АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

«О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ЗА 2023 ГОД»

2024 год

1. Доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации  муниципальных программ

муниципального образования Крыловский район

по итогам 2023 года

В 2023 году деятельность администрации муниципального образования Крыловский район была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процессов выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными проектом Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район до 2030 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Крыловский район и достижении целевых показателей за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 03.07.2015 № 369 (с изменениями).

В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации Крыловский район от 07.08.2023 № 266 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Крыловский район», в 2023 году осуществлялась реализация 26 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район, а также учитывает положения государственных программ Краснодарского края.

В течение 2023 года координаторы совместно с ответственными должностными лицами вносили изменения в муниципальные программы.

В 2023 году продолжалась работа по внесению и регистрации через государственную автоматизированную систему «Управление» (ГАСУ) изменений в муниципальные программы в Федеральный реестр документов стратегического планирования.

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы муниципального образования Крыловский район за 2023 год приведены ниже.

В соответствии с пунктом 4.12 Порядка в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, главе муниципального образования Крыловский район предоставляется сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных  программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных  программ, представленных координаторами муниципальных программ. Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Крыловский район в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район за 2023 год сформирован на основе 26 годовых отчетов ответственных исполнителей программ.

На основе предоставленных данных, подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования, о ходе реализации программ и результатах их оценки.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

Объем средств, предусмотренный в муниципальных программах в 2023 году за счет всех источников финансирования составил 1 427 724,9 тыс. руб., в том  числе  за  счет  средств  бюджета муниципального образования в сумме 504 203,3 тыс. руб.

Утверждено в бюджете муниципального образования Крыловский район на 2023 год на реализацию муниципальных программ 1 425 266,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования в сумме 502 891,8 тыс. руб.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам по состоянию на 31 декабря 2023 года составило  1 339 831,9 тыс. руб., или 94% от годовых плановых (бюджетных) назначений.

Рис. 1 Реализация муниципальных программ в 2023 году, (тыс. руб.)

С учетом изменений, вносимых в муниципальные программы в 2023 году общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ составил 1 425 266,1 тыс. руб.

Годовые отчеты  о ходе реализации муниципальных программ предоставлены координаторами муниципальных программ в соответствии с пунктами 4.10 - 4.11 Порядка.

Анализ исполнения целевых показателей программ произведен на основании предоставленных отчетов.

На рисунке 2 отражено количество муниципальных программ муниципального образования Крыловский район исполненных в 2023 году из расчета денежных средств, предусмотренных в муниципальных программах (по состоянию на 31.12.2023 года).

Рис. 2 Исполнение муниципальных программ в 2023 году, (ед.)

Количество муниципальных программ муниципального образования Крыловский район исполненных в 2023 году из расчета денежных средств, утвержденных в бюджете муниципального образования Крыловский район на 2023 год, приведено ниже на рисунке 3.

Рис. 3 Исполнение муниципальных программ в 2023 году, (ед.)

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования Крыловский район, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования в 2023 году.

2. Доклады

субъектов бюджетного планирования о результатах реализации муниципальных программ

1. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие образования»:

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 30 декабря 2014 года № 677 «Об утверждении муниципальной программы Крыловского района «Развитие образования».

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 9 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 9 мероприятий;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

9/9=1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенные между муниципальными бюджетными  и автономным образовательными учреждениями и главным распорядителем управлением образования администрации муниципального образования Крыловский район, выполнены в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2023 г –  169 261,0  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г – 176 102,7 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

169261,0 / 176102,7 = 0,96 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 3

N

РП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

3 / 3= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват детей программами дошкольного образования | % | 75,5 | 78 | 1 |
| 1.2. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на обучение в текущем году | % | 100 | 100 | 1 |
| 1.3. | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | % | 85 | 85 | 1 |
| 1.4. | Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Развитие общего образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 22 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 22 мероприятия;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

22 / 22 = 1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенные между муниципальными бюджетными  и автономным образовательными учреждениями и главным распорядителем управлением образования администрации муниципального образования Крыловский район, выполнены в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2023 г –  547968,9  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г – 566542,3 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

547968,9 / 566542,3 = 0,97 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 11

N

РП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

11 / 11=1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Основное мероприятие № 2 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,4 | 1,4 | 1 |
| 2.2. | Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций | % | 81 | 88,4 | 1 |
| 2.3. | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | % | 12,02 | 12,02 | 1 |
| 2.4. | Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | % | 10,09 | 19,6 | 1 |
| 2.5. | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе образовательных организаций, подключенных к сети Интернет | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 2.6. | Количество созданных дистанционных мест | % | 2 | 2 | 1 |
| 2.7. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 76 | 79,81 | 1 |
| 2.8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Проведение ремонта и реконструкции внутренних туалетов в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 1 |
| 2.10. | Соответствие школьных автобусов требованиям законодательства о безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 | 1 |
| 2.11. | Доля спортивных залов общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям СанПиН | % | 72,7 | 78,6 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 7 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 7 мероприятий;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

7 / 7 =1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2023 г –  27043,6  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023г – 34028,2 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

27043,6 / 34028,2 = 0,8 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 0 =0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 30

N

РП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

31 / 30= 1,03=1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Основное мероприятие № 3 "Развитие дополнительного образования" |  |  |  |  |
| 3.1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 71,47 | 73 | 1 |

Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Оздоровление и отдых».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

2 / 2 =1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2023 г –  7441,1  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г – 8021,2 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

7441,1 / 8021,2 = 0,93 =1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 5.

N

РП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

5 / 5= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Основное мероприятие № 4 "Оздоровление и отдых" |  |  |  |  |
| 4.1. | Охват детей программами оздоровления и отдыха | % | 45,2 | 45,2 | 1 |
| 4.2. | % детей, оздоровленных в лагере труда и отдыха на базе ДОЛ "Колосок" | % | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 4.3. | % детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания | % | 30 | 30 | 1 |
| 4.4. | % учащихся, оздоровленных в муниципальных профильных сменах на базе ДОЛ "Колосок" | % | 6,2 | 6,2 | 1 |
| 4.5. | % учащихся, оздоровленных профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | % | 9,5 | 9,5 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Крыловский район».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 4 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 4 мероприятия;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

4 / 4=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2023 г –  22736,8  тыс.руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г – 24582,2 тыс.руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

22736,8 / 24582,2 = 0,92 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 1.

N

РП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

1 / 1= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Крыловский район» |  |  |  |  |
| 5.1. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Крыловского района | % | 3314 | 3381 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Другие мероприятия в области образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 6 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 6 мероприятий;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

6 / 6=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2023 г –  6345,5  тыс.руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г – 6358,0 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

6345,5 / 6358,0 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 5.

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

5 / 5= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Другие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение уровня доступности учреждений образования для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО Крыловский район | % | 19,2 | 21,4 | 1 |
| 6.2. | Вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части («01») | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Плановое выполнение работ по огнезащитной обработке конструкций зданий | ед. | 9 | 9 | 1 |
| 6.4. | Проведение проверки качества выполненной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | ед. | 25 | 25 | 1 |
| 6.5. | Доля образовательных учреждений, нанесенных на карту доступности Краснодарского края по результатам их паспортизации, среди всех учреждений образования муниципального образования Крыловский район | % | 19,2 | 21,4 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой, так как значение ЭРП/П равно 1.

Оценка степени достижения целей и реализация задач муниципальной программы «Развитие образования»

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 6 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 6 мероприятий;

СРМ – степень реализации программы

РМ  = МВ / М

6 / 6 = 1

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗП МПП

ЗП МПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП МПП – плановое значение целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СРМ – степень реализации муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы – 25.

М

СРМ =   ∑ СД МППЗ / М

1

25 / 25= 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается

ЭРМ/П  = 0,5 * СРМ + 0,5 * ∑  ЭР П/П  * kj / j  , где

ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы;

СРМ – степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П  -  эффективность реализации основного мероприятия;

j – количество основных мероприятий;

kj – коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

Фj – объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j – того основного мероприятия в отчетном году;

Ф -  объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы.

k=780796,9/815634,6=0,96=1

ЭРМ   =  0,5 * 0,8 + 0,5 *(5  * 1 +0,4) : 6 = 0,9

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

2. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан»:

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 13.08.2019 № 299 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан» (с изменениями). Муниципальная программа состоит из шести подпрограмм:

1. «Социальная поддержка отдельной категории граждан»;

2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

3. «Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную                                                                                                                                                                                                                                                 жизненную ситуацию,  проживающим на территории муниципального образования Крыловский район»;

4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Крыловский район»;

5. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Крыловский район»;

6. «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Крыловский район».

В 2024 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан» выделено 49967,2 тыс. рублей. Освоено 48726,4 тыс. рублей.

Из них:

1. На подпрограмму «Социальная поддержка отдельной категории граждан» - выделено 47096,6 тыс. рублей и освоено 46693,7 тыс. рублей:

- выделено 11966,3 тыс. и освоено 11965,5 руб. тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью;

- выделено 8048,0 тыс. руб. и освоено 7672,2 тыс. рублей на осуществление отдельных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

- 27082,3 тыс. рублей и освоено 27056,0 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае".

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 3 мероприятия

СРМ = МВ /М,

2 / 3 = 0,67

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 46693,7 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 47096,6 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

46693,7   / 47096,6 = 0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Краснодарского края;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС   =  СРМ / ССУЗ

0,67 / 0,99 = 0,7

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение освоения единой субвенции в области социальной политики, направленной на меры государственной поддержки замещающих родителей, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, их числа | семей-детей | 105 | 119 | 1 |
| 2 | предоставление гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Крыловском районе | квартир | 10 | 10 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 2 |

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

СД П/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 1

N

СР П/П = ∑ СД П/ППЗ / N

1

2 / 2 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

1 / 0,7 = 1,4

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1,4.

2. На подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» выделено и освоено 1518 тыс. рублей:

- 15,0 тыс. руб. – подарки детям инвалидам к новому году;

- 40,0 тыс. руб. – материальные вознаграждения;

- 15,0 тыс. руб. - организация праздничного стола;

- 4,42 тыс. руб. – подписка на периодические печатне издания, публикации;

- 80,0 тыс. руб. – материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарственных средств;

- 25,0 тыс. руб. – приобретение цветов;

- 3,0 - приобретение венка;

- 2,2 тыс. руб. – оформление уставной деятельности руководителя;

- 10,0 - организация праздника «Дени защиты детей» для детей-инвалидов;

- 80,0 - подарки ко Дню инвалида;

- 70,0 – посещение лежачих больных;

- 205,38 тыс. руб. – иные затраты, связанные с осуществлением уставной деятельности некоммерческой организации РО ВОИ;

- 26,0 - приобретение венков;

- 25,0 - приобретение цветов;

- 61,80 - приобретение периодических печатных изданий;

- 53,80 - приобретение (изготовление) грамот, рамок, благодарственных писем, фотографий, открытки с конвертами;

- 55,48 - приобретение подарков (постельное белье, полотенца, чайные и конвертные сервисы);

- 477,9 - материальные вознаграждения;

- 45,5 - сдача отчетности;

- 11,42 - приобретение канцтоваров;

- 1,8 - транспортный налог;

- 16,8 - приобретение орг. техники;

- 7,5 - приобретение кресло для почетного жителя;

- 185,0 - ворота для военкомата.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия

СРМ = МВ /М,

2 / 2 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 1518,0 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 1518,0 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

1518,0 / 1518,0 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС   =  СРМ / ССУЗ

1 / 1 = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | предоставление субсидии в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем муниципального образования Крыловский район | Кол-во соглашений | 2 | 2 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 1 |

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

СД П/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 1

N

СР П/П = ∑ СД П/ППЗ / N

1

1 / 1 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

3. На подпрограмму «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» выделено 1322,6 тыс. рублей, освоено 490 тыс. рублей.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 1 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия

СРМ = МВ /М,

1 / 2 = 0,5

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 832,6 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 1322,6 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

490 / 1322,6 = 0,37

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС   =  СРМ / ССУЗ

0,5 / 0,37 = 1,35

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение освоения средств, направленных на предоставление дополнительной меры социальной помощи отдельным категориям граждан | Чел. | 13 | 16 | 0,8 |
| 2 | Приобретение и установка АДПИ | Чел. | 0 | 429 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 0,8 |

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

СД П/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 1

N

СР П/П = ∑ СД П/ППЗ / N

1

0,8 / 2 = 0,4

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

0,4 / 1,35 = 0,3

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается неудовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,3 это связано с тем, что заключение контракта на приобретение и установку АДПИ будет в 2024 году.

4. На подпрограмму «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Крыловский район» выделено 30,0 тыс. рублей, освоено 24,7 тыс. рублей:

- 24,4 тыс. руб. – приобретение призов участникам краевых фестивалей и конкурса;

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 3 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 3 мероприятия

СРМ = МВ /М,

3 / 3 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 24,4 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 30,0 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

24,7 / 30,0 = 0,82

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС   =  СРМ / ССУЗ

1 / 0,82 = 1,22

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация, проведение муниципальных этапов и участие в краевых конкурсах, фестивалях, соревнованиях для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (муниципальные этапы краевых фестивалей и конкурсов: «Кубанские каникулы», «Формула успеха», «Здравствуй, мама») | Кол-во соглашений | 3 | 3 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 1 |

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

СД П/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 1

N

СР П/П = ∑ СД П/ППЗ / N

1

1 / 1 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

1 / 1,22 = 0,82

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается средней так как значение ЭРП/П равно 0,82.

5. На подпрограмму «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Крыловский район» -  выделено 0,0 тыс. рублей.

оценка степени реализации мероприятий программы: 0;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 0%;

оценка эффективности использования средств бюджета: 0;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы: 0;

оценка эффективности реализации подпрограммы: 0.

6. На подпрограмму «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Крыловский район» - выделено 0,0 тыс. рублей.

оценка степени реализации мероприятий программы: 0;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 0%;

оценка эффективности использования средств бюджета: 0;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы: 0;

оценка эффективности реализации подпрограммы: 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗПМПП ,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД МППЗ = ЗПМПП / ЗПМПФ,

СД МППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПМПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПМПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗМПП/ПФ | ЗМПП/ПП | СДМППЗ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | обеспечение освоения единой субвенции в области социальной политики, направленной на меры государственной поддержки замещающих родителей, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, их числа | семей-детей | 105 | 119 | 1 |
| 1.2 | предоставление гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Крыловском районе | квартир | 10 | 10 | 1 |
| 2.1 | предоставление субсидии в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем муниципального образования Крыловский район | Кол-во соглашений | 2 | 2 | 1 |
| 3.1 | обеспечение освоения средств, направленных на предоставление дополнительной меры социальной помощи отдельным категориям граждан | Чел. | 13 | 445 | 0,029 |
| 4.1 | количество мероприятий, проведенных для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | мероприятие | 3 | 3 | 1 |
| 5.1 | предоставление компенсации расходов по оплате найма жилых помещений отдельным категориям медицинских работников ГБУЗ «Крыловская ЦРБ» МЗ КК | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | предоставление частичной компенсации расходов за приобретенное жилое помещение на территории муниципального образования Крыловский район медицинским работникам ГБУЗ «Крыловская ЦРБ» МЗ КК | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | предоставление компенсации расходов по оплате найма жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений муниципального образования Крыловский район, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крыловский район и управлению образования администрации муниципального образования Крыловский район, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта | чел. | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  | 4,029 |

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

СДМППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

М

СР МП = ∑  СДМППЗ / М ,

1

4,029  / 10 = 0,4

При использовании данной формулы в случаях, если СДМППЗ >1, значение СДМППЗ принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

j

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj ,

1

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

| № п/п | Наименование подпрограммы | ЭР П/П | Фj | Ф | kj | ЭР П/П * kj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Социальная поддержка отдельной категории граждан» | 1,4 | 46693,7 | 48726,4 | 0,96 | 1,344 |
| 2. | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 1 | 1518,0 |  | 0,03 | 0,03 |
| 3 | «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 0,3 | 490,0 |  | 0,01 | 0,003 |
| 4. | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Крыловский район» | 0,82 | 24,7 |  | 0,0005 | 0,0004 |
| 5. | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Крыловский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Крыловский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,3774 |

ЭР МП =0,5 * 0,5 +0,5 * 1,3774 =0,2 + 0,6887 =0,89

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР МП , составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,70.

Оценка муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан» признается средней, так как значение ЭР МП  не менее 0,8.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

3. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение безопасности населения»

| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 23 ноября 2020 года № 425 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Обеспечение безопасности населения» (с изменениями) (далее – Программа). |  |
| --- | --- |

Всего по итогам 2023 года на реализацию муниципальной программы  из  утвержденного годового объема 319,0 тыс. руб. было израсходовано 285,521тыс. руб.

Процент освоения средств в отчетном периоде составил – 89,5%.

Программа не выполнена в полном объеме по причинам:

- мероприятия по проведению конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Крыловского района» не проведены из-за отсутствия кандидатов;

- короткий период освоения выделенных в конце финансового года дополнительных средств.

Тем не менее, муниципальная программа  признается в 2023 году эффективной.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 180 мероприятий;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в  2023 году -180 мероприятий

СРм = МВ /М,

180 /180 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 285,521 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 319,0 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

285,521 /319,00 = 0,89

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 0,89=  1,12

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия правоохранительной и антикоррупционной направленности | Мер-ия | 90 | 90 | 1 |
| 2 | Охват населения проведенными мероприятиями | чел | 44050 | 44050 | 1 |
| 3 | Мероприятия для борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма | Мер-ия | 90 | 90 | 1 |
| 4 | Среднегодовой прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | чел. | 44050 | 44050 | 1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 4 |

СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 4

4/ 4 = 1

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

1/  1,12 = 0,89=0,9

Эффективность реализации подпрограммы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой, так как значение ЭРП/П  равно 0,9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,             ( 285,521/319=1,12)

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 0,89 * 1,12/ 2 = 0,75

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной , т.к значение ЭР МП составляет не менее 0,7.

Муниципальная программа не эффективна, требует корректировки показателей.

4. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»:

В 2023 году муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский  район»  (далее – Программа)  профинансирована   на   сумму  73141,4 тыс. руб., в том числе из средств:

федерального бюджета  - 2941,5 тыс. руб.-  4,1 %

бюджета Краснодарского края -1200,2 тыс. руб. – 1,6 %

муниципального бюджета – 68999,7 тыс. руб. – 94,3 %

Процент освоения средств в отчетном периоде составил 97,3 %.

Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе:

За отчетный период темп роста средней заработной платы педагогических работников составил 90,7% от средней заработной платы по экономике края, в 2023 году по отношению к 2022 году рост средней заработной платы педагогических работников составил 110,0%. У работников культуры без сельских поселений темп роста средней заработной платы - 112,7%.

Детские школы искусств и детская художественная школа осуществляют обучение по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. Обучение проходят 736 человека (контингент учащихся на 01.01.2024 г). В образовательных учреждениях работает 38 преподавателей, из них имеют квалификационную категорию 71,1 % преподавателей: в том числе высшую квалификационную категорию - 8 преподавателей, первую квалификационную категорию 19 преподавателей.

МКУК РДК осуществляет организацию культурно-досуговых мероприятий, возрождение, сохранение и поддержку народного творчества. В учреждениях культурно-досугового типа муниципального образования работает 175 клубных формирований с числом участников 3429 человек, в том числе в Районном доме культуры 32 клубных формирования с числом участников 717 человек. В районе проведено 5219 мероприятий с числом посетителей 319108 человек, из них Районный Дом культуры провел 750 культурно-массовых мероприятия с числом посетителей 64272 человека.

В 2023 году творческие коллективы района приняли участие в 165 фестивалях и конкурсах, из них 51 краевые, 40 международные, 62 всероссийские, 12 районные. Получили 201 диплом, из них 57 дипломов лауреатов.

МКУК «Крыловская межпоселенческая библиотека» осуществляет библиотечное обслуживание населения, путем предоставления пользователям библиотечного фонда, выполняет услуги и работы в сфере библиотечного дела.

За 2023 год в муниципальном образовании приобретено 2298 экземпляров книг, из них в МКУК Крыловская МБ 320 экземпляров.

Произведена подписка в муниципальном образовании - 98 наименований журналов (162 экземпляра), из них в МКУК Крыловская МБ подписано 62 наименования журналов (64 экземпляра).

Так же произведена подписка в муниципальном образовании на 6 наименований газет (33 комплекта), из них в МКУК Крыловская МБ подписано 4 наименования газет (6 комплектов). По муниципальному образованию на подписку газет и журналов потрачено 325,6 тыс.руб., в том числе в МКУК Крыловская МБ 140,2 тыс.руб.

Пользователями библиотек являются 15650 человека, в том числе в МКУК Крыловская МБ 6596 человек.

МКУК «Крыловский исторический музей» и МКУК «Мемориальный музей Ю.В. Кондратюка (А.И. Шаргей)» осуществляют организацию музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп. За 2023 год музеи посетили 30710 человек. Для посетителей музеев оформили 43 выставки и выставочных проекта.

Средства, потраченные на финансовое обеспечение учреждений культуры, способствуют росту уровня удовлетворенности населения Крыловского района качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 9 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 8 мероприятий

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ  = МВ / М

8 / 9 =  0,9

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район выполнены в полном объеме.

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г –  66294,6 тыс.руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г – 68007,6 тыс.руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ  = ЗФ / ЗП

66294,6 / 68007,6 = 0,97

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС = СРМ / ССУЗ

0,9 / 0,97 = 0,9

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений библиотек к показателю 2019 года | ед | 96946 | 92712 | 1 |
|  |  | % | 125,5 | 120,0 |  |
| 2 | Количество учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | чел | 747 | 750 | 1 |
|  | Прирост учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | % | 102,6 | 103,3 |  |
| 3 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ к показателю 2019 г | чел | 7149 | 4230 | 1 |
|  |  | % | 169,0 | 120,2 |  |
| 4 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | чел | 3316 | 7518 | 0,44 |
|  | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | % | 48,4 | 109,8 |  |
| 5 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, к показателю 2019 года | чел | 64272 | 64272 | 1 |
|  |  | % | 120,0 | 120,0 |  |
| 6 | Число посещений музеев к показателю 2019 года | чел | 30710 | 30710 | 1 |
|  |  | % | 115,02 | 115,02 |  |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 5,44 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

№   -  число целевых показателей подпрограммы  - 6

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

5,44 / 6 = 0,9

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

0,9 / 0,9 = 1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в

муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году  – 1 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году –1 мероприятия

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ  = МВ / М

1 / 1 = 1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район выполнены в полном объеме.

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г – 768,1 тыс.руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г – 878,9 тыс.руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ  = ЗФ / ЗП

768,1 / 878,9=0,9

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС =  СРМ  /  ССУЗ

1 / 0,9 =1,1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамика роста среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к предыдущему году, в том числе: |  |  |  |  |
|  | педагогические работники | % | 110,0 | 100,0 | 1 |
|  | работники учреждений культуры к предыдущему году | % | 112,7 | 117,8 |  |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Крыловский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 84,5 | 55 | 1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 2 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N   -  число целевых показателей подпрограммы  - 2

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

2 / 2= 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1,1 =  0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,9.

Подпрограмма «Культура муниципального образования Крыловский район» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район

«Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году  – 5 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году 5 мероприятия

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ  = МВ / М

5 / 5 = 1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район выполнены в полном объеме.

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г – 2448,0 тыс.руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального и муниципального бюджетов) в 2023 г – 2565 тыс.руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ  = ЗФ / ЗП

2448 / 2565 = 0,95

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС =  СРМ  /  ССУЗ

1 / 0,95 =1,05

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | чел | 117 | 117 | 1 |
|  | Прирост участников клубных формирований муниципальных учреждений культурно-досугового типа к 01.01.2018 г | % | 112 | 112 |  |
| 2 | Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район | ед | 43 | 42 | 1 |
|  | Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район (по отношению к 01.01.2018 года) | % | 110,2 | 107,7 |  |
| 3 | Количество документовыдач в библиотеках | ед | 110440 | 178664 | 0,6 |
|  | Увеличение количества документовыдач в библиотеках | % | 62,4 | 101,0 |  |
| 4 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 54 | 54 | 1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 3,6 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N   -  число целевых показателей подпрограммы  - 4

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

3,6 / 4 = 0,9

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

0,9 / 1,05= 0,86 =0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,9.

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году  – нет мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – нет мероприятия

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ  = МВ / М

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район   нет.

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете нет.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального и муниципального бюджетов) в 2023 г – нет

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального и муниципального бюджетов) в 2023 г – нет

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ  = ЗФ / ЗП

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС =  СРМ  /  ССУЗ

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Крыловский район в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании Крыловский район | % | 55 | 55 | 1 |
| 2 | доля учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» , нанесенных на карту доступности Краснодарского края по результатам их паспортизации, среди всех учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждения из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
| 3 | доля объектов учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография», на которые сформированы паспорта доступности, среди учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждения из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 3 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N   -  число целевых показателей подпрограммы  - 3

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

3 / 3 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

Рассчитать оценку эффективности реализации подпрограммы не предоставляется возможным так как средства на финансирование подпрограммы в 2023 году не выделялись

Оценка степени достижения целей и реализация задач муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 16 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 15 мероприятий

СРМ – степень реализации программы

СРМ  = МВ / М

15 / 16 = 0,9

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗП МПП

ЗП МПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП МПП – плановое значение целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПМПФ | ЗП МПП | СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗП МПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений библиотек к показателю 2019 года | ед | 96946 | 92712 | 1 |
|  |  | % | 125,5 | 120,0 |  |
| 2 | Количество учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | чел | 747 | 750 | 1 |
|  | Прирост учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | % | 102,6 | 103,3 |  |
| 3 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ к показателю 2019 г | чел | 7149 | 4230 | 1 |
|  |  | % | 169 | 120,2 |  |
| 4 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | чел | 3316 | 7518 | 0,44 |
|  | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | % | 48,4 | 109,8 |  |
| 5 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, к показателю 2019 года | чел | 64272 | 64272 | 1 |
|  |  | % | 120 | 120 |  |
| 6 | Число посещений музеев к показателю 2019 года | чел | 30710 | 30710 | 1 |
| 7 | Динамика роста среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к предыдущему году, в том числе: |  |  |  | 1 |
|  | педагогические работники | % | 110 | 100 |  |
|  | работники учреждений культуры к предыдущему году | % | 112,7 | 117,8 |  |
| 8 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Крыловский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 84,5 | 55 | 1 |
| 9 | Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | чел | 717 | 717 | 1 |
|  | Прирост участников клубных формирований муниципальных учреждений культурно-досугового типа к 01.01.2018 г | % | 112,0 | 112,0 |  |
| 10 | Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район | ед | 43 | 42 | 1 |
|  | Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район (по отношению к 01.01.2018 года) | % | 110,2 | 107,7 |  |
| 11 | Количество документовыдач в библиотеках | ед | 110440 | 178664 | 0,62 |
|  | Увеличение количества документовыдач в библиотеках | % | 62,4 | 101 |  |
| 12 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 54 | 54 | 1 |
| 13 | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Крыловский район в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании Крыловский район | % | 55 | 55 | 1 |
| 14 | доля учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» , нанесенных на карту доступности Краснодарского края по результатам их паспортизации, среди всех учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждение из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
| 15 | доля объектов учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография», на которые сформированы паспорта доступности, среди учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждение из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 14 |

СРМ/П – Степень реализации муниципальной программы

М-число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы - 15

М

СРМ/П =   ∑ СД МППЗ / М

1

14 / 15 =  0,9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРМ/П – Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭРМ/П  = 0,5 * СРМ/П + 0,5 * ∑  ЭР П/П  * kj / j  , где

ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы

СРМ/П – степень реализации муниципальной программы

ЭР П/П  -  эффективность реализации подпрограммы

J – количество подпрограмм

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

Фj – объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j – той подпрограммы в отчетном году;

Ф -  объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли     «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг»

k – 66294,6 / 71192,8 = 0,9312

Подпрограмма «Кадровое обеспечение»

k – 768,1 / 71192,8 =0,0108

Подпрограмма «Культура муниципального образования Крыловский район»

k – 2448 / 71192,8 = 0,0344

Подпрограмма «Доступная среда»

k – расходы не утверждались на 2023 год

ЭРМ/П   -  0,5 * 0,9 + 0,5 *(2,8  * 1 : 3) =  0,92

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

5. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обращение с твердыми коммунальными отходами»:

|  | Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015г. № 369 (с изменениями). Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обращение с твердыми коммунальными отходами» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 09.12.2021 № 424 по итогам 2023 года: - Мероприятия муниципальной программы: Мероприятие: Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования Крыловский район 2023 год - 251,6 тыс. рублей; Мероприятие: Создание контейнерных площадок 2023 год – 0,0 тыс. рублей; Мероприятие: Содержание контейнерных площадок 2023 год – 460,0 тыс. рублей; Мероприятие: Приобретение новых контейнеров для накопления ТКО 2023 год - 423,7 тыс. рублей; Мероприятие: Выполнение работ по ремонту контейнеров для накопления ТКО 2023 год – 100,4 тыс. рублей; Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 5 мероприятий; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 5 мероприятий СРм = МВ /М, 5 / 5 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 1083,7 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 1235,7 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 1083,7 / 1235,7 = 0,88 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 0,88 = 1,14 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Ликвидация несанкционированных свалок; %; 100; 100; 1=1. 2; Соз; ание контейнерных площадок %; 100; 100; 1=1. 3; Содержани; контейнерных площадок в надлежащем состоянии %; 100; 100; 1=1. 4; Приобретение новых контейнеров для сбора ТКО; %; 100; 100; 1=1. 5; Выполнение работ по ремонту контейнеров для накопления ТКО; %; 10; 100; 1=1. Итого СДП/ППЗ; 5. СДП/ППЗ – степень реализации программы N - число целевых показателей программы - 5 1 / 1 = 1 *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации программы ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 1 / 1,14 = 0,87 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается средней так как значение ЭРп/п составляет 0,88. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj , где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации программы; kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами» kj – 1083,7/1083,7 = 1 ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 0,88/ 1 = 0,94 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 6. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие физической культуры и спорта» Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации. М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия; МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия СРМ – степень реализации мероприятий СРМ = МВ / М 2 / 2 = 1 Финансирование казенного учреждения по бюджетной смете выполнено в полном объеме. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат. ЗФ - Фактические расходы на реализацию программы (из средств краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г – 66840,6 тыс. руб. ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (из средств краевого и муниципального бюджетов) в 2023 г –72767,5 тыс. руб. ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов ССУЗ = ЗФ / ЗП 66840,6/72767,5 = 0,92 Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальным учреждением спорта ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальным учреждением спорта ЭИС = СРМ / ССУЗ 1 / 0,92 = 1,08 Оценка степени достижения целей и решения задач программы. Степень достижения планового значения целевого показателя СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП ЗПП/ПФ – значение целевого показателя программы фактически достигнутого на конец отчетного периода; ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя программы № п/п; Наиме; ование пока ателя Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗП П/ПП; СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП. 1; Целевой показатель: удельный вес населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом.; %; 51,8; 52; 0,99. 2; Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, с; стематически занимающихся в спортивных школах Чел.; 55; 55; 1. 3; численность лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом;; Чел.; 702; 704; 0,99. 4; Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный пе; иод Чел.; 176; 176; 1. 5; Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий; Шт.; 264; 268; 0,98. 6; Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий; Чел.; 21 647; 21 680; 0,99. 7; Количество мероприятий, проведенных в рамках Всероссийского физкульту; но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании. Шт.; 22; 24; 0,91. 8; Обеспечение деятельности МКУ ДО «СШ «Олимп»: предоставление услуг детям по программам спортивной подготовки и спортивно-оздоровительной работе среди населения муниципального образования.; Чел.; 577; 577; 1. СРП/П – Степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 8 N СРП/П = ∑ СД П/ППЗ / N 1 7,5/ 8 = 0,9 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / ЭИС 0,9 / 1,08 = 0,83 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9 Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8 Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается средней так как значение ЭРП/П равно 0,8. Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей. 7. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями). Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 7.12.2020 года № 458 (с изменениями) (далее – Программа). Всего по итогам 2023 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 267692,5 тыс. рублей было израсходовано 238031,0 тыс. рублей, в т.ч.: - финансовое обеспечение (возмещение) затрат предприятиям жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Крыловский район, оказывающим услуги по теплоснабжению – 5000,0 тыс. рублей; - канализационные очистные сооружения станицы Крыловской, Крыловского района, Краснодарского края. I этап: Станция очистки бытовых сточных вод (производительностью 500 м3 /сут.), коллектор от многоквартирных жилых домов по ул. Красноармейской-ул. Комсомольской станицы Крыловской и коллектор до точки сброса очищенных сточных вод – 198930,12 тыс. рублей; - строительство подводящего межпоселкового газопровода п. Решетиловский, п. Ковалевка, п. Запрудный, Крыловского района» - 23401,15 тыс. рублей; - строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения - «Блочно-модульная котельная», расположенная по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Первомайская, дом 86А» - Сбор исходных данных, проектирование, подготовка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы - 10699,73 тыс. рублей; - представление субсидии на оказание финансовой помощи в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановления платежеспособности муниципального унитарного предприятия «Водоканал», из бюджета муниципального образования Крыловский район – 0,00 рублей. Процент освоения средств в отчетном периоде составил – 88,8 %. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их развития СРМ – степень реализации мероприятий; МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных в 2023 году – 4 мероприятия; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 5 мероприятий СРМ = МВ/М 3/5 = 0,8 Оценка соответствия запланированному уровню затрат ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов; ЗФ – фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году - 237803,1 тыс. руб. ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году - 267692,5 тыс. руб. ССУЗ = ЗФ/ЗП 238031,0/267692,5 = 0,9 Оценка эффективности использования средств бюджета ЭИС – эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район ЭИС = СРМ/ССУЗ 0,8/0,9 =0,9 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ =ЗПМ/ПФ/ЗПМ/ПП ЗПП/ПФ – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы № пп; Наименование показателя; Ед. изм.; ЗПп/пф; ЗПп/пп; СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп. 1; Строительство подводящего межпоселкового газопровода п. Решетиловский, п. Ковалевка, п. Запрудный, Крыловского района; шт; 1; 1; 1. 2; Выполнение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в соответствии с комплексным планом по подготовке муниципального образования Крыловский район к осенне-зимнему периоду, предприятием жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Крыловский район, оказывающим услуги по теплоснабжению; %; 100; 100; 1. 3; Проектирование и строительство объекта: «Блочно-модульная котельная», расположенная по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Первомайская, дом 86А; шт; 1; 1; 1. 4; Строительство объекта: «Канализационные очистные сооружения станицы Крыловской, Крыловского района, Краснодарского края. I этап: Станция очистки бытовых сточных вод (производительностью 500 м3 /сут.),, коллектор от многоквартирных жилых домов по ул. Красн; армейской-ул. Комсомольской станицы Крыловской и коллектор до точки сброса очищенных сточных вод» шт; 0,9; 1; 1. 5; Представление субсидии на оказание финансовой помощи в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановления платежеспособности Крыловско; о муниципального унитарного предприятия «Водоканал», оказывающего услуги водоснабжению и водоотведению %; 0; 100; 0. Итого СДп/ппз; 4. СДП/ПТЗ – степень реализации программы N – число целевых показателей – 5 4/5=0,8 Оценка эффективности реализации программы ЭРМ/П – эффективность реализации программы, рассчитывается ЭРП/П=СРП/П / ЭИС 0,8/0,9 = 0,9 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9, следовательно, эффективность реализации данной программы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы k – 237803,1/267692,5 = 0,9 ЭР МП =0,5 * 0,8 + 0,5 * 0,9 * 0,9/ 1 = 0,81 Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, так как значение ЭР МП составляет не менее 0,8. Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей. 8. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Экономическое развитие»: Муниципальная подпрограмма «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 27 августа 2018 года № 279 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Экономическое развитие» (с изменениями) (далее – Программа).. Всего по итогам 2023 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 349,3 тыс. руб. было израсходовано 349,2 тыс. руб., в т.ч.: - оказание услуг по комплексной поддержке инвестиционного портала муниципального образования – 72,0 тыс. руб. - информационные услуги, предоставляемые органами государственной статистики для осуществления мониторинга социально-экономического развития района – 81,2 тыс. руб. - оказание услуг по модернизации инвестиционного портала муниципального образования и подготовке презентационных материалов для размещения на инвестиционном портале – 196,0 тыс. руб. Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 100. Программа выполнена в полном объеме. Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе: За отчетный период увеличился прирост: - количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5,3 единиц; - численности занятых в малом и среднем предпринимательстве – 7 человек: - объем оборота малых и средних предприятий (по данному показателю статистические данные не предоставляются Краснодарстатом); - объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий – уменьшился в 2,4 раза. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 3 мероприятия; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 3 мероприятия СРм = МВ /М, 3 / 3 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 349,2 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 349,3 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 349,2 / 349,3 = 1 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 1 = 1 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Среднегодовой прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; ед; 5; 5,3; 1,06>1. 2; Среднегодовой прирост численности занятых в малом и среднем предпр; нимательстве чел; 7; 7; 1. 3; Среднегодовой прирост объема оборота малых и средних предприятий; %; 4; 0; 0. 4; Среднегодовой прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий; %; 1; 0; 0. Итого СДП/ППЗ; 2. СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 4 2 / 4 = 0,5 *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 0,5 / 1 = 0,5 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается неудовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,0,5, это связано с тем, что 2 показателя не выполнены, в связи с тем, что статистические данные не предоставляются Краснодарстатом. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Экономическое развитие» k – 349,2 / 349,2 = 1 ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 0,5 * 1/ 1 = 0,75 Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,7. Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей. 9. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Молодежь Крыловского района»: Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2014 № 369 (с изменениями). Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Молодежь Крыловского района» по итогам 2023 года. В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Молодежь Крыловского района» из муниципального бюджета выделено 4039,0 тысячи рублей, освоено 3472,49 тысяч рублей (так как имелись свободные вакансии, была экономия в организации закупок, отсутствие необходимости в командировках.) Из них: 1) 2934,79 тысяч рублей - обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр молодежи"; 2) 537,7 тысяч рублей - основные мероприятия по реализации молодежной политики: - № п/п; Наименование расходов; Сумма, тыс. руб.. - 2; Проведение летней профильной муниципальной смены для подростков 14-; 7 лет 135,2. - 3; Организация и проведение муниципальных форумов для молодежи 14-35 лет; 2,7. - 4; Организация и проведение программы мероприятия, посвященного Дню российской молодежи (в том числе шоу-программа); 112,4. - 6; Приобретение формы участникам ВВПОД «Юнарми; » 133,3. - 7; Приобретение значков участникам ВВПОД «Юнармия»; 6,0. - 8; Развитие движения КВН, проведение интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», фестиваля молодежного творчества «Свежий ветер» и т.д.). Услуги по изготовлению раздаточной продукции (значки, буклеты, блокноты, листовки, афиши) по всем направлениям. Приобретение кубков грамот победителям творческих и интеллектуальных конкурсов, изготовление волонтёрских книжек; 33,5. - 9; Приобретение электрогитар и портативной аудиосистемы (колонка) для деятельности рок-клуба «Драйв», оплата услуг по изготовлению баннера для клуба.; 72,8. - 1; Услуги по изготовлению блокнотов, наглядной агитации, буклетов, листовок, раздаточной и сувенирной продукции: призы участникам муниципальных мероприятий, этапов конкурсов, кубки победителям интеллектуальных игр, раздаточный материал: патриотика (значки, календари, сувениры), волонтерство: значки волонтеров, книжки волонтёров, брошюры), призы на летние дворовые площадки (мяч баскетбольный 2 шт., сетка волейбольная); 17,8. - 1; Приобретение цветов (для участия в митингах и возложения на мемориалы).; 20,0. - 1; Услуги по изготовлению баннера «Бессмертный полк»; 4,0. Всего; 537,7. Оценка эффективности программы: М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 8 мероприятий; МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятий СРМ – степень реализации мероприятий СРМ = МВ / М 2 / 8 = 0,25 Финансирование казенного учреждения по бюджетной смете выполнено в полном объеме. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат. ЗФ - Фактические расходы на реализацию программы (из средств муниципального бюджета) в 2023 г – 3472,49тыс. руб. ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (из средств муниципального бюджета) в 2023 г – 4039,0 тыс.руб. ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов ССУЗ = ЗФ / ЗП 3472,49/ 4039,0 = 0,86 Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальным учреждением ЭИС = СРМ / ССУЗ 0,25 / 0,86 = 0,29 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы. Степень достижения планового значения целевого показателя СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода; ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗП П/ПП; СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП. 1; патриотическое воспитание молодежи; чел; 20865; 16090; 1,3=1. 2; вовлечение молодежи в занятие интеллектуальной и творческой деятельностью; чел; 5475; 7910; 0,69. 3; вовлечение молодежи в инновационную деятельность; чел; 152; 50; 3,04 =1.. 4; вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; чел; 2560; 1200; 2,13=1. 5; вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде; чел; 1852; 1770; 1,05=1. 6; муниципальные и межмуниципальные молодежные форумы; чел; 80; 80; 1. 7; формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу; чел; 1593; 765; 2,08=1. Итого СД П/ППЗ; 32577; 27865; 6,69. СРП/П – Степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 7 N СРП/П = ∑ СД П/ППЗ / N 6,69/7=0,96 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / ЭИС 0,96/ 0,29= 3,3 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9 Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8 Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 3,3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается ЭРМ/П = 0,5 * СРМ + 0,5 * ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы; СРМ – степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации основного мероприятия; j – количество основных мероприятий; ЭРП/П kj – коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы определяется по формуле: kj = Фj / Ф, Фj – объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j – того основного мероприятия в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы. k=3472, 48/4039, 0=0, 86 ЭРМП = 0,5 * 0,25 + 0,5 *3,3 * 0,86/8 = 0,3 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной так как значение ЭРмп составляет 1; Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 1; Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, так как значение ЭРМП составляет 0,3. Программа признается в 2023 году неэффективной. Муниципальная программа не эффективна, требует корректировки показателей. 10. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства»: Объем средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» на 2023 год был запланирован в сумме 6982,7 тыс. рублей. В том числе на реализацию мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» - 2405,4 тыс. рублей; на реализацию мероприятия «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям» - 1463,2 тыс. рублей; на реализацию мероприятия по обеспечению эпизоотического ветеринарного санитарного благополучия в Крыловском районе – 3114,1 тысяч рублей. Источниками финансирования программы являлись: краевой бюджет – 5519,5 тыс. рублей; местный бюджет – 1463,2 тыс. рублей. Фактически в 2023 году финансирование муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» выполнено на 97,8 %. Всего освоено – 6827,6 тыс. рублей, в т. ч. краевой бюджет – 5472,9 тыс. рублей или 99,2 % от запланированного; местный бюджет – 1354,7 тыс. рублей или 92,6 % от запланированного. Выделенные средства были освоены следующим образом: на реализацию мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» - 2405,4 тыс. рублей; на реализацию мероприятия «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям» - 1354,7 тыс. рублей, на реализацию мероприятия по обеспечению эпизоотического ветеринарного санитарного благополучия в Крыловском районе – 3067,5 тыс. рублей. С целью поддержки и развития малых форм хозяйствования в рамках переданных полномочий на территории муниципального образования реализуется подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе». Из краевого бюджета привлечено 2,4 млн. рублей субсидий, освоенных 45 получателями, в том, числе: - за реализованное молоко 1248,2 тыс. рублей- 33 получателям; - за реализованное мясо 67,3 тыс. рублей- 4 получателям; - за прирост поголовья 200,0 тыс. рублей - 2 получателям; - за строительство теплиц 821,6тыс. рублей- 2 получателям; -за приобретенный молодняк птицы 68,4 тыс. руб. - 4 получателям. Целевые показатели, запланированные программой, достигнуты по всем видам продукции и выполнены на 100%. В 2023 году производство мяса скота и птицы в живом весе произведено в объеме 2,3 тыс. тонн, молока 4,2 тыс. тонн , произведено 10,2 тыс. тонн овощей. В сфере оказания информационно-консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям проведено консультаций 4200 от запланированных 4205. Мероприятие программы выполнено на 100,1 %. Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, в 2023 году мероприятие выполнено на 98,5 %. В целом по результатам реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» можно сделать вывод о ее высокой эффективности. Реализация мероприятий программы позволила достигнуть увеличения производства молока, мяса среди малых форм хозяйствования. Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» в 2023 году составила 97,8 % , что соответствует высокому показателю. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 11. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Управление муниципальными финансами»: . Фактический объём финансирования программы (главный распорядитель - финансовое управление администрации муниципального образования Крыловский район), всего – 13254,9 тыс. рублей; в том числе по основным мероприятиям: - Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности финансового управления» - 10754,9 тыс. рублей, из них за счёт бюджета муниципального образования Крыловский район (далее - местный бюджет) – 10719,8 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Крыловский район из бюджетов сельских поселений Крыловского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 35,1 тыс. рублей. - Основное мероприятие №2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» - 2500,0 тыс. рублей, из них за счёт местного бюджета – 2500,0 тыс. рублей. II. Программа не имеет подпрограмм, а также ведомственных целевых программ. Основные мероприятия программы выполнены в полном объёме. Остаток лимитов бюджетных обязательств в сумме 669,0 тыс. рублей объясняется наличием вакансии в течение года, длительным больничным листом сотрудника, отпуском по беременности и родам без замещения, проведением закупок товаров (работ, услуг) конкурентными способами. III. Целевой показатель 1. «Доля расходов бюджета МО Крыловский район, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объёме расходов бюджета МО Крыловский район»: предусмотрено программой >95%; факт 98,0 %, показатель достигнут. Целевой показатель 2. «Проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО Крыловский район на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета МО Крыловский район»: слушания проведены (публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Крыловский район за 2022 год проведены 12 мая 2023 года; публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Крыловский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» проведены 11 декабря 2023 года), показатель достигнут. Целевой показатель 3. «Дифференциация бюджетной обеспеченности поселений МО Крыловский район»: предусмотрено программой >1, факт 1,07, показатель достигнут. Целевой показатель 4. «Качество (степень качества) управления финансами МО Крыловский район»: предусмотрено программой - средняя (высокая), факт - рассчитывается по итогам года на основании Приказа министерства финансов Краснодарского края (в июне года, следующего за отчетным). За 2022 год присвоена высокая степень (приказ министерства финансов Краснодарского края от 30.06.2023 № 230 «О результатах оценки качества управления муниципальными финансами по итогам 2022 года»). IV. Эффективность реализации в 2023 году муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Управление муниципальными финансами» признаётся высокой. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 12.Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 4 мероприятия; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 4 мероприятия СРм = МВ /М, 4 / 4 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 77322,9 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 85039,5 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 77322,9 / 85039,5 = 0,91 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 0,91 = 1,1 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Среднегодовая численность постоянного населения; ед; 33531; 35468; 0,95. 2; Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных; чел; 50,5; 63; 0,80. Итого СДП/ППЗ; 1,75. СДП/ППЗ – степень реализации программы N - число целевых показателей программы - 2 1,75 / 2 = 0,88* *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации программы ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 0,88 / 1,1 = 0,80 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной программы, считается средней так как значение ЭРП/П равно 0,80. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» k = 77322,9 / 77322,9 = 1 ЭР МП =0,5 * 0,88 +0,5* 1 * 1/ 1 = 0,94 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 13. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район» Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями). Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» (далее – Программа). Всего по итогам 2023 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 2825 тыс. рублей было израсходовано 426,2 тыс. рублей, в т.ч.: - подготовка проекта правил землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения – 177,7 тыс. рублей; - подготовка проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки Новосергиевского сельского поселения – 150,0 тыс. рублей; - обеспечение подготовки документации по разработке проекта планировки улицы Хлеборобной в ст. Крыловской - 98,6 тыс. рублей; Процент освоения средств в отчетном периоде составил – 15,1 %. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их развития СРМ – степень реализации мероприятий; МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных в 2023 году – 3 мероприятия; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 5 мероприятий СРМ = МВ/М 3/5 = 0,6 Оценка соответствия запланированному уровню затрат ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов; ЗФ – фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 426,2 тыс. руб. ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году - 2825 тыс. руб. ССУЗ = ЗФ/ЗП 426,2/2825 = 0,15 Оценка эффективности использования средств бюджета ЭИС – эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район ЭИС = СРМ/ССУЗ 0,6/0,15 =4,0 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ =ЗПМ/ПФ/ЗПМ/ПП ЗПП/ПФ – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы № пп; Наименование показателя; Ед. изм.; ЗПп/пф; ЗПп/пп; СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп. 1; Подготовка проекта внесений изменений в генеральный план Кугоейского сельского поселения – 210,4 тыс. рублей; шт; 210,4; 0; 0. 2; Подготовка проекта правил землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения – 177,7 тыс. рублей; шт; 177,7; 177,7; 1. 3; Подготовка проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки Новосергиевского сельского поселения; шт; 150,0; 150,0; 1. 4; Обеспечение подготовки документации по разработке проекта планировки улицы Хлеборобной в ст. Крыловской; шт; 98,6; 98,6; 1. 5; Обеспечение подготовки документации по разработке проекта планировки улицы Хлеборобной в ст. Крыловской; 500,0; 0; 0. 6; Обеспечение подготовки проекта планировки и проекта межевания многоквартирных жилых домов по адресу: ст. Крыловская, ул. Первомайская (район ЦРБ). Итого СДп/ппз; 3. СДП/ПТЗ – степень реализации программы N – число целевых показателей – 5 3/5=0,6 Оценка эффективности реализации программы ЭРМ/П – эффективность реализации программы, рассчитывается ЭРП/П=СРП/П / ЭИС 1/5 = 0,2 Эффективность реализации программы признается неудовлетворительной. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы k – 426,3/426,3 = 1,0 ЭР МП =0,5 * 0,6 + 0,5 * 0,2 * 1/ 1 = 0,46 Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной так как значение ЭР МП составляет 0,46. Муниципальная программа неэффективна. 14. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд»: Муниципальная программа «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 27 января 2023 года № 36 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район» В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» выделено 1898,1 т.р., освоено 1481,3 т.р. Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: Подпрограмма «Организация оформления для использования и предоставления земельных участков и муниципального имущества» Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 9 мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 4 мероприятия СРМ – степень реализации мероприятий СРМ = МВ / М 4 / 9 = 0,5 Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы – 1130,1 т.р. ЗП - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 1391,1 т.р. ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов ССУЗ=ЗФ/ЗП 1130,1/1391,1=0,81 Оценка эффективности использования средств бюджета ЭИС - эффективность использования средств бюджета ЭИС=СРМ /ССУЗ 0,5/0,81=0,6 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы Степень достижения планового значения целевого показателя СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗП П/ПП ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода ЗП П/ПП - плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗП П/ПП; СДП/ППЗ= ЗПП/ПФ/ ЗП П/ПП. 1; топосъёмка, изготовление межевого плана для постановки на кадастровый учет земельных участков для предоставления; шт.; 5; 15; 0,33. 2; публикация объявлений в средствах массовой информации о предварительном согласовании предоставления земельных участков, о наличии свободных земельных участков; шт.; 6; 8; 0,75. 3; оценка рыночной стоимости земельных участков; шт.; 7; 10; 0,70. 4; топосъёмка, изготовление межевого плана для постановки на кадастровый учет земельных участков для предоставления многодетным семьям; шт.; 75; 30; 1. 5; приобретение материалов необходимых для работы отдела; уед.; 1; 1; 1. 6; услуги по техническому обслуживанию ЕСУОНД: техническое обслуживание, дополнительное сопровождение и синхронизация; шт.; 1; 1; 1. 7; услуги по техническому обслуживанию программного комплекса «Барс-Имущество»; шт.; 1; 1; 1. 8; ремонт оргтехники: системных блоков, принтеров; шт.; -; 8; 1. 9; заправка картриджей; шт.; 8; 8; 1. Итого СД П/ППЗ; 7,78. СРП/П - степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 9 N СРП/П= ∑ СД П/ППЗ /N 1 7,78/9=0,9 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П=СРП/П /ЭИС 0,9/0,6=1,5 Эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1,5 Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества муниципального образования Крыловский район» Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 3 мероприятия МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия СРМ - степень реализации мероприятий СРМ=МВ/М 2/3=0,6 Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы – 158 т.р. ЗП - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 200 т.р. ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов ССУЗ=ЗФ/ЗП 158/200=0,8 Оценка эффективности использования средств бюджета ЭИС - эффективность использования средств бюджета ЭИС=СРМ /ССУЗ 0,6/0,8=0,8 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы Степень достижения планового значения целевого показателя СД П/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗП П/ПП ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода ЗП П/ПП - плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗП П/ПП; СДП/ППЗ= ЗПП/ПФ/ ЗП П/ПП. 1; оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества; шт.; -; 3; -. 2; изготовление технической документации на объекты недвижимости, в том числе для постановки на кадастровый учет; шт.; 6; 6; 1. 3; услуги по оценке пакета акций АО «Крыловскаярайгаз»; шт.; 1; 1; 1. Итого СД П/ППЗ; 2. СРП/П - степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 3 N СРП/П= ∑ СДП/ППЗ /N 1 2/3=0,6 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П=СРП/П /ЭИС 0,6/0,8=0,8 Эффективность реализации данной подпрограммы, считается средней так как значение ЭРП/П равно 0,8 Подпрограмма «Содержание муниципального имущества муниципального образования Крыловский район» Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 4 мероприятия; МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 0 СРМ - степень реализации мероприятий СРМ=МВ/М 0/4=0 Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы – 189 т.р. ЗП - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 250 т.р. ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов ССУЗ=ЗФ/ЗП 189/250=0,7 Оценка эффективности использования средств бюджета ЭИС - эффективность использования средств бюджета ЭИС=СРМ/ССУЗ 0/0,7=0 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы Степень достижения планового значения целевого показателя СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗП П/ПП ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода ЗП П/ПП - плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗП П/ПП; СДП/ППЗ= ЗПП/ПФ/ ЗП П/ПП. 1; оплата обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципальной собственности; Шт.; 9; 12; 0,75. 2; услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности МУП: «Водоканал», «Тепловые сети», «Крыловский рынок»; Шт.; -; 3; -. 3; обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в МКД; Шт.; 6; 6; 1. 4; услуги за техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение межпоселкового газопровода п. Решетиловский, п. Ковалевка, п. Запрудный Крыловского района; Шт.; -; 1; -. Итого СД П/ППЗ; 1,75. СРП/П - степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 4 N СРП/П= ∑ СДП/ППЗ /N 1 1,75/4=0,4 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П=СРП/П/ЭИС 0,4/0=0 Эффективность реализации данной подпрограммы, считается неудовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0 Оценка степени достижения целей и реализация задач муниципальной программы «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 16 мероприятий МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 6 мероприятий СРМ – степень реализации программы СРМ=МВ /М 6/16=0,4 Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы СДМППЗ=ЗПМПФ/ЗП МПП ЗПМПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы фактически достигнутое на конец отчетного периода ЗП МПП – плановое значение целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗП П/ПП; СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП. 1; топосъёмка, изготовление межевого плана для постановки на кадастровый учет земельных участков для предоставления; шт.; 5; 15; 0,33. 2; публикация объявлений в средствах массовой информации о предварительном согласовании предоставления земельных участков, о наличии свободных земельных участков; шт.; 6; 8; 0,75. 3; оценка рыночной стоимости земельных участков; шт.; 7; 10; 0,70. 4; топосъёмка, изготовление межевого плана для постановки на кадастровый учет земельных участков для предоставления многодетным семьям; шт.; 75; 30; 1. 5; приобретение материалов необходимых для работы отдела; уед.; 1; 1; 1. 6; услуги по техническому обслуживанию ЕСУОНД: техническое обслуживание, дополнительное сопровождение и синхронизация; шт.; 1; 1; 1. 7; услуги по техническому обслуживанию программного комплекса «Барс-Имущество»; шт.; 1; 1; 1. 8; ремонт оргтехники: системных блоков, принтеров; шт.; -; 8; 1. 9; заправка картриджей; шт.; 8; 8; 1. 10; оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества; шт.; -; 3; -. 11; изготовление технической документации на объекты недвижимости, в том числе для постановки на кадастровый учет; шт.; 6; 6; 1. 12; услуги по оценке пакета акций АО «Крыловскаярайгаз»; шт.; 1; 1; 1. 13; оплата обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципальной собственности; шт.; 9; 12; 0,75. 14; услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности МУП: «Водоканал», «Тепловые сети», «Крыловский рынок»; шт.; -; 3; -. 15; обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в МКД; шт.; 6; 6; 1. 16; услуги за техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение межпоселкового газопровода п. Решетиловский, п. Ковалевка, п. Запрудный Крыловского района; шт.; -; 1; -. Итого СД П/ППЗ; 11,5. СРМ/П – степень реализации муниципальной программы М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы - 16 М СРМ/П = ∑ СДМППЗ /М 1 11,5/16=0,72=0,7 Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭРМ/П - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭРМ/П=0,5*СРМ/П + 0,5*∑ЭРП/П *kj /j, где ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы СРМ/П – степень реализации муниципальной программы ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы J – количество подпрограмм kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj=Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j – той подпрограммы в отчетном году Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Подпрограмма «Организация оформления для использования и предоставления земельных участков и муниципального имущества» (k=1130,1/1481,3=0,7629) Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества муниципального образования Крыловский район» (k=158/1481,3=0,1067) Подпрограмма «Содержание муниципального имущества муниципального образования Крыловский район» (k=193,2/1481,3=0,1304) ЭРМ/П=0,5*0,7+0,5*(2,3 *1:3)=0,75 Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной так как значение ЭРМ/П составляет не менее 0,7. Муниципальная программа не эффективна, требует корректировки показателей. 15. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район» Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями). Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 09.08.2022 № 339 Мероприятия муниципальной программы Мероприятие: «Организация регулярных пассажирских перевозок в границах муниципального образования Крыловский район» - 9 220,0 тыс. рублей, освоено - 9207,9 тыс. рублей; Мероприятие: «Приобретение подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками» – не запланировано; Мероприятие: «Проведение мероприятий по транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» - не запланировано. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 1 мероприятие; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 1 мероприятие СРм = МВ /М, 1 / 1 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 9 207,9 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 9 220,0 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 9 207,9 / 9 220,0 = 0,99 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 0,99 = 1,01 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы № п/п Наименование показателя Ед изм ЗПП/ПФ ЗПП/ПП СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП 1 Осуществление регулярных пассажирских перевозок в границах муниципального образования Крыловский район % 100 100 1=1 Итого СДП/ППЗ 1 СДП/ППЗ – степень реализации программы N - число целевых показателей программы - 1 1 / 1 = 1 *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации программы ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 1 / 1,01 = 0,99 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРп/п составляет 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj , где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации программы; kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Повышение безопасности дорожного движения» kj – 9 220,0 / 9 220,0 = 1 ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 0,99 * 1 = 0,99 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 16. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район» Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями). - Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 07.07.2020 г. № 232 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» (с изменениями). - Всего по итогам 2023 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 965,5 тыс. руб. было израсходовано 965,3 тыс. руб., в т.ч.: - на предоставление молодой семье-участнику программы социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство жилого дома эконом класса на сумму 965,3 тыс. рублей. Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 99.. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 1 мероприятие; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 1 мероприятие СРм = МВ /М, 1/1 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 965,3 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 965,5 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 965,3/965,5 = 0,99 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1/0,99 = 1,01 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы СДП/ППЗ – степень реализации программы N - число целевых показателей программы - 2 2 / 2 = 1 *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации программы ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 1 / 1,01 = 0,99 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной программы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации программы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» k – 965,5/965,3 = 0,99 ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 0,99 * 1 = 0,99 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет 0,9. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 17. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение безопасности дорожного движения»: Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями). Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 23.08.2021 № 270 - Мероприятия муниципальной программы Мероприятие: Разработка годовых планов мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 2023 год - не запланировано; Мероприятие: Оснащение современным оборудованием и средствами обучения общеобразовательных учреждений (кабинеты по безопасности дорожного движения), транспортными площадками 2023 год – 200,0 тыс. рублей, освоено - 200,0 тыс. рублей; Мероприятие: Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения 2023 год - не запланировано; Мероприятие: Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения 2023 год - не запланировано; Мероприятие: Организация и проведение акций, уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание-дети» 2023 год – не запланировано; Мероприятие: Организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а так же организация выставок, вывешивание плакатов, стенгазет о безопасности дорожного движения в СДК, библиотеках, размещение материалов в СМИ, общественном транспорте 2023 год – не запланировано; Мероприятие: Распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов 2023 год – не запланировано; Мероприятие: Приобретение мобильных автогородков, развитие движения отрядов «Юных инспекторов дорожного движения», детских автошкол, проведение районного конкурса ЮИД. Проведение соревнований, игр, конкурсов среди детей, приобретение призов, кубков, наград 2023 год – не запланировано; Мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Крыловский район 2023 год – не запланировано; Мероприятие: Проведение диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог муниципального образования Крыловский район на 2023 год – 125,9 тыс. рублей, освоено – 125,2 тыс. рублей; Мероприятие: Приобретение дорожных знаков на 2023 год – не запланировано. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия СРм = МВ /М, 2 / 2 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 325,2 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 325,9 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 325,2 / 325,9 = 0,99 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 0,99 = 1,01 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Проведение мероприятий в целях уменьшения числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.; %; 100; 100; 1=1. 2; Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значении отремонтированных в текущем финансовом году и отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Крыловский район. Определить соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.; %; 100; 100; 1=1. Итого СДП/ППЗ; 2. СДП/ППЗ – степень реализации программы N - число целевых показателей программы - 2 1 / 1 = 1 *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации программы ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 1 / 1,01 = 0,99 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРп/п составляет 0,99. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj , где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации программы; kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Повышение безопасности дорожного движения» kj – 325,9 / 325,9 = 1 ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 0,99 * 1 = 0,99 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 18. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» Муниципальная подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 01 декабря 2021 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» (с изменениями) (далее – Программа).. Всего по итогам 2023 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 12576,7 тыс. руб. было израсходовано 11877,8 тыс. руб., в т.ч.: - Разработка планирующих документов (план ГО, план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, паспорт безопасности, план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, проектно – сметная документация для создания муниципальной автоматизированной системы оповещения населения о ЧС на территории района) - 190,0 тыс. руб. - Финансовое обеспечение МКУ «СПАСАТЕЛЬ» - 11687,8 тыс. руб. Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 94,4. Программа не выполнена в полном объеме в связи с тем, что имеется остаток средств в МКУ «СПАСАТЕЛЬ» по з/плате в связи с вакансиями, а также экономия по контрактам и налоговому сбору. Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе: За отчетный период: - разработана проектно – сметная документация для создания муниципальной автоматизированной системы оповещения населения о ЧС на территории района; - обеспечено финансовое обеспечение МКУ «СПАСАТЕЛЬ». Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятия СРм = МВ /М, 2 / 2 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 11877,8 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 12576,7 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 11877,8 / 12576,7 = 0,94 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 0,94 = 1,06 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Разработка планирующих документов (план ГО, план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, паспорт безопасности, план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, проектно – сметная документация для создания муниципальной автоматизированной системы оповещения населения о ЧС на территории района); %; 100; 100; 1. 2; Финансовое обеспечение МКУ «СПАСАТЕЛЬ»; %; 94,3; 100; 0,94. Итого СДП/ППЗ; 1,94. СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 2 1,94 / 2 = 0,97* Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 0,97 / 1,06 = 0,9 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается удовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,9, это связано с тем, что имеется остаток средств в МКУ «СПАСАТЕЛЬ» по з/плате в связи с вакансиями, а также экономия по контрактам и налоговому сбору. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» k – 11877,8 / 11877,8= 1 ЭР МП =0,5 * 1 + 0,5 * 0,9 * 1/ 1 = 0,95 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 19. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества»: Муниципальная подпрограмма «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 3 декабря 2020 года № 447 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» (с изменениями).. Всего по итогам 2023 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 100,0 тыс. руб. было израсходовано 100,0 тыс. руб. Программа выполнена в полном объеме. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 1 мероприятия; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 1 мероприятия СРм = МВ /М, 1 / 1 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 100,0 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 100,0 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 100 / 100 = 1 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 1 = 1 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Целевой показатель 1. Целенаправленное и организованное осуществление первоочередных мероприятий, влияющих на процесс возрождения.; шт.; 3; 3; 1. 2; Целевой показатель 2. Реализация политики в отношении казачества на территории муниципального образования Крыловский район; тыс. руб; 100; 100; 1. Итого СДП/ППЗ; 2. СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 2 2/ 2 = 2 *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 1 / 1 = 1 Эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – Количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» k – 1 / 1 = 1 ЭР МП =1/ 1 = 1 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой. Муниципальная программа эффективна. 20. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 26 ноября 2020 года № 436 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» (с изменениями) (далее – Программа).. Всего по итогам 2023 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 60,0 тыс. руб. было израсходовано 0 Программа не выполнена по причине отсутствия финансирования. Муниципальная программа признается в 2023 году неэффективной. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году –5 мероприятий; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году -5 мероприятий СРм = МВ /М, 5 /5 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 0 руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 60,0 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 0 /60,00 = 0 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 0 значение не верное Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Количество мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального образования Крыловский район; шт; 5; 5; 1. 2; Изготовление брошюр, листовок, баннеров, буклетов и другой продукции по вопросам гармонизации межнациональных отношений и профилактики этнического экстремизма; тыс. руб; 60; 0; Не верное значение. Итого СДП/ППЗ. СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 2 неверное значение/ 2 = неверное значение *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. муниципальная программа не имеет подпрограмм Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, ( 0/60=0) где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы ЭР МП =0,5 * 1 +0,50 * неверное значение = неверное значение Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, т.к значение ЭР МП имеет неверное значение Методика расчета оценки эффективности не подходит для программы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район», т.к. не имеет подпрограмм. Муниципальная программа не эффективна. 21. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район»: Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район на 2021 – 2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 13.05.2020 № 161 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район на 2021 – 2026 годы» (с изменениями). всего по итогам года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 100,0 тыс. руб. было израсходовано 99,1 тыс. руб., в том числе: - покупка оргтехники – 99,1 тыс. руб. Процент освоения средств в отчетном периоде составил – 99,1. Программа выполнена в полном объеме. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 1 мероприятие; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 1 мероприятие СРм = МВ /М, 1 / 1 = 1,00 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 99,1 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 100,0 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 99,1 / 100,0 = 0,997 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1,00 /0,997 = 1,003 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Приобретение оргтехники (2 компьютера); 1; 1; 1. Итого СДП/ППЗ; 1. СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 1 1 / 1 = 1 *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 1 / 1,003 = 0,997 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой, так как значение ЭРП/П равно 0,997. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район на 2021 – 2026 годы» k – 99,7 / 99,7 = 1 ЭР МП =0,5 * 1,00 +0,5* 0,997 * 1/ 1 = 0,9 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9. Муниципальная программа эффективна. 22. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район»: Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 29 октября 2019 года № 397 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район на 2021 – 2026 годы» (с изменениями) (далее – Программа).. Всего по итогам 2023 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 3706,3 тыс. руб. было израсходовано 3461,3 тыс. руб., в т.ч.: - Закупка оборудования, программного обеспечения, работ и услуг для хранения и защиты информационных ресурсов, аттестация рабочих мест персональных данных, антивирусное ПО – 219,9 тыс. руб. - Модернизация аппаратной и программной платформы вычислительных ресурсов администрации муниципального образования Крыловский район (покупка компьютерной техники) – 320,3 тыс. руб. - Сопровождение сайта администрации муниципального образования – 25,0 тыс. руб. - Обслуживание интернет-сайта СМИ – 15,0 тыс. руб. - Услуги по сопровождению программно-аппаратного комплекса «АРМ-муниципал» - 60,0 тыс. руб. - Обслуживание оргтехники и приобретение расходных материалов (краска, картриджи, барабаны) – 94,0 тыс. руб. - Модернизация серверного оборудования, обслуживание компьютерной и прикладной техники, замена их комплектующих – 155,1 тыс. руб. - Услуги телефонной связи, предоставление доступа к сети Интернет, спецсвязь – 611,2 тыс. руб. - Услуги по оказанию доступа в правовую систему «Гарант» - 296,6 тыс. руб. - Услуги по созданию и сопровождению сайта «Электронный каталог «Истории Крыловского района» – 80,0 тыс. руб. - «Криста», оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функциональных возможностей к этим программным продуктам – 1337,2 тыс. руб. Процент освоения средств в отчетном периоде составил – 93,3. Программа в 2023 году выполнена в полном объеме. Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе: - оказаны услуги по сопровождению системы электронного документооборота «Дело»; - произведена закупка антивирусного программного обеспечения; - закуплена компьютерная техника и оргтехника; - оказаны услуги по обслуживанию сайтов администрации, информационной системы «Гарант», НПО «Криста», «Арм Муниципал»; - проведен ремонт оргтехники, заправка картриджей; - оказаны услуги телефонной связи, сети интернет, спецсвязь; - создан сайт «Электронный каталог «Истории Крыловского района». Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 13 мероприятий; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 13 мероприятий СРм = МВ /М, 13 / 13 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 3461,3 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 3706,3 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 3461,3 / 3706,3 = 0,93 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 0,93 = 1,07 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Закупка услуг по электронному документообороту; ед; 100; 100; 1. 2; Закупка антивирусного программного обеспечения; чел; 100; 100; 1. 3; Защита информации, содержащую персональные данные; %; 70; 100; 0,9. 4; Сопровождение, модернизация средств вычислительной техники; %; 100; 100; 1. 5; Модернизация, дальнейшее развитие локальной и распределительной вычислительной сети администрации, корпоративной телефонии; %; 100; 100; 1. 6; Обслуживание информационных ресурсов, специализированного программного обеспечения; %; 100; 100; 1. Итого СДП/ППЗ; 5,9. СДП/ППЗ – степень реализации программы N - число целевых показателей программы - 6 5,9 / 6 = 0,98* *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации программы ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 0,98 / 1,07 = 0,92 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной программы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,92. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» k – 3461,3 / 3461,3 = 1 ЭР МП =0,5 * 0,98 +0,5* 0,92 * 1/ 1 = 0,94 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 23. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Крыловский район»: Муниципальная подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в Крыловском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 01 декабря 2020 года № 443 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» (с изменениями) (далее – Программа).. Всего по итогам 2023 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 3255,0 тыс. руб. было израсходовано 2181,3 тыс. руб., в т.ч.: - приобретение аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения - 323,3 тыс. руб; - построение муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения - 1858,0 тыс. руб. Процент освоения средств в отчетном периоде составил – 0,67. Программа не выполнена в полном объеме в связи с тем, что закупка камер обзорного видеонаблюдения проведена в конце года и не выполнена установка данного оборудования. Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе: За отчетный период: - приобретены аппаратно-программных комплексы обзорного видеонаблюдения; - построена муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 2 мероприятий; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 3 мероприятия СРм = МВ /М, 2 / 3 = 0,66 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 2281,3 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 3255,0 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 2181,3 / 3255,0 = 0,67 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 0,66 / 0,67 = 0,98 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Приобретение аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения; шт; 5; 5; 1. 2; Организация эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения функционирования муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности; %; 0; 100; 0. 3; Построение муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения; %; 100; 100; 1. Итого СДП/ППЗ; 2. СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 3 2 / 3 = 0,66* Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 0,66 / 0,98 = 0,67 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается неудовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,67, это связано с тем, что закупка камер обзорного видеонаблюдения проведена в конце года и не выполнена установка данного оборудования. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в Крыловском районе» k – 2181,3/2181,3 = 1 ЭР МП =0,5 * 1 + 0,5 * 0,67 * 1/1 = 0,84 Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,8. Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей. 24. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации»: Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 18 декабря 2020 года № 469 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации» (с изменениями). Муниципальная программа состоит из пяти мероприятий: 1. подписка на краевые периодические издания, выделено 20 000 руб. и освоено 0 руб.; 2. оплата информационного сопровождения: публикации в районных и общероссийских печатных изданиях, оплата сюжетов на радио, телевидении, создание видеороликов районного значения, выделено 1 302 000 руб., освоено 1 259 500 руб.; 3. изготовление печатной продукции в рамках подготовки к ежегодному краевому месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы, итоги социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район (по итогам года), выделено 50 000 руб., освоено 35 000 руб.; 4. изготовление итогового видео фильма о деятельности администрации МО Крыловский район и тематических видеороликов, выделено 198 000 руб. и освоено 198 000 руб.; 5. оплата услуг по размещению информационного материала в средствах массовой информации, выделено 30 000 руб., освоено 30 000 руб. В 2023 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации» выделено 1 600 000 рублей. Освоено 1 522 500 рублей. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 4 мероприятия; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 5 мероприятий. СРМ = МВ /М, 4 / 5 = 0,8 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов; ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 1522,5 тыс. руб. ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2023 году – 1600,0 тыс. руб. ССУЗ = ЗФ / ЗП 1522,5 / 1600,0 = 0,95 Оценка эффективности использования средств бюджета ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район ЭИС = СРМ / ССУЗ 0,80 / 0,95 = 0,84 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП СД ПЗ – степень достижения программы; ЗП МПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗП ПП – плановое значение целевого показателя программы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗП МПФ; ЗП МПП; СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП. 1; подписка на краевые периодические издания; экз.; 72; 0; 0<1. 2; оплата информационного сопровождения: публикации в районном и общероссийских печатных изданиях, оплата сюжетов на радио, телевидении, создание видеороликов районного значения; кв. см.; 88652,48; 88652,48; 1. 3; изготовление печатной продукции: в рамках подготовки к ежегодному краевому месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы, итоги социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район; шт.; 120; 100; 1,2>1. 4; изготовление итогового видео фильма о деятельности администрации МО Крыловский район и тематических видеороликов (от объема финансирования данного мероприятия); мин.; 2; 2; 1. 5; оплата услуг по размещению информационного материала в средствах массовой информации; кв. см.; 476,19; 476,19; 1. Итого; 4. *в случае если СД ППЗ >1, значение СД ППЗ принимается равным 1. N СР МП = ∑ СД ППЗ / N 1 5 / 4 = 0,8 СР МП - степень реализации программы; СД ПЗ – степень достижения программы; N - число целевых показателей подпрограммы – 5. Оценка эффективности реализации программы ЭР МП - эффективность реализации программы, рассчитывается ЭР МП= СР МП/ Э ИС 0,8 / 0,84 = 0,95 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9. Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,8. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,7. В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭР МП равно 0,95. |
| --- | --- |

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

25. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение рождаемости в муниципальном образовании Крыловский район»:

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение рождаемости в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 7 августа 2023 года № 282 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Повышение рождаемости в муниципальном образовании Крыловский район». По данной программе финансирование не предусмотрено. Муниципальная программа состоит из 16 мероприятий. В 2023 году проведено 16 мероприятий.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 16 мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 16 мероприятий.

СРМ = МВ /М,

16 / 16 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

По данной программе финансирование не предусмотрено.

Оценка эффективности использования средств бюджета

По данной программе финансирование не предусмотрено.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП

СД ПЗ – степень достижения программы;

ЗП МПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗП МПФ | ЗП МПП | СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество рождений в год | Чел. | 226 | 250 | 0,9 |
| 2 | Число абортов (на 1 000 женщин в возрасте 15-49 лет) | Чел. | 15,4 | 15,5 | 0,99 |
|  | Итого |  |  |  | 1,89 |

*в случае если СД ППЗ >1 значение СД ППЗ принимается равным 1.

N

СР МП = ∑ СД ППЗ / N

1

1,89 / 2 = 0,94

СР МП – степень реализации программы;

СД ПЗ – степень достижения программы;

N – число целевых показателей подпрограммы – 2.

Оценка эффективности реализации программы

ЭР МП – эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭР МП= СР М

1=1

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается  высокой так как значение ЭР МП  равно 1.

Муниципальная программа не эффективна.

26. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район»:

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 28 октября 2022 года № 462 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район». По данной программе финансирование не предусмотрено. Муниципальная программа состоит из 23 мероприятий. В 2023 году проведено 23 мероприятия.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 23 мероприятия;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 23 мероприятия.

СРМ = МВ /М,

23 / 23 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

По данной программе финансирование не предусмотрено.

Оценка эффективности использования средств бюджета

По данной программе финансирование не предусмотрено.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП

СД ПЗ – степень достижения программы;

ЗП МПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗП МПФ | ЗП МПП | СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | 1 |
| 2 | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании | Кол-во мероприятий | 7 | 7 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 2 |

*в случае если СД ППЗ >1,  значение СД ППЗ принимается равным 1.

N

СР МП = ∑ СД ППЗ / N

1

2 / 2 = 1

СР МП – степень реализации программы;

СД ПЗ – степень достижения программы;

N – число целевых показателей подпрограммы – 2.

Оценка эффективности реализации программы

ЭР МП – эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭР МП= СР М

1=1

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается  высокой так как значение ЭР МП  равно 1.

Муниципальная программа не эффективна.

Приложение 1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | ЭРм/п | Эффективность реализации МП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | 0,9 | высокая |
| 2 | «Социальная поддержка граждан» | 0,89 | средняя |
| 3 | «Обеспечение безопасности населения» | 0,75 | удовлетворительная |
| 4 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,9 | высокая |
| 5 | «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | 0,94 | высокая |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | 0,83 | средняя |
| 7 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 0,8 | средняя |
| 8 | «Экономическое развитие» | 0,75 | удовлетворительная |
| 9 | «Молодежь Крыловского района» | 0,3 | неудовлетворительная |
| 10 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,97 | высокая |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» | 0,99 | высокая |
| 12 | «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,94 | высокая |
| 13 | «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район | 0,46 | неудовлетворительная |
| 14 | «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» | 0,75 | удовлетворительная |
| 15 | «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район» | 0,99 | высокая |
| 16 | «Обеспечением жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район» | 0,99 | высокая |
| 17 | «Повышение безопасности дорожного движения» | 0,9 | высокая |
| 18 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,95 | высокая |
| 19 | «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» | 1 | высокая |
| 20 | «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» | 0 | неудовлетворительная |
| 21 | «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,9 | высокая |
| 22 | «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район» | 0,94 | высокая |
| 23 | «Система комплексного обеспечения безопасности жизнидеятельности в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,84 | средняя |
| 24 | «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации» | 0,95 | высокая |
| 25 | Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение рождаемости в муниципальном образовании Крыловский район» | 1 | высокая |
| 26 | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район» | 1 | высокая |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценки эффективности реализации программы»:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР МП, составляет не менее 0,80.

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,70.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

По большинству муниципальных программ за 2023 год оценка эффективности реализации программ составила более 0,7 балла.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального образования. В связи с чем, координаторам и ответственным должностным лицам муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

2. продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ, предусмотренные для муниципальных образований;

3. повысить ответственность координаторов и ответственных должностных лиц программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также сведений о внесенных изменениях в муниципальные программы для своевременного размещения в   государственную автоматизированную систему «Управление».

Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

4. планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год;

5. использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации;

6. координаторам и ответственным должностным лицам муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район.

Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- комплектность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ;

- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ;

- необходимо своевременно актуализировать муниципальные программы в соответствии с решением Совета муниципального образования Крыловский район «О бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

Приложение 2

Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Крыловский район за 2023 год

| Наименование муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы | Ранжированный перечень муниципальных программ в порядке убывания оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение рождаемости в муниципальном образовании Крыловский район» | 1 | 1 |
| «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район» | 1 | 1 |
| «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» | 1 | 1 |
| «Управление муниципальными финансами» | 0,99 | 2 |
| «Обеспечением жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район» | 0,99 | 2 |
| «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район» | 0,99 | 2 |
| «Развитие сельского хозяйства» | 0,97 | 3 |
| «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,95 | 4 |
| «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации» | 0,95 | 4 |
| «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | 0,94 | 5 |
| «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,94 | 5 |
| «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район» | 0,94 | 5 |
| «Развитие образования» | 0,9 | 6 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,9 | 6 |
| «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,9 | 6 |
| «Повышение безопасности дорожного движения» | 0,9 | 6 |
| «Социальная поддержка граждан» | 0,89 | 7 |
| «Система комплексного обеспечения безопасности жизнидеятельности в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,84 | 8 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 0,83 | 9 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 0,8 | 10 |
| «Экономическое развитие» | 0,75 | 11 |
| «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» | 0,75 | 11 |
| «Обеспечение безопасности населения» | 0,75 | 11 |
| «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район | 0,46 | 12 |
| «Молодежь Крыловского района» | 0,3 | 13 |
| «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» | 0 | 14 |