PAGE  
8

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

«О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЗА 2025 ГОД»

В 2025 году деятельность администрации муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процессов выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, установленных  правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края и достижении целевых показателей за 2025 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 03.07.2014 № 369 (с изменениями) (далее – Порядок). 

В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 07.08.2023 № 266 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края» (с изменениями), в 2025 году осуществлялась реализация 26 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.
Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края, а также учитывает положения государственных программ Краснодарского края.

В течение 2025 года координаторы совместно с ответственными должностными лицами вносили изменения в муниципальные программы.

В прошлом году продолжалась работа по внесению изменений в муниципальные программы и публикации отчетных данных в Федеральном реестре документов стратегического планирования  посредством внесения данных в государственную автоматизированную систему «Управление» (далее – ГАСУ «Управление»). 
Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края за 2025 год приведены ниже.

В соответствии с пунктом 4.8 Порядка, отделом экономического развития подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных  программ за 2025 год, сформированный на основе докладов координаторами о ходе реализации 26 муниципальных  программ. 
На основе предоставленных данных,  подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования, о ходе реализации программ и результатах их оценки.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ на 2025 год, согласно утвержденным паспортам, в редакциях, действующих на 31.12.2025, было предусмотрено в сумме 1 570 076,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 44 451,0 тыс. руб.
краевого бюджета – 853 000,6 тыс. руб.
местного бюджета- 672 624,9 тыс. руб.
Исполнение расходных обязательств (рисунок 1) по муниципальным программам по состоянию на 31 декабря 2025 года составило  1 515 113,6 тыс. руб., или 96,5% от годовых плановых (бюджетных) назначений.


[image: image1.emf]0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Реализация

МП

Предусмотрено в МП

Утверждено в бюджете

Исполнено


Рис. 1 Реализация муниципальных программ в 2025 году, (тыс. руб.)
Годовые отчеты  о ходе реализации муниципальных программ предоставлены координаторами муниципальных программ в соответствии с пунктами 4.6 - 4.7 Порядка.

Анализ исполнения целевых показателей программ произведен на основании предоставленных отчетов.

На рисунке 2 отражено количество муниципальных программ муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края исполненных в 2025 году из расчета денежных средств, предусмотренных в муниципальных программах (по состоянию на 31.12.2025 года). Исполнено на 100% - 6 программ, от 95-100% - 8,  менее 95% - 9.  По 3 муниципальным программам  в 2025 году финансирования не предусматривалось.

[image: image2.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Исполнение на 100%

Исполнение от 95% до 100%

Исполнение менее 95%


Рис. 2 Исполнение муниципальных программ в 2025 году, (ед.)
Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования в 2025 году.
Заключение
 об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	ЭРм/п
	Эффективность реализации муниципальных программ

	1
	Развитие образования
	1
	высокая

	2
	Социальная поддержка граждан
	0,91
	высокая

	3
	Обеспечение безопасности населения
	1
	высокая

	4
	Развитие культуры
	1
	высокая

	5
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	0,64
	неудовлетворительная

	6
	Развитие физической культуры и спорта
	1
	высокая

	7
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства
	0,97
	высокая

	8
	Экономическое развитие
	1
	высокая

	9
	Молодежь Крыловского района
	1
	высокая

	10
	Развитие сельского хозяйства
	0,93
	высокая

	11
	Управление муниципальными финансами
	1
	высокая

	12
	Муниципальное управление
	0,85
	средняя

	13
	Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций
	1
	высокая

	14
	Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд
	0,81
	средняя

	15
	Комплексное развитие пассажирского транспорта
	1
	высокая

	16
	Обеспечением жильем молодых семей
	1
	высокая

	17
	Повышение безопасности дорожного движения
	0,62
	неудовлетворительная

	18
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий
	0,74
	удовлетворительная

	19
	Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества
	1
	высокая

	20
	Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма
	1
	высокая

	21
	Развитие архивного дела
	0*
	

	22
	Информатизация администрации муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края
	0,94
	высокая

	23
	Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в Крыловском районе
	0,87
	средняя

	24
	Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края со средствами массовой информации
	1
	высокая

	25
	 Повышение рождаемости
	0,86
	средняя

	26
	Укрепление общественного здоровья
	1
	высокая


*в связи с переносом мероприятий муниципальной программы на 2026 год.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценки эффективности реализации программы»:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90. 18 муниципальных программ (69,2%) из 26 за 2025 год  получили оценку эффективности реализации программ  - высокая;

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР МП, составляет не менее 0,80. У 4 муниципальных программ (15,4%)    оценка  средняя;

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,70. 1 муниципальная программа (3,8%)– оценка – удовлетворительная;

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной. 2 муниципальных программы получили оценку – неудовлетворительная. 
Средний балл оценки эффективности реализации всех муниципальных программ  -  более 0,8 балла.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:
Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального образования. В связи с чем, координаторам и ответственным должностным лицам муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

2. продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ, предусмотренные для муниципальных образований;

3. повысить ответственность координаторов и ответственных должностных лиц программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также сведений о внесенных изменениях в муниципальные программы для своевременного размещения в   государственную автоматизированную информационную систему «Управление».
Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

4. планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год;

5. использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации;

6. координаторам и ответственным должностным лицам муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район.

Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- комплектность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ;

- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ;

- необходимо своевременно актуализировать муниципальные программы в соответствии с решением Совета муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края «О бюджете на очередной финансовый год и плановый период».
Ранжированный перечень 
муниципальных программ муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края по значению их эффективности за 2025 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы
	Итоговый ранг муниципальных программ 

	1
	Обеспечение безопасности населения
	1
	1

	2
	Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма
	1
	1

	3
	Укрепление общественного здоровья
	1
	1

	4
	Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества
	1
	1

	5
	Обеспечением жильем молодых семей
	1
	1

	6
	Управление муниципальными финансами
	1
	1

	7
	Комплексное развитие пассажирского транспорта
	1
	1

	8
	Развитие культуры
	1
	1

	9
	Молодежь Крыловского района
	1
	1

	10
	Экономическое развитие
	1
	1

	11
	Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций
	1
	1

	12
	Развитие образования
	1
	1

	13
	Развитие физической культуры и спорта
	1
	1

	14
	Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края со средствами массовой информации
	1
	1

	15
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства
	0,97
	2

	16
	Информатизация администрации муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края
	0,94
	3

	17
	Развитие сельского хозяйства
	0,93
	4

	18
	Социальная поддержка граждан
	0,91
	5

	19
	Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в Крыловском районе
	0,87
	6

	20
	 Повышение рождаемости
	0,86
	7

	21
	Муниципальное управление
	0,85
	8

	22
	Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд
	0,81
	9

	23
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий
	0,74
	10

	24
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	0,64
	11

	25
	Повышение безопасности дорожного движения
	0,62
	12

	26
	Развитие архивного дела
	0*
	


*в связи с переносом мероприятий муниципальной программы на 2026 год.
_1835856135

_1836375591

