АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

«О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ЗА 2024 ГОД»

2025 год

1. Доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации  муниципальных программ

муниципального образования Крыловский район

по итогам 2024 года

В 2024 году деятельность администрации муниципального образования Крыловский район была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процессов выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными проектом Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район до 2030 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Крыловский район и достижении целевых показателей за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 03.07.2014 № 369 (с изменениями).

В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 07.08.2023 № 266 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Крыловский район», в 2024 году осуществлялась реализация 26 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район, а также учитывает положения государственных программ Краснодарского края.

В течение 2024 года координаторы совместно с ответственными должностными лицами вносили изменения в муниципальные программы.

В 2024 году продолжалась работа по внесению и регистрации через государственную автоматизированную систему «Управление» (ГАСУ) изменений в муниципальные программы в Федеральный реестр документов стратегического планирования.

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы муниципального образования Крыловский район за 2024 год приведены ниже.

В соответствии с пунктом 4.12 Порядка в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, главе муниципального образования Крыловский район предоставляется сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных  программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных  программ, представленных координаторами муниципальных программ. Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Крыловский район в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район за 2024 год сформирован на основе 26 годовых отчетов ответственных исполнителей программ.

На основе предоставленных данных, подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования, о ходе реализации программ и результатах их оценки.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ на 2024 год, согласно утвержденным паспортам, в редакциях, действующих на 31.12.2024, было предусмотрено в сумме 1 537 895,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 60559,3 тыс. руб.

краевого бюджета – 899423,4 тыс. руб.

местного бюджета- 577912,5 тыс. руб.

Исполнение расходных обязательств (рисунок 1) по муниципальным программам по состоянию на 31 декабря 2024 года составило  1 365 187,8 тыс. руб., или 88,8% от годовых плановых (бюджетных) назначений.

Рис. 1 Реализация муниципальных программ в 2024 году, (тыс. руб.)

Годовые отчеты  о ходе реализации муниципальных программ предоставлены координаторами муниципальных программ в соответствии с пунктами 4.10 - 4.11 Порядка.

Анализ исполнения целевых показателей программ произведен на основании предоставленных отчетов.

На рисунке 2 отражено количество муниципальных программ муниципального образования Крыловский район исполненных в 2024 году из расчета денежных средств, предусмотренных в муниципальных программах (по состоянию на 31.12.2024 года).

Рис. 2 Исполнение муниципальных программ в 2024 году, (ед.)

Количество муниципальных программ муниципального образования Крыловский район исполненных в 2024 году из расчета денежных средств, утвержденных в бюджете муниципального образования Крыловский район на 2024 год, приведено ниже на рисунке 3.

Рис. 3 Исполнение муниципальных программ в 2024 году, (ед.)

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования Крыловский район, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования в 2024 году.

2. Доклады

субъектов бюджетного планирования о результатах реализации муниципальных программ

1. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие образования».

В 2024 году финансирование отрасли образование из всех уровней бюджета составило 747,6 млн.руб., в том числе средства бюджета Краснодарского края – 479,5 млн. рублей, средства бюджета муниципального образования 243,7 млн. рублей.

Средства бюджета Краснодарского края распределениы следующим образом:

- субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ – 279 млн. руб., в том числе муниципальному образованию Крыловский район на приобретение учебников предусмотрено и израсходовано 10,5 млн. рублей.

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 8 млн.руб.,

- субвенции на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях – 3,5 млн.руб.;

- субвенции на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной аттестации – 1,1 млн. рублей;

- субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях муниципального образования Крыловский район из краевого бюджета – 1,5 млн. рублей (с учетом софинансирования); за счет средств бюджета муниципального образования -168,6 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях -457,0 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 2,8 млн. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края – 2 млн. рублей;

Из федерального бюджета освоено на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, на сумму 23,9 млн. рублей.

Из федерального и краевого бюджета поступили средства на обеспечение мероприятия «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных  организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на сумму 2,2 млн. рублей.

Освоены средства федерального бюджета в рамках мероприятия «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных учреждений» - 283,7 тыс. рублей.

Выделены и освоены средства федерального, краевого и муниципального бюджета на мероприятие «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации) в размере 750,3 тыс. рублей. (Все учреждения оснащены).

На оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения – 2 млн. рублей.

*на предоставление дополнительных мер социальной поддержки семей мобилизованных граждан, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, а также погибших при прохождении действительной военной службы, проживающих на территории Крыловского района из муниципального бюджета направлено – 617,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 30 декабря 2014 года № 677 «Об утверждении муниципальной программы Крыловского района «Развитие образования».

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 5 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 4 мероприятий;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ = МВ / М

4/5=0,8

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенные между муниципальными бюджетными и автономным образовательными учреждениями и главным распорядителем управлением образования администрации муниципального образования Крыловский район, выполнены в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 201 661,20 тыс. руб.;

ЗП - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 205 001,30 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

201 661,20 / 205 001,30 = 0,98

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

0,8 / 0,98 =0,82

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 3

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

3 / 3= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 1 |
| 1.2. | Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных, образовательных учреждениях | % | 111,9 | 111,9 | 1 |
| 1.3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

1 / 0,82 = 1,22=1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Развитие общего образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 26 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 23 мероприятия;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

23 / 26 = 0,88

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенные между муниципальными бюджетными и автономным образовательными учреждениями и главным распорядителем управлением образования администрации муниципального образования Крыловский район, выполнены в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2024 г –  432730,1  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 441120,1 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

432730,1 / 441120,1 = 0,98

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

0,88 / 0,98 =0,9

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 2

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

2 / 2=1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Основное мероприятие № 2 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % |  | 100 | 100 | 1 |
| 2.5. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | % |  | 10,8 | 11,2 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 0,9 = 1,11=1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 6 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 3 мероприятий;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

3/6 =0,5

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2024 г –  29286,70  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024г – 36592,6 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

29286,7 / 36592,6 = 0,8

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

0,5 /0,8 =0,63

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 1

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

1/1= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Основное мероприятие № 3 "Развитие дополнительного образования" |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля обучающихся по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) | % | 6,1 | 8,1 | 1,32=1 |

Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 0,63 = 1,58=1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Оздоровление и отдых».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

2 / 2 =1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2024 г –  11340,7  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 12101,0 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

11340,7/ 12101,0 = 0,94

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 0,94 =1,06=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 5.

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

5 / 5= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой |  | Фактическое значение за отчетный период |  | Степень достижения планового значения целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 4. | Основное мероприятие № 4 "Оздоровление и отдых" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Охват детей программами оздоровления и отдыха | % |  | 45,2 |  | 45,2 |  | 1 |
| 4.2. | % детей, оздоровленных в лагере труда и отдыха на базе ДОЛ "Колосок" | % |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1 |
| 4.3. | % детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания | % |  | 30 |  | 30 |  | 1 |
| 4.4. | % учащихся, оздоровленных в муниципальных профильных сменах на базе ДОЛ "Колосок" | % |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 1 |
| 4.5. | % учащихся, оздоровленных профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | % |  | 9,5 |  | 9,5 |  | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Крыловский район».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 3 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятия;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

1 / 3=0,33

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2024 г –  29582,1  тыс.руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 31569,2 тыс.руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

29582,1  / 31569,2 = 0,94

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

0,33/0,94=0,35

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 1.

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

1 / 1= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Основное мероприятие № 5 «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Крыловский район» |  |  |  |  |
| 5.1. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Крыловского района | % | 3236 | 3236 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 0,35 = 2,85=1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Другие мероприятия в области образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 7 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 7 мероприятий;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

7 / 7=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2024 г –  7475,6  тыс.руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 7589,2 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

7475,6/ 7589,2  = 0,99

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 0,99 =1,01=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 5.

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

4/4= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Основное мероприятие № 6 «Другие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение уровня доступности учреждений образования для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО Крыловский район | % | 100 | 100 | 1 |
| 6.2. | Вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части («01») | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Плановое выполнение работ по огнезащитной обработке конструкций зданий | ед. | 9 | 9 | 1 |
| 6.4. | Проведение проверки качества выполненной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | ед. | 25 | 25 | 1 |
| 6.5. | Доля образовательных учреждений, нанесенных на карту доступности Краснодарского края по результатам их паспортизации, среди всех учреждений образования муниципального образования Крыловский район | % | 100 | 100 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой, так как значение ЭРП/П равно 1.

Оценка степени достижения целей и реализация задач муниципальной программы «Развитие образования»

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 49 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 49 мероприятий;

СРМ – степень реализации программы

СРМ = МВ / М

40/ 49 = 0,82

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗП МПП

ЗП МПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП МПП – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СРМп – степень реализации муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы – 25.

М

СРМ =   ∑ СД МППЗ / М

1

16 / 16= 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается

ЭРМ/П = 0,5 * СРМ + 0,5 * ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы;

СРМ – степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации основного мероприятия;

j – количество основных мероприятий;

kj – коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

Фj – объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j – того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы.

k=703521,0/723282,2=0,97

ЭРМ   = 0,5 * 1 + 0,5 *(6 * 1 *0,97): 6 = 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

2. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан»:

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением главы администрации   муниципального   образования  Крыловский район от 13.08.2019 г. № 299.

В 2024 году внесено 7 изменений в МП в части ее реализации в отчетном году (26.02.2024, 16.04.2024, 31.05.2024, 14.10.2024, 09.10.2024, 29.10.2024, 11.11.2024).

Координатор МП «Социальная поддержка граждан» и входящих в ее состав подпрограмм – заместитель главы муниципального образования (вопросы социального развития).

Муниципальная программа состоит из семи подпрограмм:

- «Социальная поддержка отдельной категории граждан»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную                                                                                                                                                                                                                                                 жизненную ситуацию,  проживающим на территории муниципального образования Крыловский район»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Крыловский район»;

- «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Крыловский район»;

- «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Крыловский район»;

- «Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, прошедшим отбор в военном комиссариате Павловского и Крыловского районов Краснодарского края и заключившим с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации».

Объем бюджетного финансирования МП «Социальная поддержка граждан» в 2024 году был предусмотрен в сумме 70285,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 20931,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 34967,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 14387,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 64388,6 тыс. рублей, или 91,6% от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 20912,2 тыс. рублей, или 99,9 %;

краевого бюджета – 33819,2 тыс. рублей, или 99,6 %;

местного бюджета – 9657,2 тыс. рублей, или 67,1 %.

- 1.1 О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка

- отдельной категории граждан»

Объем бюджетного финансирования программы в 2024 году был предусмотрен в сумме 55 898,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: федерального бюджета – 20 931,2 тыс. рублей (в рамках ГП РФ «Дети Кубани» по соглашению администрации МО Крыловский район с министерством труда и социального развития предоставляются субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей-оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае);

краевого бюджета – 14906,1 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Краснодарского края:

1) на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью -10521,5 тыс. рублей;

2) на осуществление отдельных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей - 9539,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 54 731,4 тыс. рублей, или 97,9 % от предусмотренного лимита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 1166,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

1) добавлены средства по Соглашению с Министерством труда и Социального развития за счет средств федерального бюджета -18.9 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае".

Остаток средств за счет краевого бюджета 34,8 тыс. рублей, из них: остаток средств на администрирование в связи с отсутствием потребности - 34,6 тыс. рублей. Снижение цены муниципального контракта на 0,2 тыс. рублей по соглашению сторон.

2) Остаток средств за счет краевого бюджета в связи с выбытием детей и семей в связи с достижением детей 18 лет, переходом на полное государственное обеспечение - 129.5 тыс. рублей.

3) За счет краевого бюджета 983,6 тыс. рублей, из них:

- в субвенцию заложены средства в размере 223,6 тыс. рублей на 1 ребенка с ОВЗ;

- остаток средств за счет средств краевого бюджета связи с выбытием детей и семей в связи с достижением детей 18 лет, переходом на полное государственное обеспечение – 760,0 тыс. рублей.

Из 3 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 2 мероприятиям:

- осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи, за счет средств бюджета Краснодарского края– 68 человек;

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае", за счет бюджета Краснодарского края – приобретено 12 жилых помещений на первичном рынке муниципального образования Крыловский район.

Мероприятие, направленное на осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, за счет средств бюджета Краснодарского края достигнуто в неполном объеме, так как уменьшилось количество детей и семей в связи с достижением детей 18 лет, переходом на полное государственное обеспечение.

Из 115 детей-семей (запланированных в 2024 году) реализованы 83 в отчетном  году. Уменьшение связано с тем, что выбыли:

6 человек - в связи с достижением детей 18 лет;

7 человек - в связи с переходом на полное государственное обеспечение;

1 человек – учится на платной основе;

3 человека – выбыли в другое МО по новому месту жительства;

15 человек плана не сняли с показателя муниципальной программы по расчету целевого показателя.

Запланированные целевые показатели были достигнуты не в полном объеме (степень реализации целевых показателей – 0,86).

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 3 мероприятия

СРМ = МВ /М,

2 / 3 = 0,67

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 54731,4 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 55898,3 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

54731,4   / 55898,3 = 0,98

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Краснодарского края;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС   =  СРМ / ССУЗ

0,67 / 0,98 = 0,7

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение освоения единой субвенции в области социальной политики, направленной на меры государственной поддержки замещающих родителей, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, их числа | семей-детей | 83 | 115 | 0,72 |
| 2 | предоставление гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Крыловском районе | квартир | 12 | 12 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 1,72 |

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

СД П/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 2

N

СР П/П = ∑ СД П/ППЗ / N

1

1,72 / 2 = 0,86

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

0,86 / 0,7 = 1,2

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1,2.

- 1.2 О ходе реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 1471,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета:

1) предоставление субсидии районному Совету ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 821,8 тыс. рублей;

2) предоставление субсидии Крыловской районной организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – 650,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1471,8 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

Значение целевого показателя достигнуты в полном объеме.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия

СРМ = МВ /М,

2 / 2 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 1471,8 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 1471,8 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

1471,8 / 1471,8 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС   =  СРМ / ССУЗ

1 / 1 = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | предоставление субсидии в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем муниципального образования Крыловский район | Кол-во соглашений | 2 | 2 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 1 |

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

СД П/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 1

N

СР П/П = ∑ СД П/ППЗ / N

1

1 / 1 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

- 1.3 О ходе реализации подпрограммы «Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования Крыловский район»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 2158,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета:

1) дополнительная мера социальной помощи отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной выплаты – 1340,0 тыс. рублей;

2) обеспечения автономными дымовыми пожарными извещателями мест проживания малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении – 812,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2058,0 тыс. рублей, или 95,4 % от предусмотренного лимита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток - 100 тыс. 38 рублей) по следующим причинам:

- заявительный принцип выплаты дополнительной меры социальной помощи отдельным категориям граждан – 100 тыс. рублей;

- экономия, сложившаяся в результате разницы первоначально планируемых расходов и фактических ценовых предложений при проведении процедур определения поставщиков – 0,038 тыс. рублей.

452 чел. из 453 чел. (запланированных в 2024 году) реализованы в отчетном году. Запланированные целевые показатели были достигнуты не в полном объеме (степень реализации целевых показателей – 1).

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия

СРМ = МВ /М,

2 / 2 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 2058,0 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 2158,0 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

2058,0 / 2158,0 = 0,95

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС   =  СРМ / ССУЗ

1 / 0,95 = 1,05

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение освоения средств, направленных на предоставление дополнительной меры социальной помощи отдельным категориям граждан | Чел. | 19 | 20 | 0,9 |
| 2 | Приобретение и установка АДПИ | Чел. | 433 | 433 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 1,9 |

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

СД П/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 2

N

СР П/П = ∑ СД П/ППЗ / N

1

1,9 / 2 = 0,95

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

0,95 / 1,05 = 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,9.

- 1.4 О ходе реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Крыловский район»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 30,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета:

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 0,0 тыс. рублей, или 0 % от предусмотренного лимита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объёме (остаток - 0 тыс. рублей) по причине наличия остатков наградного материала, образовавшихся в связи с уменьшением участников краевых конкурсов, фестивалей, соревнований для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (муниципальные этапы краевых фестивалей и конкурсов: «Кубанские каникулы», «Формула успеха»; «Здравствуй, мама») в предыдущем году.

По состоянию на 31.12.2024 из 3 мероприятий, запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 3 мероприятий;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 3 мероприятия

СРМ = МВ /М,

3 / 3 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 0,0 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 30,0 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

0,0/ 30,0 = 0

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС  =  СРМ / ССУЗ

1/ 0 = 0

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация, проведение муниципальных этапов и участие в краевых конкурсах, фестивалях, соревнованиях для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (муниципальные этапы краевых фестивалей и конкурсов: «Кубанские каникулы», «Формула успеха», «Здравствуй, мама») | Кол-во соглашений | 3 | 3 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 1 |

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

СД П/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 1

N

СР П/П = ∑ СД П/ППЗ / N

1

1 / 1 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

1 / 0 = 0

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается неудовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0.

- 1.5 О ходе реализации подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Крыловский район»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

оценка степени реализации мероприятий программы: 0;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 0%;

оценка эффективности использования средств бюджета: 0;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы: 0;

оценка эффективности реализации подпрограммы: 0.

- 1.6 О ходе реализации подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Крыловский район»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 127,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 127,4 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток - 80 рублей 65 коп.) по следующим причинам:

Оплата производилась с даты подачи заявления. Один человек подал заявления не с 1 числа месяца, оплата произвелась не за полный месяц. (с 09.01.2024 по 30.04.2024 – 37419,35 руб.);

2 чел. с 01.04.2024 по 31.12.2024 – 90000 руб.

2 чел. из 2 чел. (запланированных в 2024 году) реализованы в отчетном году. Запланированные целевые показатели были достигнуты в полном объеме (степень реализации целевых показателей – 1).

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятий;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия

СРМ = МВ /М,

2/ 2 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 127,4 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 127,5 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

127,4/127,5 = 0,9

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС  =  СРМ / ССУЗ

1/ 0,9= 1,1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление компенсации расходов по оплате найма жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений муниципального образования Крыловский район, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крыловский район и управлению образования администрации муниципального образования Крыловский район, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта | Чел | 2 | 2 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 1 |

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

СД П/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 1

N

СР П/П = ∑ СД П/ППЗ / N

1

1 / 1 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

1 / 1,1 = 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,9.

- 1.7 О ходе реализации подпрограммы «Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории муниципального образования Крыловский район»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был предусмотрен в сумме 10600,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета:

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 6000,0 тыс. рублей, или 56,6 % от предусмотренного лимита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток - 4600 тыс. рублей) по следующим причинам:

1) 13 человек – военным комиссариатом не были предоставлены списки граждан, заключивших контракт на военную службу для оказания материальной помощи (средства будут перечислены после предоставления военным комиссариатом списков в 2025 году) – 2600 тыс. рублей;

2) 1 человек расторгнул контракт, деньги не были перечислены - 200 тыс. рублей;

3) 9 человек - не выполнили план (не было желающих заключить контракт на военную службу) – 1800 тыс. рублей.

30 чел. из 53 чел. (запланированных в 2024 году) реализованы в отчетном году. Запланированные целевые показатели были достигнуты не в полном объеме (степень реализации целевых показателей – 0,6(0,566)).

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие;

СРМ = МВ /М,

1/1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 6000,0 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 10600,0 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

6000,0/10600,0 = 0,6

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС  =  СРМ / ССУЗ

1/ 0,6= 1,6

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации прошедшим отбор в военном комиссариате Павловского и Крыловского районов Краснодарского края и заключившим с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. | Чел | 30 | 53 | 0,6 |
|  | Итого |  |  |  | 0,6 |

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

СД П/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 1

N

СР П/П = ∑ СД П/ППЗ / N

1

0,6 / 1 = 0,6

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

0,6/ 1,6 = 0,4

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается неудовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,4.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- муниципального образования Крыловский район

- «Социальная поддержка граждан»

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗПМПП,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД МППЗ = ЗПМПП / ЗПМПФ,

СДМППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПМПФ - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПМПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед изм | ЗМПП/ПФ | ЗМПП/ПП | СДМППЗ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | обеспечение освоения единой субвенции в области социальной политики, направленной на меры государственной поддержки замещающих родителей, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, их числа | семей-детей | 83 | 115 | 0,72 |
| 1.2 | предоставление гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Крыловском районе | квартир | 12 | 12 | 1 |
| 2.1 | предоставление субсидии в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение актуальных, социально значимых проблем муниципального образования Крыловский район | Кол-во соглашений | 2 | 2 | 1 |
| 3.1 | обеспечение освоения средств, направленных на предоставление дополнительной меры социальной помощи отдельным категориям граждан | Чел. | 452 | 453 | 0,99 |
| 4.1 | количество мероприятий, проведенных для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | мероприятие | 3 | 3 | 1 |
| 5.1 | предоставление компенсации расходов по оплате найма жилых помещений отдельным категориям медицинских работников ГБУЗ «Крыловская ЦРБ» МЗ КК | чел. | 0 | 0 | - |
| 5.2 | предоставление частичной компенсации расходов за приобретенное жилое помещение на территории муниципального образования Крыловский район медицинским работникам ГБУЗ «Крыловская ЦРБ» МЗ КК | чел. | 0 | 0 | - |
| 6.1 | предоставление компенсации расходов по оплате найма жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений муниципального образования Крыловский район, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Крыловский район и управлению образования администрации муниципального образования Крыловский район, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта | чел. | 2 | 2 | 1 |
| 7.1 | Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации прошедшим отбор в военном комиссариате Павловского и Крыловского районов Краснодарского края и заключившим с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. | чел. | 30 | 53 | 0,57 |
|  | Итого |  |  |  | 6,28 |

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

СДМППЗ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы по которым предусмотрено финансирование.

М

СР МП = ∑  СДМППЗ / М ,

1

6,28  / 7 = 0,9

При использовании данной формулы в случаях, если СДМППЗ >1, значение СДМППЗ принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРМП - эффективность реализации муниципальной программы;

СРМП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

j

ЭР МП =0,5 * СРМП +0,5* ∑ ЭРП/П * kj ,

1

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

| № п/п | Наименование подпрограммы | ЭР П/П | Фj | Ф | kj | ЭР П/П * kj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Социальная поддержка отдельной категории граждан» | 1,2 | 54731,4 | 64388,6 | 0,85 | 1,02 |
| 2. | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 1 | 1471,8 |  | 0,023 | 0,023 |
| 3 | «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 0,9 | 2058,0 |  | 0,032 | 0,0288 |
| 4. | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Крыловский район» | 0 | 0,0 |  | 0 | 0 |
| 5. | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Крыловский район» | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6. | «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования Крыловский район» | 0,9 | 127,4 |  | 0,002 | 0,0018 |
| 7. | «Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации прошедшим отбор в военном комиссариате Павловского и Крыловского районов Краснодарского края и заключившим с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации» | 0,4 | 6000,0 |  | 0,093 | 0,0372 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,1108 |

ЭРМП =0,5 * 0,9 +0,5 * 1,1108 =0,5 + 0,6404 =1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР МП , составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,70.

Оценка муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан» признается высокой, так как значение ЭР МП  равно 1.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

3. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение безопасности населения»

| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 23 ноября 2020 года № 425 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Обеспечение безопасности населения» (далее – Программа). |  |
| --- | --- |

В 2024 году внесено пять изменений (13.02.2024г; 16.07.2024г; 14.10.2024г; 11.11.2024г; 22.11.2024г;). Изменение в связи с необходимостью приведения в соответствие объемов финансирования с решением Совета муниципального  образования  Крыловский  район  от  21  декабря  2023 года  № 243  «О  бюджете  муниципального  образования  Крыловский  район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» внесено 17.01.2025г.

Координатор программы - заместитель главы муниципального образования Крыловский район, управляющий делами.

Объем  финансирования на реализацию муниципальной программы в 2024 году утвержден за счет средств местного бюджета в сумме 275,5 тыс. руб.

За отчетный период кассовые расходы по программе составили 275,35 тыс. руб. или 99,95% от утвержденного объема.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации двух подпрограмм, входящих в ее состав.

О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, повышение уровня антитеррористической защиты населения, профилактика правонарушений и  усиление борьбы с преступностью и коррупцией на территории муниципального образования  Крыловский  район»

Координатор подпрограммы -заместитель главы муниципального образования Крыловский район, управляющий делами.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы в 2024 году утвержден за счет средств местного бюджета в сумме 57 тыс. руб.

За отчетный период кассовые расходы по программе составили 57 тыс. руб. или 100 % от утвержденного объема.

Из запланированных к реализации мероприятий подпрограммы в 2024 году не реализованы мероприятия по проведению конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Крыловского района» из-за отсутствия кандидатов. Вместе с тем, в течение 2024 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы было изготовлено и распространено  3 баннера и 8000 штук наглядной агитации (листовок) на тему профилактики преступлений и правонарушений, проведены профилактические беседы, встречи, иные мероприятия по укреплению правопорядка и повышению уровня общественной безопасности среди населения,

Целью подпрограммы является создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности среди населения, создание эффективной системы противодействия коррупции; защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод. За счет выполненных мероприятий степень достижения целей и решения задач подпрограммы высокая- 1.

О ходе реализации подпрограммы «Профилактика  терроризма на территории муниципального образования Крыловский район»

Координатор подпрограммы – заместитель главы муниципального образования Крыловский район, управляющий делами

Объем финансирования на реализацию подпрограммы в 2024 году утвержден за счет средств местного бюджета в сумме 218,5 тыс. руб.

За отчетный период кассовые расходы по программе составили 218,35 тыс. руб. или 99,93 % от утвержденного объема.

Из запланированных к реализации мероприятий подпрограммы в 2024 году было изготовлено и размещено 21 баннер, 8 самоклеек, изготовлено и распространено 25 плакатов, 10330 штук наглядной агитации (листовок) по профилактике терроризма и о возможности поступления на военную службу по контракту, проведено 144 радиоэфира  о возможности поступления на военную службу по контракту. Дополнительно участниками подпрограммы по индивидуальным планам проведены профилактические беседы, встречи, иные мероприятия по профилактике терроризма с большим охватом населения.

Целью подпрограммы является участие в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, информирование населения о возможности поступления на военную службу по контракту. За счет выполненных мероприятий степень достижения целей и решения задач подпрограммы высокая- 1.

На основании расчета степени реализации муниципальной программы (1) и эффективности реализации муниципальной программы (1) муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» признается в 2024 году эффективной.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка, повышение уровня антитеррористической защиты населения, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью и коррупцией на территории муниципального образования Крыловский район» и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 20243 году – 1 мероприятие;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в  2023 году -1 мероприятие

СРм = МВ /М,

1 /1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 57 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 57,0 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

57,00 /57,00 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 1=  1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия правоохранительной и антикоррупционной направленности | Мер-ия | 130 | 120 | 1,08=1 |
| 2 | Охват населения проведенными мероприятиями | чел | 67400 | 44300 | 1,5=1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 2 |

СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 2

2/2 = 1

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

1/ 1= 1

Эффективность реализации подпрограммы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой, так как значение ЭРП/П  равно 1.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Крыловский район» и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 3 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 3 мероприятия;

СРМ = МВ /М,

3/3 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 318,35 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 218,5 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

218,35/218,5 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС  =  СРМ / ССУЗ

1/ 1= 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Крыловский район»

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия для борьбы с проявлениями терроризма и по информированию о возможности заключения контракта на военную службу | Мер-ия | 350 | 120 | 2,9=1 |
| 2 | Охват населения проведенными мероприятиями | чел | 178450 | 44300 | 4,03=1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 2 |

СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 2

2/2 = 1

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ  принимается равным 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Крыловкий район»

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

1/ 1= 1

Эффективность реализации подпрограммы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы « Профилактика терроризма на территории муниципального образования Крыловский район» считается высокой, так как значение ЭРП/П  равно 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭР М/П - эффективность реализации муниципальной программы, расчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,             ( 275,35/275,5=1)

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 2 * 1/ 2 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, т.к значение ЭР МП составляет не менее 0,9 (1).

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

4. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»:

В 2024 году муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район» (далее – Программа) профинансирована на сумму 76263,8 тыс. руб., в том числе из средств:

федерального бюджета - 107,0 тыс. руб.- 0,14 %

бюджета Краснодарского края - 578,8 тыс. руб. – 0,76 %

муниципального бюджета – 75578,0 тыс. руб. – 99,1 %

Процент освоения средств в отчетном периоде составил 99,0 %.

Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе:

За отчетный период темп роста средней заработной платы педагогических работников составил 82,17% от средней заработной платы по экономике края, в 2024 году по отношению к 2023 году рост средней заработной платы педагогических работников составил 120,7%. У работников культуры без сельских поселений темп роста средней заработной платы – 115,56%.

Детские школы искусств и детская художественная школа осуществляют обучение по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.             Обучение проходят 728 человека (контингент учащихся на 01.01.2025 г). В образовательных учреждениях работает 40 преподавателей, из них имеют квалификационную категорию 60 % преподавателей: в том числе высшую квалификационную категорию - 7 преподавателей, первую квалификационную категорию 17 преподавателей.

МКУК РДК осуществляет организацию культурно-досуговых мероприятий, возрождение, сохранение и поддержку народного творчества. В учреждениях культурно-досугового типа муниципального образования работает 174 клубных формирований с числом участников 3446 человек, в том числе в Районном доме культуры 32 клубных формирования с числом участников 736 человек. В районе проведено 5337 мероприятий с числом посетителей 369442 человек, из них Районный Дом культуры провел 750 культурно-массовых мероприятия с числом посетителей 78755 человека.

В 2024 году творческие коллективы района приняли участие в 102 фестивалях и конкурсах, из них 27 краевые, 29 международные, 34 всероссийские, 12 районные. Получили 138 диплом, из них 39 дипломов лауреатов.

МКУК «Крыловская межпоселенческая библиотека» осуществляет библиотечное обслуживание населения, путем предоставления пользователям библиотечного фонда, выполняет услуги и работы в сфере библиотечного дела.

За 2024 год в муниципальном образовании приобретено 2237 экземпляров книг, из них в МКУК Крыловская МБ 589 экземпляров.

Произведена подписка в муниципальном образовании - 35 наименований журналов (1820 экземпляра), из них в МКУК Крыловская МБ подписано 35 наименования журналов (910 экземпляра).

Так же произведена подписка в муниципальном образовании на 6 наименований газет (31 комплекта), из них в МКУК Крыловская МБ подписано 6 наименования газет (9 комплектов). По муниципальному образованию на подписку газет и журналов потрачено 305,0 тыс.руб., в том числе в МКУК Крыловская МБ 138,5 тыс.руб.

Пользователями библиотек являются 14772 человека, в том числе в МКУК Крыловская МБ 6306 человек.

МКУК «Крыловский исторический музей» и МКУК «Мемориальный музей Ю.В. Кондратюка (А.И. Шаргей)» осуществляют организацию музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп. За 2024 год музеи посетили 32460 человек. Для посетителей музеев оформили 44 выставки и выставочных проекта.

Средства, потраченные на финансовое обеспечение учреждений культуры, способствуют росту уровня удовлетворенности населения Крыловского района качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 5 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 5 мероприятий

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ = МВ / М

11 / 11 = 1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район выполнены в полном объеме.

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 71509,0 тыс.руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 72044,6 тыс.руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ = ЗФ / ЗП

71509 / 72044,6 = 0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 0,99 = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений библиотек к показателю 2019 года | ед | 113088 | 108164 | 1 |
|  |  | % | 146,4 | 140,0 |  |
| 2 | Количество учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | чел | 728 | 750 | 0,97 |
|  | Прирост учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | % | 100 | 103,3 |  |
| 3 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ к показателю 2019 г | чел | 6427 | 4930 | 1 |
|  |  | % | 183,6 | 140,0 |  |
| 4 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | чел | 3771 | 7874 | 0,48 |
|  | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | % | 55,1 | 115,0 |  |
| 5 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, к показателю 2019 года | чел | 74984 | 74984 | 1 |
|  |  | % | 140,0 | 140,0 |  |
| 6 | Число посещений музеев к показателю 2019 года | чел | 32460 | 32040 | 1 |
|  |  | % | 121,6 | 120,0 |  |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 5,45 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

№ - число целевых показателей подпрограммы - 6

N

СРП/П = ∑ СДП/ППЗ / N

1

5,45 / 6 = 0,91

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

0,91 / 1 = 0,91

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,91.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в

муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году –1 мероприятия

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ = МВ / М

1 / 1 = 1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район выполнены в полном объеме.

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 752,8 тыс.руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 763,6 тыс.руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ = ЗФ / ЗП

752,8 / 763,6=0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 0,99 =1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ/ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамика роста среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к предыдущему году, в том числе: |  |  |  |  |
|  | педагогические работники | % | 120,7 | 100,0 | 1 |
|  | работники учреждений культуры к предыдущему году | % | 115,56 | 115,15 |  |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Крыловский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 97 | 55 | 1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 2 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 2

N

СРП/П = ∑ СДП/ППЗ / N

1

2 / 2= 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Подпрограмма «Культура муниципального образования Крыловский район» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 4 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году 4 мероприятия

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ = МВ / М

4 / 4 = 1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район выполнены в полном объеме.

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 1417,3 тыс.руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального и муниципального бюджетов) в 2024 г – 1578,5 тыс.руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ = ЗФ / ЗП

1417,3 / 1578,5 = 0,90

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 0,90 =1,11

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | чел | 736 | 736 | 1 |
|  | Прирост участников клубных формирований муниципальных учреждений культурно-досугового типа к 01.01.2018 г | % | 115 | 115 |  |
| 2 | Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район | ед | 44 | 43 | 1 |
|  | Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район (по отношению к 01.01.2018 года) | % | 112,8 | 110,3 |  |
| 3 | Количество документовыдач в библиотеках | ед | 111512 | 179548 | 0,6 |
|  | Увеличение количества документовыдач в библиотеках | % | 63,03 | 101,5 |  |
| 4 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 54 | 54 | 1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 3,6 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 4

N

СРП/П = ∑ СДП/ППЗ / N

1

3,6 / 4 = 0,9

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / ЭИС

0,9 / 1,11= 0,81

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается средней так как значение ЭРП/П равно 0,81.

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – нет мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – нет мероприятия

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ = МВ / М

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район нет

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете нет.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального и муниципального бюджетов) в 2024 г – нет

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального и муниципального бюджетов) в 2024 г – нет

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ = ЗФ / ЗП

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС = СРМ / ССУЗ

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Крыловский район в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании Крыловский район | % | 55 | 55 | 1 |
| 2 | доля учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» , нанесенных на карту доступности Краснодарского края по результатам их паспортизации, среди всех учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждения из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
| 3 | доля объектов учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография», на которые сформированы паспорта доступности, среди учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждения из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 3 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 3

N

СРП/П = ∑ СДП/ППЗ / N

1

3 / 3 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭР П/П = СРП/П / ЭИС

Рассчитать оценку эффективности реализации подпрограммы не предоставляется возможным так как средства на финансирование подпрограммы в 2024 году не выделялись.

Оценка степени достижения целей и реализация задач муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 11 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 11 мероприятий

СРМ – степень реализации программы

СРМ = МВ / М

11 / 11 = 1

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗП МПП

ЗП МПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП МПП – плановое значение целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПМПФ | ЗП МПП | СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗП МПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений библиотек к показателю 2019 года | ед | 113088 | 108164 | 1 |
|  |  | % | 146,4 | 140,0 |  |
| 2 | Количество учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | чел | 728 | 750 | 0,97 |
|  | Прирост учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | % | 100 | 103,3 |  |
| 3 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ к показателю 2019 г | чел | 6427 | 4930 | 1 |
|  |  | % | 183,6 | 140 |  |
| 4 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | чел | 3771 | 7874 | 0,48 |
|  | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | % | 55,1 | 115 |  |
| 5 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, к показателю 2019 года | чел | 74984 | 74984 | 1 |
|  |  | % | 140 | 140 |  |
| 6 | Число посещений музеев к показателю 2019 года | чел | 32460 | 32040 | 1 |
| 7 | Динамика роста среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к предыдущему году, в том числе: |  |  |  | 1 |
|  | педагогические работники | % | 120,7 | 100,0 |  |
|  | работники учреждений культуры к предыдущему году | % | 115,56 | 115,15 |  |
| 8 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Крыловский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 97 | 55 | 1 |
| 9 | Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | чел | 736 | 736 | 1 |
|  | Прирост участников клубных формирований муниципальных учреждений культурно-досугового типа к 01.01.2018 г | % | 115,0 | 115,0 |  |
| 10 | Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район | ед | 44 | 43 | 1 |
|  | Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район (по отношению к 01.01.2018 года) | % | 112,8 | 110,3 |  |
| 11 | Количество документовыдач в библиотеках | ед | 111512 | 179548 | 0,62 |
|  | Увеличение количества документовыдач в библиотеках | % | 63,03 | 101,5 |  |
| 12 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 54 | 54 | 1 |
| 13 | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Крыловский район в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании Крыловский район | % | 55 | 55 | 1 |
| 14 | доля учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» , нанесенных на карту доступности Краснодарского края по результатам их паспортизации, среди всех учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждение из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
| 15 | доля объектов учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография», на которые сформированы паспорта доступности, среди учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждение из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 14 |

СРМП – Степень реализации муниципальной программы

М-число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы - 15

М

СРМ/П = ∑ СДП/ППЗ / М

1

14 / 15 = 0,9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРМ/П – Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭРМ/П = 0,5 * СРМ/П + 0,5 * ∑ ЭР П/П * kj / j , где

ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы

СРМП – степень реализации муниципальной программы

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы

J – количество подпрограмм

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

Фj – объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j – той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг»

k – 71509 / 75527,4 = 0,95

Подпрограмма «Кадровое обеспечение»

k – 752,8 / 75527,4 = 0,01

Подпрограмма «Культура муниципального образования Крыловский район»

k – 1417,3 / 75527,4 = 0,02

Подпрограмма «Доступная среда»

k – расходы не утверждались на 2024 год

ЭРМ/П - 0,5 * 0,9 + 0,5 *(2,72 * 0,98 : 3) = 0,9

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

5. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обращение с твердыми коммунальными отходами»:

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015г. № 369 (с изменениями).

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обращение с твердыми коммунальными отходами» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район  09.12.2021 № 424.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2024

году был предусмотрен в сумме 3788.2 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Крыловский район.

За отчетный год профинансировано 3374.9 тыс. рублей.

Средства бюджета муниципального образования Крыловский район не освоены в полном объеме за отчетный период (413.3 тыс. рублей) так как услуги оказаны по факту выполненных работ.

- Мероприятия муниципальной программы:

Мероприятие:  Ликвидация несанкционированных свалок 2024 год- не запланировано;

Мероприятие:  Создание контейнерных площадок 2024 год – не запланировано;

Мероприятие: Содержание контейнерных площадок 2024 год –579.2 тыс. рублей;

Мероприятие: Приобретение новых контейнеров для накопления ТКО  2024 год -  1349.9 тыс. рублей;

Мероприятие: Выполнение работ по ремонту контейнеров для накопления ТКО 2024 год –557.1 тыс. рублей;

Мероприятие: Выполнение  работ по покраске контейнеров для накопления ТКО 2024 год – 1302.0 тыс. рублей.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 4 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 4 мероприятия.

СРм = МВ /М,

4 / 4 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 3374.9 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 3788.2 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

3374,9/ 3788,2= 0,89

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 0,89 = 0,89

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы | % | 100 | 100 | 1=1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 1 |

СДП/ППЗ – степень реализации программы

N - число целевых показателей программы - 1

1 / 1 = 1

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

1 / 0,89 = 0,89

Эффективность реализации программы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРп/п составляет 0,9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj , где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами»

kj –3374.9/ 3374,9 = 1

ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 0,89 * 1 = 0,95

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

6. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 10 июля 2020 года № 239 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие физической культуры и спорта» (с изменениями).

По итогам 2024 года на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» выделено 75 048,4 тыс. руб.. Фактический кассовый расход за 2024 год составил 68 280,0 тыс. руб., из них:

32 802,2 тыс. рублей – деятельность спортивного учреждения, из них:

- 31616,9 тыс. руб. - обеспечение деятельностиМКУ ДО «СШ  «Олимп» в том числе ВФСК ГТО;

- 345,0 тыс. руб.  – из бюджета края и МО  на предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту;

- 595,8 тыс. руб.- из бюджета края и МО  на предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Физическая культура и спорт», реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта»;

- 166,3 тыс. руб. – из бюджета края на   предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Краснодарского края;

- 78,2 тыс. руб. – из бюджета Краснодарского края на предоставление субвенций местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли «Образование».

776,2 тыс. руб. - основные мероприятия по реализации программы (участие в соревнованиях и проведение спортивных мероприятий) из них:

- 697,2 тыс. руб. – мероприятия;

- 79,0 тыс. руб. - приобретение наградного материала;

34 701,5 тыс. руб. – строительство объекта «Малобюджетный спортивный  зал шаговой доступности в ст. Октябрьской Крыловского района» Корректировка., из них:

- 32633,5 тыс. руб.  средства бюджета Краснодарского края»

- 2 068,0 тыс. руб. – средства муниципального образования Крыловский район.

Оценка эффективности программы:

Оценка степени реализации мероприятий программы: 0,88;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 0,90

Оценка эффективности использования средств бюджета: 0,97

Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРМп = 1.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 8 мероприятия;

МВ  - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ  = МВ / М

7 / 8 = 0,88

Финансирование казенного учреждения по бюджетной смете выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию программы (из  средств краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г –  68 280,0  тыс. руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (из средств  краевого и муниципального бюджетов) в 2024 г – 75 048,4  тыс. руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ  = ЗФ / ЗП

68 280,0/75 048,4= 0,90

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальным учреждением  спорта

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальным учреждением спорта

ЭИС = СРМ / ССУЗ

0,88 / 0,90 = 0,97

Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД ПЗ = ЗППФ / ЗП ПП

ЗППФ – значение целевого показателя программы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗППФ | ЗП ПП | СД ПЗ = ЗППФ / ЗП ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевой показатель: удельный вес населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 52,8 | 53 | 0,99 |
| 2 | Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в спортивных школах | Чел. | 57 | 57 | 1 |
| 3 | численность лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом; | Чел. | 704 | 706 | 0,99 |
| 4 | Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период | Чел. | 204 | 04 | 1 |
| 5 | Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий | Шт. | 288 | 300 | 0,96 |
| 6 | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | Ч л. | 24 2 0 | 24 250 | 0,99 |
| 7 | Количество мероприятий, проведенных в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании. | Шт. | 24 | 26 | 0,92 |
| 8 | Обеспечение деятельности МКУ ДО «СШ «Олимп»: предоставление услуг детям по программам спортивной подготовки и спортивно-оздоровительной работе среди населения муниципального образования. | Чел. | 577 | 577 | 1 |

СРМП – Степень реализации муниципальной программы

N   -  число целевых показателей программы  - 8

N

СРМП =   ∑ СД ПЗ / N

1

7,85/8 = 0,98

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРМП – Эффективность реализации муниципальной  программы, рассчитывается

ЭРМП = СРмп  / ЭИС

0,98 / 0,97 = 1,01=1

ЭРМП = 0,5 х СРМП +0,5 х ∑ЭPПП х кi

ЭРМП =0,5 х 0,98 + 0,5 х (1 х 1) = 0,99

К = 68 280,0/68 280,0 = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,9

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРП составляет не менее 0,8

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной программы, считается высокой, так как значение ЭРМП равно 1.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к исполнению.

7. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 7.12.2020 года № 458 (с изменениями) (далее – муниципальная программа).

В 2024 году внесено 6 изменений в муниципальную программу в части ее реализации в отчетном году (26.01.2024, 31.01.2024, 12.03.2024, 09.04.2024, 08.07.2024, 27.12.2024).

Координатор муниципальной программы   – отдел жилищного, коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования.

Объем бюджетного муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен в сумме 385607,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 40962,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 344644,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 254738,3 тыс. рублей, или 85,4 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 34951,7 тыс. рублей, или 85,3 %;

краевого бюджета – 219786,6 тыс. рублей, или 85,4%.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их развития

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных в 2024 году – 4 мероприятия;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 5 мероприятий

СРМ = МВ/М

3/5 = 0,6

Оценка соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ – фактические расходы на реализацию программы (из средств краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 254738,3 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 385607,2 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ/ЗП

254738,3/385607,2 = 0,66

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС – эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС = СРМ/ССУЗ

0,6/0,66 =0,91

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ =ЗПМ/ПФ/ЗПМ/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № пп | Наименование по азателя | Ед. изм. | ЗПп/пф | ЗПп/пп | СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение объектов теплоснабжения (котельных) принадлежащих на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ГИДТИС» (ООО «УК ГИДТИС»): - Блочно-модульная котельная ДК «Октябрь» с кадастровым номером 23:14:0501002:4264, площадью 39,4 кв.м., расположенного на земельном участке площадью 163 кв.м. с кадастровым номером 23:14:0501002:4178, по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, станица Октябрьская, ул. Тищенко, д. б/н; - Блочно-модульная котельная ЦРБ с ка астровым номером 23:14:0301004:4115, площадью 33,5 кв.м., расположенного а земельном участке 93 кв.м. с кадастровым номером 23:14:0301004:3996, по адресу: Краснодарский край, Крыловский айон, станица Крыловская, л. Первомайская, д. 84. | шт | 2 | 2 |  |
| 2 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в соответствии с комплексным планом по подготовке муниципального образования Крыловский район к осенне-зимнему периоду, предприятием жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Крыловский район, оказывающим услуги по теплоснабжению | % | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Проектирование и строительство объекта: «Блочно-модульная котельная», расположенная п адресу: Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Первомайская, дом 86А | шт |  | 1 | 0 |
| 4 | Строительство объекта: «Канализационные очистные сооружения станицы Крыловской, Крыловского района, Краснодарского края. I этап: Станция очистки бытовых сточных вод (производительностью 500 м3 /сут.),, коллек ор от многоквартирных жилых домов по ул. Красно рмейской-ул. Комсомольской станицы Крыловской и коллектор до точки сброса очищенных сточных вод» | шт | 0,1 | 1 | 0,7 |
| 5 | Представление субсидии на оказан е финансовой помощи в рамках мер по предупреждению банкротства и в сстановления платежеспособности Крыловск го муниципального унитарного предприятия «Водоканал», оказывающего услуги водоснабжению и водоотведе ию | % | 100 | 100 | 1 |
|  | Итого СДп/ппз |  |  |  | ,7 |

СДП/ПТЗ – степень реализации программы – 3,7

N – число целевых показателей – 5

3,7/5=0,74*

*в случае если СДп/пп >1, значение СДп/пп принимаем равным 1.

Оценка эффективности реализации программы

ЭРМ/П – эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭРП/П=СРП/П / ЭИС

0,74/0,91 = 0,81

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9, следовательно, эффективность реализации данной программы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

k –  254738,3/254738,3 = 1

ЭР МП =0,5 * 0,74 + 0,5 * 1 = 0,87

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней так как значение ЭР МП составляет не менее 0,8.

Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей.

8. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Экономическое развитие»:

Муниципальная  программа  муниципального  образования  Крыловский район  «Экономическое  развитие»  утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 27 августа 2018 года № 279.

В 2024 году внесено 2 изменения в МП в части ее реализации  в отчетном году (13.06.2024, 28.12.2024).

Координатор МП – заместитель главы муниципального образования (вопросы экономики).

План реализации МП «Экономическое  развитие» утвержден от 27.11.2023 года (изменен 10.06.2024; 01.12.2024).

Объем бюджетного финансирования МП «Экономическое  развитие» в 2024 году был предусмотрен в сумме 560,5 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджета муниципального образования Крыловский район.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 560,5 тыс. руб., или 100% от предусмотренного лимита.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе «Экономическое  развитие», осуществлялось в рамках реализации программы и основных мероприятий, входящих в ее состав.

В отчетном периоде реализовано 4 мероприятия, по которым все запланированные значения непосредственных результатов достигнуты в полном объеме (степень реализации мероприятий -1), в т.ч.:

- оказание услуг по комплексной поддержке инвестиционного портала муниципального образования;

- информационные услуги, предоставляемые органами государственной статистики для осуществления мониторинга социально-экономического развития района;

- оказание услуг по модернизации инвестиционного портала муниципального образования и подготовке презентационных материалов для размещения на инвестиционном портале;

- участие муниципального образования в презентационных и имиджевых мероприятиях с целью продвижения инвестиционного потенциала и дальнейшего развития предпринимательства в районе.

Фактически достигнуты целевые показатели при реализации мероприятий по Программе:

-  прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,81% или в 2,4 раза от плана;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на 41,5 единиц или 111,5% от плана;

- коэффициент рождаемости субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода субъектов малого и среднего предпринимательства) на 33,2 единицы или 127,9% от плана.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 3 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году – 3 мероприятия

СРм = МВ /М,

3 / 3 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 349,2 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 560,5 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

560,5 / 560,5 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 1 = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/П З = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 4,81 | 2 | 2,4>1 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 401,5 | 360 | 2 1>1 |
| 3 | Коэффициент рождаемости субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода субъектов малого и среднего предпринимательства) | ед. | 152,2 | 1 9 | 1,3>1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 3 |

СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 3

3 / 3 = 1

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

1 / 1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Экономическое развитие»

560,5 / 560,5 = 1

ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 1 * 1/ 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

9. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Молодежь Крыловского района»:

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2014 № 369 (с изменениями).

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Молодежь Крыловского района» из муниципального бюджета выделено 3301,7 тысячи рублей, освоено 3017,8 тысяч рублей (так как имелись свободные вакансии, а также была экономия в организации закупок).

Из них:

1) 2780,2 тысяч рублей - обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр молодежи";

2) 237,6 тысяч рублей - основные мероприятия по реализации молодежной политики:

| N п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| - 6 | Приобретение флеш – накопителей на выборы Президента России | 110,6 |
| - 8 | Развитие движения КВН, проведение интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», Услуги по изготовлению раздаточной продукции (значки, буклеты, блокноты, листовки, афиши) по всем направлениям. Приобретение кубков грамот победителям творческих и интеллектуальных конкурсов, изготовление волонтёрских книжек | 76,8 |
| - 9 | Организация временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 50,2 |
|  | Всего | 237,6 |

Оценка эффективности программы:

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 10 мероприятия;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 0 мероприятий

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ  = МВ / М

0 / 10 =  0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию программы (из средств муниципального бюджета) в 2024 г –  3017,8   тыс. руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы (из средств муниципального бюджета) в 2024 г – 3301,7   тыс. руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ  = ЗФ / ЗП

3017,8/ 3301,7 = 0,91

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальным учреждением

ЭИС = СРМ / ССУЗ

0/ 0,91 = 0

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | патриотическое воспитание молодежи | чел | 19432 | 16100 | 1,2=1 |
| 2 | вовлечение молодежи в занятие интеллектуальной и творческой деятельностью | чел | 4195 | 7915 | 0,53 |
| 3 | вовлечение молодежи в инновационную деятельность | чел | 0 | 55 | 0. |
| 4 | вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность | чел | 2930 | 1205 | 2,43=1 |
| 5 | вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде | чел | 3710 | 1775 | 2,09=1 |
| 6 | муниципальные и межмуниципальные молодежные форумы | чел | 0 | 112 | 0 |
| 7 | формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | чел | 1407 | 765 | 1,84=1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  | 31674 | 27922 | 4,53 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N   -  число целевых показателей подпрограммы  - 7

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

4,53/7=0,65

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

СРП/П  =0,65

ЭИС =0

Значение ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы невозможно рассчитать, так как ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальным учреждением составляет 0.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается неудовлетворительной, так как значение эффективности реализации программы 0.

Муниципальная программа не эффективна, требует корректировки показателей.

10. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства»:

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением главы администрации Крыловского района от 29.11.2019г. № 452 (далее – Программа).

В 2024 году внесено 2 изменения в ГП в части ее реализации в 2024 году (06.02.2024 г., 12.08.2024 г.). Изменение в связи с необходимостью приведения в соответствие объемов финансирования с решением Совета муниципального образования Крыловский район от 21 декабря 2024 года № 243 «О бюджете муниципального  образования  Крыловский  район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» внесено 15.01.2025 г.

Координатор Программы «Развитие сельского хозяйства» – заместитель главы муниципального образования (вопросы АПК).

Объем бюджетного финансирования Программы «Развитие сельского хозяйства» в 2024 году был утвержден в сумме 6 700,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

краевого бюджета – 5 036,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 1 663,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по программе составили 6 645,9 тыс. рублей, или 99,2% от утвержденного объема, в т.ч. за счет средств:

краевого бюджета – 4 995,0 тыс. рублей, или 99,2%;

местного бюджета – 1 650,9 тыс. рублей, или 99,2%.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществлялось в рамках реализации основных мероприятий, входящих в ее состав.

О ходе реализации основных мероприятий государственной программы

Объем бюджетного финансирования основных мероприятий в 2024 году был предусмотрен в сумме 6 700,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

краевого бюджета – 5 036,9 тыс. рублей:

местного бюджета – 1663,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 6 645,9 тыс. рублей, или
99,2% от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

краевого бюджета – 4 995,0 тыс. рублей, или 99,2 %;

местного бюджета – 1 650,9 тыс. рублей, или 99,2 %.

Бюджетные средства не израсходованы в полном объеме (остаток – 54,4 тыс. рублей).По всем реализованным в отчетном году мероприятиям (3 мероприятиям) запланированные результаты достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятия – 1.

О ходе реализации мероприятия Программы «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году был утвержден в сумме 2 200,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета:

За отчетный год кассовые расходы составили 2 200,0 тыс. рублей, или 100% утвержденного объема.

Предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Крыловском районе в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства.

Из краевого бюджета привлечено 2 200,0 тыс. рублей субсидий, освоенных 50 получателями, в том числе:

- за реализованное молоко 1557,0 тыс. рублей – 44 получателя;

- за реализованное мясо 31,3 тыс. рублей – 2 получателя;

- за строительство теплиц 603,7 тыс. рублей – 2 получателя;

- за приобретенный молодняк птицы 8,0 тыс. рублей – 2 получателя.

Из 3 целевых показателей мероприятия программы плановые значения достигнут 1 показатель , не достигнуты  2 показателя.

Показатель: производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) малыми формами хозяйствования достигнут в полном объеме (100%) и составил 2,6 тыс. тонн.

Не достигнуты показатели: производство молока малыми формами – 3,7 тыс. тонн, или 84,6% от плана, что обусловлено снижением количеством поголовья коров в КФХ (прекращение деятельности ИП Чучина Д.А.); производство овощей малыми формами – 4,7 тыс. тонн, или 104,4% от плана (в 2023 году – 4,5 тыс. тонн), в связи с воздействием комплекса неблагоприятных погодных явлений на вегетацию сельскохозяйственных культур ( отсутствие осадков в весенне-летний период, высокие летние температуры). Мероприятие программы выполнено на 100,0%. Степень реализации мероприятия – 1.

О ходе реализации мероприятия Программы «Учреждения по предоставлению информационно-консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям»

Объем бюджетного финансирования в 2024 году был предусмотрен в сумме 1 663,4 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

За 2024 год кассовые расходы составили 1 650,9 тыс. рублей, или 99,2% от утверждённого бюджета.

В сфере оказания информационно-консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям проведено 4200 консультаций от запланированных 4200. Сюда входят:

- оказание консультационных услуг в области негативного воздействия на окружающую среду (НВОС);

- осуществление расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду, решение других вопросов в области экологии;

- консультационные услуги по предоставлению финансовой поддержки в микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края»;

- консультирование по работе в ФГИС Зерно, Семеноводство, Цербер, Сатурн;

- помощь сельхозтоваропроизводителям внесения данных своих полей в систему Maps;

- участие в комиссиях, организуемых ГКУ КК - УСЗН в Крыловском районе, по выдачи соцконтрактов гражданам, ЛПХ, ИП (а также информирование заинтересованных лиц на дальнейшее сотрудничество в части развития бизнеса и обращения в ФМКК);

- участие в ежегодно проводимой агропромышленной выставке «Кубанская Ярмарка» (с начала существования Ярмарки в 2011 году), помощь и сопровождение участников от муниципального образования Крыловский район в проводимом мероприятии. Участники неоднократно награждались дипломами за активное участие в мероприятии;

- доведение до товаропроизводителей и предпринимателей данных ценового мониторинга, оказание консультативной помощи в маркетинге на основе получаемой информации о закупочных и ценах реализации по районам Краснодарского края и регионам России.

Мероприятие программы выполнено на 100,0%. Степень реализации мероприятия – 1.

О ходе реализации мероприятия Программы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия»

Объем бюджетного финансирования в 2024 году был предусмотрен в сумме 2 836,9 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета.

За 2024 год кассовые расходы составили 2795,0 тыс. рублей, или 98,5% от утверждённого бюджета, не израсходованы средства краевого бюджета на администрирование в сумме 41, 9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы были предусмотрены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в т.ч. организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края. Запланирован отлов и содержание 215 животных без владельцев, фактически осуществлен отлов и содержание 471 животных. Перевыполнение планового показателя стало возможным в связи со снижением цены на отлов и содержание 1 животного без владельца при заключении муниципальных контрактов.

Степень реализации мероприятия: план диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории Краснодарского края выполнен на 100,0%. запланированный результат достигнут в полном объёме. Степень реализации мероприятия – 1.

Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие сельского хозяйства»

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,85. По информации координатора, из 5 целевых показателей государственной программы в полном объеме достигнуты 3 целевых показателя.

На основании расчета степени реализации муниципальной программы) и эффективности реализации муниципальной программы (1) муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» признается в 2024 году эффективной.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 3 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в  2024 году – 3 мероприятия

СРм = МВ /М,

3 / 3 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 6645,9 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 6700,3 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

6645,9 / 6700,3 = 0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 0,99 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) малыми формами хозяйствования | тыс. тонн | 2,6 | 2,6 | 1 |
| 2 | Производство молока малыми формами хозяйствования | тыс. тонн | 3,7 | 4,4 | 0,84 |
| 3 | Производство овощей малыми формами хозяйствования | тыс. тонн | 4,7 | 10,3 | 0,46 |
| 4 | Количество консультаций сельскохозяйственным товаропроизводителям и субъектам МСП | шт. | 4200 | 4200 | 1 |
| 5 | Выполнение плана проведения ветеринарно- профилактических мероприятий и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных | % | 100 | 100 | 1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 4,3 |

СДП/ППЗ – степень реализации программы-6,38

N - число целевых показателей программы - 5

4,3 / 5 = 0,86*

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

0,86 / 1,01 = 0,85

Эффективность реализации программы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной программы, считается средней так как значение ЭРП/П равно 0,85.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где: kj=6645,9/6645,9=1

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Развитие сельского хозяйства»

ЭР МП =0,5* 0,86+0,5* 0,85  = 0,86

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,8.

Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей.

11. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Управление муниципальными финансами»:

I. Фактический объём финансирования программы (главный распорядитель средств бюджета муниципального образования Крыловский район - финансовое управление администрации муниципального образования Крыловский район), всего – 15428,7 тыс. рублей;

в том числе по основным мероприятиям:

- Основное мероприятие № 1 «Совершенствование процедуры составления и организации исполнения бюджета муниципального образования Крыловский район с учетом соблюдения принципов бюджетной системы Российской Федерации» - 12928,7 тыс. рублей, из них за счёт бюджета муниципального образования Крыловский район (далее - местный бюджет) – 12900,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Крыловский район из бюджетов сельских поселений Крыловского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 28,7 тыс. рублей.

- Основное мероприятие № 2 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений» - 2500,0 тыс. рублей, из них за счёт местного бюджета – 2500,0 тыс. рублей.

II. Программа не имеет подпрограмм, а также ведомственных целевых программ.

Основные мероприятия программы выполнены в полном объёме. Остаток лимитов бюджетных обязательств в сумме 425,9 тыс. рублей объясняется наличием вакансий в течение года, больничных листов сотрудников, отпуском по беременности и родам.

III. Целевой показатель 1. «Доля расходов бюджета МО Крыловский район, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объёме расходов бюджета МО Крыловский район»: предусмотрено программой >95%; факт 96,5 %, показатель достигнут.

Целевой показатель 2. «Проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО Крыловский район на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета МО Крыловский район»: слушания проведены (публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Крыловский район за 2023 год проведены 14 мая 2024 года; публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Крыловский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» проведены 5 декабря 2024 года), показатель достигнут.

Целевой показатель 3. «Дифференциация бюджетной обеспеченности поселений МО Крыловский район»: предусмотрено программой >1, факт 1,08, показатель достигнут.

Целевой показатель 4. «Качество (степень качества) управления финансами МО Крыловский район»: предусмотрено программой - средняя (высокая), факт - рассчитывается по итогам года на основании Приказа министерства финансов Краснодарского края (в июне года, следующего за отчетным). За 2023 год присвоена высокая степень (приказ министерства финансов Краснодарского края от 28.06.2024 № 204 «О результатах оценки качества управления муниципальными финансами по итогам 2023 года»).

IV. Эффективность реализации в 2024 году муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Управление муниципальными финансами» признаётся высокой.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

12.Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район»

Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 18 декабря 2020 года №475 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» (далее-Программа).

В целях приведения в соответствие объемов финансирования с Решениями       Совета муниципального образования Крыловский район в 2024  году в программу внесено четыре изменения (12.02.2024, 31.05.2024, 24.10.2024, 9.01.2025).

Координатор программы – заместитель главы муниципального образования Крыловский район, управляющий делами.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы в 2024 году утвержден за счет средств краевого и местного бюджета в сумме 98885,5 тыс.руб. За отчетный период расходы по программе составили 92065,5 тыс.руб. или 93% от утвержденного объема.

Объем бюджетного финансирования мероприятий программы направлен на финансовое обеспечение осуществления управленческих функций органов местного самоуправления муниципального образования Крыловский район, совершенствование системы предоставления муниципальных услуг и совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

На основании расчета степени реализации муниципальной программы (1) и эффективности реализации муниципальной программы (0,9) муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» признается в 2024 году эффективной.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 5 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в  2024 году – 5 мероприятия

СРм = МВ /М,

5 / 5 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 92065,5 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 98885,5 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

92065,5 / 98885,5 = 0,93

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 0,93 = 1,07

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных | % | 52,4 | 65 | 0,81 |
| 2 | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Освоение финансирования подведомственными учреждениями, обеспечивающими деятельность администрации и Совета МО | % | 93 | 100 | 0,93 |
| 4 | Обеспечение реализации отдельных переданных полномочий Краснодарского края | % | 93 | 100 | 0,93 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 3,67 |

СДП/ППЗ – степень реализации программы

N - число целевых показателей программы - 4

3,67 / 4 = 0,92*

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

0,92 / 1,07 = 0,86

Эффективность реализации программы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной программы, считается средней так как значение ЭРП/П равно 0,80.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район»

k = 84268,2 / 90587,5 = 0,93

ЭР МП =0,5 * 0,92 +0,5* 0,86 * 0,93/ 1 = 0,86=0,9

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

13. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район»

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями).

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район» (далее – Программа).

Всего по итогам 2024 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 1100,1 тыс. рублей было израсходовано 1100,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- выполнение работ по внесению изменений в ПЗЗ Новопашковского сельского поселения Крыловского района с внесением в единый государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах – 550,0 тыс. рублей (средства Краснодарского края – 533,5 тыс. рублей; средства местного бюджета – 16,5 тыс. рублей);

- выполнение работ по внесению изменений в ПЗЗ Новосергиевского сельского поселения Крыловского района с внесением в единый государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах – 550,0 тыс. рублей (средства Краснодарского края – 533,5 тыс. рублей; средства местного бюджета – 16,5 тыс. рублей);

Процент освоения средств в отчетном периоде составил – 0,99 %.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их развития

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных в 2024 году – 2 мероприятия;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятий

СРМ = МВ/М

2/2 = 1

Оценка соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ – фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 1100,0 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 1100,1 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ/ЗП

1100,0/1100,1 = 0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС – эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС = СРМ/ССУЗ

1/0,99 =1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ =ЗПМ/ПФ/ЗПМ/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № пп | Наименование показателя | Ед. изм. | ЗПп/пф | ЗПп/пп | СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля сельских поселений от их общего числа, в которых подготовлены проекты генеральных планов с внесенными в них изменениями, запланированными в отчетном году | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля сельских поселений от их общего числа, в которых подготовлены проекты правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями, запланированными в отчетном году | % | 33,3 | 33,3 | 1 |
| 3 | Доля подготовленных проектов планировки и проектов межевания территорий, запланированных в отчетном году | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого СДп/ппз |  |  |  | 1 |

СДП/ПТЗ – степень реализации программы

N – число целевых показателей – 1

1/1=1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРМ/П – эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭРП/П=СРП/П / ЭИС

1/1,01 = 0,99

Эффективность реализации программы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРп/п составляет 0,99.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

kj –  1100,0/1100,1 = 0,99

ЭР МП =0,5 * 1 + 0,5 * 0,99 * 0,99 = 0,99

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

14. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд»:

Муниципальная программа «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 27 января 2023 года № 36 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район».

В 2024 году внесено семь изменений (04.03.2024; 01.04.2024; 28.05.2024; 07.08.2024; 18.09.2024; 02.11.2024; 28.11.2024).

Координатор программы – заместитель главы муниципального образования Крыловский район (вопросы экономики).

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы в 2024 году утвержден за счет средств местного бюджета в сумме 2113,3 тыс. руб.

За отчетный период кассовые расходы по программе составили 2028,5 тыс. руб. или 95,98 % от утвержденного объема.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации трех подпрограмм, входящих в ее состав.

О ходе реализации подпрограммы «Организация оформления для использования и предоставления земельных участков и муниципального имущества»

Координатор программы – заместитель главы муниципального образования Крыловский район (вопросы экономики).

Объем финансирования на реализацию подпрограммы в 2024 году утвержден за счет средств местного бюджета в сумме 1239,1 тыс. руб.

За отчетный период кассовые расходы по подпрограмме составили 1181,7 тыс. руб. или 95,36 % от утвержденного объема.

За счет выполненных мероприятий степень достижения целей и решения задач подпрограммы высокая- 8,46

О ходе реализации подпрограммы «Приватизация муниципального имущества муниципального образования Крыловский район»

Координатор программы – заместитель главы муниципального образования Крыловский район (вопросы экономики).

Объем финансирования на реализацию подпрограммы в 2024 году утвержден за счет средств местного бюджета в сумме 210,2 тыс. руб.

За отчетный период кассовые расходы по подпрограмме составили 210,1 тыс. руб. или 99,95 % от утвержденного объема.

За счет выполненных мероприятий степень достижения целей и решения задач подпрограммы высокая- 1,34.

О ходе реализации подпрограммы «Содержание муниципального имущества муниципального образования Крыловский район»

Координатор программы – заместитель главы муниципального образования Крыловский район (вопросы экономики).

Объем финансирования на реализацию подпрограммы в 2024 году утвержден за счет средств местного бюджета в сумме 664,0 тыс. руб.

За отчетный период кассовые расходы по подпрограмме составили 636,7 тыс. руб. или 95,88 % от утвержденного объема.

За счет выполненных мероприятий степень достижения целей и решения задач подпрограммы высокая- 1.

На основании расчета степени реализации муниципальной программы (0,91) и эффективности реализации муниципальной программы (0,89) муниципальная программа «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» признается в 2024 году эффективной.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 9 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 8 мероприятий

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ=МВ/М

8/9=0,9

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы – 1181,7 тыс. руб.

ЗП - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 1239,1 тыс. руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ=ЗФ/ЗП

1181,7/1239,1=0,95

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета

ЭИС=СРМ /ССУЗ

0,9/0,95=0,95

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Степень достижения планового значения целевого показателя

СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода

ЗП П/ПП - плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СДП/ППЗ= ЗПП/ПФ/ ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | топосъёмка, изготовление межевого плана для постановки на кадастровый учет земельных участков для предоставления | шт. | 11 | 10 | 1 |
| 2 | публикация объявлений в средствах массовой информации о предварительном согласовании предоставления земельных участков, о наличии свободных земельных участков | шт. | 6 | 6 | 1 |
| 3 | оценка рыночной стоимости земельных участков | шт. | 6 | 7 | 0,86 |
| 4 | топосъёмка, изготовление межевого плана для постановки на кадастровый учет земельных участков для предоставления многодетным семьям | шт. | 30 | 30 | 1 |
| 5 | услуги по техническому обслуживанию ЕСУОНД: техническое обслуживание, дополнительное сопровождение и синхронизация | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | услуги по техническому обслуживанию программного комплекса «Барс-Имущество» | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 7 | заправка картриджей | шт. | 15 | 15 | 1 |
| 8 | ремонт оргтехники: системных блоков, принтеров | шт. | 1 | 2 | 0,5 |
| 9 | приобретение материалов необходимых для работы отдела | уед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 8,36 |

СРП/П - степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы -  9

N

СРП/П= ∑ СД П/ППЗ /N

1

8,36/9=0,93

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П=СРП/П /ЭИС

0,93/0,95=0,98

Эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,98

Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества муниципального образования Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия

СРМ  - степень реализации мероприятий

СРМ=МВ/М

2/2=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы – 210,1 тыс. руб.

ЗП - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 210,2 тыс. руб.

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ=ЗФ/ЗП

210,1/210,2=1

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета

ЭИС=СРМ /ССУЗ

1/1=1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД П/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода

ЗП П/ПП - плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СДП/ППЗ= ЗПП/ПФ/ ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества | шт. | 4 | 3 | 1 |
| 2 | изготовление технической документации на объекты недвижимости, в том числе для постановки на кадастровый учет | шт. | 2 | 6 | 0,34 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 1,34 |

СРП/П - степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 2

N

СРП/П= ∑ СДП/ППЗ /N

1

1,34/2=0,67

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П=СРП/П /ЭИС

0,67/1=0,67

Эффективность реализации данной подпрограммы, признается неудовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,67

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества муниципального образования Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 4 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 4 мероприятия

СРМ - степень реализации мероприятий

СРМ=МВ/М

3/4=0,75

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы – 636,7 тыс. руб.

ЗП - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 664,0 тыс. руб.

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ=ЗФ/ЗП

636,7/664=0,96

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета

ЭИС=СРМ/ССУЗ

0,75/0,96=0,78

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Степень достижения планового значения целевого показателя

СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода

ЗП П/ПП - плановое значение целевого показателя подпрограммы

СРП/П - степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 2

N

СРП/П= ∑ СДП/ППЗ /N

1

1,34/2=0,67

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П=СРП/П /ЭИС

0,67/1=0,67

Эффективность реализации данной подпрограммы, признается неудовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,67

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества муниципального образования Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 4 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 4 мероприятия

СРМ - степень реализации мероприятий

СРМ=МВ/М

3/4=0,75

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы – 636,7 тыс. руб.

ЗП - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 664,0 тыс. руб.

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ=ЗФ/ЗП

636,7/664=0,96

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета

ЭИС=СРМ/ССУЗ

0,75/0,96=0,78

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Степень достижения планового значения целевого показателя

СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода

ЗП П/ПП - плановое значение целевого показателя подпрограммы

СРП/П - степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 2

N

СРП/П= ∑ СДП/ППЗ /N

1

1,34/2=0,67

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П=СРП/П /ЭИС

0,67/1=0,67

Эффективность реализации данной подпрограммы, признается неудовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,67

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества муниципального образования Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 4 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 4 мероприятия

СРМ - степень реализации мероприятий

СРМ=МВ/М

3/4=0,75

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы – 636,7 тыс. руб.

ЗП - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 664,0 тыс. руб.

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ=ЗФ/ЗП

636,7/664=0,96

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета

ЭИС=СРМ/ССУЗ

0,75/0,96=0,78

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Степень достижения планового значения целевого показателя

СДП/ППЗ=ЗПП/ПФ/ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода

ЗП П/ПП - плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СДП/ППЗ= ЗПП/ПФ/ ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | оплата обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципальной собственности | шт. | 46 | 46 | 1 |
| 2 | обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в МКД | шт. | 6 | 6 | 1 |
| 3 | изготовление технических планов на объекты недвижимости: тепловые сети, подводящие газопроводы к котельным, в том числе для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4 | изготовление технических планов на объекты недвижимости: водопровод к п. Ковалевка, скважины №4, №5, в том числе для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 4 |

СРП/П - степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 4

N

СРП/П= ∑ СДП/ППЗ /N

1

4/4=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П=СРП/П/ЭИС

0,75/0,78=0,96

Эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,96

Оценка степени достижения целей и реализация задач муниципальной программы «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд»

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 15 мероприятий

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 13 мероприятий

СРМ – степень реализации программы

СРМ=МВ /М

13/15=0,87

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СДМППЗ=ЗПМПФ/ЗП МПП

ЗПМПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗП МПП – плановое значение целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | топосъёмка, изготовление межевого плана для постановки на кадастровый учет земельных участков для предоставления | шт. | 11 | 10 | 1 |
| 2 | публикация объявлений в средствах массовой информации о предварительном согласовании предоставления земельных участков, о наличии свободных земельных участков | шт. | 6 | 6 | 1 |
| 3 | оценка рыночной стоимости земельных участков | шт. | 6 | 7 | 0,86 |
| 4 | топосъёмка, изготовление межевого плана для постановки на кадастровый учет земельных участков для предоставления многодетным семьям | шт. | 30 | 30 | 1 |
| 5 | услуги по техническому обслуживанию ЕСУОНД: техническое обслуживание, дополнительное сопровождение и синхронизация | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | услуги по техническому обслуживанию программного комплекса «Барс-Имущество» | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 7 | заправка картриджей | шт. | 15 | 15 | 1 |
| 8 | ремонт оргтехники: системных блоков, принтеров | шт. | 1 | 2 | 0,5 |
| 9 | приобретение материалов необходимых для работы отдела | уед. | 1 | 1 | 1 |
| 10 | оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества | шт. | 4 | 3 | 1 |
| 11 | изготовление технической документации на объекты недвижимости, в том числе для постановки на кадастровый учет | шт. | 2 | 6 | 0,34 |
| 12 | оплата обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципальной собственности | шт. | 46 | 46 | 1 |
| 13 | обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в МКД | шт. | 6 | 6 | 1 |
| 14 | изготовление технических планов на объекты недвижимости: тепловые сети, подводящие газопроводы к котельным, в том числе для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 15 | изготовление технических планов на объекты недвижимости: водопровод к п. Ковалевка, скважины №4, №5, в том числе для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 13,7 |

СРМ/П – степень реализации муниципальной программы

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы - 15

М

СРМ/П =   ∑ СДМППЗ /М

1

13,7/15=0,91

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРМ/П - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭРМ/П=0,5*СРМ/П + 0,5*∑ЭРП/П *kj /j, где

ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы

СРМ/П – степень реализации муниципальной программы

ЭР П/П -  эффективность реализации подпрограммы

J – количество подпрограмм

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj=Фj/Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j – той подпрограммы в отчетном году

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Подпрограмма «Организация оформления для использования и предоставления земельных участков и муниципального имущества» (k=1181,7/2028,5=0,5825)

Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества муниципального образования Крыловский район» (k=210,1/2028,5=0,1036)

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества муниципального образования Крыловский район» (k=636,7/2028,5=0,3138)

ЭРМ/П=0,5*0,91+0,5*(2,61 *1:3) = 0,89

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней так как значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей.

15. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район»

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями).

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район  «Комплексное развитие пассажирского транспорта

- муниципального образования Крыловский район» утверждена

- постановлением администрации муниципального образования

- Крыловский район  09.08.2022 № 339

- В рамках реализации муниципальной программы выполнялись мероприятия по организации  регулярных пассажирских перевозок в границах муниципального образования Крыловский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен в сумме 11 381,7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Крыловский район.

За отчетный год кассовые расходы составили 11 381,6 тыс. рублей.

Средства бюджета муниципального образования Крыловский район не профинансированы в полном объеме (0,058 тыс. рублей) так как услуги оказаны по факту выполненных работ.

В отчетном периоде выполнялись пассажирские перевозки в границах муниципального образования  Крыловский  район в пригородном сообщении по 8-ми муниципальным маршрутам.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие

СРм = МВ /М,

1 / 1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 11 381,642 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 11 381,7 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

11 381,6 / 11 381,7 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 1 = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление регулярных пассажирских перевозок в границах муниципального образования Крыловский район | % | 100 | 100 | 1=1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 1 |

СДП/ППЗ – степень реализации программы

N - число целевых показателей программы - 1

1 / 1 = 1

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

1 / 1 = 1

Эффективность реализации программы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРп/п составляет 0,99.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj , где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы  для достижения целей муниципальной п где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

рограммы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

Программа «Повышение безопасности дорожного движения»

kj – 11381,6 / 11 381,6 = 1

ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 1 * 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

16. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район»

- Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 07.07.2020 г. № 232 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» (далее муниципальная программа).

В 2024 году внесено четыре изменения (19.01.2024 г.; 05.02.2024 г.; 16.05.2024 г.; 03.06.2024 г.).

- Координатор программы – заместитель главы муниципального образования (вопросы строительства, ЖКХ, транспорта и связи).

- Объем финансирования на реализацию муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен в сумме 1220,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

местного бюджета – 366,1 тыс. руб.;

краевого бюджета – 706,9 тыс. руб.;

федерального бюджета – 147,3 тыс. руб.

Целью муниципальной программы является поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

- За отчетный год кассовые расходы на мероприятие по предоставлению 1(одной) молодой семье-участнику социальной выплаты на приобретение жилья составили 1220,2 тыс. руб. За счет выполненного мероприятия степень достижения цели и решения задач высокая – 1.

Из 4 целевых показателей мероприятия программы плановые значения достигнуты 2 показателями:

- число молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий достигнут в полном объеме – 1 семья;

- число молодых семей, улучшивших жилищные условия достигнут в полном объеме – 1 семья.

Не достигнуты показатели: число многодетных семей нуждающихся в улучшении жилищных условий и число многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов в связи с отсутствием заявлений от граждан.

Процент освоения средств в отчетном периоде составил – 100. Степень реализации мероприятия – 1.

На основании расчета степени реализации муниципальной программы (1) и эффективности реализации муниципальной программы (1) муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» признается в 2024 году эффективной.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение

ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие

СРм = МВ /М,

1/1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 1220,2 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 1220,3 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

1220,2/1220,3 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1/1  = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Еед.Изм. | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ= ЗПП/ПФ/ ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Число молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Еед. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | -Число молодых семей, улучшивших жилищные условия | Еед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 2 |

СДП/ППЗ – степень реализации программы

N - число целевых показателей программы - 2

2 / 2 = 1

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

1 / 1 = 1

Эффективность реализации программы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной программы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации программы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости программы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы»

k – 1220,3/1220,2 = 1

ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 1 * 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРп/п составляет не менее 0,9 (1).

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

17. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение безопасности дорожного движения»:

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями).

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район  23.08.2021 № 270.

- В рамках реализации муниципальной программы выполнялись мероприятия направленные на развитие качественной дорожной сети на территории муниципального образования Крыловский район, в т. ч. связанные с привидением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения  вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования  Крыловский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен в сумме 39 537,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета Краснодарского края - 28 478,8 тыс. рублей (в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»);

- бюджета муниципального образования Крыловский район – 11 058,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 39 357,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета Краснодарского края - 28 478,8 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования Крыловский район – 10 878,7 тыс. рублей.

Средства бюджета муниципального образования Крыловский район не профинансированы в полном объеме (180,2 тыс. рублей) в связи с привидением в соответствие протяженности автомобильных дорог.

В отчетном периоде выполнялись следующие виды работ:

- выполнение работ по грейдированию с подсыпкой ГПС и выполнения работ по переводу асфальтобетонного покрытия в гравийное автомобильной дороги администрации муниципального образования Крыловский район «Подъездная дорога к детскому оздоровительному лагерю «Колосок», км 0+000 – 2+900»;

- корректировка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт дороги на участке подъезд к отд. №  2 ЗАО «Новосергиевское» от автодороги ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская км 0+000 – км 1+500»;

- строительный контроль по объекту «Капитальный ремонт дороги на участке подъезд к отд. №  2 ЗАО «Новосергиевское» от автодороги ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская км 0+000 – км 1+500»;

- разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт дороги на участке подъезд к пос. Водораздельный от автодороги подъезд к ст-це Новосергиевской, км 0+000 – км 1+285»;

- государственная экспертиза по объекту «Капитальный ремонт дороги на участке подъезд к пос. Водораздельный от автодороги подъезд к ст-це Новосергиевской, км 0+000 – км 1+285»;

- капитальный ремонт дороги на участке подъезд к отд. №  2 ЗАО «Новосергиевское» от автодороги ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская км 0+000 – км 1+500.

Всего приведено в нормативное состояние автомобильных дорог протяженностью 4,400 км.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие

СРм = МВ /М,

1 / 1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 39 357,5 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 39 537,7 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

39 357,5 / 39 537,7 = 0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 0,99 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значении отремонтированных в текущем финансовом году и отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Крыловский район. Определить соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов. | % | 100 | 100 | 1=1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 1 |

СДП/ППЗ – степень реализации программы

N - число целевых показателей программы – 1

1 / 1 = 1

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ  принимается равным 1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

1 / 1,01 = 0,99

Эффективность реализации программы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРп/п составляет 0,99.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj , где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Повышение безопасности дорожного движения»

kj – 39 357,5 / 39 357,5 = 1

ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 0,99 * 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

18. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район»

Муниципальная подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 01 декабря 2020 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» (с изменениями) (далее – Программа).

Всего по итогам 2024 года на реализацию муниципальной программы  из  утвержденного годового объема 15119,1 тыс. руб. было израсходовано 14975,2 тыс. руб., в т.ч.:

- Финансовое обеспечение МКУ «СПАСАТЕЛЬ» - 14975,2 тыс. руб.

Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 99,0.

Программа не выполнена в полном объеме в связи с тем, что имеется остаток средств в МКУ «СПАСАТЕЛЬ» по з/плате в связи с вакансиями, а также экономия по контрактам и налоговому сбору.

Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе:

За отчетный период:

- обеспечено финансовое обеспечение МКУ «СПАСАТЕЛЬ».

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие

СРм = МВ /М,

1 / 1 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 14975,2 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 15119,1 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

14975,2 / 15119,1  = 0,99

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 0,99 = 1,01

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансовое обеспечение МКУ «СПАСАТЕЛЬ» | % | 100 | 100 | 1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 1 |

СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 2

1 / 1 = 1*

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

1 / 1,01 = 0,99

Эффективность реализации подпрограммы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается удовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 1, это связано с тем, что имеется остаток средств в МКУ «СПАСАТЕЛЬ» по з/плате в связи с вакансиями, а также экономия по контрактам и налоговому сбору.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район»

k – 14975,2 / 14975,2= 1

ЭР МП =0,5 * 1 + 0,5 * 0,99 * 1/ 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

19. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества»:

| Муниципальная подпрограмма «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 3 декабря 2020 года № 447 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» (с изменениями). |  |
| --- | --- |

Всего по итогам 2024 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 200,0 тыс. руб. было израсходовано 200,0 тыс. руб:

- для детского сада № 6 станицы Октябрьской МО Крыловский район приобрели русские народные костюмы на общую сумму 39850,00  рублей.

-  для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 имени Якова Павловича Сторчака станицы Октябрьской МО Крыловский район приобрели: берцы, сапоги, бешмет и черкеску на общую сумму 127450,00 рублей.

- для муниципального бюджетного учреждения культуры СДК "Новопашковский" МО Крыловской район приобрели: русские народные костюмы, кокошник, косоворотку на общую сумму 32700,00 рублей.

Программа выполнена в полном объеме, процент освоения средств в отчетном периоде составил – 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятия

СРм = МВ /М,

2 / 2 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 200,0 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 200,0 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

200 / 200 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 1 = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевой показатель: Предоставление субсидии в целях финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организации. | шт. | 2 | 2 | 1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 1 |

СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 1

1/ 1 = 1

*в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – Количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества»

k = 200/200 = 1

k – 1 / 1 = 1

ЭР МП = 0,5 х 1 + 0,5 х 1 х 1/1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

20. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район»

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношении и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 26 ноября 2020 года № 436 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Гармонизация межнациональных отношении и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» (далее – Программа).

В 2024 году внесено одно изменение (16.04.2024г). Изменение в связи с необходимостью приведения в соответствие объемов финансирования с решением Совета муниципального  образования  Крыловский  район  от  21  декабря  2023 года  № 243  «О  бюджете  муниципального  образования  Крыловский  район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» внесено 17.01.2025г.

Координатор программы - заместитель главы муниципального образования Крыловский район, управляющий делами.

Объем  финансирования на реализацию муниципальной программы в 2024 году утвержден за счет средств местного бюджета в сумме 42,0 тыс. руб.

За отчетный период кассовые расходы по программе составили 42,0 тыс. руб. или 100 % от утвержденного объема.

Из    запланированных   к   реализации    мероприятий   программы  в 2024 году было изготовлено и размещено 2 баннера, изготовлено и распространено 8000 штук наглядной агитации (листовок) вопросам гармонизации межнациональных отношений и профилактики этнического экстремизма. Дополнительно участниками подпрограммы по индивидуальным планам проведены мероприятия по вопросу профилактики этнического экстремизма, мероприятия,  направленные на распространение и укрепление культуры мира, продвижение взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности, информирование о многообразии национальных культур, представленных в муниципальном образовании Крыловский, не требующие финансирования, с большим охватом участников данных мероприятий.

Целями и задачами программы является обеспечение гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремизма, формирование и укрепление толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде муниципального образования Крыловский район и предотвращение этнических конфликтов. За счет выполненных мероприятий степень достижения целей и решения задач программы высокая- 1.

На основании расчета степени реализации муниципальной программы (1) и эффективности реализации муниципальной программы (1) муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношении и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» признается в 2024 году эффективной.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 1 мероприятие;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в  2024 году -1 мероприятие

СРм = МВ /М,

1 /1 =1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 42,0 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 42,0 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

42,0 /42,0 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 1=  1

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление брошюр, листовок, баннеров, буклетов, плакатов и другой продукции по вопросам гармонизации межнациональных отношений и профилактики этнического экстремизма | Мер-ия | 1206 | 6 | 201=1 |
| 2 | Охват населения проведенными мероприятиями | % | 100 | 70 | 1,43=1 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 2 |

СДП/ППЗ – степень реализации программы -2

N - число целевых показателей программы - 2

2/ 2 = 1

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,             ( 42/42=1)

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

ЭР МП =0,5 * 1 +0,5* 1 * 1/ 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой , так как значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

21. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район на 2021-2026 годы»:

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район на 2021 – 2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 13.05.2020 № 161 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие архивного дела в муниципальном образовании

Крыловский район на 2021 – 2026 годы».

В 2024 году внесено два изменения в программу в феврале и декабре. Изменение в связи с необходимостью приведения в соответствие объемов финансирования с решением Совета муниципального  образования  Крыловский  район  от  21  декабря  2023 года  № 243  «О  бюджете  муниципального  образования  Крыловский  район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» внесено 17.01.2025г.

Координатор программы - заместитель главы муниципального образования Крыловский район, управляющий делами.

Всего по итогам года на реализацию муниципальной программы на 2024 год из утвержденного годового объема было выделено из местного бюджета 200,0 тыс. руб.

- покупка мебели в новое помещение архива и читального зала – 200,0 тыс. руб.

В связи с тем, что покупка здания для размещения архивных документов будет осуществлена в 2025 году, расходование средств в 2024 году было бы нецелесообразно. Поэтому деньги на реализацию программы за 2024 год сняты из программы и составили 0,0 тыс. руб.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 0 мероприятий;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 0 мероприятий

СРм = МВ /М,

0 / 0 = 0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 0 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 0 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

0 /0 = 0

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

0 /0 = 0

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы нулевое.

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение мебели |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 0 |

СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы -0

N - число целевых показателей подпрограммы - 0

0 / 0 = 0

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район на 2021 – 2026 годы»

k – 0 / 0 = 0

ЭР МП =0 * 0 +0* 0 * 0/ 0 = 0

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0 в связи с переносом мероприятий и целевых показателей на 2025 год.

2. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район»:

Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район на 2021-2027 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 29 октября 2019 года  № 397 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район на 2021 – 2027 годы» (с изменениями) (далее – Программа).

Всего по итогам 2024 года на реализацию муниципальной программы  из  утвержденного годового объема 4031,1 тыс. руб. было израсходовано 3851,1 тыс. руб., в т.ч.:

- Закупка оборудования, программного обеспечения, работ и услуг для хранения и защиты информационных ресурсов, аттестация рабочих мест персональных данных, антивирусное ПО – 28,8 тыс. руб.

- Модернизация аппаратной и программной платформы вычислительных ресурсов администрации муниципального образования Крыловский район (покупка компьютерной техники) – 712,0 тыс. руб.

- Сопровождение сайта администрации муниципального образования – 25,0 тыс. руб.

- Обслуживание интернет-сайта СМИ – 15,0 тыс. руб.

- Услуги по сопровождению программно-аппаратного комплекса «АРМ-муниципал» - 60,0 тыс. руб.

- Обслуживание оргтехники и приобретение расходных материалов (краска, картриджи, барабаны) – 116,6 тыс. руб.

- Модернизация серверного оборудования, обслуживание компьютерной и прикладной техники, замена их комплектующих – 137,1 тыс. руб.

- Услуги телефонной связи, предоставление доступа к сети Интернет, спецсвязь – 707,2 тыс. руб.

- Услуги по оказанию доступа в правовую систему «Гарант» - 333,9 тыс. руб.

- Услуги обеспечению информационной системой «Кодекс», комплект «Техэксперт» – 81,0 тыс. руб.

- «Криста», оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функциональных возможностей к этим программным продуктам – 1349,7 тыс. руб.

- Услуги по сопровождению ЕМСЭД КК «Дело» - 284,8 тыс. руб.

Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 95,5.

Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе:

- оказаны услуги по сопровождению системы электронного документооборота «Дело»;

- произведена закупка антивирусного программного обеспечения;

- закуплена компьютерная техника и оргтехника;

- оказаны услуги по обслуживанию сайтов администрации, информационной системы «Гарант», НПО «Криста», «Арм Муниципал»;

- проведен ремонт оргтехники, заправка картриджей;

- оказаны услуги телефонной связи, сети интернет, спецсвязь;

- оказаны услуги по предоставлению доступа к информационной системе «Кодекс».

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 18 мероприятий;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 18 мероприятий

СРм = МВ /М,

13 / 13 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 4031,1 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 4120,5 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

3851,1 / 4031,1 = 0,96

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

1 / 0,96 = 1,04

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка услуг по электронному документообороту | ед | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Закупка антивирусного программного обеспечения | чел | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Защита информации, содержащую персональные данные | % | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Сопровождение, модернизация средств вычислительной техники | % | 100 | 100 | 1 |
| 5 | Модернизация, дальнейшее развитие локальной и распределительной вычислительной сети администрации, корпоративной телефонии | % | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Обслуживание информационных ресурсов, специализированного программного обеспечения | % | 75 | 100 | 0,75 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 5,75 |

СДП/ППЗ – степень реализации программы

N - число целевых показателей программы - 6

5,75 / 6 = 0,96*

*в случае если СДП/ППЗ >1,  значение СДП/ППЗ принимается равным 1

Оценка эффективности реализации программы

ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

0,96 / 1,04 = 0,92

Эффективность реализации программы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной программы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,96.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район на 2021-2027 годы»

k – 4031,1 / 4031,1  = 1

ЭР МП =0,5 * 0,96 +0,5* 0,92 * 1/ 1 = 0,94

Эффективность реализации программы  признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

23. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Крыловский район»:

| Муниципальная подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в Крыловском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 01 декабря 2020 года № 443 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» (с изменениями) (далее – Программа). |  |
| --- | --- |

Всего по итогам 2024 года на реализацию муниципальной программы  из  утвержденного годового объема 1635,4  тыс. руб. было израсходовано 1574,6 тыс. руб., в т.ч.:

- обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, путем увеличения  аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения, монтаж, установка и техническое присоединение к электрическим сетям - 1439,4  тыс. руб;

- организация эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения функционирования муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности – 135,2 тыс. руб.

Процент освоения средств в отчетном периоде составил – 96,2.

Программа не выполнена в полном объеме в связи с тем, что техническое обслуживание проводилось не систематически.

Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе:

За отчетный период:

- увеличено аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения, монтаж, установка и техническое присоединение к электрическим сетям;

- организована эксплуатация, техническое обслуживание и обеспечение функционирования муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 2 мероприятия

СРм = МВ /М,

1 / 2 = 0,5

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 1574,6 тыс. руб.

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 1635,4 тыс. руб.

ССуз = Зф / Зп

1574,6 / 1635,4  = 0,96

Оценка эффективности использования средств бюджета

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

Эис   = СРМ / ССуз

0,5 / 0,96 = 0,52

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗПП/ПП | СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, путем увеличения аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения, монтаж, установка и техническое присоединение к электрическим сетям | шт | 5 | 5 | 1 |
| 2 | Организация эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения функционирования муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности | % | 45 | 100 | 0,45 |
|  | Итого СДП/ППЗ |  |  |  | 1,45 |

СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы

N - число целевых показателей подпрограммы - 2

1,45 / 2 = 0,73*

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П = СРП/П / Эис

0,5 / 0,52 = 0,96

Эффективность реализации подпрограммы  признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы  признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы  признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается удовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,96.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где

ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы;

СР МП - степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Программа «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в Крыловском районе»

k – 1574,6/1574,6 = 1

ЭР МП =0,5 * 0,5 + 0,5 * 0,96 * 1/1 = 0,73

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,7.

Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей.

24. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации»:

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский   район   со   средствами   массовой   информации» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 12 декабря 2020 года № 469.

В 2024 году внесено 4 изменения в МП в части ее реализации в отчетном году (26.01.2024, 04.03.2024, 26.11.2024, 03.12.2024).

Координатор МП «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский   район   со   средствами   массовой   информации» – заместитель главы муниципального образования (вопросы социального развития).

Объем бюджетного финансирования МП «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский   район   со   средствами   массовой   информации» в 2024 году был предусмотрен в сумме 1 661 000 руб., за счет средств местного бюджета:

1) подписка на краевые периодические издания, - 11 000 руб.;

2) оплата информационного сопровождения: публикации в районных и общероссийских печатных изданиях, оплата сюжетов на радио, телевидении, создание видеороликов районного значения - 1 445 500 руб.;

3) изготовление печатной продукции в рамках подготовки к ежегодному краевому месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы, итоги социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район (по итогам года) - 58 000 руб.;

4) изготовление итогового видео фильма о деятельности администрации МО Крыловский район и тематических видеороликов, - 115 000 руб.;

5) оплата услуг по размещению информационного материала в средствах массовой информации, - 31 500 руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1 633 090,57 рублей или 98,3% от предусмотренного лимита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 27 909,43 руб.) по следующим причинам:

1) заключен контракт на подписку периодических изданий (журнал СМОК) на сумму 10324 р. Оплату произвели с другой программы – 11 000 руб.;

2)	экономия, сложившаяся в результате разницы первоначально планируемых объемов публикаций и фактически опубликованного материала – 465,43 руб. (опубликовано 78680,26 кв. см. за 2024 год).

3)	экономия, сложившаяся в результате разницы первоначально планируемых расходов и фактических ценовых предложений при проведении процедур определения поставщиков – 15 000 руб.

4) экономия, сложившаяся в результате разницы первоначально планируемых объемов публикаций и фактически опубликованного материала – 1 444 руб. (размещенная информация по площади вышла на 141,40 кв. см.).

4 из 5 мероприятия (запланированных в 2024 году) реализованы в отчетном году. Запланированные целевые показатели были достигнуты не в полном объеме (степень реализации целевых показателей – 0,8).

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 4 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 5 мероприятий.

СРМ = МВ /М,

4 / 5 = 0,8

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 1633,1 тыс. руб.

ЗП – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2024 году – 1661,0 тыс. руб.

ССУЗ = ЗФ / ЗП

1633,1 / 1661,0 = 0,98

Оценка эффективности использования средств бюджета

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район;

ССУЗ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район

ЭИС   = СРМ / ССУЗ

0,80 / 0,98 = 0,82

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП

СД ПЗ – степень достижения программы;

ЗП МПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗП МПП | ЗП МПФ | СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | подписка на краевые периодические издания | экз. | 12 | 0 | 0<1 |
| 2 | оплата информационного сопровождения: публикации в районном и общероссийских печатных изданиях, оплата сюжетов на радио, телевидении, создание видеороликов районного значения | кв. см. | 78705,59 | 78680,26 | 1 |
| 3 | изготовление печатной продукции: в рамках подготовки к ежегодному краевому месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы, итоги социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район | шт. | 100 | 100 | 1 |
| 4 | изготовление итогового видео фильма о деятельности администрации МО Крыловский район и тематических видеороликов (от объема финансирования данного мероприятия) | мин. | 16 | 10 | 1 |
| 5 | оплата услуг по размещению информационного материала в средствах массовой информации | кв. см. | 148,20 | 141,40 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 4 |

*в случае если СД ППЗ >1,  значение СД ППЗ принимается равным 1.

N

СР МП = ∑ СД ППЗ / N

1

4 / 5 = 0,8

СР МП - степень реализации программы;

СД ПЗ – степень достижения программы;

N - число целевых показателей подпрограммы – 5.

Оценка эффективности реализации программы

ЭР МП - эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭР МП= СР МП/ Э ИС

0,8 / 0,82 = 0,97

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы считается  высокой так как значение ЭР МП  равно 0,97.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

25. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение рождаемости в муниципальном образовании Крыловский район»:

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 07.08.2023 года № 282.

Изменения в программу не вносились.

- Координатор МП «Повышение рождаемости в муниципальном образовании

Крыловский район» – заместитель главы муниципального образования (вопросы социального развития).

По данной программе финансирование не предусмотрено. Муниципальная программа состоит из 16 мероприятий. В 2024 году проведено 16 мероприятия.

Запланированные целевые показатели:

1) показатель «Количество рождений в год» достигнут не в полном объеме (уменьшением количества рождений в год (план – 250 чел., факт – 212 чел.) - 0,8(0,848);

2)  показатель «Число абортов (на 1 000 женщин в возрасте 15-49 лет) перевыполнен (план - 15,0 чел., факт – 14,7 чел.) – 1(1,020).

(степень реализации целевых показателей – 1).

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 16 мероприятий;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 16 мероприятий.

СРМ = МВ /М,

16 / 16 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

По данной программе финансирование не предусмотрено.

Оценка эффективности использования средств бюджета

По данной программе финансирование не предусмотрено.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП

СД ПЗ – степень достижения программы;

ЗП МПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗП МПФ | ЗП МПП | СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество рождений в год | Чел. | 212 | 250 | 0,85 |
| 2 | Число абортов (на 1 000 женщин в возрасте 15-49 лет) | Чел. | 14,7 | 15,0 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 1,85 |

*в случае если СД ППЗ >1 значение СД ППЗ принимается равным 1.

N

СР МП = ∑ СД ППЗ / N

1

1,85 / 2 = 0,92

СР МП - степень реализации программы;

СД ПЗ – степень достижения программы;

N - число целевых показателей подпрограммы – 2.

Оценка эффективности реализации программы

ЭР МП - эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭР МП = СР М

ЭР МП = 0,92

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается  высокой так как значение ЭР МП  равно 0,92.

Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей.

26. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район»:

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 28.10.2022 года № 462.

Изменения в программу не вносились.

Координатор МП «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район» – заместитель главы муниципального образования (вопросы социального развития).

По данной программе финансирование не предусмотрено. Муниципальная программа состоит из 23 мероприятий. В 2024 году проведено 23 мероприятия.

Запланированные целевые показатели были достигнуты в полном объеме (степень реализации целевых показателей – 1.

Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации

СРМ - степень реализации мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 23 мероприятия;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году – 23 мероприятия.

СРМ = МВ /М,

23 / 23 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

По данной программе финансирование не предусмотрено.

Оценка эффективности использования средств бюджета

По данной программе финансирование не предусмотрено.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП

СД ПЗ – степень достижения программы;

ЗП МПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП ПП – плановое значение целевого показателя программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗП МПФ | ЗП МПП | СД ПЗ = ЗП МПФ / ЗП МПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | 1 |
| 2 | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании | Кол-во мероприятий | 7 | 7 | 1 |
|  | Итого |  |  |  | 2 |

*в случае если СД ППЗ >1,  значение СД ППЗ принимается равным 1.

N

СР МП = ∑ СД ППЗ / N

1

2 / 2 = 1

СР МП - степень реализации программы;

СД ПЗ – степень достижения программы;

N - число целевых показателей подпрограммы – 2.

Оценка эффективности реализации программы

ЭР МП - эффективность реализации программы, рассчитывается

ЭР МП = СР М

ЭР МП = 1

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭР МП  равно 1.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

Приложение 1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | ЭРм/п | Эффективность реализации МП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | 0,99 | высокая |
| 2 | «Социальная поддержка граждан» | 1 | высокая |
| 3 | «Обеспечение безопасности населения» | 1 | высокая |
| 4 | «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,9 | высокая |
| 5 | «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | 0,95 | высокая |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | 0,98 | высокая |
| 7 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 0,87 | средняя |
| 8 | «Экономическое развитие» | 1 | высокая |
| 9 | «Молодежь Крыловского района» | 0 | неудовлетворительная |
| 10 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,86 | средняя |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» | 1 | высокая |
| 12 | «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,9 | высокая |
| 13 | «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район | 0,99 | высокая |
| 14 | «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» | 0,89 | средняя |
| 15 | «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район» | 1 | высокая |
| 16 | «Обеспечением жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район» | 1 | высокая |
| 17 | «Повышение безопасности дорожного движения» | 1 | высокая |
| 18 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» | 1 | высокая |
| 19 | «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» | 1 | высокая |
| 20 | «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» | 1 | высокая |
| 21 | «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район» | 0* |  |
| 22 | «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район» | 0,94 | высокая |
| 23 | «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,73 | удовлетворительная |
| 24 | «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации» | 0,97 | высокая |
| 25 | Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение рождаемости в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,92 | высокая |
| 26 | «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район» | 1 | высокая |

*В связи с переносом мероприятий и целевых показателей на 2025 год.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценки эффективности реализации программы»:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР МП, составляет не менее 0,80.

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,70.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

По большинству муниципальных программ за 2024 год оценка эффективности реализации программ составила более 0,8 балла.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального образования. В связи с чем, координаторам и ответственным должностным лицам муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

2. продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ, предусмотренные для муниципальных образований;

3. повысить ответственность координаторов и ответственных должностных лиц программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также сведений о внесенных изменениях в муниципальные программы для своевременного размещения в   государственную автоматизированную систему «Управление».

Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

4. планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год;

5. использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации;

6. координаторам и ответственным должностным лицам муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район.

Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- комплектность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ;

- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ;

- необходимо своевременно актуализировать муниципальные программы в соответствии с решением Совета муниципального образования Крыловский район «О бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

Приложение 2

Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Крыловский район за 2024 год

| Наименование муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы | Ранжированный перечень муниципальных программ в порядке убывания оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
| «Обеспечение безопасности населения» | 1 | 1 |
| «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» | 1 | 1 |
| «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании Крыловский район» | 1 | 1 |
| «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» | 1 | 1 |
| «Обеспечением жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район» | 1 | 1 |
| «Социальная поддержка граждан» | 1 | 1 |
| «Управление муниципальными финансами» | 1 | 1 |
| «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район» | 1 | 1 |
| «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» | 1 | 1 |
| «Повышение безопасности дорожного движения» | 1 | 1 |
| «Экономическое развитие» | 1 | 1 |
| «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район | 0,99 | 2 |
| «Развитие образования» | 0,99 | 2 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 0,98 | 3 |
| «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации» | 0,97 | 4 |
| «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | 0,95 | 5 |
| «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район» | 0,94 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение рождаемости в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,92 | 7 |
| «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,9 | 8 |
| «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,9 | 8 |
| «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» | 0,89 | 9 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 0,87 | 10 |
| «Развитие сельского хозяйства» | 0,86 | 11 |
| «Система комплексного обеспечения безопасности жизнидеятельности в муниципальном образовании Крыловский район» | 0,73 | 12 |
| «Молодежь Крыловского района» | 0 | 13 |
| «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район» | 0* |  |

*в связи с переносом мероприятий и целевых показателей на 2025 год.