ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРЫЛОВСКАЯ

- Орджоникидзе ул., 43, ст. Крыловская, Краснодарский край, 352080

тел./ факс (886161) 3-11-75; 3-14-54; е-mail: krylovskaya.tik@bk.ru

- РЕШЕНИЕ

06 июля 2022 г.						                                   №  33/285

О Плане мероприятий

территориальной избирательной комиссии Крыловская

по созданию условий для реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,

при подготовке и проведении выборов,

назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Краснодарского  края от 24 июня 2022г. № 20/199-7 « О Плане мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по созданию условий для реализации избирательных прав  граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов депутатов  Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва» в целях создания условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года территориальная избирательная комиссия  Крыловская  РЕШИЛА:

1. Утвердить План мероприятий по созданию условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года (далее – План мероприятий) (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на интернет-странице территориальной избирательной комиссии Крыловская  на официальном сайте администрации муниципального образования Крыловский район.

3.  Контроль  за выполнением  пункта 2 настоящего решения  возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Крыловская 
Е.В. Балабуха.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Крыловская |  | Е.А. Андреева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Крыловская |  | Е.В. Балабуха |

УТВЕРЖДЕН

Решением территориальной

избирательной  комиссии  Крыловская                                                                  от  6  июля 2022  г. № 33/285

- ПЛАН

- мероприятий по созданию условий для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов,

- назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация взаимодействия избирательных комиссий с местными отделениями общественных организаций инвалидов по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов | весь период подготовки и проведения выборов | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) по каждой территории, а также в разрезе границ избирательных участков на основании информации, предоставленной Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю по состоянию на 1 июля 2022 года | июльавгуст | ТИК, УИК |
|  | Определение членов ТИК, ответственных за работу по обеспечению избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами, при проведении выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года | август | ТИК |
|  | Организация взаимодействия с администрацией муниципального образования по вопросам выявления имеющихся на избирательных участках проблем, осложняющих возможности для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | июльавгуст | ТИК |
|  | Получение и распространение Памятки о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, выполненной крупным шрифтом, изготовленной избирательной комиссией Краснодарского края | июль-август | ТИК |
|  | Получение и распространение информационных аудиороликов, видеороликов о голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва с бегущей строкой (или переводом русского жестового языка), изготовленной избирательной комиссией Краснодарского края | август | ТИК |
|  | Проведение заседаний Рабочих групп территориальной избирательной комиссии по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | весь период подготовки и проведения выборов | ТИК |
|  | Использование возможности «горячей линии» телефонной связи с избирателями в целях оказания консультативной помощи избирателям, являющимся инвалидами | в ходе избирательной кампании | ТИК |
|  | Организация на каждом избирательном участке работы по уточнению количества избирателей, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей, выявлению среди них желающих прибыть в дни голосования 9, 10 и 11 сентября 2022 года в помещение для голосования избирательного участка либо проголосовать вне помещения для голосования | до первого дня голосования – 8 сентября 2022 года | ТИК, УИК |
|  | Направление в органы социальной защиты населения, общественные организации инвалидов и другие общественные организации информации о порядке голосования 9, 10 и 11 сентября 2022 года в помещении для голосования и вне помещения для голосования | август | ТИК |
|  | Проведение совместной работы с органами социальной защиты населения, общественными организациями инвалидов, волонтерскими организациями по составлению паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, от места его проживания до помещения для голосования | август | ТИК |
|  | Изготовление информационных материалов, выполненных крупным шрифтом, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеней | август | ТИК |
|  | Размещение информационных материалов, выполненных крупным шрифтом, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, а также специальных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня на избирательных участках, определенных постановлением избирательной комиссии Краснодарского края | август-сентябрь | ТИК, УИК |
|  | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края информации об оснащенности избирательных участков для голосования избирателей с ограничениями физических возможностей, в том числе по обеспечению беспрепятственного доступа в помещение для голосования и голосования в нем | август | ТИК, администрация муниципального образования |
|  | Взаимодействие с волонтерскими организациями, администрацией муниципального образования, учебными заведениями, на базе которых действуют волонтерские отряды, по вопросу организации работы по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав | август-сентябрь | ТИК |
|  | Проведение обучающих мероприятий для волонтеров по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав. При проведении обучающих мероприятий территориальным избирательным комиссиям рекомендуется приглашать представителей местных отделений общественных организаций инвалидов для обучения волонтеров | август | ТИК |
|  | Формирование молодежных волонтерских групп для оказания содействия в прибытии избирателей, являющихся инвалидами, в помещение для голосования | август-сентябрь | ТИК, волонтерские организации на территории муниципального образования |
|  | Оказание содействия инвалидам по зрению по их просьбе в ознакомлении с информацией обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень, о порядке заполнения избирательного бюллетеня, а также сопровождение их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, организация помощи при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | в дни голосования | члены УИК с правом решающего голоса при содействии молодежных волонтерских групп |
|  | Размещение в кабинах для тайного голосования для слабовидящих увеличительных стекол, луп, стульев, дополнительного освещения | в дни голосования | ТИК, УИК |
|  | - Подготовка информации о реализации Плана мероприятий по созданию безбарьерной среды для граждан Российской Федерации – лиц с ограниченными физическими возможностями, при подготовке и проведении выборов, обобщение практики подготовки предложений по совершенствованию работы с данной категорией избирателей | октябрь | ТИК |

Далее по тексту ТИК

Далее по тексту УИК