## мероприятия дорожной карты
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования Крыловский район
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование рынка | Срок исполнения | Наименование показателя, единицы измерения | Целевые значения (план на 2022 год) | Достигнутое значение в отчетном периоде 2022 года (за 1 полугодие 2022 года) | Статус достижения (достигнут, недостигнут) | Причины недостижения
1 | Упрощение процедуры подачи заявок на получение лицензий на осуществление фармацевтической деятельности через региональный портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края (далее - портал гос. услуг КК) путем развития функции единого личного кабинета пользователя Увеличение числа негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации ТП ОМС | Рынок медицинских услуг | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, | 72 | 72 | достигнут
2 | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | Рынок ритуальных услуг | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 100 | 100 | достигнут
3 | Информирование о порядке предоставления ритуальных услуг и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | Рынок ритуальных услуг | 2022-2025 гг. | информация на официальном сайте муниципального образования, наличие | 1 | 1 | достигнут
4 | Привлечение на конкурсной основе региональных операторов по обращению с ТКО | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, процентов | 100 | 100 | достигнут
5 | Ежегодный анализ данных об объемах потребления сжиженного газа населением и реализации сжиженного газа населению газораспределительной организацией, уполномоченной на поставку сжиженного газа | Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, процентов | 100 | 100 | достигнут
6 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022-2025 гг. | доля услуг (работ) по перевозке пассажи-ров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-ных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 100 | 100 | достигнут
7 | Информационное взаимодействие с заинтересованными организациями и уполномоченными контрольно-надзорными органами в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022-2025 гг. | проведение мероприятий, предоставление информации в уполномоченный орган, наличие | 1 | 1 | достигнут
8 | Повышение безопасности дорожного движения, улучшение качества транспортного обслуживания населения и недопущение создания условий для недобросовестной конкуренции. Информационное взаимодействие с заинтересованными организациями и уполномоченными контрольно-надзорными органами в сфере легковых таксомоторных перевозок | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Крыловского района | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Краснодарского края, процентов | 100 | 100 | достигнут
9 | Проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка и размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | 100 | 100 | достигнут
10 | Обеспечение открытости и доступности при осуществлении государственных закупок на строительство объектов жилищного строительства Создание условий в сфере государственного регулирования деятельности для содействия развитию товарного рынка | Рынок жилищного строительства | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Мос-ковского фонда реновации жилой застройки и индии-видуального жилищ-ного строительства), процентов | 100 | 70
11 | Принятие решения о приватизации неэффективных государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процентов | 50 | 50 | достигнут
12 | Создание условий для осуществления рыболов-ства организациями и индивидуальными предпринимателями – представителям частного бизнеса, в Азово-Черноморском рыбохо-зяйственном бассейне, обеспечивающих равные права и возможности для хозяйствующих субъектов Совершенствование правовой базы, регулирующей осуществление рыболовства | Рынок вылова водных биоресурсов | 2022-2025 гг. | увеличение организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов, штук | 8 | 8 | достигнут
13 | Оказание государственной поддержки на производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала | Рынок товарнойаквакультуры | 2022-2025 гг. | количество организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, штук | 8 | 8 | достигнут
14 | Создание условий для продвижения продукции предприятий и организаций, занимающихся товарной аквакультурой. Знакомство потенциальных потребителей с ассортиментом выпускаемой продукции. | Рынок товарнойаквакультуры | 2022-2025 гг. | Участие предприятий аквакультурывагропромышленной выставке «Кубанская ярмарка», предоставление отчета об участниках в уполномоченный орган, наличие | 1 | 1 | достигнут
15 | Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования (в том числе торговли, включая нефтепродукты) | Рынок нефтепродуктов | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов | 100 | 100 | достигнут
16 | Информирование о мерах государственной поддержки предприятий легкой промышленности | Рынок легкой промышленности | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов | 100 | 80 | достигнут
17 | Актуализация и ведение Каталога промышленной продукции | Рынок легкой промышленности | 2022-2025 гг. | информация на официальном сайте администрации муниципального образования, наличие | 1
18 | Информационное взаимодействие с уполномоченными контрольно-надзорными органами в целях выработки мер по противодействию незаконному производству товаров легкой промышленности | Рынок легкой промышленности | 2022-2025 гг. | проведение мероприятий, предоставление информации в уполномоченный орган, наличие | 1 | 1 | достигнут
19 | Информирование о мерах государственной поддержки предприятий промышленности строительных материалов | Рынок производства кирпича | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича, процентов | 100 | 100 | достигнут
20 | Оказание мер государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | 2022-2025 гг. | доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов | 0.1 | 0.1 | достигнут
21 | Оказание информациион-ной и методологической помощи предпринимате-лям, реализующим прое-кты в сфере сельско-хозяйственной кооперации | Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | 2022-2025 гг. |  | 0.1 | 0.1 | достигнут
22 | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке розничной торговли | Рынок розничной торговли | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере розничной торговли, процентов | 100 | 95
23 | Содействие реализации собственной выращенной продукции в личных подсобных хозяйствах, в крестьянско-фермерских хозяйствах в целях сбыта на рынках и ярмарках, в том числе ярмарках «выходного дня» | Рынок розничной торговли | 2022-2025 гг. | Количество мест на рынках и ярмарках, единиц | 320 | 320 | достигнут
24 | Проведение совещаний с привлечением органов местного самоуправления и экспертного сообщества с целью развития сферы розничной торговли | Рынок розничной торговли | 2022-2025 гг. | количество проведенных совещаний, единиц | 4 | 2
25 | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке бытовых услуг | Рынок бытовых услуг | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности на рынке бытовых услуг, процентов | 100 | 60
26 | Информирование уполномоченных контрольно-надзорных органов о выявленных фактах осуществления предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг без оформления в соответствии с действующим налоговым и трудовым законодательством Российской Федерации | Рынок бытовых услуг | 2022-2025 гг. | количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг, единиц | 55 | 50
27 | Реализация инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей | Рынок пищевой продукции | 2022-2025 гг. | прирост объема производства пищевой продукции, процентов к 2021 году, процентов | 96 | 45 | 60
28 | Обеспечение продвижения продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на потребительский рынок путем проведения выставок, инфотуров, форумов и т.п. | Рынок пищевой продукции | 2022-2025 гг. | количество проведенных совместных мероприятий, единиц | 1 | 1 | достигнут
29 | Информирование уполномоченных контрольно-надзорных органов о выявленных фактах осуществления предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по размещению отдыхающих, гостиничного бизнеса на территории Крыловского района без оформления в соответствии с действующим налоговым и трудовым законодательством Российской Федерации | Рынок санаторно-курортных и туристских услуг | 2022-2025 гг. | прирост числа коллективных средств размещения на рынке санаторно-курортных и туристских услуг, процентов к 2021 году | 100 | 100 | достигнут
30 |  | Рынок санаторно-курортных и туристских услуг | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности на рынке санаторно-курортных и туристских услуг, процентов | 100 | 100 | достигнут
31 | Проведение совещаний по вопросам санаторно-курортных, гостиничных и туристских услуг | Рынок санаторно-курортных и туристских услуг | 2022-2025 гг. | количество проведенных мероприятий, единиц | 4 | 2
32 | Проведение информационно-консультационной работы по содействию классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения | Рынок санаторно-курортных и туристских услуг | 2022-2025 гг. | количество проклассифицированных объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения | 5 | 5 | достигнут
33 | Реорганизация государственных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения | Рынок водоснабжения и водоотведения | 2022-2025 гг. | доля полезного отпуска ресурсов, реализуемых государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов, реализуемых в районе, процентов | 93 | 93 | достигнут
34 | Передача в эксплуата-цию путем заключения концессионных соглаше-ний систем водоснабже-ния (водоотведения) | Рынок водоснабжения и водоотведения | 2022-2025 гг. |  |  |  | достигнут
35 | Информирование о мерах государственной поддержки предприятий деревообрабатывающей промышленности | Рынок услуг обработки древесины и производства изделий из дерева | 2022-2025 гг. | доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, процентов | 100 | 100 | достигнут
36 | Информационное взаимодействие при реализации мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения | Рынок финансовых услуг | 2022-2025 гг. | доля населения, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности, от общей численности населения Крыловского района, процентов | 9 | 9 | достигнут
37 | Создание условий для повышения доступности платежных услуг для населения на территории Краснодарского края (в том числе в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах). | Рынок финансовых услуг | 2022-2025 гг. | Доля населения, имеющих возможность оплаты услуг безналичным или дистанционным способом, процентов | 84 | 82 | достигнут
38 | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке услуг придорожного сервиса | Рынок услуг придорожного сервиса | 2022-2025 гг. | количество объектов, придорожного сервиса, единиц | 25 | 25 | достигнут
39 | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке удобрений и средств защиты растений | Рынок производства материалов для озеленения ландшафтного дизайна | 2022-2025 гг. | количество субъектов предпринимательской деятельности, единиц | 4 | 3
40 | Информирование о мерах государственной поддержки | Рынок производства сертифицированных саженцев плодовых деревьев | 2022-2025 гг. | количество субъектов на товарном рынке, единиц | 2 | 2 | достигнут
41 | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке услуг придорожного сервиса | Рынок производства материалов для озеленения ландшафтного дизайна | 2022-2025 гг. | Количество кооперативов, единиц | 1 | 1 | достигнут
42 | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке обработки металлических изделий | Рынок обработки металлических изделий | 2022-2025 гг. | количество субъектов на товарном рынке, единиц | 7 | 7 | достигнут
43 | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке спортивных услуг и фитнеса | Рынок спортивных услуг и фитнеса | 2022-2025 гг. | количество субъектов на товарном рынке, единиц | 3 | 3 | достигнут

## системные меропритятия
Организационно-методическое обеспечение реализации стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Крыловский район
№ п/п | Наименование системного мероприятия | Срок исполнения | Целевые значения (план на 2022 год) | Достигнутое значение в отчетном периоде 2022 года (за 1 полугодие 2022 года) | Результат исполнения мероприятия | Комментарий
1 | Участие товаропроизводителей (субъектов малого и среднего предпринимательства) в конгрессновыставочных мероприятиях | 2022-2025 гг. |  |  | Увеличение числа проинформированных потребителей о выпускаемой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства
2 | Содействие повышению качества и культуры в торговле и сервисе | 2022-2025 гг. |  |  | Формирование комфортной потребительской среды, повышение качества обслуживания населения
3 | Проведение мониторинга состояния и развития объектов потребительской сферы, относящихся к инфраструктуре придорожного сервиса федеральных и региональных трасс, проходящих по территории муниципального образования Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Создание комфортных условий для туристов, путешествующих на автомобильном транспорте по федеральным и региональным трассам, проходящим по территории муниципального образования Крыловский район
4 | Содействие развитию многоформатной инфраструктуры торговли, в том числе интернет торговли, стимулирование роста любых форм предпринимательской активности | 2022-2025 гг. |  |  | Удовлетворение потребительского спроса путём возможного осуществления покупок различными способами
5 | Поддержка местных товаропроизводителей путём создания условий для развития инфраструктуры товародвижения и расширения практики прямых продаж | 2022-2025 гг. |  |  | Увеличение количества местной продукции на полках сетевых торговых компаний
6 | Расширение практики проведения совместных закупок | 2022-2025 гг. |  |  | Оптимизация процедур муниципальных закупок; увеличение числа участников совместных закупок
7 | Проведение мониторинга отчётов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках | 2022-2025 гг. |  |  | Обеспечение закупок для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не менее чем 25% совокупного годового объёма закупок в течение 2022 – 2025 годов
8 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении всех проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Крыловский район, относящихся к соответствующей предметной области (100%)
9 | Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Внедрение целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования Крыловский район
10 | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение | 2022-2025 гг. |  |  | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров
11 | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг, относящихся к полномочиям администрации муниципального образования Крыловский район, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путём сокращения сроков их оказания | 2022-2025 гг. |  |  | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров
12 | Реализация мер по созданию комфортных условий деятельности хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на товарных рынках города | 2022-2025 гг. |  |  | Увеличение доли присутствия частного бизнеса на товарных рынках муниципального образования Крыловский район
13 | Осуществление эффективного управления муниципальной собственностью | 2022-2025 гг. |  |  | Совершенствование процессов управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Крыловский район
14 | Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий | 2022-2025 гг. |  |  | Уменьшение доли муниципальных унитарных предприятий на конкурентных товарных рынках
15 | Выявление факторов, сдерживающих развитие конкуренции на территории муниципального образования Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Создание условий для доступа новых хозяйствующих субъектов на товарные рынки
16 | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования Крыловский район в реализации произведённой продукции: 1) проведение сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня» по продаже сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки; 2) организация работы муниципальных ярмарок «Фермерский дворик»; 3) организация сезонных сельскохозяйственных ярмарок; 4) содействие участию субъектов АПК в выставочных мероприятиях | 2022-2025 гг. |  |  | Поддержка местных товаропроизводителей и повышение их возможностей для реализации произведённой продукции, обеспечение населения продуктами питания местного производства
17 | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках муниципального образования Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Наличие актуальной информации о состоянии конкурентной среды на товарных рынках муниципального образования и степени удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ, услуг и состоянием ценовой конкуренции
18 | Обучение муниципальных служащих | 2022-2025 гг. |  |  | Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики
19 | Проведение мониторинга потребности отраслевых организаций муниципального образования Крыловский район в квалифицированных кадрах и формирование прогноза потребности в кадрах, в том числе для реализации инвестиционных проектов | 2022-2025 гг. |  |  | Повышение профессиональной мобильности трудовых ресурсов, способствующей производительности труда
20 | Реализация мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с целью совершенствования бизнес-моделей предприятий и внедрение изменений касающихся в том числе управления, производства, логистики, сбыта | 2022-2025 гг. |  |  | Увеличение количества предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, региональным управлением, а также самостоятельно
21 | Оказание содействия в организации проведения опросов по вопросам удовлетворённости населения работой финансовых организаций, расположенных на территории муниципального образования Крыловский район, и предоставляемыми ими услугами | 2022-2025 гг. |  |  | Повышение доли опрошенного экономически активного населения муниципального образования Крыловский район, положительно оценивающего удовлетворённость работы финансовых организаций к 2025 году
22 | Оказание содействия в организации и проведении социологических исследований уровня финансовой грамотности населения и доступности финансовых услуг в муниципальном образовании Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Количество респондентов, принявших участие в социологических исследованиях уровня финансовой грамотности и доступности финансовых услуг в муниципальном образовании Крыловский район, не менее 500 человек ежегодно до 2025 года
23 | Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства | 2022-2025 гг. |  |  | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
24 | Проведение обучающих семинаров и рабочих встреч по вопросам реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок, развития конкуренции и внедрения внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, в том числе с применением дистанционных технологий) | 2022-2025 гг. |  |  | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
25 | Участие в обучающих семинарах по вопросам содействия развитию конкуренции, по вопросам реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок и внедрения внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства | 2022-2025 гг. |  |  | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
26 | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022-2025 гг. |  |  | Оптимизация структуры муниципальной собственности

## Организационно метод. обес-е
Организационно-методическое обеспечение реализации стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Крыловский район
№ п/п | Наименование системного мероприятия | Срок исполнения | Целевые значения (план на 2022 год) | Достигнутое значение в отчетном периоде 2022 года (за 1 полугодие 2022 года) | Результат исполнения мероприятия | Комментарий
1 | Организация деятельности рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Рассмотрение вопросов реализации положений стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Крыловский район
2 | Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании Крыловский район, внесение в него изменений | 2022-2025 гг. |  |  | Определение приоритетных направлений работы по реализации положений стандарта развития конку
3 | Разработка, корректировка, мониторинг реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Выполнение положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
4 | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках муниципального образования Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Выполнение положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
5 | Размещение и актуализация информации о деятельности по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар на официальном Интернет портале администрации муниципального образования Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Выполнение положений Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
6 | Достижение положительных результатов в приоритетных направлениях работы по реализации положений стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Участие в рейтинге муниципальных образований Краснодарского края по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата
7 | Подготовка отчёта о состоянии и развитии конкурентной среды на товарных рынках муниципального образования Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Анализ результатов внедрения стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Крыловский район
8 | Организация мероприятий по информационно-методической поддержке заказчиков муниципального образования Крыловский район | 2022-2025 гг. |  |  | Повышение уровня информированности заказчиков муниципального образования город Краснодар по вопросам практики осуществления совместных закупок в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

## м-я стратег. програмных док-в
Мероприятия стратегических, программныхи иных документов, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции на товарных рынках на территории муниципального образования Крыловский район
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование рынка | Стратегический/ программный /иной документ | Показатели эффективности программного мероприятия | Ответственный исполнитель
1 | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Крыловского района до 2030 года | сокращение количества жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | Отдел жилищного, ком-мунального хозяйства, транспорта и связи ад-министрации муници-пального образования Крыловский район
2 | Обеспечение безопасного функционирования ЖКХ | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Крыловского района до 2030 года | сокращение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах жилищно-коммунального характера | Отдел жилищного, ком-мунального хозяйства, транспорта и связи ад-министрации муници-пального образования Крыловский район
3 | Повышение энергоэффективности функционирования коммунальной инфраструктуры | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Крыловского района до 2030 года | повышение качества коммунальных услуг; увеличение степени охвата потребителей приборами учета | Отдел жилищного, ком-мунального хозяйства, транспорта и связи ад-министрации муници-пального образования Крыловский район
4 | Проведение конгрессно-выставочных мероприятий с участием промышленных предприятий Крыловского района | Рынки сферы промышленности (рынок производства кирпича, рынок обработки древесины и производства изделий из дерева, рынок легкой промышленности) | протокол заседания Совета по развитию промышленности при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 13 декабря 2018 г. № 3 | увеличение числа проинформированных потребителей выпускаемой промышленными предприятиями Крыловского района продукции | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Крыловский район
5 | Актуализация размещенного на официальном сайте администрации муниципального образования Крыловский район каталога строительных материалов и конструкций, каталога промышленной продукции, производимой предприятиями Крыловского района | Рынки сферы промышленности (рынок производства кирпича, рынок обработки древесины и производства изделий из дерева, рынок легкой промышленности) | протокол заседания Совета по развитию промышленности при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 13 декабря 2018 г. № 3 | увеличение числа проинформированных потребителей выпускаемой промышленными предприятиями Крыловского района продукции | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Крыловский район
6 | Реализация программ по повышению финансовой грамотности для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства | Рынок финансовых услуг | план мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей на территории Краснодарского края (в том числе в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах) – «Безналичная Кубань», на период 2019-2020 годов. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности (не менее 5 мероприятий в год) | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Крыловский район
7 | Развитие (модернизация), сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края | Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 5 октября 2015 г. № 943, реализация мероприятий регио-нального проекта Краснодарского края «Популяризация предпринимательства» | сопровождение (обслуживание) специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» - 1 ед. | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Крыловский район