АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

«О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ЗА 2022 ГОД»

2023 год

1. Доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации  муниципальных программ

муниципального образования Крыловский район

по итогам 2022 года

В 2022 году деятельность администрации муниципального образования Крыловский район была направлена на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процессов выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными проектом Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район до 2030 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Крыловский район и достижении целевых показателей за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 03.07.2015 № 369 (с изменениями).

В соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации Крыловский район от 05.12.2014 № 617 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Крыловский район» (с изменениями), в 2022 году осуществлялась реализация 24 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район, а также учитывает положения государственных программ Краснодарского края.

В течение 2022 года координаторы совместно с ответственными должностными лицами вносили изменения в муниципальные программы.

В 2022 году продолжалась работа по внесению и регистрации через государственную автоматизированную систему «Управление» (ГАСУ) изменений в муниципальные программы в Федеральный реестр документов стратегического планирования.

Основные итоги хода реализации каждой муниципальной программы муниципального образования Крыловский район за 2022 год приведены ниже.

В соответствии с пунктом 4.12 Порядка в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, главе муниципального образования Крыловский район предоставляется сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных  программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных  программ, представленных координаторами муниципальных программ. Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Крыловский район в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район за 2022 год сформирован на основе 24 годовых отчетов ответственных исполнителей программ.

На основе предоставленных данных, подготовлена сводная информация о достижении значений показателей (индикаторов), информация о расходах по источникам финансирования, о ходе реализации программ и результатах их оценки.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

Объем средств, предусмотренный в муниципальных программах в 2022 году за счет всех источников финансирования составил 1 287 134 тыс. руб., в том  числе  за  счет  средств  бюджета муниципального образования в сумме 436 450 тыс. руб.

Утверждено в бюджете муниципального образования Крыловский район на 2022 год на реализацию муниципальных программ 1 286 711 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования в сумме 436 028 тыс. руб.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам по состоянию на 31 декабря 2022 года составило  1 239 278 тыс. руб., или 96,3% от годовых плановых (бюджетных) назначений.

Рис. 1 Реализация муниципальных программ в 2022 году, (тыс. руб.)

С учетом изменений, вносимых в муниципальные программы в 2022 году общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ составил 1 286 711 тыс. руб.

Годовые отчеты  о ходе реализации муниципальных программ предоставлены координаторами муниципальных программ в соответствии с пунктами 4.10 - 4.11 Порядка.

Анализ исполнения целевых показателей программ произведен на основании предоставленных отчетов.

На рисунке 2 отражено количество муниципальных программ муниципального образования Крыловский район исполненных в 2022 году из расчета денежных средств, предусмотренных в муниципальных программах (по состоянию на 31.12.2022 года).

Рис. 2 Исполнение муниципальных программ в 2022 году, (ед.)

Количество муниципальных программ муниципального образования Крыловский район исполненных в 2022 году из расчета денежных средств, утвержденных в бюджете муниципального образования Крыловский район на 2022 год, приведено ниже на рисунке 3.

Рис. 3 Исполнение муниципальных программ в 2022 году, (ед.)

Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования Крыловский район, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории муниципального образования в 2022 году.

2. Доклады

субъектов бюджетного планирования о результатах реализации муниципальных программ

1. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие образования»:

Муниципальная программа «Развитие образования» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 30 декабря 2014 года № 677 «Об утверждении муниципальной программы Крыловского района «Развитие образования».

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 9 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 9 мероприятий;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

9 / 9 =1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенные между муниципальными бюджетными и автономным образовательными учреждениями и главным распорядителем управлением образования администрации муниципального образования Крыловский район, выполнены в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2022 г –  152 286,3  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г – 157 056,3 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

152 286,3 / 157 056,3 = 0,97 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 3

N

РП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

3 / 3= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 "Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват детей программами дошкольного образования | % | 100 | 100 | 1 |
| 1.2. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на обучение в текущем году | % | 100 | 100 | 1 |
| 1.3. | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образо-вательные программы дошкольного образования, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образова-тельном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | % | 85 | 85 | 1 |
| 1.4. | Количество мест, создан-ных в ходе реализации мероприятий по обес-печению доступности дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Развитие общего образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 21 мероприятие;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 21 мероприятие;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

21 / 21 =1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенные между муниципальными бюджетными  и автономным образовательными учреждениями и главным распорядителем управлением образования администрации муниципального образования Крыловский район, выполнены в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2022 г –  508 665,1  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г – 521 100,8 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

508 665,1 / 521 100,8 = 0,98 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 11

N

РП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

11 / 11=1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Основное мероприятие № 2 "Развитие общего образования" |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,4 | 1,39 | 1 |
| 2.2. | Удельный вес численности учащихся общеобразователь-ных организаций, обучаю-щихся в соответствии с феде-ральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащих-ся общеобразовательных организаций | % | 81 | 88,4 | 1 |
| 2.3. | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | % | 12,02 | 12,02 | 1 |
| 2.4. | Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | % | 10,09 | 19,6 | 1 |
| 2.5. | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе образовательных организаций, подключенных к сети Интернет | % | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 2.6. | Количество созданных дистанционных мест | % | 2 | 2 | 1 |
| 2.7. | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 76 | 79,81 | 1 |
| 2.8. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 1 |
| 2.9. | Проведение ремонта и реконструкции внутренних туалетов в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 1 |
| 2.10. | Соответствие школьных автобусов требованиям законодательства о безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 | 1 |
| 2.11. | Доля спортивных залов общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям СанПиН | % | 72,7 | 78,6 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 4 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 4 мероприятия;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

4 / 4 =1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2022 г –  26 482,9  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022г – 27 679,7 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

26 482,9 / 27 679,7 = 0,96 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 30

N

РП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

31 / 30= 1,03=1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, Охваченных дополнительным образованием | % | 77 | 79,81 | 1 |
| 2 | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | % | 25 | 0 | 0 |
| 3 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | % | 3.3 | 0 | 0 |
| 4 | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | % | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 5 | Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей | % | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах | % | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 1 |
| 9 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | % | 52 | 52 | 1 |
| 10 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог | един. | 9 | 9 | 1 |
| 11 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог | един. | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 30 | 30,0 | 1 |
| 13 | Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | человек | 2757 | 2750 | 1 |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Нарастающий итог | % | 29 | 29 | 1 |
| 15 | Организована подготовка педагогов дополнительного образования (количество и % от общего количества педагогов дополнительного образования) | доля % | 30 | 30 | 1 |
| 16 | Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой Краснодарского края, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие | един. | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) | един. | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Сохранена сеть организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 1 |
| 19 | Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3 – 17 лет | доля % | 88,1 | 88 | 1 |
| 20 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб | % | 92,8 | 92,8 | 1 |
| 21 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта (от демографии) | доля % | 14 | 14 | 1 |
| 22 | Доля обучающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и зачисленных в группы на этапе высшего спортивного мастерства, в общем числе лиц, обучающихся в таких организациях, зачисленных в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства | % | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Доля детей и подростков, отнесенных к основной группе для занятий физической культурой и спортом (от количества детей, указанных в п.19) | % | 23,5 | 23,5 | 1 |
| 24 | Доля учащихся, участвующих в соревнованиях школьных спортивных лиг (от количества учащихся п. 21) | % | 0 | 74 | 1 |
| 25 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа детей, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе детей- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, в возрасте 6 – 17 лет | % | 32 | 31,8 | 1 |
| 26 | Количество школьных театров | един. | 5 | 8 | 1 |
| 27 | Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе для детей и сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | един. | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Организация и проведение каникулярных профориентационных школ, заочных школ и/или сезонных школ, профильных и специализированных смен для детей | един. | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме | един. | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Количество реализуемых разноуровневых программ | един. | 20 | 20 | 1 |
| 31 | Количество реализуемых дистанционных программ (курсов) | един. | 2 | 2 | 1 |
| 32 | Количество реализуемых программ технической направленности | един. | 23 | 36 | 1 |
| 33 | Количество реализуемых программ естественно-научной направленности | един. | 8 | 21 | 1 |
| 34 | Доля детей, охваченных программами технической и естественно-научной направленностями (от количества детей п.1.) | % | 21 | 25,6 | 1 |

Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Оздоровление и отдых».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 2 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 2 мероприятия;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

2 / 2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2022 г –  6 421,1  тыс. руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г – 6 440,8 тыс. руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

6 421,1 / 6 440,8 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 5.

N

РП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

5 / 5= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Основное мероприятие № 4 "Оздоровление и отдых" |  |  |  |  |
| 4.1. | Охват детей программами оздоровления и отдыха | % | 45,2 | 45,2 | 1 |
| 4.2. | % детей, оздоровленных в лагере труда и отдыха на базе ДОЛ "Колосок" | % | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 4.3. | % детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания | % | 30 | 30 | 1 |
| 4.4. | % учащихся, оздоровленных в муниципальных профильных сменах на базе ДОЛ "Колосок" | % | 6,2 | 6,2 | 1 |
| 4.5. | % учащихся, оздоровленных профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | % | 9,5 | 9,5 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Крыловский район».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 4 мероприятия;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 4 мероприятия;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

4 / 4=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого  и муниципального бюджетов) в 2022 г –  21 286,4  тыс.руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г – 22 091,2 тыс.руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

21 286,4 / 22 091,2 = 0,96 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 1.

N

РП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

1 / 1= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Основное мероприятие № 5 " Обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики муниципального образования Крыловский район " |  |  |  |  |
| 5.1. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобра-зовательных организациях Крыловского района | % | 3314 | 3392 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Основное мероприятие «Другие мероприятия в области образования».

1. Оценка степени реализации мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 5 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 5 мероприятий;

СРМ – степень реализации мероприятий:

СРМ  = МВ / М

5 / 5=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - фактические расходы на реализацию (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г –  18 729,5 тыс.руб.;

ЗП -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г – 19 312,4 тыс.руб.;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ССУЗ = ЗФ / ЗП

18 729,5 / 19 312,4 = 0,97 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципальными учреждениями.

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными образовательными учреждениями:

ЭИС = СРМ / ССУЗ

1 / 1 =1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя основного мероприятия;

СРП/П – степень реализации основного мероприятия;

N   -  число целевых показателей основного мероприятия  - 5.

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

5 / 5= 1

| № номер показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Степень достижения планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Основное мероприятие № 6 " Другие мероприятия в области образования " |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение уровня доступности учреждений образования для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО Крыловский район | % | 19,2 | 21,4 | 1 |
| 6.2. | Вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части («01») | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 6.3. | Плановое выполнение работ по огнезащитной обработке конструкций зданий | ед. | 9 | 9 | 1 |
| 6.4. | Проведение проверки качества выполненной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | ед. | 25 | 25 | 1 |
| 6.5. | Доля образовательных учреждений, нанесенных на карту доступности Красно-дарского края по результатам их паспортизации, среди всех учреждений образования муниципального образования Крыловский район | % | 19,2 | 21,4 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия.

ЭРП/П – эффективность реализации основного мероприятия рассчитывается:

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1 = 1

Эффективность реализации данного основного мероприятия считается высокой, так как значение ЭРП/П равно 1.

Оценка степени достижения целей и реализация задач муниципальной программы «Развитие образования»

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 6 мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 6 мероприятий;

СРМ – степень реализации программы

РМ  = МВ / М

6 / 6 = 1

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗП МПП

ЗП МПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП МПП – плановое значение целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СРМ – степень реализации муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы – 25.

М

СРМ =   ∑ СД МППЗ / М

1

25 / 25= 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается

ЭРМ/П  = 0,5 * СРМ + 0,5 * ∑  ЭР П/П  * kj / j  , где

ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы;

СРМ – степень реализации муниципальной программы;

ЭР П/П  -  эффективность реализации основного мероприятия;

j – количество основных мероприятий;

kj – коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

Фj – объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j – того основного мероприятия в отчетном году;

Ф -  объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы.

k=733 871,3/753 681,2=0,97=1

ЭРМ   =  0,5 * 1 + 0,5 *6  * 1 : 6 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Муниципальная программа эффективна

2. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан»:

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 13.08.2019 № 299 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан» (с изменениями). Муниципальная программа состоит из четырёх подпрограмм:

- «Социальная поддержка отдельной категории граждан»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную                                                                                                                                                                                                                                                 жизненную ситуацию,  проживающим на территории муниципального образования Крыловский район».

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Крыловский район».

В 2022 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Социальная поддержка граждан» выделено 48 279,9 тыс. руб. Освоено 47 977,2 тыс. руб.

Из них:

- На подпрограмму «Социальная поддержка отдельной категории граждан» - выделено 46781,7 тыс. руб. и освоено 46515,9 тыс. руб.:

- выделено 11934,1 тыс. руб. и освоено 11698,0 руб. тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью;

- выделено 7897,8 тыс. руб. и освоено 7894,1 тыс. руб. на осуществление отдельных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

- выделен 26949,8 тыс. руб. и освоено 26923,8 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае».

Оценка эффективности подпрограммы:

оценка степени реализации мероприятий подпрограммы: 99 %;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 99%;

оценка эффективности использования средств бюджета: 99/99=1;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы: 0,995

оценка эффективности реализации подпрограммы: 0,995

2. На подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» выделено и освоено 1368,2 тыс. руб.:

- 280 тыс. руб. – на приобретение продуктовых наборов для посещения на дому лежачих и маломобильных инвалидов;

-70,0 тыс. руб. – на приобретение беседки для детей-инвалидов;

- 58,5 тыс. руб. - подарки инвалидам-ветеранам создания физкультурно-спортивного комплекса «Оптимист» при районной организации РО ВОИ, организация праздничного стола;

- 71,5 тыс. руб. – праздничные мероприятия в рамках Международного Дня инвалидов;

- 40,0 тыс. руб. – материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарственных средств;

20,0 тыс. руб. – материальная помощь спортсменам спорта ЛИН за высокие достижения Российского уровня;

- 23,5 тыс. руб. - подарки активистам инвалидного движения;

- 6,5 тыс. руб. – иные затраты, связанные с осуществлением уставной деятельности некоммерческой организации РО ВОИ.

- 189,6 тыс. руб. материальная поддержка ветеранов;

- 59,5 тыс. руб. на ритуальные услуги (венки, траурные ленты, цветы);

- 10,0 тыс. руб. на подарки Ветеранам Афганистана;

- 411,1 тыс. руб. на подарки ветеранам;

- 59,2 тыс. руб. на приобретение периодических печатных изданий;

-11,6 тыс. руб. – приобретение канцелярских товаров;

- 3,3 тыс. руб. – изготовление фотографий;

- 53,9 тыс. руб. – иные затраты, связанные с осуществлением уставной деятельности некоммерческой организации.

Оценка эффективности подпрограммы:

оценка степени реализации мероприятий подпрограммы: 100 %;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 100%;

оценка эффективности использования средств бюджета: 100/100=1;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы: 1

оценка эффективности реализации подпрограммы: 1

3. На подпрограмму «Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим на территории                                                                                                                                                                                                                                            муниципального образования Крыловский район» выделено 100,0 тыс. руб., освоено 66,0 тыс. руб., из них: 3  семьи, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Оценка эффективности подпрограммы:

оценка степени реализации мероприятий программы: 66 %;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 66%;

оценка эффективности использования средств бюджета: 66/100=0,66;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы: 0,66

оценка эффективности реализации подпрограммы: 0,66

4. На подпрограмму «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования Крыловский район» выделено 30,0 тыс. руб., освоено 27,1 тыс. руб.:

-  27,1 тыс. руб. на приобретение призов, грамот, отличительных знаков команд муниципального образования Крыловский район (в рамках участия несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в краевых фестивалях и конкурсах).

Оценка эффективности подпрограммы:

оценка степени реализации мероприятий программы: 90 %;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 90%;

оценка эффективности использования средств бюджета: 90/100=0,9;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы: 0,9

оценка эффективности реализации подпрограммы: 0,9

Оценка эффективности программы:

оценка степени реализации мероприятий программы: 89 %;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 89%;

оценка эффективности использования средств бюджета: 91/99=0,9

оценка степени достижения целей и решения задач программы: 0,9

оценка эффективности реализации программы: 0,9.

Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию.

3. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение безопасности населения»

| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 23 ноября 2020 года № 425 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Обеспечение безопасности населения» (с изменениями) (далее – Программа). |  |
| --- | --- |

Всего по итогам 2022 года на реализацию муниципальной программы  из  утвержденного годового объема 264,0 тыс. руб. было израсходовано 0 тыс. руб.

Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 0.

Программа не выполнена в полном объеме в связи с тем, что поставщик выполнил заказ по договору № 0318300017422000085-К от 23.12.2022 г. после закрытия финансового года, что подтверждается сч/ф № 287 от 30.12.2022г. Программа признается в 2022 году неэффективной.

Муниципальная программа не эффективна, требует корректировки показателей.

4. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»:

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 8 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 7 мероприятий

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ  = МВ / М

7 / 8 =  0,9

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район выполнены в полном объеме.

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г –  60289,8  тыс.руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г – 62100,6 тыс.руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ  = ЗФ / ЗП

60289,8 / 62100,6 = 0,97

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС = СРМ / ССУЗ

0,9 / 0,97 = 0,9

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений библиотек к показателю 2019 года | ед | 88198 | 84986 | 1 |
|  |  | % | 114,2 | 110 |  |
| 2 | Количество учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | чел | 743 | 750 | 0,99 |
|  | Прирост учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | % | 102,1 | 103,3 |  |
| 3 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ к показателю 2019 г | чел | 4177 | 3870 | 1 |
|  |  | % | 118,7 | 110 |  |
| 4 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | чел | 1572 | 7306 | 0,22 |
|  | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | % | 23 | 106,7 |  |
| 5 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, к показателю 2019 года | чел | 58914 | 58916 | 1 |
|  |  | % | 110 | 110 |  |
| 6 | Число посещений музеев к показателю 2019 года | чел | 29370 | 29370 | 1 |
|  |  | % | 110 | 110 |  |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 5,21 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N   -  число целевых показателей подпрограммы  - 6

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

5,21 / 6 = 0,9

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

0,9 / 0,9 = 1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в

муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году  – 1 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году –1 мероприятия

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ  = МВ / М

1 / 1 = 1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район выполнены в полном объеме.

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г – 748,7 тыс.руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г – 842,4 тыс.руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ  = ЗФ / ЗП

748,7 / 842,4=0,9

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС =  СРМ  /  ССУЗ

1 / 0,9 =1,1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамика роста среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к предыдущему году, в том числе: |  |  |  |  |
|  | педагогические работники | % | 103,1 | 100 | 1 |
|  | работники учреждений культуры к предыдущему году | % | 115,6 | 115,6 |  |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Крыловский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 96 | 55 | 1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 2 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N   -  число целевых показателей подпрограммы  - 2

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

2 / 2= 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1,1 =  0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,9.

Подпрограмма «Культура муниципального образования Крыловский район» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район

«Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году  – 4 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году 4 мероприятия

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ  = МВ / М

4 / 4 = 1

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район выполнены в полном объеме.

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете выполнено в полном объеме.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 г – 859,9 тыс.руб.

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального и муниципального бюджетов) в 2022 г – 880,1 тыс.руб.

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ  = ЗФ / ЗП

859,9 / 880,1 = 0,98 = 1

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС =  СРМ  /  ССУЗ

1 / 1 =1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | чел | 698 | 698 | 1 |
|  | Прирост участников клубных формирований муниципальных учреждений культурно-досугового типа к 01.01.2018 г | % | 109 | 109 |  |
| 2 | Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район | ед | 43 | 41 | 1 |
|  | Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район (по отношению к 01.01.2018 года) | % | 110,3 | 105 |  |
| 3 | Количество документовыдач в библиотеках | ед | 177785 | 177779 | 1 |
|  | Увеличение количества документовыдач в библиотеках | % | 100,5 | 100,5 |  |
| 4 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 42,4 | 54 | 0,8 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 3,8 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N   -  число целевых показателей подпрограммы  - 4

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

3,8 / 4 = 0,95 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

1 / 1= 1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 1.

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году  – нет мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – нет мероприятия

СРМ – степень реализации мероприятий

СРМ  = МВ / М

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключенного между муниципальными бюджетными учреждениями культуры и главным распорядителем отделом культуры администрации муниципального образования Крыловский район   нет

Финансирование казенных учреждений по бюджетной смете нет.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

ЗФ - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального и муниципального бюджетов) в 2022 г – нет

ЗП – Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы (из средств федерального и муниципального бюджетов) в 2022 г – нет

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов

ССУЗ  = ЗФ / ЗП

Оценка эффективности использования средств бюджета

муниципальными учреждениями культуры

ЭИС - эффективность использования средств бюджета муниципальными учреждениями культуры

ЭИС =  СРМ  /  ССУЗ

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя

СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутого на конец отчетного периода;

ЗП П/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПП/ПФ | ЗП П/ПП | СД П/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗП П/ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Крыловский район в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании Крыловский район | % | 55 | 55 | 1 |
| 2 | доля учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» , нанесенных на карту доступности Краснодарского края по результатам их паспортизации, среди всех учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждение из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
| 3 | доля объектов учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография», на которые сформированы паспорта доступности, среди учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждение из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 3 |

СРП/П – Степень реализации подпрограммы

N   -  число целевых показателей подпрограммы  - 3

N

СРП/П =   ∑ СД П/ППЗ / N

1

3 / 3 = 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРП/П – Эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается

ЭРП/П  = СРП/П  / ЭИС

Рассчитать оценку эффективности реализации подпрограммы не предоставляется возможным так как средства на финансирование подпрограммы в 2022 году не выделялись

Оценка степени достижения целей и реализация задач муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район»

М - Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 14 мероприятий;

МВ - Количество мероприятий, выполняемых в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 13 мероприятий

СРМ – степень реализации программы

СРМ  = МВ / М

13 / 14 = 0,9

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗП МПП

ЗП МПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП МПП – плановое значение целевого показателя характеризующего цели и задачи муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед изм | ЗПМПФ | ЗП МПП | СД МППЗ = ЗПМПФ / ЗП МПП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число посещений библиотек к показателю 2019 года | ед | 88198 | 84986 | 1 |
|  |  | % | 114,2 | 110 |  |
| 2 | Количество учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | чел | 743 | 750 | 0,99 |
|  | Прирост учащихся ДШИ, ДХШ к 01.01.2018 | % | 102,1 | 103,3 |  |
| 3 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ к показателю 2019 г | чел | 4177 | 3870 | 1 |
|  |  | % | 118,7 | 110 |  |
| 4 | Число посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | чел | 1572 | 7306 | 0,22 |
|  | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе к показателю 2017 года | % | 23 | 106,7 |  |
| 5 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, к показателю 2019 года | чел | 58914 | 58916 | 1 |
|  |  | % | 110 | 110 |  |
| 6 | Число посещений музеев к показателю 2019 года | чел | 29370 | 29370 | 1 |
| 7 | Динамика роста среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к предыдущему году, в том числе: |  |  |  | 1 |
|  | педагогические работники | % | 103,1 | 100 |  |
|  | работники учреждений культуры к предыдущему году | % | 115,6 | 115,6 |  |
| 8 | Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Крыловский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 96 | 55 | 1 |
| 9 | Число участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | чел | 698 | 698 | 1 |
|  | Прирост участников клубных формирований муниципальных учреждений культурно-досугового типа к 01.01.2018 г | % | 109 | 109 |  |
| 10 | Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район | ед | 43 | 41 | 1 |
|  | Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями муниципального образования Крыловский район (по отношению к 01.01.2018 года) | % | 110,3 | 105 |  |
| 11 | Количество документовыдач в библиотеках | ед | 177785 | 177779 | 1 |
|  | Увеличение количества документовыдач в библиотеках | % | 100,5 | 100,5 |  |
| 12 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 42,4 | 54 | 0,8 |
| 13 | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» муниципального образования Крыловский район в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании Крыловский район | % | 55 | 55 | 1 |
| 14 | доля учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография», нанесенных на карту доступности Краснодарского края по результатам их паспортизации, среди всех учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждение из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
| 15 | доля объектов учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография», на которые сформированы паспорта доступности, среди учреждений культуры муниципального образования Крыловский район (4 учреждение из 4) | % | 100 | 57 | 1,8=1 |
|  | Итого СД П/ППЗ |  |  |  | 14 |

СРМ/П – Степень реализации муниципальной программы

М-число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы - 20

М

СРМ/П =   ∑ СД МППЗ / М

1

14 / 15 =  0,93 = 0,9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРМ/П – Эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается

ЭРМ/П  = 0,5 * СРМ/П + 0,5 * ∑  ЭР П/П  * kj / j  , где

ЭРМ/П – эффективность реализации муниципальной программы

СРМ/П – степень реализации муниципальной программы

ЭР П/П  -  эффективность реализации подпрограммы

J – количество подпрограмм

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

Фj – объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j – той подпрограммы в отчетном году;

Ф -  объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы

Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли     «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг»

k – 60289,8 / 63424,6 = 0,9566

Подпрограмма «Кадровое обеспечение»

k – 748,7 / 63424,6 =0,0118

Подпрограмма «Культура муниципального образования Крыловский район»

k – 859,9 / 63424,6 = 0,0136

Подпрограмма «Доступная среда»

k – расходы не утверждались на 2022 год

ЭРМ/П   -  0,5 * 0,9 + 0,5 *(2,9  * 1 : 3) =  0,93

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

В 2022 году муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский  район»  (далее – Программа)  профинансирована   на   сумму  65354,2 тыс. руб., в том числе из средств:

федерального бюджета        - 3867,2 тыс. руб.-  5,9 %

краевого бюджета         -  995,9 тыс. руб. – 1,5 %

муниципального бюджета – 60491,1 тыс. руб. – 92,6 %

Процент освоения средств в отчетном периоде составил 97,1 %.

Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе:

За отчетный период темп роста средней заработной платы педагогических работников составил 92,9% от средней заработной платы по экономике края, в 2022 году по отношению к 2021 году рост средней заработной платы педагогических работников увеличился 103,1 %. У работников культуры без сельских поселений темп роста средней заработной платы составил 115,6%.

ДШИ и ДХШ осуществляют обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам. Обучение проходят 733 человека (контингент учащихся на 01.01.2023г). В образовательных учреждениях работает 35 преподавателей, из них имеют квалификационную категорию 74,4 % преподавателей: высшую квалификационную категорию имеет 9 преподавателей, первую квалификационную категорию 20 преподавателей.

МКУК РДК осуществляет организацию культурно-досуговых мероприятий, возрождение, сохранение и поддержку народного творчества. В учреждениях культурно-досугового типа муниципального образования работает 174 клубных формирования с числом участников 3364 человек, в том числе в Районном доме культуры 31 клубное формирование с числом участников 698 человека. В районе проведено 5050 мероприятий с числом посетителей 295069, из них Районный Дом культуры провел 750 культурно-массовых мероприятия с числом посетителей 58914 человек.

В 2022 году творческие коллективы района приняли участие в 110 фестивалях, из них 53 краевые, 24 международные, 48 всероссийские, 12 районные. Получили 227 диплом, из них 53 диплома лауреата.

МКУК «Крыловская межпоселенческая библиотека» осуществляет библиотечное обслуживание населения, путем предоставления пользователям библиотечного фонда, выполняет услуги и работы в сфере библиотечного дела.

За 2022 год в муниципальном образовании приобретено 2000 экземпляров книг, из них в МКУК Крыловская МБ 671 экземпляр.

Произведена подписка в муниципальном образовании на 81 наименование журналов (что составляет 851 экземпляр), из них в МКУК Крыловская МБ подписано 20 наименований журналов (что составляет 240 экземпляров).

Так же произведена подписка в муниципальном образовании на 16 наименований газет (32 комплекта), из них в МКУК Крыловская МБ подписано 2 наименования газет (6 комплектов).

Пользователями библиотек являются 14744 человека, в том числе в МКУК Крыловская МБ 5950 человек.

МКУК «Крыловский исторический музей» и МКУК «Мемориальный музей Ю.В. Кондратюка (А.И. Шаргей)» осуществляют организацию музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей, различных социально-возрастных и образовательных групп. За 2022 год музеи посетили 29370 человек. Для посетителей музеев оформили 43 выставки и выставочных проекта.

Средства, потраченные на финансовое обеспечение учреждений культуры, способствуют росту уровня удовлетворенности населения Крыловского района качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры.

Муниципальная программа эффективна.

5. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обращение с твердыми коммунальными отходами»:

Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обращение с твердыми коммунальными отходами» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район  09.12.2021 № 424 по итогам 2022 года:

- Мероприятия муниципальной программы:

|  | Мероприятие: Зачистка территории свалки твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Крыловский район 2022 год - 228,5 тыс. руб.; Мероприятие: Создание контейнерных площадок 2022 год – 170,0 тыс. руб.; Мероприятие: Содержание контейнерных площадок 2022 год – 201,7 тыс. руб.; Мероприятие: Приобретение новых контейнеров для накопления ТКО 2022 год - 1174,4 тыс. руб.; Мероприятие: Выполнение работ по ремонту контейнеров для накопления ТКО 2022 год – 93,3 тыс. руб.; Мероприятие: Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды 2022 год – не запланировано. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР МП, составляет не менее 0,81. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 6. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие физической культуры и спорта» - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 10 июля 2020 года № 239 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие физической культуры и спорта» (с изменениями). По итогам 2022 года на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» выделено 146 930,5 тыс. рублей. Фактический кассовый расход за 2022 год составил 140 509,2 тыс. рублей. Из них: - 19 485,2 тысяч рублей - обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения спортивная школа «Олимп»» (в том числе краевые средства – 391,7 тысяч рублей); - 994,0 тысяч рублей - основные мероприятия по реализации программы (участие в соревнованиях и проведение спортивных мероприятий): - приобретение наградного материала (30,0); 3) 120 000,0 тысяч рублей – выкуп недвижимого имущества спортивный зал единоборств в станице Крыловской (в том числе краевые средства – 116 400,0 тысяч рублей). Оценка эффективности программы: Оценка степени реализации мероприятий программы: 96 %; Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 96 % Оценка эффективности использования средств бюджета: 88/89=0,95 Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 0,9 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРМп составляет 0,9. Муниципальная программа эффективна 7. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями). Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 7.12.2020 года № 458 по итогам 2022 года: - Мероприятия муниципальной программы Мероприятие: Финансовое обеспечение (возмещение) затрат предприятиям жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Крыловский район, оказывающим услуги по теплоснабжению – 5000,0 тыс. руб.; Мероприятие: Канализационные очистные сооружения станицы Крыловской, Крыловского района, Краснодарского края. I этап: Станция очистки бытовых сточных вод (производительностью 500 м3 /сут.), коллектор от многоквартирных жилых домов по ул. Красноармейской-ул. Комсомольской станицы Крыловской и коллектор до точки сброса очищенных сточных вод – 47555,60 тыс. руб.; Мероприятие: «Строительство подводящего межпоселкового газопровода п. Решетиловский, п. Ковалевка, п. Запрудный, Крыловского района»- 53460,6 тыс. руб.; Мероприятие: Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения - «Блочно-модульная котельная», расположенная по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Первомайская, дом 86А» - Сбор исходных данных, проектирование, подготовка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы - 2690,1 тыс. руб. Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной так как значение ЭРп/п составляет 0,75. Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей.. 8. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Экономическое развитие»: Муниципальная подпрограмма «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 27 августа 2018 года № 279 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Экономическое развитие» (с изменениями) (далее – Программа).. Всего по итогам 2022 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 983,0 тыс. руб. было израсходовано 476,3 тыс. руб., в т.ч.: - разработка материалов по инвестиционным проектам значимых для района видов деятельности для реализации субъектами малого и среднего предпринимательства – 330,0 тыс. руб. - оказание услуг по комплексной поддержке инвестиционного портала муниципального образования - 71,6 тыс. руб. - оплата услуг статистики – 74,7 тыс. руб. Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 48,5. Программа не выполнена в полном объеме в связи с тем, что Российский инвестиционный форум в 2022 году не проводился по объективным причинам. Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе: за отчетный период увеличился рост: - количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 30 единиц; - численности занятых в малом и среднем предпринимательстве – 25 человек: - объем оборота малых и средних предприятий на 4%; - объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий – 18%. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 3 мероприятия; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 4 мероприятия СРм = МВ /М, 3 / 4 = 0,75 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 476,3 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 983,0 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 476,3 / 983 = 0,48 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 0,75 / 0,48 = 1,56 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Среднегодовой прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; ед; 30; 5; 6>1. 2; Среднегодовой прирост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве; чел; 25; 7; 3,6>1. 3; Среднегодовой прирост объема оборота малых и средних предприятий; %; 4; 4; 1. 4; Среднегодовой прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий; %; 18; 1; 18>1. Итого СДП/ППЗ; 4. СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 4 4 / 4 = 1 *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 1 / 1,56 = 0,64 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается неудовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,64, это связано с тем, что Российский инвестиционный форум в 2022 году не проводился по объективным причинам. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Экономическое развитие» k – 476,3 / 476,3 = 1 ЭР МП =0,5 * 0,75 +0,5* 0,64 * 1/ 1 = 0,7 Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,7. Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей. 9. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Молодежь Крыловского района»: Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Молодежь Крыловского района» по итогам 2022 года. В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Молодежь Крыловского района» из муниципального бюджета выделено и освоено 3675,9 тысячи руб. из них: 1) 3175,9 тысяч руб. - обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр молодежи»; 2) 500,0 тысяч руб. - основные мероприятия по реализации молодежной политики: - № п/п; Наименование расходов; Сумма, руб.. - 2; Проведение летней профильной муниципальной смены для подростков 14-17 лет; 120000,0. - 3; Организация и проведение муниципальных форумов для молодежи 14-35 лет; 64400,0. - 4; Организация и проведение программы мероприятия, посвященного Дню российской молодежи (в том числе шоу-программа); 90000,0. - 6; Приобретение 2х электрических гитар; 40000,0. - 7; Приобретение туристического оборудования (палат; и 2 шт.) 10000. - 80; Приобретение флагов (3 комплекта); 15000,0. - 9; Изготовление формы для ОО ПН «Молодежный патруль» (майки с логотипом 15 шт.); 14540,0. - 1; Изготовление жилеток «Мы вместе»; 5460,0. - 1; Изготовление баннера для ОО ПН «Молодежный патруль»; 15. - 100,0; Услуги по изготовлению блокнотов, наглядной агитации, буклетов, листовок, раздаточной и сувенирной продукции: призы участникам муниципальных мероприятий, этапов конкурсов, кубки победителям интеллектуальных игр, раздаточный материал: патриотика (значки, календари, сувениры), волонтерство: значки волонтеров, книжки волонтёров, брошюры), призы на летние дворовые площадки (мяч баскетбольный 2 шт., сетка волейбольная); 43600,0. - 1; Приобретение цветов (для участия в митингах и возложения на мемориалы), закупка брендовых футболок #СвоихНеБросаем; (63 шт.) 82000,0. Всего; 500000,0. Оценка эффективности программы: Оценка степени реализации мероприятий программы: 100%; Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 100% Оценка эффективности использования средств бюджета: 100/100=1 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы: 0,9. Оценка эффективности реализации подпрограммы: 0,9. Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРМП составляет 95 %. Муниципальная программа эффективна. 10. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства»: Объем средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» на 2022 год был запланирован в сумме 6375,7 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий: «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» - 2986,7 тыс. руб.; «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям» - 1358,1 тыс. руб.; по обеспечению эпизоотического ветеринарного санитарного благополучия в Крыловском районе – 2030,9 тысяч руб. Источниками финансирования программы являлись: краевой бюджет – 5017,6 тыс. руб.; местный бюджет – 1358,1 тыс. руб.. Фактически в 2022 году финансирование муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» выполнено на 99,5 %. Всего освоено – 6240,6 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет – 4988,7 тыс. руб. или 100 % от запланированного; местный бюджет – 1251,9 тыс. руб. или 97,9% от запланированного. Выделенные средства были освоены следующим образом: на реализацию мероприятий: «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» - 2986,7 тыс. руб.; «Учреждение по предоставлению информационно-консультативной помощи сельхоз товаропроизводителям» - 1251,9 тыс. руб., по обеспечению эпизоотического ветеринарного санитарного благополучия в Крыловском районе – 2002,0 тыс. руб. В рамках мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования в АПК Крыловского района» в 2022 году освоено 2986,7 тыс. руб. 76 получателями, в том, числе: - за реализованное молоко выплачено 1136,2 тыс. руб. - 43 получателям; - за реализованное мясо выплачено 218,7 тыс. руб. - 9 получателям; - за прирост поголовья 200,0 тыс. руб. – 2 получателям; -строительство теплиц просубсидировано на 1203,3 тыс. руб. 9 получателям; -за приобретенных товарных животных выплачено 110,4 тыс. руб. 2 получателям; -за приобретенный молодняк птицы (гусей и индеек) выплачено 114,5 тыс. руб. 6 получателям; - за осеменение КРС выплачено 3,5 тыс. руб. 5 получателям. Целевые показатели, запланированные программой, достигнуты по всем видам продукции. В 2022 году производство мяса скота и птицы в живом весе составило, запланированное в объеме 2,8 тыс. тонн, выполнено на 100%. В 2022 году МФХ произведено молока 5,2 тыс. тонн, выполнено на 115,6 %, при запланированном объеме 4,5 тыс. тонн. В 2022 году малыми формами произведено 10,0 тыс. тонн овощей, или 100 % к плану 10,0 тыс. тонн. В сфере оказания информационно-консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям проведено консультаций 4200 от запланированных 4220. Мероприятие программы выполнено на 100,5 %. Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, в 2022 году мероприятие выполнено на 98,6 %. В целом по результатам реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» можно сделать вывод о ее высокой эффективности. Реализация мероприятий программы позволила достигнуть увеличения производства молока, мяса среди малых форм хозяйствования. Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие сельского хозяйства» в 2022 году составила 97,9% , что соответствует высокому показателю. Муниципальная программа эффективна. 11. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Управление муниципальными финансами»: I. Фактический объём финансирования программы (главный распорядитель -финансовое управление администрации муниципального образования Крыловский район), всего – 12620,9 тыс. руб.; в том числе по основным мероприятиям: - Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности финансового управления» - 10120,9 тыс. руб., из них за счёт бюджета муниципального образования Крыловский район (далее - местный бюджет) – 10045,4 тыс. руб., за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 75,5 тыс. руб. - Основное мероприятие №2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» - 2500,0 тыс. руб., из них за счёт местного бюджета – 2500,0 тыс. руб. II. Программа не имеет подпрограмм, а также ведомственных целевых программ. Основные мероприятия программы выполнены в полном объёме. Остаток лимитов бюджетных обязательств в сумме 161,1 тыс. руб. объясняется проведением закупок товаров (работ, услуг) конкурентными способами, экономией бюджетных средств. III. Целевой показатель 1. Доля расходов бюджета МО Крыловский район, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объёме расходов бюджета МО Крыловский район: предусмотрено программой >95%; факт 99,3 %, показатель достигнут. Целевой показатель 2. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО Крыловский район на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета МО Крыловский район - слушания проведены, показатель достигнут. Целевой показатель 3. Дифференциация бюджетной обеспеченности поселений МО Крыловский район: предусмотрено программой >1, факт 1,06, показатель достигнут. Целевой показатель 4. Качество (степень качества) управления финансами МО Крыловский район: предусмотрено программой - Средняя (высокая), факт - Рассчитывается по итогам года на основании Приказа министерства финансов Краснодарского края (в июне года, следующего за отчетным). IV. Эффективность реализации в 2022 году муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Управление муниципальными финансами» признаётся высокой. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 12.Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 4 мероприятия; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 4 мероприятия СРм = МВ /М, 4 / 4 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 476,3 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 983,0 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 69612,6 / 76889,9 = 0,90 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 0,90 = 1,11 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Среднегодовая численность постоянного населения; ед; 34785; 35232; 0,98. 2; Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных; чел; 46,5; 60; 0,78. Итого СДП/ППЗ; 1,76. СДП/ППЗ – степень реализации программы N - число целевых показателей программы - 2 1,76 / 4 = 0,88* *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации программы ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 0,88 / 1,11 = 0,79 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной программы, считается средней так как значение ЭРП/П равно 0,79. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район» k = 69612,6 / 69612,6 = 1 ЭР МП =0,5 * 0,88 +0,5* 1 * 1/ 1 = 0,94 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,94. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 13. Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район» Муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район на 2021 – 2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 20 ноября 2019 года №437 Всего по итогам 2022 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 2650,0 тыс. руб. было израсходовано 2045,5 тыс. руб. в том числе: - выполнение топографической съемки Новосергиевского сельского поселения – 460,0 тыс. руб. - выполнение работ по разработке зон охраны объектов культурного наследия регионального значения «Школа Варварова (для иногородних) 1911 – 403,4 тыс. руб. - подготовка проекта генерального плана Шевченковского сельского поселения с внесенными в него изменениями – 290,73 тыс. руб. - внесение сведений в ЕГРН границ территориальных зон Крыловского сельского поселения – 22,0 тыс. руб. - внесение сведений в ЕГРН границ территориальных зон Кугоейского сельского поселения – 26,4 тыс. руб. - внесение изменений в правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения – 10,0 тыс. руб. - выполнение проекта межевания Октябрьского сельского поселения- 61,0 тыс. руб. - внесение изменений в генеральный план Новопашковского сельского поселения – 310,64 тыс. руб. - внесение изменений в генеральный план Новосергиевского сельского поселения – 132,82 тыс. руб. - внесение изменений в генеральный план Крыловского сельского поселения – 10,0 тыс. руб. - внесение изменений в правила землепользования и застройки Шевченковского сельского поселения – 298,5 тыс. руб. - внесение изменений в правила землепользования и застройки Крыловского сельского поселения – 10,0 тыс. руб. - внесение изменений в генеральный план Октябрьского сельского поселения – 10,0 тыс. руб. Оценка эффективности подпрограммы: Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы: 0,87; Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 0,77 %; Оценка эффективности использования средств бюджета: 1,13; Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:1,02; Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение Эрп/п составляет не менее 0,9. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 14. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд»: Муниципальная программа «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 8 июня 2017 года № 214 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район». Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: - «Организация оформления для использования и предоставления земельных участков и муниципального имущества»; - «Содержание муниципального имущества муниципального образования Крыловский район»; - «Приватизация муниципального имущества муниципального образования Крыловский район». В 2022 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд» выделено 3157,5 тыс. руб., освоено 2243,8 тыс. руб. из них: На подпрограмму «Организация оформления для использования и предоставления земельных участков и муниципального имущества» - выделено 2 067,5 тыс. руб. освоено 1 521,3 тыс. руб.: - 700,0 тыс. руб. топосъемка, подготовка границ и установление границ и площади земельных участков, постановка на кадастровый учет; - 248,9 тыс. руб. подготовка технической документации на объекты недвижимости, постановка на кадастровый учет; - 200,5 оценка рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости; - 300,0 тыс. руб. публикация объявлений в средствах массовой информации; - 288,8 тыс. руб. услуги по техническому обслуживанию ЕСУОНД: База данных, доп. сопровождение и синхронизация; - 73,6 тыс. руб. программный комплекс «Барс-Имущество» версия 2014; - 106,1 тыс. руб. обслуживание оргтехники; - 149,6 тыс. руб. канцелярия, бумага Оценка эффективности подпрограммы: оценка степени реализации мероприятий подпрограммы: 50 % оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 74 % оценка эффективности использования средств бюджета: 0,68 % оценка степени достижений целей и решения задач подпрограммы: 1 оценка эффективности реализации подпрограммы: 0,99 На подпрограмму «Содержание муниципального имущества муниципального образования Крыловский район» - выделено 990 тыс. руб. освоено 722,5 тыс. руб.: - 350,0 тыс. руб. уплата обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципальной собственности; - 11,0 тыс. руб. обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в МКД; - 99,0 тыс. руб. ремонт МКД; - 30,0 тыс. руб. услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП: «Водоканал», «Тепловые сети», «Крыловский рынок»; - 500,0 тыс. руб. субсидия МУП «Водоканал» на содержание и ремонт муниципального имущества расположенного по адресу: ст. Крыловская ул. Западная д. 7. Оценка эффективности подпрограммы: оценка степени реализации мероприятий подпрограммы: 40 % оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 3% оценка эффективности использования средств бюджета: 55 % оценка степени достижений целей и решения задач подпрограммы: 1 оценка эффективности реализации подпрограммы: 0,75 На подпрограмму «Приватизация муниципального имущества муниципального образования Крыловский район» - выделено 100 тыс. руб. освоено 0 тыс. руб.: - 40,0 тыс. руб. оценка рыночной стоимости, техническое заключение, утилизация муниципального имущества или права их аренды; - 60,0 тыс. руб. оценка пакета акций АО «Крыловскаярайгаз» Оценка эффективности подпрограммы: оценка степени реализации мероприятий подпрограммы: оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: оценка эффективности использования средств бюджета: оценка степени достижений целей и решения задач подпрограммы: оценка эффективности реализации подпрограммы: Рассчитать оценку эффективности реализации подпрограммы не представляется возможным, так как средства не израсходованы. Оценка эффективности программы: оценка степени реализации мероприятий программы: 45% оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 75% оценка эффективности использования средств бюджета: 61% оценка степени достижений целей и решения задач программы: 1 Эффективность реализации муниципальной программы признается не удовлетворительной, так как значение ЭРмп составляет – 46% Муниципальная программа не эффективна. 15. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район»: Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 02.05.2017 № 157 по итогам 2022 года следующие мероприятия: «Организация регулярных пассажирских перевозок в границах муниципального образования Крыловский район» 2022 год - 8422,7 тыс. руб. освоено 88,66 %; «Приобретение подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками» 2022 год – не запланировано; «Проведение мероприятий по транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 2022 год - не запланировано. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРп/п составляет 0,9. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 16. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район» Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями). Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 02.05.2017 № 157 по итогам 2022 года: Мероприятия муниципальной программы Мероприятие: «Организация регулярных пассажирских перевозок в границах муниципального образования Крыловский район» 2022 год - 8422,7 тыс. рублей освоено 88,66 %; Мероприятие: «Приобретение подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками» 2022 год – не запланировано; Мероприятие: «Проведение мероприятий по транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 2022 год - не запланировано. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой так как значение ЭРп/п составляет 0,9.. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 16. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район» Доклад подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 03.07.2015 № 369 (с изменениями). Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 07.07.2020 года № 232 по итогам 2022 года: - Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» в 2022 году не реализовывалась в связи с отсутствием заявлений от граждан. - Муниципальная программа не эффективна. 17. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение безопасности дорожного движения»: Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Повышение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 23.08.2021 № 270 по итогам 2022 года следующие мероприятия: Разработка годовых планов мероприятий по профилактике дорожно -транспортного травматизма 2022 год - не запланировано; Оснащение современным оборудованием и средствами обучения общеобразовательных учреждений (кабинеты по безопасности дорожного движения), транспортными площадками 2022 год – 200,0 тыс. руб.; Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения 2022 год - не запланировано; Организация и проведение в образовательных учреждениях района занятий направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения 2022 год - не запланировано; Организация и проведение акций, уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание -дети» 2022 год – не запланировано; Организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а так же организация выставок, вывешивание плакатов, стенгазет о безопасности дорожного движения в СДК, библиотеках, размещение материалов в СМИ, общественном транспорте 2022 год – не запланировано; Распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов 2022 год – не запланировано; Приобретение мобильных автогородков, развитие движения отрядов «Юных инспекторов дорожного движения», детских автошкол, проведение районного конкурса ЮИД. Проведение соревнований, игр, конкурсов среди детей, приобретение призов, кубков, наград 2022 год – не запланировано; Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Крыловский район 2022 год – не запланировано; Проведение диагностики и оценки технического состояния, автомобильных дорог муниципального образования Крыловский район на 2022 год – 200,0 тыс. руб.; Приобретение дорожных знаков на 2022 год – 88,0 тыс. руб. Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной так как значение ЭРп/п составляет 0,7. Муниципальная программа эффективна, требует корректировки показателей. 18. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» Муниципальная подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 01 декабря 2021 года № 444 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» (с изменениями) (далее – Программа).. Всего по итогам 2022 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 37296,4 тыс. руб. было израсходовано 34915,2 тыс. руб., в т.ч.: - Разработка планирующих документов (план ГО, план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, паспорт безопасности, план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, проектно – сметная документация для создания муниципальной автоматизированной системы оповещения населения о ЧС на территории района) - 120,0 тыс. руб. - Финансовое обеспечение МКУ «СПАСАТЕЛЬ» - 8025,9 тыс. руб. - Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 32 – 26769,3 тыс. руб. Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 93,6. Программа не выполнена в полном объеме в связи с тем, что имеется остаток средств в МКУ «СПАСАТЕЛЬ» по з/плате в связи с вакансиями, а также экономия по контрактам и налоговому сбору. Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе: За отчетный период: - разработана проектно – сметная документация для создания муниципальной автоматизированной системы оповещения населения о ЧС на территории района; - обеспечено финансовое обеспечение МКУ «СПАСАТЕЛЬ»: - проведен капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 32. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 3 мероприятия; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 3 мероприятия СРм = МВ /М, 3 / 3 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 34915,2 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 37296,4 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 34915,2 / 37296,4 = 0,94 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 0,94 = 1,06 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Разработка планирующих документов (план ГО, план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, паспорт безопасности, план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, проектно – сметная документация для создания муниципальной автоматизированной системы оповещения населения о ЧС на территории района); %; 100; 100; 1. 2; Финансовое обеспечение МКУ «СПАСАТЕЛЬ»; %; 93,6; 100; 0,93. 3; Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 32; %; 100; 100; 1. Итого СДП/ППЗ; 2,93. СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 3 2,93 / 3 = 0,97* Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 0,97 / 1,06 = 0,9 Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной подпрограммы, считается удовлетворительной так как значение ЭРП/П равно 0,9, это связано с тем, что имеется остаток средств в МКУ «СПАСАТЕЛЬ» по з/плате в связи с вакансиями, а также экономия по контрактам и налоговому сбору. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» k – 34915,2/ 34915,2= 1 ЭР МП =0,5 * 1 + 0,5 * 0,9 * 1/ 1 = 0,95 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,9. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 19. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества»: Муниципальная подпрограмма «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 3 декабря 2020 года № 447 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» (с изменениями).. Всего по итогам 2022 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 100,0 тыс. руб. было израсходовано 100,0 тыс. руб. - Выделение денежных средств на проведение мероприятия 21.04.2022 года – 20,0 тыс. руб. - Закупку формы 04.12.2022 года – 80,0 тыс. руб. Программа выполнена в полном объеме. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 1 мероприятия; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 1 мероприятия СРм = МВ /М, 1 / 1 = 1 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 100,0 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 100,0 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 100 / 100 = 1 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 1 / 1 = 1 Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя подпрограммы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Целевой показатель 1. Целенаправленное и организованное осуществление первоочередных мероприятий, влияющих на процесс возрождения.; шт.; 2; 2; 1. 2; Целевой показатель 2. Реализация политики в отношении казачества на территории муниципального образования Крыловский район; тыс. руб; 100; 100; 1. Итого СДП/ППЗ; 2. СДП/ППЗ – степень реализации подпрограммы N - число целевых показателей подпрограммы - 2 2/ 2 = 2 *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 1 / 1 = 1 Эффективность реализации данной подпрограммы, считается высокой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» k – 1 / 1 = 1 ЭР МП =1/ 1 = 1 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой. Муниципальная программа эффективна. 20. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» Муниципальная подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 26.11 2020 года № 436 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район» (с изменениями) (далее – Программа).. На реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального бюджета предусмотрено 50,0 тыс. руб., в т.ч.: - издание тематических вкладышей по вопросам межэтнических отношений в районных средствах массовой информации – 10,0 тыс. руб.; - приобретение агитационных материалов и плакатов антиэкстремистской направленности – 40,0 тыс. руб. Израсходовано 0 тыс. руб. Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 0. Целевые показатели программы выполнены на 0,5 Оценку эффективности муниципальной программы невозможно рассчитать, так как мероприятия не выполнены. Муниципальная программа не эффективна. 21. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район»: Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район на 2021 – 2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 13.05.2020 № 161 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район на 2021 – 2026 годы» (с изменениями). Всего по итогам года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 100,0 тыс. руб. было израсходовано 99,7 тыс. руб., в том числе: - покупка оргтехники – 99,7 тыс. руб. Оценка эффективности программы: Оценка степени реализации мероприятий программы: 99,7%; Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 99,7%; Оценка эффективности использования средств бюджета:99,7/100=0,99; Оценка степени достижения целей и решения задач программы: 0,99; Оценка эффективности реализации программы: 0,99; Эрп/п=1/1=1 Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение Эрп/п составляет: 0,99. Муниципальная программа эффективна. 22. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район»: Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район 29 октября 2019 года № 397 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район на 2021 – 2026 годы» (с изменениями) (далее – Программа).. Всего по итогам 2022 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 4631,9 тыс. руб. было израсходовано 4068,2 тыс. руб., в т.ч.: - Закупка оборудования, программного обеспечения, работ и услуг для хранения и защиты информационных ресурсов, аттестация рабочих мест персональных данных, антивирусное ПО – 924,7 тыс. руб. - Модернизация аппаратной и программной платформы вычислительных ресурсов администрации муниципального образования Крыловский район (покупка компьютерной техники) – 564,7 тыс. руб. - Сопровождение сайта администрации муниципального образования – 25,0 тыс. руб. - Обслуживание интернет-сайта СМИ – 15,0 тыс. руб. - Услуги по сопровождению программно-аппаратного комплекса «АРМ-муниципал» - 60,0 тыс. руб. - Обслуживание оргтехники и приобретение расходных материалов (краска, картриджи, барабаны) – 90,0 тыс. руб. - Модернизация серверного оборудования, обслуживание компьютерной и прикладной техники, замена их комплектующих – 50 тыс. руб. - Услуги телефонной связи, предоставление доступа к сети Интернет, спецсвязь – 883,3 тыс. руб. - Услуги по оказанию доступа в правовую систему «Гарант» - 267,1 тыс. руб. - Услуги по списанию и утилизации компьютерной техники и оргтехники – 24,8 тыс. руб. - «Криста», оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», а также дополнительных программных модулей и функциональных возможностей к этим программным продуктам – 1163,6 тыс. руб. Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 91,6. Программа в 2022 году выполнена в полном объеме. Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе: - внедрена система электронного документооборота «Дело»; - проведены работы по аттестации рабочих мест по требованиям персональных данных; - закуплена компьютерная техника и оргтехника; - оказаны услуги по обслуживанию сайтов администрации, информационной системы «Гарант», НПО «Криста», «Арм Муниципал»; - проведен ремонт оргтехники, заправка картриджей; - оказаны услуги телефонной связи, сети интернет, спецсвязь; - проведены работы по утилизации компьютерной техники и оргтехники. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации СРМ - степень реализации мероприятий; МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 11 мероприятий; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году – 12 мероприятий СРм = МВ /М, 11 / 12 = 0,92 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; Зф - фактические расходы на реализацию программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 4068,2 тыс. руб. Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей программы (из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов) в 2022 году – 4631,9 тыс. руб. ССуз = Зф / Зп 3805,8 / 4631,9 = 0,82 Оценка эффективности использования средств бюджета Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Крыловский район; СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования Крыловский район; ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования Крыловский район Эис = СРМ / ССуз 0,92 / 0,82 = 1,12 Оценка степени достижения целей и решения задач программы СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП ЗП П/ПФ- значение целевого показателя программы фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя программы № п/п; Наименование показателя; Ед изм; ЗПП/ПФ; ЗПП/ПП; СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП. 1; Закупка услуг по электронному документообороту; ед; 100; 100; 1. 2; Закупка антивирусного программного обеспечения; чел; 100; 100; 1. 3; Защита информации, содержащую персональные данные; %; 70; 100; 0,7. 4; Сопровождение, модернизация средств вычислительной техники; %; 100; 100; 1. 5; Модернизация, дальнейшее развитие локальной и распределительной вычислительной сети администрации, корпоративной телефонии; %; 100; 100; 1. 6; Обслуживание информационных ресурсов, специализированного программного обеспечения; %; 100; 100; 1. Итого СДП/ППЗ; 5,7. СДП/ППЗ – степень реализации программы N - число целевых показателей программы - 6 5,7 / 6 = 0,95* *в случае если СДП/ППЗ >1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1 Оценка эффективности реализации программы ЭРП/П - эффективность реализации программы, рассчитывается ЭРП/П = СРП/П / Эис 0,95 / 1,1,12 = 0,85 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9. Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8. Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7 В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной. Следовательно, эффективность реализации данной программы, считается высокой так как значение ЭРП/П равно 0,91. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы, рассчитывается ЭР МП =0,5 * СР МП +0,5* ∑ ЭР П/П * kj / j, где ЭР МП - эффективность реализации муниципальной программы; СР МП - степень реализации муниципальной программы; ЭР П/П - эффективность реализации подпрограммы; J – количество подпрограмм; kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где: Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию j-той программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования Крыловский район на реализацию муниципальной программы Программа «Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район на 2021-2026 годы» k – 3805,8/ 3805,8 = 1 ЭР МП =0,5 * 0,82 +0,5* 0,85 * 1/ 1 = 0,835 Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,8. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. 23. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Крыловский район»: Муниципальная подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в Крыловском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 01 декабря 2020 года № 443 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район» (с изменениями) (далее – Программа).. Всего по итогам 2022 года на реализацию муниципальной программы из утвержденного годового объема 1537,5 тыс. руб. было израсходовано 0 тыс. руб., в т.ч.: - Приобретение аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения; - Организация эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения функционирования муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности. Процент освоения средств в отчетном периоде составил - 0. Программа не выполнена в полном объеме в связи с тем, что при заключении контракта «Приобретение камер видеонаблюдения для развития системы «Безопасный город» в муниципальном образовании Крыловский район» ИКЗ 223233800774723380100100460002640244, код ОКПД2 – 26.40.33.110, было поставлено оборудование не соответствующее условиям контракта (недобросовестный поставщик). Камеры видеонаблюдения были возвращены поставщику, краевые денежные средства возвращены в министерство ГО и ЧС Краснодарского края, местные денежные средства не освоены. Фактически достигнутый результат от реализации мероприятий по Программе: За отчетный период: - нет выполненных мероприятий. Муниципальная программа не эффективна. 24. Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации»: Муниципальная программа муниципального образования Крыловский район «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации» утверждена постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 12 декабря 2020 года № 469 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации» (с изменениями). Муниципальная программа состоит из пяти мероприятий: 1. подписка администрации муниципального образования Крыловский район на периодические издания, выделено 20,0 тыс. руб. и освоено 0 руб.; 2. оплата информационного сопровождения: публикации в районных и общероссийских печатных изданиях, оплата сюжетов на радио, телевидении, создание видеороликов районного значения, выделено 1 100,0 тыс. руб., освоено 1 095,8 тыс. руб.; 3. изготовление печатной продукции в рамках подготовки к ежегодному краевому месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы, выделено 0 руб.; 4. изготовление итогового видеофильма о деятельности администрации муниципального образования Крыловский район выделено 80,0 тыс. руб. и освоено 60,0 тыс. руб.; 5. оплата статьи в газете «Кубанские Новости» к инвестиционному форуму в городе Сочи, выделено 0 руб. В 2022 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования Крыловский район «Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации» выделено 1 200,0 тыс. руб., освоено 1 155,8 тыс. руб. Оценка эффективности программы: оценка степени реализации мероприятий программы: 96 %; оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 96%; оценка эффективности использования средств бюджета: 96/100=0,96 оценка степени достижения целей и решения задач программы: 0,96 оценка эффективности реализации программы: 0,96. Муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию. |
| --- | --- |

Приложение 1

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | ЭРм/п | Эффективность реализации МП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие образования" | 1 | высокая |
| 2 | "Социальная поддержка граждан" | 0,96 | высокая |
| 3 | "Обеспечение безопасности населения" | 0 | неудовлетворительная |
| 4 | "Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район" | 0,9 | высокая |
| 5 | "Обращение с твердыми коммунальными отходами" | 0,81 | средняя |
| 6 | "Развитие физической культуры и спорта" | 0,9 | высокая |
| 7 | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 0,75 | удовлетворительная |
| 8 | "Экономическое развитие" | 0,7 | удовлетворительная |
| 9 | "Молодежь Крыловского района" | 0,95 | высокая |
| 10 | "Развитие сельского хозяйства" | 0,98 | высокая |
| 11 | "Управление муниципальными финансами" | 0,99 | высокая |
| 12 | "Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район" | 0,94 | высокая |
| 13 | "Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район | 0,9 | высокая |
| 14 | "Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд" | 0,46 | неудовлетворительная |
| 15 | "Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район" | 0,9 | высокая |
| 16 | "Обеспечением жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район" | 0 | Не реализовывалась в 2022 году |
| 17 | "Повышение безопасности дорожного движения" | 0,7 | удовлетворительная |
| 18 | "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район" | 0,95 | высокая |
| 19 | "Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества" | 1 | высокая |
| 20 | "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район" | 0 | неудовлетворительная |
| 21 | "Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район" | 0,99 | высокая |
| 22 | "Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район" | 0,83 | средняя |
| 23 | "Система комплексного обеспечения безопасности жизнидеятельности в муниципальном образовании Крыловский район" | 0 | неудовлетворительная |
| 24 | "Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации" | 0,96 | высокая |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценки эффективности реализации программы»:

- эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,90.

- эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР МП, составляет не менее 0,80.

- эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР МП составляет не менее 0,70.

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

По большинству муниципальных программ за 2022 год оценка эффективности реализации программ составила более 0,7 балла.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития муниципального образования. В связи с чем, координаторам и ответственным должностным лицам муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

2. продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ, предусмотренные для муниципальных образований;

3. повысить ответственность координаторов и ответственных должностных лиц программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных;

- выполнение программных мероприятий, включая достижение запланированных целевых показателей (индикаторов);

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также сведений о внесенных изменениях в муниципальные программы для своевременного размещения в   государственную автоматизированную систему «Управление».

Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.

4. планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год;

5. использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации;

6. координаторам и ответственным должностным лицам муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Крыловский район.

Повысить качество управления программами, в том числе обеспечить:

- повышение эффективности планирования целевых показателей (индикаторов) с целью недопущения значительного превышения их достижения;

- полноту предоставления сведений о достижении значений показателей (индикаторов) при формировании годового отчета о ходе реализации муниципальных программ;

- комплектность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ;

- повышение эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ;

- необходимо своевременно актуализировать муниципальные программы в соответствии с решением Совета муниципального образования Крыловский район «О бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

Приложение 2

Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования Крыловский район за 2022 год

| Наименование муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы | Ранжированный перечень муниципальных программ в порядке убывания оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
| «Поддержка Крыловского (Екатериновского) районного казачьего общества» | 1 | 1 |
| "Развитие образования" | 1 | 1 |
| "Развитие архивного дела в муниципальном образовании Крыловский район" | 0,99 | 2 |
| "Управление муниципальными финансами" | 0,99 | 2 |
| "Развитие сельского хозяйства" | 0,98 | 3 |
| "Взаимодействие администрации муниципального образования Крыловский район со средствами массовой информации" | 0,96 | 4 |
| "Социальная поддержка граждан" | 0,96 | 4 |
| "Молодежь Крыловского района" | 0,95 | 5 |
| "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий в муниципальном образовании Крыловский район" | 0,95 | 5 |
| "Муниципальное управление в муниципальном образовании Крыловский район" | 0,94 | 6 |
| "Комплексное и устойчивое развитие в сфере архитектуры, градостроительства и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Крыловский район | 0,9 | 7 |
| "Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Крыловский район" | 0,9 | 7 |
| "Развитие культуры в муниципальном образовании Крыловский район" | 0,9 | 7 |
| "Развитие физической культуры и спорта" | 0,9 | 7 |
| "Информатизация администрации муниципального образования Крыловский район" | 0,83 | 8 |
| "Обращение с твердыми коммунальными отходами" | 0,81 | 9 |
| "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 0,75 | 10 |
| "Экономическое развитие" | 0,7 | 11 |
| "Повышение безопасности дорожного движения" | 0,7 | 11 |
| "Управление земельными участками и объектами недвижимости для муниципальных нужд" | 0,46 | 12 |
| "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Крыловский район" | 0 | 13 |
| "Обеспечение безопасности населения" | 0 | 13 |
| "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Крыловский район" | 0 | 13 |
| "Обеспечением жильем молодых семей муниципального образования Крыловский район" | 0 | Не реализовывалась в 2022 году |