Сетевой план-график

деятельности стажировочной площадки в ГКОУ СО «СКОШИ № 18»

по  введению  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей

с ограниченными возможностями здоровья

на 2015 год

| на 2015 год п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения (дд.мм.гггг) | Планируемый результат* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение плана-графика деятельности стажировочной площадки по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | июль 2015 г. | утверждение плана-графика деятельности стажировочной площадки по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 2. | Утверждение структуры штатного расписания стажировочной площадки | июль 2015 г. | издание приказа |
| 3. | Предоставление отчетов стажировочной площадки по итогам деятельности | по плану Минобра РФ | сформированный отчет |
| 4. | Предоставление отчетов по освоению финансовых средств в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | по плану Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | предоставление отчетов |
| 5. | Предоставление отчетов по результатам деятельности стажировочной площадки в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | по плану Министерства общего и профессионального образования Свердловской области | предоставление отчетов |
| 6. | Участие в работе всероссийских вебинаров по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (количество участников – 23 педагога) | по плану Минобра России | обеспечение участия в вебинарах по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР |
| 7. | Участие в работе практикоориентированных семинаров по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (количество участников – 10 педагогов) | по плану Минобра России | обеспечение участия в работе практикоориентированных семинаров по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ |
| 8. | Организация и проведение вебинара «Особенности организации учебной деятельности детей с ЗПР в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ» Основные вопросы: 1. Психолого-педагогические особенности детей с ЗПР 2. Дифференциальная диагностика детей с ЗПР 3. Преодоление школьных трудностей обучающимися с ЗПР по вариантам 7.1 и 7.2 4. Особенности организации работы с родителями при подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (педагоги Свердловской области) | сентябрь 2015 г. | повышение квалификации педагогов, консультационно-методическая помощь педагогам области, обмен опытом |
| 9. | Участие педагогов в областных мероприятиях в рамах деятельности стажировочной площадок Свердловской области | в соответствии с областным планом проведения на базе стажировочных площадок информационно-методических круглых столов по вопросам методического сопровождения введения ФГОС для детей с ОВЗ | обеспечение участия педагогов в областных мероприятиях |
| 10. | Организация проведение курсов повышения квалификации «Подготовка педагогической команды образовательной организации к работе в условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ» (16 часов) | сентябрь 2015 г. | повышение квалификации педагогов (100-150 чел.) |
| 11. | Организация и проведение курсов повышения квалификации совместно с УрГПУ (24 часа) «Содержание внеурочной деятельности обучающихся в условиях введения ФГОС НОО для детей с задержкой психического развития»: теория – 16 часов, практические занятия (открытые уроки, мероприятия, мастер-классы) – 8 часов | ноябрь 2015 г. | повышение квалификации педагогов (планируемое количество участников – группа 30 человек) |
| 12. | Организация и проведения консультационных дней для педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС для детей с ОВЗ | по запросу муниципальных отделов управления образования | повышение квалификации педагогов |
| 13. | Разработка и публикация методических материалов по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ | сентябрь – декабрь 2015 г. | Издание и тиражирование методических сборников: 1. Формирование универсальных учебных действий у учащихся с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования – 150 экз. 2. Современные образовательные технологии – основа эффективности достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с задержкой психического развития -150 экз. 3. Формирование жизненных компетенций у обучающихся с ЗПР в условиях реализации АООП НОО для детей с ЗПР – 150 – 200 экз. 4. Коррекционно-развивающие приемы работы с обучающимися с ЗПР в условиях инклюзивного образования – 200 экз. 5. Проектирование и разработка программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР - 200 экз. |
| 14. | Размещение методических рекомендаций и материалов из опыта работы стажировочной площадки - публикации на сайте ГКОУ СО «СКОШИ № 18» (информационные статьи, заметки и т. п.) | в течение 2015 года | информирование педагогической общественности о деятельности стажировочной площадки |
| 15. | Анализ деятельности стажировочной площадки | июнь, декабрь 2015 г. | представление результатов деятельности |
| 16. | Организация систематической работы по доработке и корректировке рабочих программ педагогов по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности и т. п. | в течение 2015 года | разработанные рабочие программы по учебным предметам |
| 17. | Обобщение инновационного опыта педагогов по введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | в течение 2015 года | повышение квалификации педагогов |
| 18. | Разработка и распространение методических рекомендаций по разработке адаптированных основных образовательных программ | октябрь-ноябрь 2015 г. | Методические рекомендации |
| 19. | Разработка методических и дидактических материалов, контрольно-измерительных материалов | октябрь 2015 г. | разработанные методические, дидактические материалы, КИМы |
| 20. | Приобретение методической литературы по ФГОС начального общего образования для детей с ЗПР | сентябрь 2015 г. | учебно-методическая литература |
| 21. | Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям ФГОС НОО для детей с ЗПР | апрель 2015 г. | наличие на стажировочной площадке необходимого программного обеспечения |
| 22. | Приобретение оборудования для кабинетов музыки, учебных мастерских, кабинетов логопеда, педагога-психолога | сентябрь – ноябрь 2015 г. | обеспечение требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ к материально-техническим условиям реализации АООП |
| 23. | Организация и проведение работ по капитальному ремонту учебных кабинетов начальных классов (замена дверей, ремонт полов) | август-сентябрь 2015 г. | Приведение в соответствие с требованиями АООП НОО для детей с ОВЗ к материально-техническим условиям введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ |

Директор                                                                                                                          И.И. Кашина

Руководитель стажировочной площадки