## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Биктуганов Ю.И. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 22.02.2022 № 36-И
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской обасти "Екатеринбургская школа № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"
|  | город Екатеринбург |  |  | ИНН | 6663056513
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации
1. | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-04-01 | Якушевская Наталья Васильевна зам.директора по УВР
|  | сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | 2022-04-01 | Якушевская Наталья Васильевна зам.директора по УВР
|  | свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | 2022-04-01 | Кашина Ирина Ивановна директор
|  | план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-04-01 | Воробьева Ирина Викторовна главный бухгалтер
|  | локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся), правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор | 2022-04-01 | Кашина Ирина Ивановна директор
|  | документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-04-01 | Зайцева Ольга Сергеевна зам.директора по ВР
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-02-01 | Калелева Любовь Анатольевна зам.директора по УВР
|  | предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-04-01 | Кашина Ирина Ивановна директор
|  | информацию о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-04-01 | Калелева Любовь Анатольевна зам.директора по УВР
|  | информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-04-01 | Воробьева Ирина Викторовна главный бухгалтер
|  | информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-04-01 | Воробьева Ирина Викторовна главный бухгалтер
2. | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив на официальном сайте образовательной организации:
|  | наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-04-01 | Калелева Любовь Анатольевна зам.директора по УВР
|  | наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-04-01 | Воробьева Ирина Викторовна главный бухгалтер
|  | наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-04-01 | Воробьева Ирина Викторовна главный бухгалтер
II. Комфортность условий предоставления услуг
3. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 77%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия:
|  | наличие в образовательной организации комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 2022-09-01 | Кашина Ирина Ивановна директор
|  | наличие и понятность навигации внутри образовательной организации | 2022-09-01 | Кашина Ирина Ивановна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
4. | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов (направление Письма в Комитет по транспорту г.Екатеринбурга о предоставлении выделенных стоянок для автотранспорта инвалидов) | 2022-12-31 | Кашина Ирина Ивановна директор
|  | использование мобильного гусеничного подъемника (вместо сменных кресел -колясок) | 2022-02-01 | Горбунов Александр Генрихович зам.директора по АХР
5. | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив:
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (установка на стене центрального входа в школу тактильной вывески с наименованием учреждения, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля) | 2022-12-31 | Кашина Ирина Ивановна директор
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (заключение договора о сотрудничестве с ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 11» на предоставление услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-04-01 | Кашина Ирина Ивановна директор
6. | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 79%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг. Освещение деятельности образовательной организации на информационных стендах, официальном сайте, в средствах массовой информации | 2022-05-31 | Зайцева Ольга Сергеевна зам.директора по ВР
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 90%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг.Провести семинар-практикум для работников по развитию доброжелательного общения с родителями (законными представителями) обучающихся | 2022-05-31 | Якушевская Наталья Васильевна зам.директора по УВР
8. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 97%) | Поддерживать высокий уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. Организовать тренинговое занятие для работников, направленное на развитие доброжелательности и вежливости при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2022-05-31 | Якушевская Наталья Васильевна зам.директора по УВР
9. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации. Провести информационное совещение на тему «Кодекс профессиональной этики педагогических работников» | 2022-05-31 | Якушевская Наталья Васильевна зам.директора по УВР
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
10. | 91% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым. Освещение деятельности образовательной организации на ее информационном стенде, официальном сайте, в средствах массовой информации | 2022-05-31 | Зайцева Ольга Сергеевна зам. директора по ВР
11. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 93%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг. Проведение тематических педагогических советов, вебинаров, мастер-классов, родительских собраний. Укрепление материально-технической базы школы | 2022-05-31 | Зайцева Ольга Сергеевна зам. директора по ВР
12. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 92%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом. Информирование родителей (законных представителей) об изменениях, внесенных в локальные акты школы | 2022-05-31 | Зайцева Ольга Сергеевна зам. директора по ВР
Директор И.И. Кашина