##### План-график

##### проведения мероприятий по идентификации,

##### выдвижению и отбору проектных предложений

##### в МБОУ СОШ с. Стародубское

|  |  |
| --- | --- |
| Этап | Сроки проведения |
| 1. Подготовительная работа Молодежного совета, начало информационной кампании
 | 01.10.2020-20.10.2020 |
| 2. Выдвижение и обсуждение предварительных проектных идей/предложений на собраниях в классах | 21.10.2020-12.11.2020 |
| 3. Проведение общего собрания учеников или собрания делегатов | 16.11.2020 |
| 4. Технический анализ выдвинутых предложений | 30.11.2020 |
| 5. Оформление и размещение информации по отобранным проектным предложениям | 16.12.2020 |
| 6. Общешкольное голосование и обработка его результатов | 21.12.2020 |
| 7. Реализация утвержденных проектных предложений | 2021 год |