Программа реализации инновационного проекта

«Ведущий региональный техникум: соответствие международным стандартам и передовым профессиональным технологиям» в 2019-2020 учебном году

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум»

| Стратегическая цель: | Создание сетевой площадки в системе СПО Республики Хакасия, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в области строительство и промышленные и инженерные технологии |
| --- | --- |
| Цель на 2019-2020 | Внедрение демонстрационного экзамена, как новой системы оценки качества подготовки выпускников по компетенции «Электромонтаж» |
| Задачи на 2019-2020г. : | Сформировать новую систему оценки качества подготовки кадров для демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж»; Создать Центр подготовки демонстрационного экзамена (ЦПДЭ); Формализовать отношения между сетевыми партнерами; Создать условия для подготовки и проведения региональных чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад; |

Руководитель проекта: Директор Каркавина Наталья Николаевна

Команда проекта:

заместитель директора по учебно-производственной работе;

заместитель директора по учебной работе;

заместитель директора по учебно-методической и воспитательной работе;

тьютор;

председатель предметно-цикловой комиссии электротехнических дисциплин;

председатель предметно-цикловой комиссии по направлениям слесарно – технических и металлургических дисциплин;

ведущие преподаватели, мастера производственного обучения.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации, обучение руководителей, педагогов, мастеров производственного обучения |
| 1. | Повышение квалификации педагогических работников, работодателей по стандартам WSR | октябрь 2019 | Специалист по кадрам, методист. | Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации по стандартам WSR – 4 чел. |
| 2. | Обучение эксперта по проведению ДЭ в соответствии с требованиями Worldskills | октябрь-ноябрь 2019 | методист | эксперт по ДЭ -2 чел |
| Формирование нормативно-правовой базы |
| 3. | Разработка проекта по созданию ЦПДЭ компетенции «Электромонтаж» | декабрь 2019 | Замдиректора по УМиВР, УПР, Главный эксперт компетенции | приказ о назначении ответственных ЦПДЭ, план мероприятий по созданию ЦПДЭ (с учетом материально-технических базы). |
| 4. | Разработка проекта по созданию СЦК компетенции «Электромонтажные работы» | апрель 2019 | Замдиректора по УПР, УВР. | Положение о создании СЦК, приказ о назначении ответственных, план мероприятий по созданию СЦК (с учетом материально-технических возможностей). |
| Формализование отношений между сетевыми партнерами |
| 5. | Согласование программы взаимодействия с предприятиями партнерами по компетенции «Электромонтаж» | сентябрь 2019 | Замдиректора по УПР Председатель ПЦК | Согласованна программа взаимодействия ООО «ИСО», АО «РУСАЛ САЯНАЛ», ПАО «МРСК Сибири – Хакасэнерго» по проведению экскурсий, организации практик, стажировок преподавателей и мастеров п/о |
| 6. | Участие социальных партнеров – работодателей в экспертной оценке по компетенции «Электромонтаж» | февраль 2020 | Замдиректора по УПР, главный эксперт компетенции | Привлечение социальных партнеров – работодателей в качестве независимых экспертной в IV Региональном чемпионате Worldskills, ДЭ, олимпиаде. |
| 7. | Реализация образовательных программ по профессии/ специальности с использованием сетевой формы взаимодействия | сентябрь- октябрь 2019 | Зам.директора по УПР, УР. | Договор о сетевой форме реализации образовательной программы |
| 8. | Заседание членов РУМО по проведению Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по направлению УГС 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | март 2020 | Председатель РУМО | Внесение изменений и предложений в Положение о проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Обсуждение заданий теоретического и практического уровня. Обсуждение организационных моментов проведения олимпиады. |
| 9. | Совещание сетевых партнеров «Организация подготовка участников IV Регионального чемпионата Worldskills 2019 компетенции «Электромонтаж». | ноябрь 2018 | замдиректора по УПР, главный эксперт компетенции, председатель РУМО, работодатели | Распределение ролей экспертов по выполняемым функциям в период проведения чемпионата, варианты изменений задания, составление плана (карты) выполнения заданий. |
| 10. | Круглый стол «Стандарты Worldskills и независимая оценка качества подготовки выпускников компетенции «Электромонтаж» | декабрь 2019 | Замдиректора по УПР, главный эксперт компетенции, председатель РУМО | Ознакомление социальных партнеров – работодателей с порядком проведения чемпионата и критериями экспертной оценки, порядком проведения ДЭ. |
| Создание условий для подготовки и проведения региональных чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад |
| 11. | Организация тренингов участникам чемпионата WS компетенции «Электромонтаж» | ноябрь 2019-январь-2020 | Главный эксперт компетенции, | проведение консультаций, демонстрация отдельных приемов выполнения работ, ознакомление с критериями оценивания |
| 12. | Подготовка площадки к IV Региональному чемпионату Worldskills компетенции «Электромонтажные работы» | декабрь 2019 – февраль 2020 | Замдиректора по УПР, главный эксперт компетенции | Согласована конкурсная документация, СМП план, план застройки площадки для проведения чемпионата. Готовность площадки для проведения регионального чемпионата WorldSkills 2020 по компетенции «Электромонтаж» - 100% |
| 13. | Проведение IV Регионального чемпионата Worldskills компетенции «Электромонтаж» | февраль 2019 | Главный эксперт компетенции, организатор площадки. | Эффективная организация работы площадки, положительное заключение Аудитора. |
| 14. | Организация проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады по направлению УГС 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика | по графику | Замдиректора по УПР, председатель РУМО | Эффективная организация Регионального этапа Всероссийской олимпиады, выявление участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады. |
| Подготовка площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» |
| 15. | Разработка дорожной карты по внедрению процедуры ДЭ | май 2019 | Методист, председатель РУМО | Планирование деятельности по внедрению процедуры ДЭ |
| 16. | Организация подготовки площадки ЦПДЭ компетенции «Электромонтаж» | апрель 2019 | Главный эксперт, Замдиректора по УПР. | Аккредитованная площадка ЦПДЭ |
| 17. | Проведение ДЭ по компетенции «Электромонтаж» | март 2019 | Главный эксперт, Замдиректора по УПР. | ДЭ в форме промежуточной аттестаций |
| Организация профориентационной работы |
| 18. | Разработка программ проф.проб по направлению «Электромонтаж» в сетевом взаимодействии | ноябрь 2019 | Замдиректора по УПР, УР, УВР, преподаватели и мастера п/о | Популяризация профессий. Информирование о значимости профессий/ специальностей учащихся. |
| 19. | Проведение проф. ориентационных мероприятий | в течении года | Замдиректора по УПР, УВР, преподаватели и мастера п/о | профессиональные пробы в рамках чемпионата Worldskills «Дни СПО», олимпиады. Популяризация профессий. Привлечение мотивированных абитуриентов |