Отчет о деятельности региональной инновационной площадки Республики Хакасия в 2017-2018 учебном году

1. Полное наименование учреждения (в соответствии с Уставом): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум».

2. Тема инновационного проекта: «Ведущий региональный техникум: соответствие международным стандартам и передовым профессиональным технологиям»

3. Сроки реализации инновационного проекта: с 01.05.2017г. по 30.06.2021 г.

4. Отчетный период: апрель 2017 – сентябрь 2018

5. Ф.И.О. руководителя учреждения, список исполнителей:

Руководитель проекта:

Каркавина Наталья Николаевна

Рабочая группа:

Стриевич Л.В.,  Шуляк Л.Ф., Щербакова В.А., Киндер Т.А.,

Щербакова Т.В., Дубовицкая О.В., Шугай Е.Э., Пащенко Н.П.,

Локтева Н.В., Поцурай Е.В., Черемушкина А.М., Голоушкина И.В.

6. Цель инновационной деятельности за отчетный период:

Внедрение ФГОС СПО по образовательной программе 15.01.35 Мастер слесарных работ, 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

7. Проведенные мероприятия, направленные на достижение цели за отчетный период:

| № п\п | Задачи инновационной деятельности | Сроки реализации | Содержание деятельности (мероприятия) | Краткая характеристика полученных результатов, выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование нормативно-правовой базы |
| 1.1 | Создание рабочей группы для разработки и внедрения ФГОС СПО | май 2017 | Формирование команды проекта, за период реализации 2018 г. изменение состава проектной команды. | Количество участников реализации проекта 12 человек. |
| 1.2 | Изучение отечественного и международного опыта в области педагогических и технологических инновации в образовательном процессе. | Март-апрель 2017 | Изучена нормативно-правовая база проекта. Изучены методические рекомендации по разработке и внедрению новых образовательных программ в ПОО. Межрегиональный центр компетенций в области подготовки кадров по ТОП-50 «Строительство» - ГБПОУ Московской области «Техникум им. С.П. Королева». Межрегиональный центр компетенций - Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций). | Изучен опыт |
| 1.5 | Разработка нормативно-правовой базы по проблеме проекта | 2017-2018 | Приказ о создании рабочей группы №68, От 04.05.2017 г. Договоры сетевого взаимодействия: № 474- СВ, № 475 – СВ, № 476 – СВ, № 477 – СВ от 12.02.2018. | Приказ – 1, Договоры – 4 . |
| 2 | Повышение квалификации, обучение руководителей, педагогов, мастеров производственного обучения. |
| 2.1 | Повышение квалификации педагогов по теме «Методическое сопровождение реализации ФГОС по ТОП-50 в ПОО РХ» | Апрель-май 2017 2018 | Обучение на курсах повышения квалификации «Проектирование и реализация образовательных программ СПО с учетом российских и международных стандартов». Щепина М.А. (область строительство); Сафронова Е.И. (электромонтаж), Вешкина К.Н (география) | Удостоверение – 3 человека |
| 2.2 | Обучение тьютора | 09.10.2017-27.10.2017 | Обучение на курсах повышения квалификации по теме «Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям» | 1 человек Удостоверение |
| 2.3 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по стандартам WSR по теме «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Worldskills» | 18-21.02.2018 г. | Обучены директор и заместитель по УР по программе «Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям». Каркавина Н.Н., Шуляк Л.Ф.– Удостоверение повышения квалификации, Заместитель директора по УПР– Щербакова В.А, методист – Поцурай Е.В. – сертификаты участников семинара. | Удостоверение – 3 человека, Сертификаты – 2 человека. |
| 2.4 | «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом стандартов «Worldskills International по компетенции «Электромонтажник» | 2017 | Обучение на курсах г. Новосибирк | Удостоверение повышения квалификации 2 педагога |
| 2.5 | Обучение на республиканских семинарах | В течении года | В рамках реализации ФГОС по ТОП-50 в ПОО РХ в обучающих семинарах приняли участие 43 педагога | Сертификаты участников . |
| 2.6 | Обучение проектных команд | 26-27.03.2018 | Обучение на курсах повышения квалификации проектной команды, защита проекта на пректно-инновационной сессии в г. Красноярске «Организация непрерывного образования педагогических работников СПО»: Поцурай Е.В, Пащенко Н.П, Кожевникова Н.Н, Стрельникова О.В Обучение на курсах повышения квалификации по теме «Управление проектами в системе образования»: Локтева Н.В, Шуляк Л.Ф, Щербакова В.А | удостоверение повышения квалификации – 7 человек. |
| 2.7 | Обучение педагогов по программе эксперт демонстрационного экзамена | Декабрь 2017 | Обучение педагогов по программе эксперт демонстрационного экзамена по компетенции «Электоромонтажные работы» - 6 человек, «Обработка листового металла» - 2 человека. | Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills – 8 человек. |
| 3 | Разработка учебно-методического обеспечения |
| 3.1 | Сравнительный анализ профессиональных компетенций (далее ПК) ФГОС и трудовых функций профстандарта, требований Worldskills и работодателей ФГОС по ТОП-50 и действующих ФГОС СПО с учетом реализуемых профессий/специальностей в ПОО РХ | Сентябрь 2017 | Анализ и детализация требований, определение учебных дисциплин и профессиональных модулей (разделов), участвующих в формировании профессиональной компетенции «Электромонтажные работы», выполнены сравнительные таблицы. | Представлено 6 сравнительных таблиц |
| 3.2 | Подготовка документов по образовательным программам: мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства, мастер слесарных работ для процедуры лицензирования | Июнь 2017 | Получение лицензии на образовательную программу «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства», «Мастер слесарных работ». | Лицензия |
| 3.3 | Формирование учебных планов | Апрель – июнь 2017 | распределение часов вариативной части на дисциплины и МДК, значимые для формирования трудовых функций профстандарта, требований WSR, распределение часов практики по профессиональным модулям; введение новых модулей и дисциплин; оценка трудоемкости каждой из дисциплин в зачетных единицах; формирование и утверждение учебного плана. | Готовы учебные планы по профессии мастер ЖКХ, мастер слесарных работ согласованы с сетевыми партнерами. |
| 3.2 | Формирование учебно-методического комплекса (далее УМК) | Февраль – май 2017 | Разработка образовательные программы (УД, МДК, ПМ, ПП, УП). Мастер ЖКХ ОУД- 13шт.УД – 5 шт. ОП – 7 шт.ФК.00 – 1 шт. ПМ – 2 шт.УП – 6 шт. ПП – 2 шт. Мастер слесарных работ: ОП- 5 шт.ПМ – 3 шт. УП – 1 шт.ПП – 1 шт. УД – 2 шт.ФК – 1 шт. Проведение совещания по формированию учебных планов, проведение экспертизы совместно с работодателями. | Общее количество разработанных программ: 49 шт. Экспертное заключение в форме рецензии на образовательные программы. |
| 3.3 | Формирование фонда оценочных средств | 2018 | Разработка проекта «Создание фонда оценочных средств», определены цели, задачи проекта, составлен план работы на 2018-2019 год. | Проект «Создание фонда оценочных средств» |
| 3.4 | Внедрение новых методов обучения и современных образовательных технологии | 2017-2018 | Применение в образовательном процессе современных образовательных технологий, проведение семинара по теме, выступление преподавателей с докладами, мастер-классами, практическими занятиями. | Создан банк апробированных образовательных технологий: технология мобильного обучения, интерактивные технологии, практико-ориентированное обучение (дуальное), методика программирования, метод проектов, кейс -технологии. |
| 3.5 | Внедрение современных воспитательных технологий, направленных на развитие студентов. | Август 2018 | Разработка программы по воспитательной работе: «Программа профессионального воспитания и социализации личности обучающихся 2017-2019 г.г.» | Программа разработана, утвержденная на методическом совете протокол №5 от 30.08.2017 г. |
| 3.6 | Внедрение элективных курсов | 2017 -2018 | Разработка программ кружков. | Электромонтаж Робототехника |
| 3.7 | Разработка диагностического инструментария оценки качества образования | 2017 -2018 | Разработка пакетов контрольно-диагностических методик: - обученности; - воспитанности; - определяющих состояние здоровья студентов; - выявление удовлетворенности студентов качеством образования. | Положение об итоговой, текущей, промежуточной аттестации. КОС по профессии мастер слесарных работ. Анкеты на выявление удовлетворенности студентов качеством образования для студентов, родителей, выпускников. |
| 4. Формализование отношений между сетевыми партнерами |  |
| 4.1 | Сетевое взаимодействие с ведущими социальными партнерами | 2017 | Согласована программа взаимодействия ООО «РУСАЛ САЯНАЛ», Составление и согласование договоров сетевого взаимодействия с ООО «Гарантия», ООО «Монолит», ООО «Консолид», ООО «Техстой». | Количество заключенных договоров: 4 шт. Программа взаимодействия: 1 шт. |
| 4.2 | Сетевое взаимодействие с ПОО Республики Хакасия | 2017 | Составление договоров сетевого взаимодействия с ПОО, согласование договоров ГБПОУ РХ ПУ-18 ГБПОУ РХ ХПК ГБПОУ РХ ЧМТТ ГБПОУ РХ АСТ | Количество заключенных договоров: 4 шт. |
| 14 | Организация платформы электронного обучения, библиотечно-информационный центр; | 2018 | Формирование библиотечно-информационного центра | Сформированы заявки на учебную литературу. |
| 7 | Приведение кадрового обеспечения в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 | Сентябрь 2017 | Принят на работу сотрудник – мастер производственного обучения в области строительства. Обучение мастеров производственного обучения на курсах переподготовки слесарь – ремонтник 5 разряда. | Трудовой договор Синцова А.В, Удостоверение повышение квалификации: Локтева Н.В, Шугай Е.Э. |

8. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности:

8.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы):

Цели проекта, поставленные за отчетный период сентябрь 2017 – сентябрь 2018 г.г. достигнуты, через проведение мероприятий в соответствии с планом проекта.

Мероприятия проводились согласно намеченному плану с соблюдением сроков, полученные результаты проекта соответствуют поставленной стратегической цели проекта.

Таблица 1. Соблюдение сроков, результаты проекта.

| Сроки проведе-ния | Мероприятия | Выполнено (дата) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| май 2017 | Формирование команды проекта: Формирование рабочей группы для разработки проекта, для реализации проекта. | 19.04.2017 | Приказ о создании рабочей группы для разработки проекта №59-0 от 19.04.2017 г. Приказ о создании рабочей группы №177-0 от 21.11. 2017 (Приложение №1,№2,№3) |
| 2017-2018 | Разработка нормативно-правовой базы по проблеме проекта: Заключение договоров сетевого взаимодействия с ПОО, | 12.02.2018 | Договоры сетевого взаимодействия: № 474- СВ, № 475 – СВ, № 476 – СВ, № 477 – СВ от 12.02.2018. (приложение №4) |
| 2017-2018 | Повышение квалификации, обучение руководителей, педагогов, мастеров производственного обучения | 2017-2018 | За отчетный период из общего количества педагогов (59 человек), прошли обучение 34 педагога, что составило 57,6%, обучен тьютор, по стандартам WS – 2 человека. |
| 2017-2018 | Разработка учебно-методического обеспечения: готовы учебные планы по профессии мастер ЖКХ, мастер слесарных работ согласованы с сетевыми партнерами. | 2017-2018 | Лицензии ОП «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства», «Мастер слесарных работ». Общее количество разработанных программ: 49 шт. Методическая копилка апробированных образовательных технологий Разработана и утверждена программа профессионального воспитания и социализации личности» протокол №5, от 30.08.2017 г. (сайт) |
| Сентябрь 2018 | Формирование фонда оценочных средств | Сентябрь 2018 | Разработан проект «Создание фонда оценочных средств», определены цели, задачи проекта, составлен план работы на 2018-2019 год. (сайт) |
| Октябрь-ноябрь 2017 | Заключение договоров сетевого взаимодействия | Ноябрь 2017 | Заключено 8 договоров, 1 программа взаимодействия. (сайт) |

8.2. Управление инновационной деятельностью:

8.2.2. Перечень и обоснование разработанной нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность образовательной организации в ходе реализации инновационного проекта:

Таблица 2. Нормативно-правовая база проекта

| № п/п | Наименование документа | Обоснование разработки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приказ о создании рабочей группы для разработки проекта №59-0 от 19.04.2017 г. | Формирование рабочей группы для разработки проекта |
| 2 | Приказ о создании рабочей группы №177-0 от 21.11. 2017 | Формирование рабочей группы для реализации проекта |
| 3 | Договоры сетевого взаимодействия с ПОО | Формализование отношений между сетевыми партнерами |
| 4 | Договоры сетевого взаимодействия с работодателями |  |
| 5 | Программа взаимодействия с ООО «РУСАЛ САЯНАЛ» | Предоставление графика прохождения производственной практики студентов, предоставление списка практикантов, прием студентов на практику по трудовым договорам, организация преддипломной и производственной практики, обучение профессии на производстве, трудоустройство выпускников. |
| 6 | Программа по воспитательной работе «Программа профессионального воспитания и социализация личности обучающихся 2017-2019 г.» протокол №5 от 30.08.2017 г. | Разработан с целью планирования и принятия решений по воспитательной работе. |

8.2.3. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода инновационной работы.

В ходе реализации проекта возникла необходимость разработки дополнительных проектов:

1) Проект «Создание фонда оценочных средств».

2) Проект «Создание специализированного центра компетенций».

3) Расширен перечень социальных партнеров. К реализации проета подключились предприятия: ООО «Гарантия», ООО «Монолит»,  ООО «Консолид», ООО «Техстой».

8.2.4 Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями.

Для реализации поставленной задачи в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями составим сравнительную таблицу запланированных результатов и достигнутых за отчетный период.

| № п/п | Запланировано | Выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор сотрудничества с МБОУ СОШ – 75 % от общего количества СОШ | Договор сотрудничества с МБОУ СОШ – 100%: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, Лицей №7, Эврика п.Черемушки |
| 2 | Согласованна программа мероприятий взаимодействия ООО «СВРЗ», ООО «РУС – Инжиниринг», ООО «РУСАЛ САЯНАЛ», ПАО «МРСК Сибири – Хакасэнерго» | Согласованна программа мероприятий взаимодействия ООО «РУСАЛ САЯНАЛ», Договоры сетевого взаимодействия: ООО «Гарантия», ООО «Монолит», ООО «Консолид», ООО «Техстой». |
| 3 | Заключено Соглашение с МЦК | Заключено соглашение от «03» мая 2017 г. Межрегиональный центр компетенций - Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», в лице директора Аристовой Вера Александровны. |
| 4 | Доля педагогических работников, прошедших обучение на новом оборудовании на базе «ведущего ПОО» 100% | За отчетный период 5%. |

8.3. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение инновационной деятельности:

Проведен сравнительный анализ ФГОС, профессиональных стандартов, и требований Worldskills, работодателей.  Подготовлены документы для лицензирования и получены лицензии на образовательную программу  «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства», «Мастер слесарных работ». Сформирован УМК. В связи с особенностями разработки фонда оценочных средств, возникла необходимость создания проекта. Определены цели и задачи проекта:

Цель: Разработка ФОС

Задачи:

1. Разработка паспорта компетенций.

2. Разработка пакета документов для ГИА.

3. Разработка оценочных средств для промежуточной аттестации.

4. Разработка оценочных средств для профориентации.

5. Разработка оценочных средств для педагога.

Педагоги активно применяют новые методы обучения и современные образовательные технологии. Опыт применения был распространен на республиканских семинарах, представлены следующие технологии:

- метод проектов в образовательном процессе, фрагмент интегрированного урока - Осипенко Татьяна Николаевна, преподаватель. Семеусова Ольга Ивановна, Калистратова Светлана Николаевна;

- применение цифровой технологии, доклад  «Способы мониторинга знаний обучающихся на уроках английского языка» -  Филиппова Жанна Александровна, преподаватель;

-применение кейс-технологии при обучении студентов по специальности «Металлургия цветных металлов»,  мастер-класс - Дубовицкая Ольга Владимировна, преподаватель;

-применение технологии наставничества, мастер класс «Основные правила сервировки стола» -  Феденева Ирина Николаевна, Коваленко Наталья Николаевна, мастер п/о.

-применение практико-ориентированной технологии, доклад «Организация производственной практики с использованием практикоориентированного (дуального) обучения», заместитель диретора по УПР Щербакова Виктория Афанасьевна;

- применение практико-ориентированной технологии, доклад «Особенности орагнизации образовательного процесса при организации практикоориентированного (дуального) обучения», заместитель директора по УР Шуляк Людмила Федоровна.

- применение практико-ориентированной технологии, доклад «Подготовка рабочих кадров на основе практикоориентированного (дуального) обучения» Локтева Надежда Владимировна.

Проведен анализ воспитательной работы выявлены сильные и слабые стороны и разработана инновационная программа профессионального воспитания и социализации личности обучающихся на 2017-2019 г. направленная на развитие студентов. (Приложение 1 скан программы).

Для более углубленного изучения программирования и электромонтажных работ были разработаны элективные курсы в форме кружковой работы:

- Кружок «Электромонтажные работы», «Робототехника». (Программы кружка приложение). Руководители кружков Локтева Надежда Владимировна и Пащенко Нина Павловна, мастера производственного обучения прошли курсы повышения квалификации по направлению деятельности.

8.4. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.

Разработан диагностический инструментарий для мониторинга результатов в условиях инновационной деятельности:

-пакет контрольно-диагностических методик обученности: положение об итоговой аттестации, отчеты руководителей предметно-цикловых комиссий, отчеты руководителей ГАК, сводные отчеты преподавателей, аттестационные ведомости.

-пакет контрольно-диагностических методик воспитанности: анкетирование всех участников воспитательного процесса и работодателей (в области ключевых компетенций), анализ результатов воспитательной деятельности, микроисследования, тестирование, наблюдение, беседы с субъектами воспитательного процесса. Индикаторы реализации показаны в приложении.

-пакет контрольно-диагностических методик, определяющих состояние здоровья учащихся: тестирование, сдача норм ГТО.

-пакет контрольно-диагностических методик (социологических анкет) для выявления удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования в условиях инновационной деятельности: анкетирование родителей, студентов (приложение)

8.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного проекта.

С 18.06.2108 – 25.08.2018 осуществлен набор по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей жилищно –коммунального хозяйства».

Количество групп, участвующих в реализации программы: 1

Количество обучающихся, участвующих в реализации программы: 25

8.6. Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и пути их решение (формы, способы, периодичность).

В ходе реализации проекта выявлены следующие проблемы:

При планировании мероприятий были определены неверные сроки на выполнение некоторых задач. Решили проблему внесением коррекции сроков и расширением перечня мероприятий. Разработку отдельных мини проектов и увеличение сроков на выполнение некоторых задач.

8.7. Рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников:

Вовлеченность педагогических кадров в инновационную деятельность высокая. За отчетный период из общего количества педагогов (59 человек), прошли обучение 34 педагога, что составило 57,6%, обучен тьютор, по стандартам WS – 2 человека.

Курсы повышения квалификации прошли 11 педагогов, из них 100% обучены все руководители.

На базе техникума по теме инновационной деятельности проведены мероприятия направленные на повышение квалификации педагогов:

1) Республиканский методический семинар «Современные образовательные технологии в условиях внедрения и реализации ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills».

2) Педагогический совет «Непрерывное образование преподавателей СПО».

8.8. Информационное сопровождение инновационной деятельности.

Отражение результатов инновационной деятельности на официальном сайте образовательной организации

8.9. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований.

За отчетный период все планируемые мероприятия, направленные на достижение стратегической цели были выполнены. Поставленные задачи решены в срок, с незначительным отклонением   от графика. Сравнительный анализ деятельности техникума за период 2016-2017 г.  и 207-2018 г., показывает, что по всем показателям выявлено положительное влияние на качество образования обучающихся, на рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников.

Разработанные нормативно- правовые документы, соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Шаблон договора сетевого взаимодействия разработан совместно  с Центром ПО РХ ХакИРО и ПК, ПОО РХ. Учебно – методические материалы соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов, действующим санитарно – гигиеническим нормам. Подтверждением является утвержденные программы работодателем, ПЦК,  министерством образования, получением аккредитации.

Влияние изменений, полученных в результате инновационной деятельности, на рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников.

Сведения о повышении квалификации педагогов за период  2014 -  2016 г.

| Уч. год | Обучение по дополнительным профессиональным программам, чел. | Обучение по программе профессиональной переподготовки, чел. | Стажировка, чел. | Всего, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 | 20 | 1 | - | 21 |
| 2017-2018 | 34 | 5 | 6 | 45 |

За отчетный период наблюдается повышенная активность участия  педагогов в обучающих семинарах. Это объясняется введением стандартов 3 поколения, стандартов ТОП-50, проведением в республике Хакасия региональных этапов чемпионатjв Worldskills “Молодые профессионалы»;  интересом педагогов к использованию ИКТ, а также новых технологий и форм проведения занятий в образовательном процессе.

Основными формами повышения квалификации преподавателей являются: обучение по дополнительным профессиональным программам в ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин на промышленных предприятиях, переподготовка, участие в работе методических семинаров, конференциях различного уровня, обобщение педагогического опыта и распространение его на региональном и всероссийском уровне.

Базовое образование преподавателей на 87,9% соответствует профилю преподаваемых дисциплин.

Самообразование педагогов осуществляется также через различные формы методической работы:

- тематические педагогические советы;

- методические советы;

- методические объединения;

- повышение квалификации;

- семинары;

- аттестация педагогических работников;

- недели предметные и специальностей;

- Школа  педагога;

- руководство научно-исследовательской деятельностью студентов;

- работа творческих групп;

- открытые занятия и др.

Важным средством развития педагогического мастерства является «Школа педагога», которая создана в целях содействия личностному развитию и профессиональному росту  преподавателей.

Большую роль в плане обмена опытом играет участие преподавателей в работе республиканских мероприятий: семинаров, научно-практических конференций, конкурсов.

В течение 2017-2018 уч. года члены Республиканских укрупненных методических комиссий  по УГС приняли активное участие в заседаниях республиканских круглых столов. По направлению УГС 13.02.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника на базе техникума 30.03.2018 г. был организован и проведен Республиканский круглый стол, основной целью которого являлось определение основных направлений взаимодействия профессиональных образовательных организаций Республики Хакасия и работодателей по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика для повышения качества образования по подготовке кадров.

## Преподаватели и мастера производственного обучения подготовили к участию в профессиональных  конкурсах и олимпиадах обучающихся, которые заняли призовые места. По сравнению с 2016-2017 уч. годом произошло увеличение количества участников и призеров.

Сведения об участии в профессиональных конкурсах студентов

| Уч. год | Наименование конкурса | Количество участников |
| --- | --- | --- |
| 2017 | Региональный чемпионат «WorldSkills Russia» 2018 Республики Хакасия по компетенции «Электромонтажные работы» | 1 участник |
| 2017 | Региональный чемпионат «WorldSkills Russia» 2018 Республики Хакасия по компетенции «Электромонтажные работы» | 1 призер |
| 2018 | Региональный этап всероссийской олимпиады профмастерства по УГС 13.00.00 | 2 призера, 1 участник |
| 2018 | Региональный этап всероссийской олимпиады профмастерства по УГС 13.00.00 | 3 призера. |

9. Приложения:

9.1. Табличные данные к информационно-аналитической справке о результативности инновационной деятельности образовательной организации.

9.2. Дополнительные материалы (предоставляются копии в электронном виде в формате .pdf  или ссылка на страницу их размещения на сайте образовательной организации):

копии локальных актов по теме региональной инновационной площадки;

учебно-методические и научно-методические материалы, разработанные в ходе инновационной деятельности;

копии публикаций по теме инновации (методические пособия и рекомендации, статьи по теме исследования в методических журналах; материалы конференций, где представлены результаты инновационной работы, и др.);

статистические данные педагогической диагностики, подтверждающие положительную динамику результатов образовательной деятельности по итогам внедрения педагогического новшества в практику работы образовательной организации;

аналитические материалы, подтверждающие положительный социальный эффект нововведения;

примеры инструкций, анкет, тестов, контрольных работ, руководств, разработанных и примененных в инновационной работе;

таблицы, графики, иллюстрации;

другое.

Директор                                                                                         Н.Н. Каркавина

М.П.