## Лист1
Приложение № 1 к Приказу Управления культуры, спорта и делам молодёжи Администрации Муниципального образования "Каменский городской округ" от №4 от 26.01.2021г.
ОТЧЁТ по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области, МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОКРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" на 2021-2022 годы
МО "Каменский городской округ"
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации:гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list) | 2021-01-31 | Овечкина Татьяна Николаевна | На официальном сайте образовательной организации размещена гиперсылка с возможностью перехода на сайт bus.gov.ru c результатами независисмой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы | 2021-01-27
|  | План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-01-31 | Овечкина Татьяна Николаевна | План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году составлен и утвержден. | 2021-01-27
|  | Разместить Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-11-20 | Овечкина Татьяна Николаевна | Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году размещён на сайте учреждения. | 2021-11-20
|  | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-11-20 | Овечкина Татьяна Николаевна | Беседы с получателями услуг проведены на родительских собраниях и посредствам групповых чатов в «Вотсапе» в течении учебного периода 2021 года.
|  | Разместить информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-11-20 | Овечкина Татьяна Николаевна | Информация о модуле размещена на сайте ДШИ в разделе "Независимая оценка качества" | 2021-01-27
II. Комфортность условий предоставления услуг
2 | 84% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Обновить в образовательной организации зону отдыха (ожидания) | 2021-11-20 | Овечкина Татьяна Николаевна | Обновлена зона ожидания в холле ДШИ, приобретены банкетки для создания комфортных условий посетителей. | 2021-11-20
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
3 | 92% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2021-11-20 | Овечкина Татьяна Николаевна | Продолжать поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2021-12-31
4 | 95% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-11-20 | Овечкина Татьяна Николаевна | Продолжать поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-12-31
5 | 100% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-11-20 | Овечкина Татьяна Николаевна | Продолжать поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-12-31
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
6 | 100% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-11-20 | Овечкина Татьяна Николаевна | Продолжать поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-12-31
7 | 100 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2021-11-20 | Овечкина Татьяна Николаевна | Продолжать поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2021-12-31
8 | 100% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2021-11-20 | Овечкина Татьяна Николаевна | Продолжать поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2021-12-31
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода)
Директор МБУДО "ПОКРОВСКАЯ ДШИ" ________________________ Т.Н. Овечкина

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками