Приложение № 1

к распоряжению ГУ МВД России по Нижегородской области от \_\_\_\_ 2023 № \_\_

Дорожная карта

по подготовке и проведению с 25 по 31 августа 2023 года

специализированного информационно-пропагандистского мероприятия

«Скоро в школу!»

г. Н. Новгород, 2023 г.

В целях повышения уровня безопасности детей в дорожном движении в качестве пешеходов, пассажиров транспортных средств, снижения количества ДТП с участием детей-водителей транспортных средств, усиления информационно-профилактического присутствия в СМИ данной тематики, а также в преддверии нового учебного года необходимо реализовать следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| **Организационно-методическая работа** |
| 1. | Принять участие в обследованиях всех образовательных организаций на актуальности сведений паспортов дорожной безопасности, схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом», уголков по БДД, наличии и содержании учебно-методических материалов по БДД, сотрудникам территориальных подразделений, закрепленным в соответствии с распорядительными документами за образовательными организациями. По итогу мониторинга образовательной организации составить акт обследования (Приложение № 2) | До 31 августа 2023 года | ОГИБДД |
| 2 | Организовать информирование посредством размещения на сайтах и в аккаунтах образовательных организаций, в чатах родительской общественности кратких материалов об использовании ремней безопасности, детских удерживающих устройств и световозвращающих элементов, о безопасном поведении во дворах, правилах безопасного передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, о недопустимости использования несовершеннолетними транспортных средств в нарушение ПДД | До 31 августа 2023 года | ОГИБДД |
| **Организация и проведение контрольно-надзорных мероприятий** |
| 3. | Ориентировать наряды ДПС на пресечение нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами, велосипедистами, водителями мототранспорта, в том числе совершении подобных нарушений родителями в присутствии своих детей (по данным фактам инициировать возбуждение административных производств по ст.5.35 КоАП РФ). | С 25 по 31 августа2023 года | ОГИБДД |
| 4. | Провести информационно-пропагандистское мероприятие «Юный пассажир, в рамках которого предусмотреть проведение сплошных (массовых) проверок водителей на предмет выявления нарушений применения детских удерживающих устройств и ремней безопасноcти. Во время проведения мероприятия организовать раздачу информационно-пропагандистских буклетов (листовок) о правилах безопасного поведения на дороге. | 27 августа 2023 года | ОГИБДД |
| 5. | Провести профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» по пресечению нарушений правил проезда пешеходных переходов. Во время проведения мероприятия организовать раздачу информационно-пропагандистских буклетов (листовок) о правилах безопасного поведения на дороге. |  29 августа 2023 года | ОГИБДД |
| **Информационное сопровождение, работа со СМИ и интернет ресурсами** |
| 6. | Организовать подготовку и размещение в средствах массовой информации, на официальных Интернет-сайтах администраций муниципальных районов и органов образования районов материалов по проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних. | До 25 августа 2023 года | ОГИБДД |
| **Организация и проведение мероприятий** |
| 7. | Руководителям территориальных подразделений принять участие в мероприятиях органов управления образованием (августовских педагогических конференциях, собраниях и советах, родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференцсвязи), на которых следует осветить вопросы профилактики ДДТТ с учетом статистики аварийности. | До 31 августа 2023 года | ОГИБДД |
| 8. | По вопросу обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении, соблюдении ПДД водителями транспортных средств обеспечить проведение встреч в трудовых коллективах, в том числе автотранспортных.  | 28 августа 2023 года | ОГИБДД |
| 9. | Организовать силами подразделений Госавтоинспекции (во взаимодействии с подразделениями по делам несовершеннолетних, с привлечением ветеранов Госавтоинспекции и членов вело- и мотосообществ) в местах проживания граждан информирование детей и родителей о причинах и условиях ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих вело- и мототранспортом, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности; о правовых последствиях для родителей, допускающих управление указанными транспортными средствами несовершеннолетними в нарушение ПДД, а также разъяснение основных правил безопасного передвижения на указанных транспортных средствах. | До 31 августа 2023 года | ОГИБДД |
| 10. | Обеспечить раздачу профилактических буклетов и листовок (Приложение № 3) при оказании государственных услуг в местах приёма граждан, несении дорожно-патрульной службы, исполнении административного законодательства, ТСЖ и ДУК. | До 31 августа 2023 года | ОГИБДД |
| 11. | Обеспечить проведение виртуальной акции «Детям – безопасную дорогу» (Приложение 4). | С 25 по 27 августа 2023 года | ОГИБДД |

Механизм реализации и контроля:

1. Территориальные органы МВД России на районном уровне направляют информацию о результатах реализации мероприятий в ОПБДДиОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области до 04.09.2023 на электронную почту ygibddnn@mail.ru (Приложение 2, 5).
2. Информационные материалы (пресс-релиз, фото-видеоматериалы) по результатам проводимых мероприятий направлять в ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области для последующего размещения на официальном сайте Главка, а также в официальную группу Управления ГИБДД в социальной сети «ВКонтакте» - УГИБДД Нижегородской области «407-й на связи»
3. ОПБДДиОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области докладывает начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области о выполнении Дорожной карты до 07.09.2023