Приложение к приказу

 № 16 «Б» от

06.06.2017

**План-график внедрения профессиональных стандартов в МБДОУ детский сад № 25 п. Циммермановка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты****(вид документа)** | **Срок исполнения** | **Ответственное должностное лицо в** **учреждении (организации)** **за внедрение профстандарта** |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты | Приказ, подписанный членами рабочей группы | 7 июля 2017 года | Менжула Н.В. |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика  по внедрению профстандарта в ДОУ | Разработка плана-графикаИздание приказа об утверждении плана-графика внедрения профстандарта | 11 июля 2017 года |  |
| 3. | Издание приказа о назначении ответственного лица за внедрение профстандарта в ДОУ | Издание приказа о назначении ответственного за внедрение профстандарта | 11 июля 2017 года | Менжула Н.В. |
| 4. | Ознакомление работников учреждения на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта | Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами | 3 квартал 2017 год | Менжула Н.В |
| 5. | Размещение информации на стенде в учреждении и на сайте ДОУ  | Размещение информации | 3 квартал 2017 годОбновление  информациипо мере необходимости. | Менжула Н.В. |
| 6. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении  | Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению | 3 квартал 2017 года | Менжула Н.В. |
| 7. | Проведение  анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам | Разработка плана профессиональной  подготовки, переподготовки работников | 3 квартал 2017 года | Рабочая группа |
| 8. | Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование(Всего) | 4 квартал 2017 года | Менжула Н.В. |
| 9. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации | 4 квартал 2017 годаРеализация плана  профессиональной подготовки в течение периода внедрения профстандарта | Рабочая группа |
|  |  |  |  |  |
| 110. | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников учреждения квалификационным требованиям профессиональных стандартов | Приказ о создании комиссии.Положение об аттестационной комиссии. | 4 квартал 2017 года | Менжула Н.В. |
| 11. | Составление плана-графика аттестации работников/специалистов учреждения  | План–график аттестации работников  | По мере необходимости | Менжула Н.В. |
| 12. | Внесение изменений в документацию учреждения для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом. | Внесение изменений в:- Коллективный договор;- Правила внутреннего трудового распорядка;- положение об оплате труда; -должностные инструкции;- трудовой договор;-штатное расписание. | 4 квартал 2017 года | Менжула Н.В. |
| 13. | Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции. | 4 квартал 2017 года | Менжула Н.В. |
| 14. | Введение профессиональных стандартов в учреждении  | Введение профессиональных стандартов | 4 квартал 2017 года | Менжула Н.В. |
| 15. | Разработка отчета о проделанной работе по переходу на профстандарты | Подготовка отчета о выполнении плана | ежеквартально | Менжула Н.В. |