Ростовская область, Октябрьский район, х. Ягодинка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 4

«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                 Директор  МБОУ СОШ № 4

А. С. Шаблий

Приказ от _____________  № ____

Подпись руководителя _________

# ПРОГРАММА ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

# НАСТАВНИЧЕСТВА В МБОУ СОШ №4

х.Ягодинка

2021 год

# «Дорожная карта»

# реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №4 на 2021 – 2022 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Август 2021 года | Директор Шаблий А.С. Зам по ВР Роман Я.В. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №4 | - Издание приказа и назначение куратора «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №4 - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ СОШ №4 - Разработка и утверждение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №4 - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ СОШ №4 | Август 2021 года | Директор Шаблий А.С. Зам по ВР Роман Я.В. |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Август 2021 года | Директор Шаблий А.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». | Август-сентябрь 2021 года | Роман Я.В.- куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. | Август-сентябрь 2021 года | Администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | Сентябрь 2021 года | Заместители директора, классные руководители |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь 2021 года | Роман Я.В. -куратор целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2021 года | Роман Я.В.- куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Сентябрь 2021 года | Роман Я.В.- куратор целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Август 2021 года | Заместители директора |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | Август 2021 года | Заместители директора |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Сентябрь 2021 года | Заместители директора Роман Я.В. -куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Сентябрь 2021 года | Директор Шаблий А.С. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2021-2022 учебный год. | Директор Шаблий А.С., заместители директора и наставники |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Январь 2022 | Роман Я.В.- |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки | года | куратор целевой модели наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. | Январь 2022 года | Роман Я.В.- куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» - Публикации результатов лучших наставников, информации на сайтах школы . - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | Январь 2022 года | Директор Девальд А.Э. |