Приложение №2

к приказу отдела образования

Администрации Октябрьского района

от 01.09.2025 № 466

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(дорожная карта)**

 **по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады**

**школьников в 2025/2026 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Форма документа** | **Ответственный** |
| 1 | Информирование общеобразовательных организаций , руководителей учебно-методических объединений учителей –предметников о внесенных изменениях в Порядок проведения ВсОШ и методических рекомендациях по проведению школьного м муниципального этапов ВсОШ | до 20.08.2025 | Информационные письма | МАУ ИМК |
| 2 | 2 Проведение совещания с заместителями директоров по УВР – школьными организаторами ВсОШ | 29.08.2025 | Информационное письмо | МАУ ИМК |
| 3.  | Разработка информационной страницы школьного этапа олимпиады на сайте отдела образования Администрации Октябрьского района | до 01.09.2025 | Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района  | МАУ ИМК |
| 4 | Утверждении е составов муниципальных учебно-методических комиссий по предметам, кроме 6 предметов, проводимым на платформе «Сириус. Курсы» | 01.09.2025 | Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района  | МАУ ИМК |
| 5 | Утверждение жюри школьного этапа ВсОШ и составов апелляционных комиссий по предметам, кроме 6 предметов, проводимым на платформе «Сириус. Курсы» | 01.09.2025 | Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района  | МАУ ИМК |
| 6 | Определение графика школьного этапа Олимпиады в соответствии со сроками, установленными минобразованием Ростовской области | 01.09.2025 | Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района  | МАУ ИМК |
| 7 | Утверждение состава оргкомитета проведения школьного этапа Олимпиады а | 01.09.2025 | Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района  | МАУ ИМК |
| 8 | Информирование обучающихся, родителей ( законных представителей) о возможности участия во всероссийской олимпиаде школьников | не позднее 07.09.2025 | Информационная листовка о проведении ВсОШ, размещение информации на официальных сайтах, социальных сетях, родительских чатах, на информационных стендах | Руководители общеобразовательных организаций |
| 9 | Ведение подраздела «Школьный этап всероссийской олимпиады школьников» раздела «Всероссийская олимпиада школьников« на сайте отдела образования Администрации Октябрьского района, сайтах общеобразовательных организаций | В соответствии с графиком проведения ШЭ | Размещение актуальной информации о ходе подготовки и проведения ШЭ ВсОШ | Отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ ИМК, общеобразовательные организации |
| 10 | Размещение актуальной информации на информационных стендах в ОО | постоянно | Размещение актуальной информации ВсОШ, победителях и призерах ВсОШ | общеобразовательные организации |
| 11 | Установление квоты победителей и призеров школьного этапа ВсОШ | до 02.09.2025 | Приказ отдела образования Администрации ВсОШ | Отдел образования Администрации Октябрьского района |
| 12 | Предоставление документов для аккредитации общественных наблюдателей ШЭ ВсОШ | до 29.2025 | Информационное письмо минобразования Ростовской области | МАУ ИМК |
| 13 | Письменное информирование руководителей образовательных организаций, участников школьного этапа ВсОШ и их родителей ( законных представителях) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядке проведения Олимпиады и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | до 07.09.2025 | Письмо отдела образования Администрации Октябрьского района, публикация информации на сайте отдела образования Администрации Октябрьского района и сайтах общеобразовательных организаций | Отдел образования Администрации Октябрьского района,руководители общеобразовательных организаций |
| 14 | Утверждение организационно- технологической модели проведения школьного этапа ВсОШ, разработанной оргкомитетом школьного этапа | до 07.09.2025 | Организационно-технологическая модель  | Отдел образования Администрации Октябрьского районаМАУ ИМК |
| 15 | Сбор заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе Олимпиады, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов на официальном сайте организатора и обеспечения их хранения в течение 1 года | не позднее 14 .09.2025 | Заявления | Отдел образования Администрации Октябрьского районаМАУ ИМК |
| 16 | Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями заданий для проведения школьного этапа Олимпиады, кроме 6 предметов, проводимых на платформе «Сириус. Курсы» с учетом Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ | В соответствии с организационно-технологической моделью  | Тексты заданий, требования к организации и проведению ВсОШ | МАУ ИМК |
| 17 | Обеспечение выполнения требований Образовательного фонда «Талант и успех» к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по 6 предметам на платформе» Сириус. Курсы». | В соответствии с графиком проведения | Требования | Общеобразовательные организации |
| 18 | Обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады | В соответствии с графиком проведения | Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района | Общеобразовательные организации |
| 19 | Предоставление обучающимся логинов и паролей для участия в Олимпиаде по 6 предметам на платформе» Сириус. Курсы». | В соответствии с графиком проведения | Списки обучающихся | Общеобразовательные организации |
| 20 | Обеспечение конфиденциальности при получении и передаче олимпиадных заданий | В течение ШЭ ВсОШ | Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района | Общеобразовательные организации |
| 21 | Обеспечение заседания жюри по каждому общеобразовательному предмету, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ (по запросу участника), апелляционными комиссиями – процедуры апелляции ( по заявлению) | течение ШЭ ВсОШ | Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района | Общеобразовательные организации |
| 22 | Утверждение итоговых результатов школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протокол жюри и публикация на сайте отдела образования Администрации Октябрьского района с указанием сведений об участниках по соответствующему общеобразовательному предмету | не позднее 12.11.2025 | Приказ отдела образования Администрации Октябрьского района | МАУ ИМКОбщеобразовательные организации |
| 23 | Организация награждения победителей и призеров школьного этапа грамотами | Согласно ОТМ ШЭ ВсОШ | ОТМ ШЭ ВсОШ | Общеобразовательные организации |
| 24  | Предоставление информации об итогах проведения ШЭ ВсОШ в минобразования РО | Согласно формам, установленных минобрапзованием РО | Отчеты | Отдел образованияМАУ ИМК |