Приложение № 1

к приказу

от \_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по внедрению единой модели профессиональной ориентации**

**в МБОУ СОШ №4 на 2023-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | | Планируемый результат |
| **Нормативное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации** | | | | | |
| 1 | Разработка плана профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с уровнем реализации профминимума (основной уровень) | до 23.08. 2023 года | ответственный администратор | | разработан планы профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с выбранным уровнем реализации профминимума |
| 2 | Подготовка к реализации профминимума по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2З24/05 | до 23.08. 2023 года | ответственный администратор, педагог-навигатор | | обеспечена подготовка к реализации профминимума по 7 направлениям |
| 3 | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся, задействованных в реализации профминимума | до 08.09. 2023 года | педагог- навигатор | | обеспечен сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов, задействованных в реализации профминимума |
| 4 | Подготовка отчета о готовности к реализации профориентационного минимума в 2023/2024 учебном году и направленне в адрес муниципального оператора проекта «Билет в будущее» | до 23.08. 2023 года | ответственный администратор | | направление в адрес муниципального оператора проекта «Билет в будущее» отчета о готовности к реализации профориентационного минимума в 2023/2024 учебном году |
| 7 | Участия в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2023 - 2024 годы | ответственный администратор, педагог- навигатор | | участие общеобразовательных организаций в открьгтых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Уcпex каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| **Организация и проведение мероприятий для детей** | | | | | |
| 1 | Организация участия в профессиональной диагностике (открытый и закрытый  контур) - цифровая платформа проекта ‹Билет в будущее» | сентябрь 2023 - май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Уcпex каждого ребенка» национального проекта  «Образование» | |
| 2 | Организация участия в региональной Ярмарке учебных мест «Явыбираю будущее» | сентябрь 2023 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | знакомство учащихся со спектром учебных заведений Ростовской области с целью определения выбора учебного заведения | |
| 3 | Организация участия во Всероссийской профориентационной неделе в рамках проекта «Билет в будущее» | 01-15 октября 2023 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий | |
| 4 | Организация участия в региональном проекте «Олимпиада по профориентации» | Муниципальный этап: oктябpь-ноябрь 2023 года  Региональный этап: декабрь 2023 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности | |
| 5 | Организация участия в региональном проекте «Я выбираю бизнес»  Организация участия в региональном экономическом форуме «Moй старт в бизнес» | сентябрь 2023 —май 2024 года  апрель 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности;  повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела и грамотности в вопросах ведения бизнеса;  развитие предпринимательской инициативы, привлечение внимания молодежи к бизнес-проектированию. | |
| 6 | Организация участия в практических мероприятиях проекта «Билет в будущее» на базе мультимедийной выставки- практикума «Парк Истории» г. Ростов-на-Дону | октябрь 2023 –май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности | |
| 7 | Организация участия в практических мероприятиях проекта  «Билет в будущее» на базе ПOO*,*  ВО, ДО и работодателей | октябрь 2023 –май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности | |
| 8 | Организация участия в региональном проекте «Профминутка»  Организация участия в региональном конкурсе видеороликов «Профминутка» | сентябрь 2023-май 2024 года  ноябрь 2023 года, январь, март 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий | |
| 9 | Организация участия в региональном проекте «Первая профессия» | сентябрь 2023-май 2024 года  (согласно графику и квоте) | ответственный администратор, педагог- навигатор | профессиональное обучение с выдачей  свидетельств о присвоении рабочей профессии или должности служащего | |
| 10 | Организация участия в региональном проекте «Успешные люди» | сентябрь 2023-май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | знакомство обучающихся с успешными представителями современных предприятий и организаций Ростовской области | |
| 11 | Организация участия в региональном проекте «Профориентационные каникулы» | сентябрь 2023-май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через профориентационные мероприятия по востребованным направлениям: инженерно-техническое, аграрное, педагогическое, IT, сфера услуг, творчество и дизайн. | |
| 12 | Организация участия в региональном проекте «Профориентационный студенческий десант» | сентябрь 2023-май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | знакомство учащихся со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. | |
| 13 | Организация участия в региональном проекте «Школа компетенций будущего» | сентябрь 2023-май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | формирование у обучающихся компетенций будущего, включая компетенции цифровой экономики | |
| 14 | Организация участия в региональном проекте «Специальный репортаж с предприятий Ростовской области» | сентябрь 2023-май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | знакомство обучающихся с предприятиями Ростовской области, условиями и спецификой их работы, особенностями производства и востребованными профессиями | |
| 15 | Организация участия в региональном проекте «ИТ-старт» | сентябрь 2023-май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | создание условий для профессионального самоопределения, выбора специализации, развития профессионального интереса и профессиональных качеств, обучающихся общеобразовательных организаций, проявляющих интерес к ИТ-отрасли | |
| 16 | Организация участия в региональном творческом конкурсе видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | Муниципальный этап: октябрь-ноябрь 202Згода  Региональный этап: ноябрь  2023 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через активные формы творческой деятельности | |
| 17 | Организация участия в региональном проекте «Топ регион» | октябрь 2023-май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к социальному взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности | |
| 18 | Организация участия в региональном конкурсе видеороликов и презентаций «Учебное заведение глазами выпускников (CПO, ВО)› | Муниципальный этап: октябрь-ноябрь 202Згода  Региональный этап: январь  2023 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | развитие информационно-коммуникативных компетенций в сфере профессионального самоопределения; повышение уровня социальной активности и самореализации обучающихся | |
| 19 | Организация участия в мероприятиях «День открытых дверей» на базе CПO и ВО Ростовской области | январь - май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | знакомство учащихся со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения | |
| 20 | Организация участия в региональном конкурсе плакатов «Я в рабочие пойду» | Муниципальный этап: январь –февраль 2024 года  Региональный этап: март 2024 года | ответственный администратор, педагог-навигатор | популяризация рабочих профессий в сферах развивающихся направлений экономической деятельности Ростовской области. | |
| 21 | Организация участия в региональном фестивале профессий «Билет в будущее Топ-Регион» | май 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | |
| **Организационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательной организации** | | | | | |
| 1 | Проведение самообследования общеобразовательной организации к внедрению единой модели профессиональной ориентации по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 №АБ-2З24/05 | сентябрь 2023 года | ответственный администратор | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | |
| 2 | Координация реализации программ профессионального обучения и профессиональных проб в мастерских, ocнaщенных современной материально- технической базой | IV квартал  2023 года,  2024 год | ответственный администратор | информационно-аналитическая справка по количеству обучающихся принявших участие в профессиональных пробах в программах профессионального обучения | |
| **Научно-обоснованное содержательное наполнение профориентационной работы** | | | | | |
| 1 | Проведение вебинаров/семинаров для  ШМО по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях | IV квартал  2023 года,  2024 год | Администрация ОО, | обеспечено методическое сопровождение педагогическим работникам по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях | |
| 2 | Участие в региональной научно-практической конференции «Единая модель профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Ростовской области» | декабрь 2023 года | ответственный администратор | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Уcпex каждого ребенка» национального проекта «Образование» | |
| **Информационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательной организации** | | | | | |
| 1 | Размещение методических материалов по профориентации и самоопределению обучающихся на сайтах МАУ «ИМК», общеобразовательных организаций | IV квартал 2023 года,  2024 год | ответственный администратор, педагог- навигатор | размещение на сайтах | |
| 2 | Организация информационно- просветительской работы с родителями (законными представителями), представителями СМИ, общественностью по внедрению единой модели профессиональной ориентации.  Участие в региональном проекте  «Профвсеобуч для родителей» | сентябрь 2023-июнь 2024 года | ответственный администратор, педагог- навигатор | информирование и просвещение широкой общественности по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | |
| 3 | Отчет о внедрении  единой модели профессиональной ориентации муниципальному | III квартал  2024 года | Ответственный администратор | информирование педагогического  сообщества о результатах внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | |