Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 28 имени А.А.Киркарьяна хутора Тернового МО Белореченский район

ПРИКАЗ

от  28.01.2022                                                                                                 № 81

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в деятельность МБОУ ООШ 28

В соответствии с приказом управления образованием муниципального образования Белореченский район  от 28.01.2022 года № 81 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Белореченского района»,

Приказываю:

1.Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) в деятельность МБОУ ООШ 28 (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ___________ А.Г. Паронян

|  |  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН. приказом МБОУ ООШ 28 от _______________ № ___. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта) по введению федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

в деятельность МБОУ ООШ 28

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение внедрения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.1 | Участие в мероприятиях управления образованием Белореченский район по вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) | Директор Паронян А.Г. | январь 2022 г. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в деятельность МБОУ ООШ 28. | Заместители директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. | январь - февраль 2022 г. |
| 1.3 | Создание школьной группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ ООШ 28 | Заместитель директора по УВР Клещева Т.А. | январь 2022 г. |
| 1.4 | Разработка «Дорожной карты» плана-графика введения ФГОС НОО и ООО на 2022 год | Заместители директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. | январь- февраль 2022 г. |
| 1.5 | Включение в план работы школьных методических объединений мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Заместители директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. | январь 2022 г. |
| 1.6 | Формирования банка нормативно-правовых документов школьного уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО. | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А. | постоянно |
| 1.7 | Участие в муниципальном семинаре «ФГОС НОО, ООО: структура, содержание, отличительные особенности разработки ООП НОО и ООО» | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А. | март 2022 г. |
| 1.8 | Участие в установочных семинарах по введению ФГОС НОО и ООО | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А. | апрель, май 2022 г. |
| - Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 2.1 | Создание страницы на сайте МБОУ ООШ 28 по введению ФГОС НОО и ООО. | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А. | январь 2022 г. |
| 2.2 | Использование методических рекомендаций по формированию компонентов организационного раздела ООП, оформлению рабочих программ по учебным предметам, о преподавании учебных предметов | Заместители директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. | в течение года |
| - Основные принципы организации учебной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 3.1 | Участие в цикле вебинаров «Разработка общеобразовательной организацией адаптированных образовательных программ в соответствии со ФГОС НОО и ООО с учетом соответствующих примерных адаптированных программ общего образования; формирование программ коррекционной работы; создание специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей (ФГОС НОО, ООО)» | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. | по отдельному графику |
| 3.2 | Участие в семинаре «Технология разработки ООП ООО и учебного плана ОО» | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А | апрель 2022 г. |
| 3.3 | Участие в семинаре «Реализация личностно-ориентиронного подхода при введении ФГОС НОО и ООО» | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. | декабрь 2022 г. |
| - Мониторинговые исследования и формирование оценки качества образования |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг готовности МБОУ ООШ 28 к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГС НОО и ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А | январь, июнь 2022 г. |
| 4.2 | Мониторинг готовности МБОУ ООШ 28 к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А | март, июнь 2022 г. |
| - Повышение квалификации |  |  |  |
| 5.1 | Повышение квалификации для руководящих и педагогических работников при переходе на ФГОС НОО и ООО | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А педагогический коллектив . | в течение года |

|  |  | Приложение № 1 к плану мероприятий (дорожной карте) по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в деятельность МБОУ ООШ 28. |
| --- | --- | --- |

План-график по обеспечению

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ ООШ 28

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в МБОУ ООШ 28 | январь 2022г. | Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. |
| 1.2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | до 01.09. 2022г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне МБОУ ООШ 28 для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. |
| 1.3 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | 2021-2022 уч.г. | Наличие в МБОУ ООШ 28 основных образовательных программ НОО, ООО | Заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. |
| 2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. |
| 2.2 | Мониторинг готовности МБОУ ООШ 28 к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом потребности в повышении квалификации и переподготовки педагогических работников | январь, июнь 2022 г | Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Директор Паронян А.Г., заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. |
| 2.3 | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | до мая 2022г. ежегодно | Формирование учебного плана ОО | Заместитель директора по УВР Клещева Т.А. |
| 2.4 | Мониторинг готовности МБОУ ООШ 28 к реализации рабочих программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022 г. | Утверждение программ воспитания в соответствии с ФГОС НОО и ООО | Директор Паронян А.Г. |
| - Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль 2022г. | Анализ готовности МБОУ ООШ 28 к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Паронян А.Г. |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров МБОУ ООШ 28 по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Наличие в МБОУ ООШ 28 плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических кадров | Директор Паронян А.Г. |
| 3.3 | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: - учителей 1-9 классов | постоянно | Наличие в МБОУ ООШ 28 сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педработников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ООО | Директор Паронян А.Г. |
| 3.4 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций, штатного расписания | до 01.09.2022 г. | Утвержденные должностные инструкции работников. | Директор Паронян А.Г. |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | постоянно | Информированность общественности о введении ФГОС СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Директор Паронян А.Г. |
| 5.2 | Размещение на сайтах МБОУ ООШ 28 плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль 2022 г. | Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах | Директор Паронян А.Г. |
| 5.3 | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 уч.г. | Протоколы родительских собраний. | Заместитель директора по УВР Клещева Т.А., заместитель директора по ВР Мелетлян А.А. |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | постоянно | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Директор Паронян А.Г. |
| 7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 7.1 | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 уч.г. | Анализ готовности МБОУ ООШ 28 к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Паронян А.Г. |
| 7.2 | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники. | Директор Паронян А.Г., Мовсесян И.А |
| 7.3 | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | постоянно | Обеспеченность МБОУ ООШ 28 учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Паронян А.Г., |