Приложение

к приказу Управления образования г.Азова

от 27.04.2024 №271

**План реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в муниципальном образовании «город Азов» в 2024 году**

**Цель:** создание условий для внедрения эталонной модели общенациональной школы будущего с эффективным использованием имеющегося потенциала каждого учреждения, муниципалитета;

Оказание систематической организационно-методической поддержки педагогическим и управленческим командам школ-участников проекта с привлечением ресурсов и потенциалов всех субъектов муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров города Азова.

**Задачи:**

1. Разработка программ развития каждой общеобразовательной организации – участника федерального проекта на основе полученных результатов самодиагностики и анализа инфраструктуры школы
2. Организация процесса взаимодействия всех субъектов муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров города Азова по оказанию организационно-методической поддержки общеобразовательным организациям – участникам федерального проекта
3. Трансляция эффективных практик общеобразовательных организаций – участников федерального проекта на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях
4. Организация процесса непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов и управленческих кадров общеобразовательных организаций – участников федерального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** |
|  | **Нормативно-правовое обеспечение** | | |
| 1 | Разработка муниципального плана реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год | до 01.05. 2024 года | Разработан и утвержден муниципальный план реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год |
|  | **Информационное сопровождение** | | |
| 2 | Размещение информации о реализации федерального проекта на сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций г.Азова | В течение года | Размещение актуальной информации на сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций г.Азова |
| 3 | Участие в цикле вебинаров и других публичных мероприятий по популяризации федерального проекта среди педагогического и управленческого сообщества | В течение года |  |
| 4 | Ведение муниципальных и школьных чатов и каналов по освещению мероприятий федерального проекта | В течение года | Информация |
|  | **Организационно-методическое сопровождение** | | |
| 5 | Участие общеобразовательных организаций г.Азова – участников федерального проекта в мероприятиях ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Январь-декабрь 2024г |  |
| 6 | Сбора данных о результатах самодиагностики образовательных организаций, принимающих участие по магистральным направлениям и ключевым условиям деятельности общеобразовательных организаций в рамках Проекта: «Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество», «Учитель. Школьная команда», «Школьный климат», «Образовательная среда» | В течение периода самодиагностики | Аналитическая справка о результатах самодиагностики образовательных организаций, принимающих участие в федеральном проекте |
| 7 | Организационно-методическое сопровождение управленческих и педагогических команд по основным направлениям трека федерального проекта: «Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество», «Учитель. Школьная команда», «Школьный климат», «Образовательная среда» | Январь-декабрь 2024г | Участие в мероприятиях по организационно-методическому сопровождению федерального проекта |
| 8 | Обеспечение участия педагогических команд школ-участниц проекта в профессиональном конкурсном и олимпиадном движении школьного, муниципального, регионального и федерального уровней (всероссийские олимпиады для учителей, конкурс «Флагманы образования» и др.мероприятия) | Январь-декабрь 2024г | Мониторинг участия педагогических команд школ-участниц проекта в профессиональном конкурсном и олимпиадном движении школьного, муниципального, регионального и федерального уровней (всероссийские олимпиады для учителей, конкурс «Флагманы образования» и др.мероприятия) |
| 9 | Активизация участия педагогов школ-участниц проекта в мероприятиях «Регионального навигатора методических активностей» | Январь-декабрь 2024г | Педагоги школ-участниц проекта принимают участие в мероприятиях «Регионального навигатора методических активностей» |
| 10 | Участие в федеральных телемостах в рамках научно-практической лаборатории «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | Февраль-декабрь 2024г |  |
| 11 | Повышение квалификации педагогических работников по программе «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования | Март-ноябрь 2024г | Педагоги прошли кпк по программе «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования |
| 12 | Участие в региональной научно-практической конференции «Региональная практика реализации ФГОС ООО для поддержки талантливых и одаренных детей» | Первый квартал 2024 г. | Участие педагогов г.Азова |
| 13 | Участие в мероприятиях в рамках Всероссийского просветительского проекта «Без срока давности» (муниципальный и региональный этапы) | Первый-третий квартал 2024 г. | Проведены мероприятиях в рамках Всероссийского просветительского проекта «Без срока давности» (муниципальный и региональный этапы) |
| 14 | Актуализация списка общеобразовательных организаций – участников федерального проекта | Второй квартал 2024г. | Актуализирован список общеобразовательных организаций – участников федерального проекта |
| 15 | Формирование (актуализация) базы данных школьных координаторов федерального проекта | Второй квартал 2024г. | Базы данных школьных координаторов федерального проекта |
| 16 | Участие в методологическом семинаре «Современный руководитель – от методологии к практике» | Второй квартал 2024г. | Участие руководителей |
| 17 | Участие в работе регионального круглого стола для педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов общеобразовательных организаций «Год семьи: идеи, находки, реализации. Психологический аспект» | Второй квартал 2024г. | Участие педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов общеобразовательных организаций |
| 18 | Разработка и реализация программы (дорожной карты) по адресной поддержке школ, не достигших «базового уровня» в рамках реализации федерального проекта (МБОУ СОШ №1,13,15 г.Азова) | третий квартал 2024г. | Разработана программа (дорожная карта) адресной поддержке школ, не достигших «базового уровня» в рамках реализации федерального проекта |
| 19 | Подведение итогов реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году | Декабрь 2024г. | Аналитическая справка по результатам реализации федерального проекта в 2024г. |