САМОДИАГНОСТИКА

готовности к введению обновленного ФГОС ДО

в МКОУ «Новомаксимовская СОШ» дошкольные группы

| Мероприятие | Срок | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| - Подготовительные мероприятия |  |  |
| Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Февраль - март | Выполнено |
| Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике» | Март | Выполнено |
| Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием | Апрель – июль | Выполнено |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО | Март–август | Выполнено |
| Модернизация РППС | Май-август | Выполнено частично |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | Апрель, сентябрь | Выполнено частично |
| - Мероприятия по разработке и корректировке ООП |  |  |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Июнь | Выполнено |
| - Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |  |  |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета | Вторая половина июня | Выполнено |
| Доработка проекта ООП ДО | Июль-август | Выполнено частично |
| Размещение ООП ДО на сайте | Август – сентябрь | Не выполнено |
| - Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |  |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО | Март | Выполнено |
| Создание, обсуждение и утверждение проектов | Май-август | Выполнено частично |