____________________

Программа

развития библиотечного дела в муниципальном образовании

«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

на 2021 – 2025 годы

Паспорт Программы

Наименование программы:

Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании  «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

на 2021 – 2025 годы.

Разработчик Программы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Лениногорский муниципальный  район» Республики Татарстан .

Цели  Программы:

- Модернизация  библиотечного дела в Лениногорском  районе;

- Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на свободный доступ к  информации и знаниям;

- Обеспечение качественного комплектования , безопасности и сохранности библиотечных фондов ЦБС, как части национального культурного наследия;

- Повышение имиджа библиотек и библиотечной профессии.

Задачи Программы:

- Создать современную модель библиотечных фондов.

- Обеспечить единое информационное пространство библиотек  путем использования сетевых технологий взаимодействия.

- Укрепить материально-техническую базу библиотек, обеспечить их современным оборудованием для

эффективной работы, безопасного и комфортного пребывания пользователей.

- Расширить коммуникации библиотек по продвижению книги и чтения.

- Создать условия для профессионального роста библиотекарей.

Сроки реализации Программы:   2021-2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- процент  охвата населения библиотечными услугами - 62%;

- степень обновления библиотечных фондов - 2 %;

-обращаемость библиотечных фондов  - 1,6 раз;

-доля электронного каталога в общем объеме каталога - 35%;

-  доля библиотек, предоставляющих открытый доступ в сеть Интернет - 100 %;

- прирост количества посещений сайтов библиотек - 10 % в год;

- доля библиотечных работников с высшим и средним профессиональным образованием – 64,1%;

-посещаемость библиотек - 11 раз в год;

- доля библиотечных мероприятий, реализованных совместно с учреждениями культуры, образовательными,        социальными   учреждениями - 38%.

Программа «Развитие библиотечного дела в  муниципальном образовании

«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

на 2021 – 2025 годы»

| № | Наименование задачи | Наименование мероприятий | Годы |  | Объем финансирования по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | бюджет Республики Татарстан |  |  |  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | примечания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 1. Эффективное управление библиотечными фондами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Создание современной модели библиотечных фондов | Гарантированное комплектование фондов библиотек ЦБС документами на различных носителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Обеспечение целевого комплектования фондов муниципальных библиотек ЦБС художественными и отраслевыми изданиями с учетом социально значимой литературы | 2021 | 700,00 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 770,00 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 770,00 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 800,00 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 830,00 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Организация ежегодной подписки на республиканские и российские периодические издания | 2021 | 800,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 800,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 850,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 850,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 900,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 8070,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  | 3070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1. Обеспечение единого информационного пространства библиотек ЦБС, создание информационной профессиональной корпоративной системы | Участие в создании сводного электронного каталога библиотек ЦБС республики | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | в рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Модернизация материально-технической базы библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1. Обеспечение библиотек современным оборудованием и имуществом для хранения и использования фондов, осуществления их функций, безопасного и комфортного пребывания пользователей | - Приобретение мебели, демонстрационного и звукового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | В том числе за счет грантовой поддержки |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 160,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 160,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 160,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 160,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Обеспечение услугами и средствами пожарной и охранной сигнализации, системой видеонаблюдения | 2021 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 66,00 |  |  | - |  |  |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 72,00 |  |  | - |  |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 45,00 |  |  | - |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 68,00 |  |  | - |  |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 991,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 451,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Ремонт библиотек | Ремонт Детской библиотеки им. Ю.Гагарина | 2023 | В рамках дополнительного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт Центра детского и семейного чтения и городского филиала №2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт Шугуровских библиотек №5 и №6 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Строительство библиотек | Центральная библиотека им. Г.Тукая | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Содействие повышению социального статуса чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. Участие в международных, российских, республиканских и районных библиотечных акциях, фестивалях, выставках, книжных ярмарках, конкурсах, проектах | 2021- 2025 |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.1.Привлечение пользователей к проведению библиотечных мероприятий, в том числе, в онлайн-режиме, в рамках программ: «Библиотека как развивающая среда», «Здоровая молодежь-здоровая Россия» | 2021- 2025 |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Повышение кадрового потенциала отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Совершенствование системы профессионального роста специалистов библиотек | 5.1.1. Работа по подготовке библиотечных специалистов и повышения имиджа библиотечной профессии(курсы повышения квалификации, курсы переподготовки) | 2021- 2025 |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 9061,00 |  |  |  |  | 5500,00 |  |  |  |  |  |  | 3521,00 |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |