Приложение

к письму министерства культуры Самарской области

от ___________ №__________

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году

независимой оценки качества условий оказания услуг МБУК «ЦК» с.п.Курумоч

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности, наименования организации) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| В СДК «Жигули» размещен информационный стенд, где отсутствует следующая информация - Дата создания учреждения - Копия устава учреждения - Сведения об учредителе - Адрес электронной почты - Копия ПФХД организации культуры - Информация о материально- техническом обеспечении предоставления услуг организации культуры | Информация размещается на стенде | 01.02.2021г | Богословская Любовь Владимировна Директор МБУК «ЦК» с.п. Курумоч |  |  |
| На официальном сайте учреждения отсутствует следующая информация Схема проезда Дата создания организации Сведения об учредителе (учредителях) Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах) Сведения о видах предоставляемых услуг Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры (информация об объеме предоставляемых услуг) Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры Информация о планируемых мероприятиях Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения | На данный момент проводятся мероприятия по разработке и регистрации официального сайта МБУК «ЦК» сп Курумоч https://ck-kurumoch.ru , где указанные документы и информация будут размещены в полном объеме | 01.04.2021г | Богословская Любовь Владимировна Директор МБУК «ЦК» с.п. Курумоч |  |  |
| Дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг 1. Запрос по телефону | Проведена беседа с сотрудниками о предоставлении подробной информации в ответ на запросы | 22.01.2021г | Богословская Любовь Владимировна Директор МБУК «ЦК» с.п. Курумоч | Проведена беседа с сотрудниками о предоставлении подробной информации в ответ на запросы |  |
| Дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг 2. запрос на электронную почту | Запроса на e-meil:mbukkurumoch@yandex.ru 16.11.2020, 20.57 не поступало. | 22.01.2021г | Богословская Любовь Владимировна Директор МБУК «ЦК» с.п. Курумоч |  |  |
| Отсутствует раздел «Часто задаваемые вопросы», а также техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией культуры в форме анкетирования (анкета для опроса граждан или гиперссылка на нее). | На данный момент проводятся мероприятия по разработке и регистрации официального сайта МБУК «ЦК» сп Курумоч https://ck-kurumoch.ru , где указанные документы и информация будут размещены в полном объеме | 01.04.2021г | Богословская Любовь Владимировна Директор МБУК «ЦК» с.п. Курумоч |  |  |
| В учреждении отсутствует система кондиционирования воздуха. | Система кондиционирования воздуха не предусмотрена техническим планом здания. Над центральной входной дверью и боковой дверью запасного выхода установлены тепловые завесы | 22.01.2021г | Богословская Любовь Владимировна Директор МБУК «ЦК» с.п. Курумоч |  |  |
| Учреждение не обеспечивает посетителей доступной питьевой водой | В соответствии с требованиями СанПиНа Роспотребнадзора для обеспечения посетителей питьевой водой необходимы одноразовые стаканчики, и бутилированная вода. На настоящий момент недостаточное финансирование МБУК «ЦК» с.п. Курумоч не позволяет приобретать воду и одноразовые стаканчики. | 22.01.2021г | Богословская Любовь Владимировна Директор МБУК «ЦК» с.п. Курумоч |  |  |
| Санитарно-гигиенические зоны доступны, сантехоборудование в исправном состоянии | Оборудовано санитарно- гигиеническое помещение Фото прилагается | 22.01.2021г | Богословская Любовь Владимировна Директор МБУК «ЦК» с.п. Курумоч |  |  |
| отсутствует специальное оборудование для слабослышащих посетителей, а также нет возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | На настоящий момент недостаточное финансирование МБУК «ЦК» с.п. Курумоч не позволяет приобрести индукционную систему | 22.01.2021г | Богословская Любовь Владимировна Директор МБУК «ЦК» с.п. Курумоч |  |  |