## Лист1
Утвержден приказом Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда от 28.01.2022 № 06-д Начальник Управления образования ________________ Р.В. Терехова
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Акинфиево" , ИНН 6622002526, 2022 - 2024 г.г.
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
городской округ Нижняя Салда, Свердловская область
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
1 |  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-05-31 | Волгина Татьяна Германовна, директор
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме
2 |  | Информация о режиме, графике работы | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
3 |  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
4 |  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
5 |  | Отчет о результатах самообследования | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
6 |  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
7 |  | Информация об описании образовательных программ с приложением их копий | 2022-08-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
8 |  | Информация об учебных планах с приложением их копий | 2022-08-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
9 |  | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-08-31 | Никифорова Алла Анатольевна учитель
10 |  | Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий | 2022-08-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
11 |  | Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 2022-08-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
12 |  | Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2022-08-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
13 |  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-08-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
14 |  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-08-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
15 |  | Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы | 2022-08-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
16 |  | Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты | 2022-02-15 | Волгина Татьяна Германовна директор
17 |  | Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
18 |  | Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
19 |  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
20 |  | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
21 |  | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
22 |  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
23 |  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
24 |  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
25 |  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-01-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
26 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-31 | Волгин Антон Алексеевич учитель информатики (ответственный за сайт организации)
27 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-05-31 | Волгин Антон Алексеевич учитель информатики (ответственный за сайт организации)
28 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-05-31 | Волгин Антон Алексеевич учитель информатики (ответственный за сайт организации)
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 80%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого:
29 |  | Оборудование поручней, расширенных дверных проемов | 2024-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
30 |  | Оборудование специально оборудованных санитарно-гигенических помещений в ОО; заключение договоров на аренду сменных кресел-колясок | 2024-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив:
31 |  | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств | 2024-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
32 |  | Оборудование поручней, расширенных дверных проемов | 2024-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
33 |  | Наличие специально оборудованных санитарно-гигенических помещений в ОО; заключение договоров на аренду сменных кресел-колясок | 2024-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
| В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив:
34 |  | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
35 |  | Предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)(заключение договора с ЦГБ при необходимости) | 2022-08-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
36 |  | Предоставление доступности услуг для инвалидов -наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств | 2024-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
37 | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг( уровень удовлетворенности -100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2023-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
38 | Недостатков не зафиксировано (уровень удовлетворенности - 100%) | Организовать тренинги по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование | 2022-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
39 |  | Создавать еще более комфортные организационные условия оказания услуг при дистанционной форме обучения | 2022-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
40 | 80% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию. Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг через КПК для Администрации ОО | 2022-12-31 | Волгина Татьяна Германовна директор
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).