Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 3

им. Е.И. Гришко

ст. Старощербиновская                                                        А.В. Попова

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы № п/п; Мероприятия; Сроки исполнения; Результат; Ответственный. 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 1; Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; февраль 2022 года; Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Мищенко О.А.. 2; Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов; март 2022 года; Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Мищенко О.А.. 3; Проведение классных родительских собраний в 1-4х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; Май, ежегодно с 2022 года; Протоколы классных родительских собраний в 1-4 х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; Заместитель директора Крачковская А.Н. Классные руководители. 4; Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО; Май, ежегодно, 2022–2024 годы; Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО; Заместитель директора Марченко-Майстер Л.Н. Классные руководители. 5; Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся; Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком; Аналитические отчеты зам.директора по УВР, МР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Раздел на сайте ОО; Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Мищенко О.А. Дьякова В.С.. 6; Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; Декабрь 2021 года; Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО; Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н.. 7; Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда; Декабрь 2021 – июнь 2022 года; Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н.. 8; Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов; Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Библиотекарь Калугина С.В.. 9; Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО; март 2022- июнь года; Аналитическая справка зам.директора по УВР. Аналитическая справка зам.директора по ВР; Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Мищенко О.А. Дьякова В.С.. 10; Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО; май 2022 года; Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Мищенко О.А. Дьякова В.С.. 11; Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО; В течение всего периода с 2022–2027 годов; Пакет документов по сетевому взаимодействию; Директор Попова А.В.. 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 13; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода; Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих и школьного реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Мищенко О.А. Дьякова В.С.. 14; Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО; В течение всего периода; Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Мищенко О.А. Дьякова В.С. Учителя-предметники. 15; Внесение изменений в программу развития образовательной организации; Сентябрь 2022 года; Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации; Директор Попова А.В.. 16; Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО; Январь-март 2022 года; Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Мищенко О.А. Дьякова В.С.. 17; Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации; До 01.09.2022; Должностные инструкции; Директор Попова А.В.. 18; Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО; До 01.05.2022; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД; Директор Попова А.В. Заместители директора Крачковская А.Н. Дьякова В.С.. 19; Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО; До 01.05.2022; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Мищенко О.А. Дьякова В.С.. 20; Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета; До 01.09.2022; Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО; Директор Попова А.В.. 21; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1- 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год; До 15 августа 2022 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С.. 22; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год; До 15 августа 2023 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С.. 23; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год; До 15 августа 2024 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С.. 24; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год; До 15 августа 2025 года; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С.. 25; Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год; До 15 августа 2026 года; Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С.. 26; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1- 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2022 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1- 5-х классов; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С. Учителя-предметники. 27; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО; До 31 августа 2023 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6-х классов; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Дьякова В.С. Учителя-предметники. 28; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2024 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-х классов; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Дьякова В.С. Учителя-предметники. 29; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2025 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-х классов; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Дьякова В.С. Учителя-предметники. 30; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2026 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Дьякова В.С. Учителя-предметники. 31; Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО; Ежегодно; Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка; Директор Попова А.В.. 32; Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями; До 1 сентября 2022 года; Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями; Директор Попова А.В.. 33; Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября 2022 года; Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; Директор Попова А.В.. 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 34; Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; До 1 сентября 2021 года; План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Мищенко О.А.. 35; Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО; Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы; План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации; Директор Попова А.В. Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н.. 36; Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом; В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы; Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО; Директор Попова А.В. Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н.. 37; Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; В течение всего периода с 2021 по 2027 годы; План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР; Директор Попова А.В. Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н.. 38; Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2022 по 2027 годы; План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР; Директор Попова А.В. Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н. Психолог Белая О.И.. 39; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО; В течение всего периода с 2022 по 2027 годы; Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО; Директор Попова А.В. Заместители директора Крачковская А.Н.. 40; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО; В течение всего периода с 2022 по 2027 годы; Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО; Директор Попова А.В. Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С. Мищенко О.А.. 41; Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы; План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК; Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н.. 42; Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы; План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО; Директор Попова А.В. Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С.. 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 43; Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Декабрь 2021 года; Аналитическая справка зам.директора по УВР; Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н.. 44; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; март 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы; Аналитическая справка замдиректора по УВР и МР; Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н.. 45; Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО; Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы; План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР; Заместители директора Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н.. 46. 47; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы; Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год; Директор Попова А.В.. 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 48; Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2022 по 2027 годы; Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов; Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Модератор Телипко А.В.. 49; Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации; Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С. Ответственный за сайт Телипко А.В.. 50; Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов; Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога; Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С. Ответственный за сайт Телипко А.В.. 51; Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации; Заместители директора Мищенко О.А. Марченко-Майстер Л.Н. Крачковская А.Н. Дьякова В.С. Ответственный за сайт Телипко А.В.. 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 52; Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.; Январь - май 2022 г; Директор Попова А.В. 53; Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта.; Май – июнь 2022; Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС; Директор Попова А.В. 54; Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО; В течение всего периода; Директор Попова А.В. 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 55; Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО; В течение всего периода; Директор Попова А.В. 56; Создание комфортного пространства ОУ; В течение всего периода; Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС; Директор Попова А.В. Заведующий хозяйством.