Приложение 1

к письму министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от___________ №__________

Сценарный план акции
 «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей»

Дата проведения: 24 января 2020 года, 10:00

| Сроки /время | Мероприятие | Ответственные лица |
| --- | --- | --- |
| 30.12.2019 – 20.01.2019 (включи-тельно) | Информационная кампания о проведении краевой акции «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей» (далее – акция) | Руководитель муниципального органа управления образования (далее – МОУО); специалист МОУО, ответственный за ГИА-9; руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО) |
| до 17.01.2020 | Определение пункта проведения акции | Руководитель МОУО |
|  | Регистрация участников акции | Специалист МОУО, ответственный за ГИА-9; руководители ОО |
| 17.01.2020 | Направление информации о планируемом числе участников акции в отдел ГИА-9 ГКУ КК ЦОКО по электронной почте gia9@kubannet.ru | Руководители МОУО; специалист МОУО, ответственный за ГИА-9 |
| Подготовка пункта проведения акции (расчет приведен для 15 участников акции): |  | Специалист МОУО, ответственный за ГИА-9; руководители ОО |
| 20.01.2020 | Назначение ответственного организатора ОО, экзаменаторов-собеседников, экспертов и технического специалиста (исходя из количества участников акции)* |  |
| 23.01.2020 | Подготовка штаба проведения акции; |  |
|  | подготовка одной аудитории ожидания с художественной и научно-популярной литературой из школьной библиотеки, которая предлагается для чтения участникам акции |  |
|  | подготовка аудиторий проведения (в каждой аудитории необходимо предусмотреть рабочее место для участника акции и экзаменатора-собеседника, эксперта и места для участников акции-зрителей) |  |
|  | подготовка материалов для проведения акции (три протокола эксперта для оценивания ответов участников ИС) |  |
| 24.01.2020 | Проведение акции | Руководитель МОУО; специалист МОУО, ответственный за ГИА-9 за ГИА-9 |
| до 9.30 | Прибытие в пункт проведения акции ответственного организатора ОО, экзаменаторов-собеседников, экспертов и технического специалиста | Специалист МОУО, ответственный за ГИА-9 |
| 09.30 | Прибытие в пункт проведения ИС участников акции, представителей СМИ |  |
| 9.30-10.00 | Проведение экскурсии по пункту проведения ИС для участников акции (план экскурсии прилагается**) | Ответственный организатор ОО |
| 10.00-10.15 | Получение материалов акции на сайте ГКУ КК ЦОКО (http://www.gas.kubannet.ru/), тиражирование и выдача материалов для аудиторий проведения (участники акции могут присутствовать по желанию)** |  |
| 10.15-10.20 | Распределение участников акции по аудиториям (по пять участников в одну аудиторию проведения) |  |
| с 10.20 | Проведение акции (предлагаем две модели проведения на выбор участников акции***) | Ответственный организатор ОО; экзаменатор-собеседник |
|  | Окончание акции. Общественное обсуждение процедуры с участниками акции в любой форме: круглый стол, анкетирование, подведение итогов, интервьюирование и т.д. | Специалист МОУО, ответственный за ГИА-9; ответственный организатор ОО |
| до 17.00 27.01.2020 | Направление материалов о проведении акции (текстовое описание/ отзывы/ анкеты/ фотографии) в отдел ГИА-9 ГКУ КК ЦОКО по электронной почте gia9@kubannet.ru | Специалист МОУО, ответственный за ГИА-9 |

Примечания:

| * | Ответственный организатор ОО, организаторы проведения итогового собеседования, экзаменаторы-собеседники, эксперты и технические специалисты должны быть готовы не только выполнять, но и подробно комментировать каждый из этапов процедуры проведения итогового собеседования по своему функционалу. |
| --- | --- |
| ** | План проведения экскурсии по пункту проведения для участников акции По желанию участники акции допускаются на разные этапы проведения итогового собеседования (тиражирование ЭМ, их упаковка и выдача в аудиторию, сдача ЭМ в штабе) - Приветственное слово. Знакомство с работниками пункта проведения и их функционалом. - Оснащение и организация аудитории ожидания. - Оснащение и организация аудитории проведения. - Оснащение и организация работы штаба. - Демонстрация получения материалов акции на сайте ГКУ КК ЦОКО, тиражирование материалов для аудиторий проведения (в 10.00). Выдача в аудитории материалов акции. - Ознакомление с критериями оценивания ответов участников акции. |
| *** | Для проведения акции предлагаем распределить 15 участников акции по трем аудиториям (по 5 человек в каждой), обсудить с каждой группой две модели проведения, провести акцию в каждой аудитории по модели, выбранной участниками. Первая модель; Вторая модель. Предложить одному участнику акции пройти итоговое собеседование в качестве девятиклассника, остальные участники акции становятся зрителями и размещаются в этой же аудитории на заранее приготовленных местах для зрителей. Комментарии эксперта по результатам выполнения заданий итогового собеседования возможны по желанию участников акции.; Предложить каждому участнику акции попробовать пройти итоговое собеседование, при этом остальные участники должны будут ожидать своей очереди в аудитории ожидания. При выборе этой модели необходимо дополнительно выдать в аудитории проведения материалы акции и протоколы экспертов по количеству участников акции в данной аудитории и доставочный конверт. Комментарии эксперта по результатам выполнения заданий итогового собеседования возможны по желанию участников акции.. После проведения акции эксперт пересчитывает протоколы для оценивания ответов участников акции, упаковывает их в доставочный конверт и передает экзаменатору-собеседнику. Экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору ОО материалы акции и конверт с запечатанными протоколами для оценивания ответов участников. Ответственный организатор ОО принимает все документы в Штабе, упаковывает в пакет и наклеивает заполненную сопроводительную форму, все материалы закрывает в сейф. Участникам акции поясняет, что аудио-файлы с ответами на «боевом» итоговом собеседовании записываются на съемный носитель и передаются в РЦОИ.. |

Начальник отдела

государственной итоговой аттестации

в управлении общего образовании                                                      Р.А. Гардымова