**Приложение**

**к приказу отдела образования**

**Администрации Октябрьского района**

**от 30.12.2022№ 647**

**План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта**

**среднего общего образования (далее - обновленный ФГОС COO) в общеобразовательных организациях**

**Октябрьского района в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность** | | | | | | |
|  | | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленного ФГОС COO в общеобразовательных организациях района | | январь  2023 года | Руководители ОО | приказы |
|  | | Ознакомление общеобразовательных организаций района с региональными рекомендациями по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования | | май 2023 года | МАУ «ИМК» | рекомендации |
|  | | Подготовка информационных писем по реализации ФГОС COO | | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | информационные  письма |
|  | | Рассмотрение на заседаниях PMO вопросов реализации ФГОС COO | | в течение всего периода | руководители PMO общеобразовательных организаций района | протоколы PMO |
|  | | Подготовка инструктивных писем, справок, рекомендаций по обновлению содержания среднего общего образования | | в течение  всего периода | МАУ « ИМК» | письма, справки,  рекомендации |
|  | | Организация участия педагогов района в мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО | | в течение  всего периода | МАУ « ИМК» | обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд |
|  | | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС COO | | в течение  всего периода | МАУ « ИМК» | обеспечен  промежуточный  контроль |
|  | | Рассмотрениена заседаниях районного методического совета вопросов введения обновленного ФГОС COO | | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | протоколы заседаний |
|  | | Организация методической помощи преподавателям ОБЖ в составлении рабочей программы по ОБЖ | | сентябрь-октябрь 2023 года | МАУ «ИМК» | привлечение  к методической работе по введению обновленного ФГОС COO опытных педагогов, участников конкурсов профессионального мастерства |
| 1. **Организационно-информационная работа** | | | | | | |
| 2.1. | | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС COO, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | перечень дефицитов,  определение способов их ликвидации |
| 2.2. | | Размещение информационно-методических материалов по вопросам введения обновленного ФГОС COO на сайтах отдела образования Администрации Октябрьского района и МАУ «ИМК» | | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | размещение материалов |
| 2.3. | | Организация участия в вебинарах руководителей общеобразовательных организаций района по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной  грамотности обучающихся, участия во Всероссийских и международных исследованиях | | по графику | МАУ «ИМК» | циклограммы  вебинаров |
| **3. Учебно-методическая работа** | | | | | | |
| 3.1. | | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС COO | | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам обновленного ФГОС СОО по ДПП |
| 3.2. | | Организация участия в программах повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС COO с использованием возможностей учреждений дополнительного образования, IT—Kyбoв, центров «Точка роста», «Кванториум» | | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | повышение квалификации педагогических работников  и управленческих кадров по вопросам синхронизации способов использования содержания учебного предмета  содержания программ дополнительного образования детей как средство достижения метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся |
| 3.3. | | Организация участия в курсах повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС COO с привлечением учителей- методистов, прошедших процедуру оценки предметных и методических компетенций ФГБУ ФИОКО | | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | совершенствование  предметных  и методических компетенций слушателей курсов повышения |
| 3.4. | | Организация проведения открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС COO в рамках курсов повышения квалификации | | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | экспертная оценка и  диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях района |
| 3.5. | | Организация участия в вебинаре «Изучение русского языка в соответствии с обновленным ФГОС COO» | | октябрь  2023 года | МАУ «ИМК» | совершенствование  профессиональных компетенций педагогов |
| 3.6. | | Организация участия в вебинаре «Изучение литературы в соответствии с обновлённым ФГОС COO» | | октябрь  2023 года | МАУ «ИМК» | совершенствование  профессиональных компетенции |
| **4. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций** | | | | | | |
| 4.1. | | Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования | | | | |
| 4.1.1. | | Организация участия в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленного ФГОС COO, формирования функциональной грамотности обучающихся» | | октябрь  2023 года | МАУ «ИМК» | участие в конференции |
| 4.1.2. | | Методические семинары по проблемам введения ФГОС среднего общего образования | | февраль -август  2023 года | МАУ «ИМК» | плановые семинары  для руководителей школ и семинары по запросу общеобразовательных организаций района |
| 4.1.3. | | Организация участия в вебинаре «Эффективные практики подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку в условиях освоения ФГОС COO» | | март 2024 года | МАУ «ИМК» | совершенствование  профессиональных компетенций педагогов в области подготовки к ЕГЭ по русскому языку в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС COO |
| 4.1.4. | | Организация участия в методическом семинаре «Контрольно-оценочная деятельность учителя иностранного языка в условиях ГИА (ЕГЭ) — фактор достижения качественных образовательных результатов в условиях обновленного ФГОС СОО | | октябрь 2023,  март 2024 года | МАУ «ИМК» | совершенствование  профессиональных компетенции педагогов в области подготовки к ЕГЭ по иностранному языку в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС COO |
| 4.1.5. | | Семинар «Особенности работы с обновленным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (утвержден приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858) | | февраль  2023 года | МАУ «ИМК» | совершенствование  профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с требованиями  обновленного ФГОС COO |
| 4.1.6. | | Организация участия в вебинарах для учителей истории и обществознания «Реализация требований обновленного ФГОС COO в деятельности учителей истории и обществознания» | | октябрь -ноябрь  2023 года | МАУ «ИМК» | повышение  методических компетенций учителей истории и  обществознания |
| 4.1.7. | | Организация участия педагогов-психологов в региональном вебинаре: «Психологические технологии повышения учебной мотивации обучающихся в условиях внедрения ФГОС COO | | сентябрь  2023 года | МАУ «ИМК» | повышение учебной  мотивации  обучающихся |
| 4.1.8. | | Организация участия в семинаре «Современные технологии и методический инструментарий обучения «ОБЖ» в условиях введения ФГОС COO» | | январь  2024 года | МАУ «ИМК» | повышение  методической компетенции преподавателей- организаторов ОБЖ |
| 4.1.9 | | Семинар –совещание заместителей директоров по УВР «Особенности реализации федеральных основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО» | | январь 2023 года | МАУ «ИМК» | повышение  методической компетенции заместителей директоров по УВР |
| 4.1.10 | | Проведение совещания для руководителей ОО «Федеральные рабочие программы учебных предметов – единое содержание общего образования» | | май | МАУ «ИМК» | повышение  методической компетенции управленческих кадров |
| 4.1.11 | | Семинар учителей русского языка и литературы «Формирование читательской грамотности, как условие повышения качества образования в соответствии с требованиями ФГОС» | | март 2023 года | МАУ «ИМК» | повышение  методической компетенции учителей русского языка |
| 4.2. | | **Организация и участие в муниципальных, региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы** | | | | |
| 4.2.1. | | Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленного ФГОС COO | | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | создание банка эффективных педагогических практик |
| 4.2.2. | | Организация участия в региональной научно-практической конференции «BCOKO: объективность результатов, эффективность контроля, справедливость оценки» | | февраль 2024 | МАУ «ИМК» | представление лучших практик работы |
| 4.2.3. | | Организация участия в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» | | январь- март  2023 года, январь - март 2024 года | МАУ «ИМК» | вовлечение педагогов  и школьников в учебно- исследовательскую деятельность по восстановлению и сохранению исторической памяти о павших воинах в Великой Отечественной войне |
| 4.2.4. | | Организация участия в VI региональном педагогическом Интернет-конкурсе учебно-методических материалов учителей общественных дисциплин «Лучшие уроки педагогов Дона» | | январь — февраль  2023 года | МАУ «ИМК» | популяризация новых  эффективных педагогических практик и методик учителей общественных дисциплин |
| 4.2.5. | | Организация участия в региональном форуме «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | | апрель  2023 года | МАУ «ИМК» | популяризация  инновационного педагогического  опыта |
| 4.3. | | **Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по вопросам внедрения**  **обновленного ФГОС COO** | | | | |
| 4.3.1. | | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программе среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СО. | | май 2023 года | МАУ «ИМК» | методические рекомендации |
| 4.3.2. | | Изучение методических рекомендаций, разработанных РО РИПК и ППРО, для преподавания учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС СОО | | декабрь 2023 года | МАУ «ИМК» | методические рекомендации |
|  | |  | |  |  |  |
| **5. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников** | | | | | | |
| 5.1. | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» в областном конкурсе «Энергия города» для школьников в области альтернативных источников энергии | | октябрь-декабрь  2023 года | | МАУ «ИМК» | выявление, поддержка  и поощрение талантливых педагогических работников, обучающихся |
| 5.2. | Организация участия обучающихся центров  «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» в областном конкурсе «IT-прорыв» | | октябрь-декабрь 2023 года | | МАУ «ИМК» | выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта, выявление перспективных инициатив, инновационной практики дополнительного образования обучающихся |
| 5.3. | Организация участия в Ярмарке  образовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций | | октябрь-декабрь  2023 года | | МАУ «ИМК» | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной  деятельности |
| 5.4. | Организация участия в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» | | январь – март 2023 года;  январь – март 2024 года | | МАУ «ИМК» | вовлечение педагогов и школьников в учебно- исследовательскую деятельность по  восстановлению и сохранению исторической памяти |
| 5.5. | Организация участия в ежегодном региональном методическом Фестивале инновационных педагогических идей и медиапроектов «Технология успеха» | | декабрь  2023 года | | МАУ «ИМК» | выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта и популяризация современных педагогических идей и находок, развитие творческих связей между педагогами образовательных организаций района |
| 5.6 | Муниципальный конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся «Путь к успеху» | | март 2023 года | |  | вовлечение педагогов и школьников в учебно- исследовательскую и проектную деятельность |
| **6. Мониторинговые и оценочные исследования в системе Реализации обновленного ФГОС COO** | | | | | | |
| 6.1. | Проведение мониторинга  готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС COO в общеобразовательных организациях Октябрьского района | | ежеквартально | | МАУ «ИМК» | функционирование  системы мониторинга, анализ результатов, размещение материалов на сайте |
| 6.2. | Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС COO в общеобразовательных организациях района | | по графику | | МАУ «ИМК» | функционирование  системы мониторинга, анализ результатов |
| 6.3. | Проведение мониторинговых исследований по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров | | в течение  всего периода | | МАУ «ИМК» | функционирование  системы мониторинга, анализ результатов, размещение информации на сайте института в разделе  PCOKO |
| 6.4. | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | | март — апрель  2023 года | | отдел образования Администрации Октябрьского района,  МАУ «ИМК» | анализ результатов  самодиагностики общеобразовательных организаций района |
| 6.5. | Проведение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ | | в течение  всего периода | | отдел образования Администрации Октябрьского района,  МАУ «ИМК» | анализ результатов  мониторинга |
| 6.6. | **Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся** | | в течение  всего периода | | отдел образования Администрации Октябрьского района,  МАУ «ИМК» | оценка и анализ  результатов |
| **7. Экспертно-методическая работа** | | | | | | |
| 7.1. | Проведение экспертизы новых методических продуктов и программ учителей/преподавателей (в рамках деятельности PMO) | | в течение всего  периода | | МАУ «ИМК» | распространение  передовых педагогических  практик |
| 7.2. | Аналитико-диагностическая деятельность в системе BПP, НИКО, ГИА | | по графику | | отдел образования Администрации Октябрьского района | анализ результатов |
| **8. Консультационно-методическая работа** | | | | | | |
| 9.1. | Методическое консультирование  педагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | | в течение всего  периода | | МАУ «ИМК» | проектирование  индивидуальных образовательных траекторий педагогических работников |
| 9.2. | Методическое консультирование руководителей районных методических объединений педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | | в течение всего  периода | | отдел образования Администрации Октябрьского района,  МАУ «ИМК» | Организация работы с педагогами по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 9.3. | Методическое консультирование по  организации профессионального сообщества муниципальных тьюторов-методистов | | в течение всего  периода | | МАУ «ИМК» | консультационная  работа муниципальных  тьюторов в рамках тьюторского сопровождения  разработки и реализации  сопровождения  индивидуальных  образовательных маршрутов профессионального развития педагогов |
| 9.4. | Научно-методическое консультирование по  вопросам повышения учебной мотивации обучающихся | | в течение всего  периода | | МАУ «ИМК» | повышение психолого-  педагогической  компетенции  педагогов ПО использованию системы методов активного обучения в современном образовании |
| 9.5. | Консультационное сопровождение подготовки программно-методических материалов в контексте введения обновленного ФГОС COO школами Октябрьского района | | март - июнь  2023 года | | МАУ «ИМК» | основная  общеобразовательная программа среднего образования, BCOKO, рабочая программа воспитания |
| 9.6. | Консультационное обеспечение разработки и корректировки локальных нормативных актов общеобразовательных организаций по реализации обновленного ФГОС COO | | март — июнь  2023 года | | МАУ «ИМК»  руководители ОО | локальные  нормативные акты  школы |
| 9.7. | Консультации «Моделирование рабочих  программ по русскому языку и литературе, иностранным языкам на основе конструктора рабочих программ по обновлённым ФГОС COO» | | в рамках работы  курсов | | МАУ «ИМК» | создание банка  рабочих программ по обновлённым ФГОС COO |