**Приложение**

 **к приказу отдела образования**

**Администрации Октябрьского района**

 **от 30.12.2022№ 647**

**План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта**

**среднего общего образования (далее - обновленный ФГОС COO) в общеобразовательных организациях**

**Октябрьского района в 2023-2024 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность**
 |
|  |  Подготовка приказов об организации работы по введению обновленного ФГОС COO в общеобразовательных организациях района | январь2023 года | Руководители ОО | приказы |
|  | Ознакомление общеобразовательных организаций района с региональными рекомендациями по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования | май 2023 года | МАУ «ИМК» | рекомендации |
|  | Подготовка информационных писем по реализации ФГОС COO | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | информационныеписьма |
|  | Рассмотрение на заседаниях PMO вопросов реализации ФГОС COO |  в течение всего периода | руководители PMO общеобразовательных организаций района | протоколы PMO |
|  | Подготовка инструктивных писем, справок, рекомендаций по обновлению содержания среднего общего образования | в течениевсего периода | МАУ « ИМК» | письма, справки,рекомендации |
|  | Организация участия педагогов района в мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО  | в течениевсего периода | МАУ « ИМК»  | обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд  |
|  | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС COO | в течениевсего периода | МАУ « ИМК»  | обеспеченпромежуточныйконтроль  |
|  | Рассмотрениена заседаниях районного методического совета вопросов введения обновленного ФГОС COO  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | протоколы заседаний |
|  | Организация методической помощи преподавателям ОБЖ в составлении рабочей программы по ОБЖ | сентябрь-октябрь 2023 года | МАУ «ИМК» | привлечениек методической работе по введению обновленного ФГОС COO опытных педагогов, участников конкурсов профессионального мастерства |
| 1. **Организационно-информационная работа**
 |
|  2.1. | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС COO, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  | в течение всего периода  | МАУ «ИМК»  | перечень дефицитов,определение способов их ликвидации |
| 2.2. | Размещение информационно-методических материалов по вопросам введения обновленного ФГОС COO на сайтах отдела образования Администрации Октябрьского района и МАУ «ИМК»  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | размещение материалов |
| 2.3. | Организация участия в вебинарах руководителей общеобразовательных организаций района по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональнойграмотности обучающихся, участия во Всероссийских и международных исследованиях |  по графику | МАУ «ИМК» | циклограммывебинаров |
| **3. Учебно-методическая работа** |
| 3.1. | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС COO  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам обновленного ФГОС СОО по ДПП |
| 3.2. | Организация участия в программах повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС COO с использованием возможностей учреждений дополнительного образования, IT—Kyбoв, центров «Точка роста», «Кванториум»  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | повышение квалификации педагогических работникови управленческих кадров по вопросам синхронизации способов использования содержания учебного предметасодержания программ дополнительного образования детей как средство достижения метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся |
| 3.3. | Организация участия в курсах повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС COO с привлечением учителей- методистов, прошедших процедуру оценки предметных и методических компетенций ФГБУ ФИОКО  |  в течение всего периода | МАУ «ИМК» | совершенствованиепредметныхи методических компетенций слушателей курсов повышения  |
| 3.4.  | Организация проведения открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС COO в рамках курсов повышения квалификации |  в течение всего периода | МАУ «ИМК» | экспертная оценка идиссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях района |
| 3.5. | Организация участия в вебинаре «Изучение русского языка в соответствии с обновленным ФГОС COO» | октябрь2023 года | МАУ «ИМК» | совершенствованиепрофессиональных компетенций педагогов |
| 3.6. | Организация участия в вебинаре «Изучение литературы в соответствии с обновлённым ФГОС COO»  | октябрь2023 года | МАУ «ИМК» | совершенствованиепрофессиональных компетенции |
| **4. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций** |
| 4.1. | Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования |
| 4.1.1. | Организация участия в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленного ФГОС COO, формирования функциональной грамотности обучающихся» | октябрь2023 года | МАУ «ИМК» | участие в конференции |
| 4.1.2. | Методические семинары по проблемам введения ФГОС среднего общего образования | февраль -август2023 года  | МАУ «ИМК» | плановые семинарыдля руководителей школ и семинары по запросу общеобразовательных организаций района |
| 4.1.3. | Организация участия в вебинаре «Эффективные практики подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку в условиях освоения ФГОС COO» | март 2024 года | МАУ «ИМК» | совершенствованиепрофессиональных компетенций педагогов в области подготовки к ЕГЭ по русскому языку в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС COO  |
| 4.1.4. | Организация участия в методическом семинаре «Контрольно-оценочная деятельность учителя иностранного языка в условиях ГИА (ЕГЭ) — фактор достижения качественных образовательных результатов в условиях обновленного ФГОС СОО | октябрь 2023,март 2024 года  | МАУ «ИМК» | совершенствованиепрофессиональных компетенции педагогов в области подготовки к ЕГЭ по иностранному языку в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС COO |
| 4.1.5. | Семинар «Особенности работы с обновленным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (утвержден приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858) | февраль2023 года | МАУ «ИМК» | совершенствованиепрофессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с требованиямиобновленного ФГОС COO |
| 4.1.6. | Организация участия в вебинарах для учителей истории и обществознания «Реализация требований обновленного ФГОС COO в деятельности учителей истории и обществознания» | октябрь -ноябрь2023 года | МАУ «ИМК» | повышениеметодических компетенций учителей истории и обществознания |
| 4.1.7. | Организация участия педагогов-психологов в региональном вебинаре: «Психологические технологии повышения учебной мотивации обучающихся в условиях внедрения ФГОС COO | сентябрь2023 года | МАУ «ИМК» | повышение учебноймотивацииобучающихся |
| 4.1.8. | Организация участия в семинаре «Современные технологии и методический инструментарий обучения «ОБЖ» в условиях введения ФГОС COO» | январь2024 года | МАУ «ИМК» | повышениеметодической компетенции преподавателей- организаторов ОБЖ |
| 4.1.9 |  Семинар –совещание заместителей директоров по УВР «Особенности реализации федеральных основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО» | январь 2023 года | МАУ «ИМК» | повышениеметодической компетенции заместителей директоров по УВР |
| 4.1.10 | Проведение совещания для руководителей ОО «Федеральные рабочие программы учебных предметов – единое содержание общего образования» | май | МАУ «ИМК» | повышениеметодической компетенции управленческих кадров |
| 4.1.11 |  Семинар учителей русского языка и литературы «Формирование читательской грамотности, как условие повышения качества образования в соответствии с требованиями ФГОС» | март 2023 года | МАУ «ИМК» | повышениеметодической компетенции учителей русского языка |
| 4.2. | **Организация и участие в муниципальных, региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы** |
| 4.2.1. | Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленного ФГОС COO | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | создание банка эффективных педагогических практик |
| 4.2.2. | Организация участия в региональной научно-практической конференции «BCOKO: объективность результатов, эффективность контроля, справедливость оценки» | февраль 2024 | МАУ «ИМК» | представление лучших практик работы |
| 4.2.3. | Организация участия в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» | январь- март2023 года, январь - март 2024 года | МАУ «ИМК» | вовлечение педагогов и школьников в учебно- исследовательскую деятельность по восстановлению и сохранению исторической памяти о павших воинах в Великой Отечественной войне |
| 4.2.4. | Организация участия в VI региональном педагогическом Интернет-конкурсе учебно-методических материалов учителей общественных дисциплин «Лучшие уроки педагогов Дона» | январь — февраль2023 года | МАУ «ИМК» | популяризация новыхэффективных педагогических практик и методик учителей общественных дисциплин |
| 4.2.5. | Организация участия в региональном форуме «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | апрель2023 года | МАУ «ИМК» | популяризацияинновационного педагогическогоопыта |
| 4.3. | **Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по вопросам внедрения****обновленного ФГОС COO** |
| 4.3.1. | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программе среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СО. | май 2023 года | МАУ «ИМК» | методические рекомендации |
| 4.3.2. | Изучение методических рекомендаций, разработанных РО РИПК и ППРО, для преподавания учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС СОО | декабрь 2023 года | МАУ «ИМК» | методические рекомендации |
|  |  |  |  |  |
| **5. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников** |
| 5.1. | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» в областном конкурсе «Энергия города» для школьников в области альтернативных источников энергии | октябрь-декабрь2023 года | МАУ «ИМК» | выявление, поддержкаи поощрение талантливых педагогических работников, обучающихся |
| 5.2. | Организация участия обучающихся центров«Точка роста», детских технопарков «Кванториум» в областном конкурсе «IT-прорыв» | октябрь-декабрь 2023 года | МАУ «ИМК» | выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта, выявление перспективных инициатив, инновационной практики дополнительного образования обучающихся |
| 5.3. | Организация участия в Ярмаркеобразовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций | октябрь-декабрь2023 года | МАУ «ИМК» | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектнойдеятельности |
| 5.4.  | Организация участия в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» | январь – март 2023 года;январь – март 2024 года | МАУ «ИМК» | вовлечение педагогов и школьников в учебно- исследовательскую деятельность повосстановлению и сохранению исторической памяти |
| 5.5.  | Организация участия в ежегодном региональном методическом Фестивале инновационных педагогических идей и медиапроектов «Технология успеха» | декабрь2023 года | МАУ «ИМК» | выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта и популяризация современных педагогических идей и находок, развитие творческих связей между педагогами образовательных организаций района |
| 5.6 | Муниципальный конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся «Путь к успеху» | март 2023 года |  | вовлечение педагогов и школьников в учебно- исследовательскую и проектную деятельность |
| **6. Мониторинговые и оценочные исследования в системе Реализации обновленного ФГОС COO** |
| 6.1. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС COO в общеобразовательных организациях Октябрьского района | ежеквартально | МАУ «ИМК» | функционированиесистемы мониторинга, анализ результатов, размещение материалов на сайте  |
| 6.2. | Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС COO в общеобразовательных организациях района | по графику | МАУ «ИМК» | функционированиесистемы мониторинга, анализ результатов |
| 6.3. | Проведение мониторинговых исследований по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров | в течениевсего периода | МАУ «ИМК» | функционированиесистемы мониторинга, анализ результатов, размещение информации на сайте института в разделеPCOKO |
| 6.4. | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | март — апрель2023 года | отдел образования Администрации Октябрьского района,МАУ «ИМК»  | анализ результатовсамодиагностики общеобразовательных организаций района |
| 6.5. | Проведение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ | в течениевсего периода | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «ИМК» | анализ результатовмониторинга |
| 6.6. | **Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся** | в течениевсего периода | отдел образования Администрации Октябрьского района,  МАУ «ИМК» | оценка и анализрезультатов |
| **7. Экспертно-методическая работа** |
| 7.1. | Проведение экспертизы новых методических продуктов и программ учителей/преподавателей (в рамках деятельности PMO) | в течение всегопериода | МАУ «ИМК» | распространениепередовых педагогическихпрактик |
| 7.2. | Аналитико-диагностическая деятельность в системе BПP, НИКО, ГИА | по графику | отдел образования Администрации Октябрьского района | анализ результатов |
| **8. Консультационно-методическая работа** |
| 9.1. | Методическое консультированиепедагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | в течение всегопериода | МАУ «ИМК» | проектированиеиндивидуальных образовательных траекторий педагогических работников |
| 9.2. | Методическое консультирование руководителей районных методических объединений педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  | в течение всегопериода | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «ИМК»  | Организация работы с педагогами по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 9.3. |  Методическое консультирование поорганизации профессионального сообщества муниципальных тьюторов-методистов | в течение всегопериода | МАУ «ИМК» | консультационная работа муниципальныхтьюторов в рамках тьюторского сопровожденияразработки и реализациисопровожденияиндивидуальныхобразовательных маршрутов профессионального развития педагогов  |
| 9.4. | Научно-методическое консультирование повопросам повышения учебной мотивации обучающихся | в течение всегопериода | МАУ «ИМК» | повышение психолого-педагогическойкомпетенциипедагогов ПО использованию системы методов активного обучения в современном образовании |
| 9.5. | Консультационное сопровождение подготовки программно-методических материалов в контексте введения обновленного ФГОС COO школами Октябрьского района | март - июнь2023 года | МАУ «ИМК» | основнаяобщеобразовательная программа среднего образования, BCOKO, рабочая программа воспитания |
| 9.6. | Консультационное обеспечение разработки и корректировки локальных нормативных актов общеобразовательных организаций по реализации обновленного ФГОС COO | март — июнь2023 года | МАУ «ИМК»руководители ОО | локальныенормативные актышколы |
| 9.7. | Консультации «Моделирование рабочихпрограмм по русскому языку и литературе, иностранным языкам на основе конструктора рабочих программ по обновлённым ФГОС COO» | в рамках работыкурсов | МАУ «ИМК» | создание банкарабочих программ по обновлённым ФГОС COO  |