Приложение 1

к приказу № 110 от 30.09.2021.

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества

МБОУ Семенкинская ООШ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества для образовательных организаций района (далее - целевая модель наставничества ЦМН) | | | |
| 1.1. | Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества | Сентябрь 2021 | Директор школы |
| 1.2. | Разработка положений о программе ЦМН | Октябрь 2021 | Директор школы |
| 1.3. | Разработка плана мероприятий (дорожных карт) внедрения ЦМН | До 13.10.2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 1.4. | Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН включающие:  - сроки внедрения ЦМН;  - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН с описанием их обязанностей;  - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества;  - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;  - планируемые результаты внедрения ЦМН;  - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН. | Октябрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 1.5. | Выбор форм и программ  наставничества | Октябрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 2. Организационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества | | | |
| 2.1. | Формирование базы данных о наставляемых. Сбор данных. | Октябрь – ноябрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 2.2. | Формирование базы данных о наставниках. Сбор данных | В течение всего периода реализации ЦМН | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 2.3. | Формирование баз программ наставничества. | В течение всего периода реализации ЦМН | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 2.4. | Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации целевой модели наставничества | Сентябрь – ноябрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 2.5. | Информирование родителей и обучающихся о реализации программы наставничества | Октябрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 3. Внедрение целевой модели наставничества в 2021/2022 учебном году | | | |
| 3.1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Сентябрь – ноябрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 3.2. | Формирование базы наставляемых | Октябрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 3.3. | Формирование базы наставников | Сентябрь – октябрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 3.4. | Обучение наставников | Согласно графику | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 3.5. | Формирование наставнических пар или групп | Сентябрь – октябрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 3.6. | Организация работы наставнических пар или групп | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 3.7. | Завершение наставничества:   * подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии. | В соответствии со сроками реализации программы | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик. | | | |
| 4.1. | Разработка комплекса тематических мероприятий, нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 | Ноябрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 4.2. | Создание специальных рубрик на официальных сайтах образовательных организаций | В течение всего срока реализации ЦМН | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 5. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества на период  2020-2024 годы | | | |  |
| 5.1. | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества. | Декабрь 2021 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |
| 6. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества. | | | |
| 6.1. | -Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества. | Декабрь 2021,  Декабрь 2022,  Декабрь 2023, Декабрь 2024 | Директор школы  Куратор по внедрению ЦМН |