Приложение 1

к приказу № 110 от 30.09.2021.

# «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества

# МБОУ Семенкинская ООШ

| № | Мероприятие | # Сроки | # Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества для образовательных организаций района (далее - целевая модель наставничества ЦМН) |  |  |  |
| # 1.1. | # Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества | # Сентябрь 2021 | # Директор школы |
| # 1.2. | Разработка положений о программе ЦМН | # Октябрь 2021 | # Директор школы |
| # 1.3. | # Разработка плана мероприятий (дорожных карт) внедрения ЦМН | # До 13.10.2021 | # Директор школы # Куратор по внедрению ЦМН |
| # 1.4. | # Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН включающие: # - сроки внедрения ЦМН; # - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН с описанием их обязанностей; # - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества; # - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; # - планируемые результаты внедрения ЦМН; # - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН. | # Октябрь 2021 | # Директор школы # Куратор по внедрению ЦМН |
| # 1.5. | # Выбор форм и программ # наставничества | # Октябрь 2021 | # Директор школы # Куратор по внедрению ЦМН |
| 2. Организационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| # 2.1. | Формирование базы данных о наставляемых. Сбор данных. | # Октябрь – ноябрь 2021 | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| # 2.2. | Формирование базы данных о наставниках. Сбор данных | # В течение всего периода реализации ЦМН | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| # 2.3. | Формирование баз программ наставничества. | # В течение всего периода реализации ЦМН | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| # 2.4. | Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации целевой модели наставничества | # Сентябрь – ноябрь 2021 | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| # 2.5. | Информирование родителей и обучающихся о реализации программы наставничества | # Октябрь 2021 | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| 3. Внедрение целевой модели наставничества в 2021/2022 учебном году |  |  |  |
| # 3.1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | # Сентябрь – ноябрь 2021 | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| # 3.2. | Формирование базы наставляемых | # Октябрь 2021 | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| # 3.3. | Формирование базы наставников | # Сентябрь – октябрь 2021 | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| # 3.4. | Обучение наставников | # Согласно графику | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| # 3.5. | Формирование наставнических пар или групп | # Сентябрь – октябрь 2021 | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| # 3.6. | Организация работы наставнических пар или групп | # В соответствии со сроками реализации программ наставничества | # Директор школы # Куратор по внедрению ЦМН |
| # 3.7. | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии. | # В соответствии со сроками реализации программы | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| 4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик. |  |  |  |
| # 4.1. | Разработка комплекса тематических мероприятий, нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 | # Ноябрь 2021 | # Директор школы # Куратор по внедрению ЦМН |
| # 4.2. | Создание специальных рубрик на официальных сайтах образовательных организаций | # В течение всего срока реализации ЦМН | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| 5. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества на период 2020-2024 годы |  |  |  |  |
| # 5.1. | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества. | # Декабрь 2021 | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |
| 6. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества. |  |  |  |
| # 6.1. | -Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества. | # Декабрь 2021, # Декабрь 2022, # Декабрь 2023, Декабрь 2024 | # Директор школы Куратор по внедрению ЦМН |