**Муниципальное автономное**

**общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 7»**

**(МАОУ СОШ № 7)**

ул. Кирова, д.1, г. Сухой Лог,

Свердловская область, 624800,

тел.:(34373) 4-39-25 факс: (34373) 4-39-25

E-mаil: shkola7slog@mail.ru

Исх. №\_\_\_\_ от 11 февраля 2020 г.

**Отчет**

 **об исполнении Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам проведенной независимой оценки качества оказания услуг МАОУ СОШ № 7.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | **Плановый****срок****реализации**мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия2 |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1. **Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы**
 |
| Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» - **9,42** балла; | Поддерживать состояние официального сайта ОО на прежнем уровне. | 01.01.2020 | Свалова И.В, директор | Обновляется информация на сайте в соответствии с текущим состоянием дел | 01.01.2020исполнено |
| Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации - 8,61 балла; | Поддерживать актуальную информацию о педагогических работниках на официальном сайте ОО. | 01.01.2020 | Свалова И.В, директор | Проведено редактирование сведений о педагогических и руководящих работниках в соответствии с текущим состоянием кадрового обеспечения | 01.01.2020исполнено |
| Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации - **6,67** балла; | Рассмотреть техническую возможность размещения на официальном сайте ОО онлайн опросов. | 01.01.2020 | Свалова И.В, директор | В целях обеспечения возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации на сайте сформирована страничка «Форум» <https://forum.edusite.ru/f37871/>  | 01.01.2020исполнено |
| Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) - **3,52** балла | Создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг. Реализовать прием обращений и информирование о ходе рассмотрения обращений, используя электронную почту, телефон и электронные ресурсы на официальном сайте ОО. | 01.01.2020 | Свалова И.В, директор | На сайте школы установлен модуль «Обращения граждан» для приема обращений и информирования о ходе рассмотрения обращений<http://shkola7slog.edusite.ru>  | 01.10.2020исполнено |
| 1. Комфортность условий предоставления услуг
 |
| Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону) - **8,28** балла | Продолжать совершенствовать материально-техническое и информационное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС. | 01.09.2020постоянно | Свалова И.В, директорЕ.С.Бакланова, зам. директора по АХЧ | Приобретены учебники в соответствии с требованиями ФГОС ) (9 кл.), совершенствуется учебно-техническое оснащение, совершенствуются условия: - открыты 2 новых учебных кабинета),- проведен ремонт кровли (основного здания)- частичный ремонт фасада- проведена замена пожарной сигнализации на современную беспроводную.Выполнен заказ учебников на 2019-2020 учебный год | исполнено31.12.2019 |
| Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся – **7,83** балла | Совершенствовать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания. | 01.09.2020постоянно | Свалова И.В, директор, А.В.Морев, специалист по охране труда | Совершенствуется инфраструктура  | 01.09.2020на исполнении |
| Условия для индивидуальной работы с обучающимися – **8,57** балла | Совершенствовать условия для индивидуальной работы с обучающимися. | постоянно | Заместители директора по УВР:А.В.Тимашова, Т.А.Брагина, И.И.Пивоварова, Е.В.Костина | Реализуются планы индивидуальной работы с учащимися | На исполнении22.05.2020 |
| Наличие дополнительных образовательных программ – **8,84** балла | Продолжать совершенствовать дополнительные образовательные программы. | постоянно | Заместители директора по УВР:А.В.Тимашова, Т.А.Брагина, И.И.Пивоварова, Е.В.Костина |  Реализуется учебный план дополнительного образования на 2019-2020 учебный год | На исполнении22.05.2020 |
| Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях – **7,77** балла | Поддерживать условия по развитию творческих способностей и интересов обучающихся. | постоянно, 01.09.2025 | Заместители директора по УВР:А.В.Тимашова, Т.А.Брагина, И.И.Пивоварова, Е.В.Костина | Учащимся предоставляется возможность участия в конкурсах и олимпиадах | на исполнении01.09.2025 |
| Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – **9,23** балла | Поддерживать возможность качественного оказания психолого-педагогической, медицинской или социальной помощи. | постоянно | К.О.Зенкова педагог-психолог,Л.А. Крамаренко, педагог-психолог,И.И.Махнева, социальный педагог | Педагоги проходят повышение квалификации в соответствии с потребностями предоставления психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения | На исполнении.Планируемый срок следующего контроля:22.05.2020 |
| 1. Доступность услуг для инвалидов
 |
| Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – **5,62** балла | Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования. | 01.01.2020 | Свалова И.В, директорЕ.С.Бакланова, зам. директора по АХЧ | - Приобретены таблички (на входы в здания школы) с рельефно-точечным шрифтом Брайля.- Для маломобильных групп населения установлены звонки на входах.- Контрастной краской размечены входные группы, путь движения по территории школы, внутри школы.- увеличен проем входной группы, организован пандус внутри здания.- Оборудованы (ОД) учебный кабинет , сан. комната, душевая комната. | Исполнено частично 01.01.2020Планируемый срок следующего контроля:22.05.2020 |
| 1. Доброжелательность, вежливость работников организации
 |
| Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – **8,31** балла | Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников ОО. | постоянно | Свалова И.В, директорЗаместители директора по УВР:А.В.Тимашова, Т.А.Брагина, И.И.Пивоварова, Е.В.Костина | Проведены заседания методических объединений 08.01.2020 г.с рассмотрением вопроса: «Имидж педагога- условие качества профессиональной деятельности» | На исполненииПланируемый срок следующего контроля22.05.2020  |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – **8,67** балла | Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников ОО. | постоянно, в соответствии с планом методической работы на 2019-2020 учебный год | Свалова И.В, директорЗаместители директора по УВР:А.В.Тимашова, Т.А.Брагина, И.И.Пивоварова, Е.В.Костина | Проведен педагогический совет 29.12.2020 г. «Школа для всех. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья». | На исполненииПланируемый срок следующего контроля 22.05.2020 |
| 1. Удовлетворенность условиями оказания услуг
 |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – **7,7** балла | Поддерживать на прежнем уровне материально-техническое состояние ОО. | постоянно | И.В.Свалова, директорЕ.С.Бакланова, зам. директора по АХЧ | Реализация проектов:- Уральская инженерная школа;- Открытие новых мест | На исполненииПланируемый срок следующего контроля 22.05.2020 |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – **8,29** балла | Поддерживать на прежнем уровне качество предоставляемых образовательных услуг. | постоянно  | Заместители директора по УВР:А.В.Тимашова, Т.А.Брагина, И.И.Пивоварова, Е.В.Костина |  реализация профильного образования для учащихся 11 классов по ГОС -2004 (11А и 11Б классы):физико-химический и социально-гуманитарный.Реализация профильного образования в рамках пилотного введения ФГОС СОО: технологический, естественно-научный, универсальный профили. | Планируемый срок следующего контроля 01.08.2020  |
| Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг – **8,49** балла. | Поддерживать на прежнем уровне образовательную деятельность и качество предоставляемых образовательных услуг для сохранения имиджа ОО. | постоянно, в соответствии с планом работы на 2018-2019 учебный год | Свалова И.В, директорЗаместители директора по УВР:А.В.Тимашова, Т.А.Брагина, И.И.Пивоварова, Е.В.КостинаЕ.С.Бакланова, зам. директора по АХЧА.В.Морев, специалист по охране трудаК.О.Зенкова педагог-психолог,И.И.Махнева, социальный педагог |  Ведется мониторинг мнения участников образовательных отношений.Плановые мероприятия по сохранению качественных показателей комфортности предоставления услуг. | На исполненииПланируемый срок следующего контроля 01.08.2020 |

Директор И.В. Свалова