УТВЕРЖДАЮ

Глава города Сорска

В.Ф. Найденов

_____________

М.П.           23.08.2023

ПЛАН5

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

муниципального бюджетного учреждение культуры Дом культуры «Металлург»

на 2024-2025 год

| № | Недостатки, | Наименование мероприятия | Плановый срок | Ответственный | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | выявленные | по устранению недостатков, | реализации | исполнитель | Реализованные меры | Фактический срок |
|  | в ходе независимой | выявленных в ходе | мероприятия | (с указанием | по устранению | реализации |
|  | оценки качества | независимой оценки |  | фамилии, имени, | выявленных |  |
|  | условий оказания | качества условий оказания |  | отчества и | недостатков |  |
|  | услуг организацией | услуг организацией |  | должности) |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами | Оборудовать вход в здание пандусом | 31.12.2024 | Микрулёва Марина Викторовна, директор | Пандус установлен | 31.03.2024 |
| 2. | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов | 31.12.2024 | Микрулёва Марина Викторовна, директор |  |  |
| 3. | Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов |  |  | Микрулёва Марина Викторовна, директор |  | Расширенные дверные проемы в учреждении имеются. Установить адаптированные лифты в здании нет возможности, технической документацией лифты не предусмотрены. |
| 4. | Наличие сменных кресел-колясок | Приобретение кресла-коляски | 31.12.2025 | Микрулёва Марина Викторовна, директор |  |  |
| 5. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Оборудование санитарно-гигиенических помещений поручнями | 31.12.2025 | Микрулёва Марина Викторовна, директор |  |  |
| 6. | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установка звуковых и слуховых информаторов | 31.12.2025 | Микрулёва Марина Викторовна, директор |  |  |
| 7. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Установка табличек с рельефно-точечным шрифтом Брайля | 31.12.2025 | Микрулёва Марина Викторовна, директор |  |  |
| 8. | Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | Обучение работников работе по обслуживанию инвалидов | 31.12.2024 | Микрулёва Марина Викторовна, директор |  |  |
| 9. | Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Открыть кружок работы с инвалидами | 31.12.2024 | Микрулёва Марина Викторовна, директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |

5 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.