Приложение

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования в городе Новошахтинске

в 2023-2024 учебном году

| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА в 2023 году |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2023 году на территории города Новошахтинска | август 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.1.1 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в городе Новошахтинске | август, сентябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.2 | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ГИА в ходе её проведения в 2023 году на территории города Новошахтинска | август, сентябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.3 | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | август, сентябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.3.1 | Совещания с руководителями образовательных организаций, заместителями руководителей, педагогическими работниками по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА в 2024 году | октябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 1.3.2 | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2023 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2024 в общеобразовательных организациях города Новошахтинска | в течение 2023 – 2024 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 1.3.3 | Проведение заседаний предметных ГМО по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | август – сентябрь 2023 года | МБУ ЦБУ ХО МС, руководители ГМО |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители общеобразовательных организаций города Новошахтинска |
| 2.1.1 | Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ростовской области, в том числе в части преподавания русского языка | по отдельному плану | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 2.1.2 | Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования | по запросу Рособрнадзора | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 2.1.3 | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одарёнными детьми по подготовке к ГИА | в течение 2023-2024 учебного года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.1.4 | Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися 9-х, 11-х классов | в течение 2023 – 2024 учебного года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.2 | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 в 2023 – 2024 учебном году | в течение 2023 – 2024 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители ППЭ |
| 2.3 | Размещение на официальных сайтах Управления образования и общеобразовательных организаций города методических рекомендаций для системы образования Ростовской области по итогам анализа ГИА в 2023 году | сентябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году на территории города Новошахтинска | в течение 2023 – 2024 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.1.1 | Приведение нормативной правовой документации школьного и муниципального уровня в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | (по необходимости) | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 3.1.2 | Подготовка локальных актов Управления образования: - об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ; - об утверждении сроков приёмки пунктов проведения экзаменов в 2023 году; - об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | ноябрь 2023 года февраль 2024 года декабрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.1.3 | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9. | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.2 | Подготовка предложений в минобразование Ростовской области по кандидатурам - в состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) среднего общего образования Ростовской области для проведения ГИА-11 в 2024 году; - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - медицинских работников в ППЭ (по согласованию с МБУЗ «ДГБ» города Новошахтинска). | октябрь 2023 – февраль 2024 | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.3 | Подготовка проектов Постановлений Администрации города Новошахтинска «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов города Новошахтинска», «Об организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов города Новошахтинска» в 2024 году. | март-апрель 2024 | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.4 | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 3.5 | Определение мест регистрации участников ЕГЭ в 2024 году и итогового сочинения (изложения) на территории города Новошахтинска | октябрь 2023 | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.6 | Приём заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году | до 1 февраля 2024 | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители общеобразовательных организаций |
| 3.7 | Приём заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2024 году | до 1 марта 2024 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.8 | Формирование временных коллективов, привлекаемых к работе на пунктах проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ | согласно графику минобразования | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 3.9 | Формирование временных коллективов, привлекаемых к работе на пунктах проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ | согласно графику минобразования | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 | Проведение инструктивных совещаний «О готовности к проведению ГИА в 2024 году» | февраль-май, июнь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 4.2 | Организация и проведение обучения (на муниципальном уровне): - руководителей пунктов проведения экзаменов; - членов государственной экзаменационной комиссии; - экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9); - организаторов в/вне аудиторий проведения экзаменов (ГИА-9, ГИА-11); - технических специалистов; - общественных наблюдателей | март - май 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 4.3 | Проведение обучающихся семинаров для: - организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ; - ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в городе Новошахтинске | февраль – май 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 4.4 | Организация участия учителей-предметников в вебинарах по обучению написания итогового сочинения | октябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 4.5 | Организация участия учителей-предметников и методистов по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | ноябрь – декабрь 2023 года, январь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 4.6 | Проведение тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка использования работниками ППЭ технологий проведения ГИА | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 4.7 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в т.ч. демонстрационных версий 2024 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования Администрации города, МБУ ЦБУ ХО МС, руководители ГМО, ШМО |
| - Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9. | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.2 | Формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программа основного общего и среднего общего образования для внесения сведения в региональную и федеральную информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | по плану-графику внесения сведений в РИС и ФИС в 2023 – 2024 учебном году | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 5.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - обучающихся СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 01 декабря 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 5.4 | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.5 | Участие в совещаниях, проводимых минобразованием Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» по организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2023 - 2024 году. | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.6 | Проведения совещаний с участием руководителей МБОУ и их заместителей по вопросам организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2024 году. | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.7 | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на заседаниях городских методических объединений, а также при проведении августовской конференции в 2023 году. | в течение учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.8 | Рассмотрение вопросов проведения ГИА-11 и ГИА-9 на заседаниях школьных методических объединений. | в течение учебного года | Руководители МБОУ |
| 5.9 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесённых в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации сведений | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 5.10 | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в городе Новошахтинске (далее – муниципальные координаторы проведения ГИА-9 и ГИА-11) | сентябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.11 | Формирование состава ГЭК, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2023 года апрель 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.12 | Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов; технических специалистов; ассистентов; медицинских работников) | февраль, апрель – май 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 5.13 | Формирование сети ППЭ. Согласование с минобразованием Ростовской области дислокации пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2024 году. | ноябрь 2023 –февраль 2024 | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.14 | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищённом внешнем носителе (токен) | сентябрь 2023 года февраль 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.15 | Участие в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях | по отдельному плану-графику | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 5.16 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль, май 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 5.17 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке | март, май, август 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.18 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2023, февраль, май 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 5.19 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | февраль, март, май 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 5.20 | Организация и проведение заседаний рабочей группы ЕГЭ | февраль – июль 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.21 | Проведение рабочий совещаний с руководителями ОО, школьными координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 | март – июнь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.22 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими бесперебойный Интернет, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану общественного порядка и безопасность на прилегающих к пунктам проведения экзаменов территориях, бесперебойное электро- и водоснабжение, противопожарную безопасность общеобразовательных организаций города на время проведения ГИА | февраль – июнь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.23 | Сбор данных для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | декабрь 2023, февраль – июнь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.23.1 | Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей | февраль – июнь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.23.2 | Обеспечение функционирования муниципального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения (smotriege.ru) за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ростовской области | май – июнь 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.23.3 | Организация обучения общественных наблюдателей | апрель – май 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.24 | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11. | ноябрь 2023 –июнь 2024 | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска, на базе которых организованы ППЭ |
| 5.25 | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ на экзамены в форме ГИА-11 и ГИА-9. | май-июнь 2024 | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска |
| 5.26 | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке, учёте и выдаче экзаменационных материалов. | май-июнь 2024 | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска, на базе которых организованы ППЭ |
| 5.27 | Организация участия лиц, привлекаемых к проведения ЕГЭ, в апробации организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ. | по графику минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 5.28 | Мониторинг выданных заключение психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2024 году. | сентябрь 2023- май 2024 | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска |
| 5.29 | Подготовка отчётных материалов в минобразование Ростовской области, ГБУ РО « РОЦОИСО» по результатам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ. | июль-август 2024 | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте Управления образования | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.1.1 | Размещение и обновление информационно-аналитических и методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, инфографики и др.) на официальных сайтах Управления образования, ОО | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.1.2 | Организация работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 | октябрь 2023 года – апрель 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.1.3 | Ведение информационной работы по вопросам ГИА в социальных сетях | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.1.4 | Участие в акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособрнадзора | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.1.5 | Проведение школьного и муниципального этапа областного конкурса «ЕГЭ по вопросам педагогики и наставничества» | сентябрь – ноябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.1.6 | Консультирование выпускников текущего года и их родителей (законных представителей), учителей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.2 | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.3 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА в 2024 году | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.3.1 | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 6.4 | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещение соответствующей информации на сайтах Управления образования, ОО | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.5 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение 2023 – 2024 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.6 | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.6.1 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.7 | Организация и проведения цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху!» | март – май 2023 – 2024 учебного года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 6.8 | Координация своевременного доведения до участников ГИА-11 перечня программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области и размещения данного перечня на их официальных сайтах. | до 1 февраля 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска |
| 7.Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1 | Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.1.1 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных СМИ | декабрь 2023 года – апрель 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.1.2 | Мониторинг официальных сайтов ОО | постоянно | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.2 | Создание рабочей группы по подготовке к проведению ГИА | октябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.3 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ в 2024 году | декабрь 2023 года – май – 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска |
| 7.4 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-9 | декабрь 2023 года – май – 2024 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, руководители образовательных организаций города Новошахтинска |
| 7.5 | Мониторинг обоснованности участия обучающихся 9-х, 11-х классов в форме государственного выпускного экзамена |  | Управление образования Администрации города Новошахтинска |
| 7.6 | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году | октябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |
| 7.7 | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | ноябрь 2023 года | Управление образования Администрации города Новошахтинска, ОО |