Государственное казенное общеобразовательное учреждение

«Волгоградская школа-интернат №1»

(ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1»)

ПРИКАЗ

«27» 08.2026г.							                           	№ 169

г.Волгоград

Об организации деятельности

Региональной инновационной площадки

на базе ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1»

в 2026 – 2027 учебном году

На основании приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 31.03.2025 г. № 38 «О внесении изменения в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 13 марта 2019 г. № 29 «Об утверждении списка организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования, а также их объединений, которым присвоен статус региональной инновационной площадки Волгоградской области, и списка организаций, и иных действующих в сфере образования, а также их объединений, у которых прекращено действие статуса региональной инновационной площадки Волгоградской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу региональной инновационной площадки (далее-РИП) по теме «Технологический кейс средств воспитания патриотических чувств у школьников с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)» в 2026 – 2027 учебном году в соответствии с Программой инновационной деятельности и Календарным планом работы РИП.

2. Назначить Скосареву Елену Владимировну, заместителя директора координатором РИП.

2.1. Утвердить функционал ответственного координатора:

2.1.1. осуществление общего руководства и контроля деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения по реализации программы РИП.

2.1.2. анализ ситуации и внесение корректив.

2.1.3. подготовка и проведение семинаров, консультаций, педагогических советов;

2.1.4. подготовка документов и отчетов;

2.1.5. информационное сопровождение инновационной деятельности.

3. Утвердить состав и функционал рабочей группы РИП:

3.1. Сафронова Елена Михайловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры специальной педагогики и психологии ВГСПУ.

Функционал: научное консультирование по реализации инновационного проекта, планирование, выявление рисков и путей их минимизации.

3.2. Гайтукаева Ирина Юрьевна, директор.

Функционал: общее руководство и контроль за реализацией инновационной программы;

3.3. Данильченко Светлана Михайловна, методист.

Функционал:  ответственный за организацию и проведение мониторинговых исследований в рамках региональной инновационной площадки;

3.4. Кайзер-Симон Нина Сергеевна, советник по воспитанию.

Функционал: организация педагогического процесса в рамках деятельности инновационной программы.

4.Утвердить План работы региональной инновационной площадки на 2026 – 2027 учебный год (Приложение № 1)

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы-интерната                                                                           И.Ю. Гайтукаева

Исполнитель: Скосарева Е.В.,  заместитель директора

Тел. 92-32-62

Приложение №1

к приказу от 27.08.2026 г. № 169

Календарный план с указанием сроков реализации инновационного проекта (программы) по этапам и перечня конечных результатов

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Прогнозируемые результаты по каждому этапу | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация основного этапа проекта |  |  |  |  |
| 1. | Создание логотипа школы | Сентябрь - октябрь 2026г. | Логотип - визуальный маркер для формирования единой школьной идентичности. Ученики, педагоги и родители начнут воспринимать себя как часть общего сообщества. Через символику транслируются ключевые смыслы (позиционирование ценностей школы) | Весь педагогический коллектив |
| 2. | Работа в музейном уголке «Сквозь время с любовью к детям» (История ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1»). | Октябрь 2025 г. | Организовано 3 тематических мероприятия в музейном уголке школы-интерната | Скосарева Е.В., заместитель директора |
| 3. | Разработка и реализация проектов. | Сентябрь – ноябрь 2026г. | Реализовано 5 проектов. | Весь педагогический коллектив |
| 4. | Разработка и реализация кейсов. | Декабрь 2026г.– февраль 2027г. | Реализовано 12 кейсов. | Весь педагогический коллектив |
| 5. | Разработка и реализация квестов. | Март – май 2027г. | Реализовано 8 квестов. | Весь педагогический коллектив |
| 6. | Реализация плана совместных мероприятий в рамках сетевого взаимодействия: - Экскурсии в музей ГАУ ВО Исторический парк «Россия – Моя история»; - Мастер-класс «Забытая буква» (совместно с ГАУ ВО Исторический парк «Россия – Моя история»); - Инклюзивная экскурсия «Мой родной Ворошиловский район» (организованная сотрудниками МУ «Молодежный центр «Друзья. Волгоград.»); - Экскурсия в музей ДОСААФ; - Уроки мужества, организованные сотрудниками ДОСААФ; - Киноурок «Нам не забыть тех страшных дней…», посвященный освобождению советскими войсками города Ленинграда от блокады (совместно с ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества»); - Проект «Спасибо за победу» (совместно с ООО «Газпром трансгаз Волгоград»); - Киноурок «Мы этой памяти верны», посвященный годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (совместно с ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества»); - Интерактивная встреча «Защитником быть - Родине служить» (совместно с МУ «Молодежный центр «Друзья. Волгоград.»); - Акция «Письма доброты» совместно с ООО «Газпром трансгаз Волгоград» - Интерактивная экскурсия по стилизованной русской избе + мастер-класс по изготовлению русских народных тряпичных кукол (совместно с ГБУК «ВМИИ им.И.И.Машкова»); - Акция по благоустройству мемориалов и памятников боевой славы (совместно с ДОСААФ); - Экскурсия в музей ГБУК «ВМИИ им.И.И.Машкова»; - Игровая программа «Акулина Гречишница» (совместно с ГБУК «ВМИИ им.И.И.Машкова»). | Сентябрь 2026г. Сентябрь 2026г. Октябрь 2026г. Ноябрь 2026г. Декабрь 2026г. Январь 2027г. Февраль 2027г. Февраль 2026г. Февраль 2027г. Март 2027г. Апрель 2027г. Май 2027г. Июнь 2027г. Июнь 2027г. | Реализовано 14 совместных мероприятий с социальными партнерами. | Скосарева Е.В., заместитель директора |
| 7. | Реализация внутришкольных мероприятий: - Торжественная линейка «День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ»; - Торжественная линейка «День народного единства»; - Классные часы «Контрнаступление под Сталинградом»; - Мероприятия ко Дню Государственного герба РФ; - Классный час «День неизвестного солдата» - Урок Героя «Гордимся славою героев!»; - Виртуальная экскурсия по историческим памятным местам «Памятники культуры – достояние горожан» (5-9 классы) - Виртуальная экскурсия «Заповедные места» (ко дню заповедников и национальных парков России); - Тематические занятия «Дорога жизни» (приуроченное ко дню снятия блокады Ленинграда); - Торжественная линейка «Подвиг Сталинграда» (приуроченная ко Дню победы в Сталинградской битве); - Урок мужества «Память Сталинградской победы»; - Тематическое занятие «Герои Сталинградской битвы»; - Классные часы «Мой родной язык» (2-4 кл.), «Почитай родной язык, говори грамотно» (5-9 кл.); - Торжественная линейка «День воссоединения Крыма с Россией»; - Тематический час «День космонавтики»; - Тематическое мероприятие «Навигатор солнечной системы» (5 – 9 кл.); - Интерактивные мероприятия к Международному дню памятников и исторических мест (Классные часы, экскурсии); - Конкурс рисунков «Широка страна моя родная…»; - Этапная игра «Матушка Земля»; - Выставка рисунков «Мир. Труд. Май.» (5-9 кл.); - Фото-выставка из семейных альбомов «Стена памяти!»; - Торжественная линейка «День Победы»; - Урок мужества «Великая ПОБЕДА!»; - Тематическое занятие «Никто не забыт, ничто не забыто!»; - Мероприятия к Международному дню музеев (Виртуальные и очные экскурсии); - Конкурс рисунков на асфальте «День Волги»; - Тематическое занятие «Первым было слово», приуроченный к Дню славянской письменности и культуры. | 30.09.2026г. 05.11.2026г. 19.11.2026г. 30.11.2026г. 02.12.2026г. 09.12.2026г. 16.12.2026г. 11.01.2027г. 27.01.2027г. 02.02.2027г. 02.02.2027г. 02.02.2027г. 20.02.2027г. 18.03.2027г. 12.04.2027г. 12.04.2027г. 15-16.04.2027г. 22.04.2027г. 24.04.2027г. 30.04.2027г. 04.-07.05.2027г. 07.05.2027г. 07.05.2027г. 07.05.2027г. 17.05.2027г. 20.05.2027г. 21.05.2027г. | Реализация плана мероприятий патриотической направленности. | Кайзер-Симон Н.С., советник по воспитанию |
| 8. | Создания развивающей среды, способствующей патриотическому воспитанию обучающихся. | Сентябрь 2026г. – май 2027г. | Оформлено 5 временных экспозиций, 3 фотогалерей, внесены изменения в визуальное оформление пространства 9 учебных кабинетов. | Весь педагогический коллектив |
| 9. | Региональный семинар-практикум «Взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания патриотических чувств у детей с ОВЗ с использованием ресурсов ИИ». | 31.03.2027г. | Рост методической компетентности педагогов. Повышение мотивации к инновационной деятельности коллектива ОО. Тиражирование лучших практик. | Весь педагогический коллектив |
| 10. | Проведение промежуточной диагностики. | Май 2027 г. | Выявлена положительная динамика развития патриотических чувств у обучающихся за прошедший период. | Пырков А.Н., педагог-психолог; Данильченко С.М., методист |