МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОНЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ЗОЗУЛИ А.С.

ПРИКАЗ

25.08.2025 г.                                                                               № 274-1                  

х. Чернышевка
Об утверждении дорожной карты

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в МБОУ Конзаводской СОШ в 2026 году

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения| России и Рособрнадзора от 04.04.2023 №232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 №233/552, приказом Министерства образования Ростовской области от 14.08.2025 года №138 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2026 году», приказом Управления образования Администрации Зерноградского района  от 25.08.2025 года №462 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году на территории Зерноградского района» и в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026  году в МБОУ Конзаводской СОШ,
Приказываю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Конзаводской СОШ в 2026 году (далее - Дорожная карта) (приложение).
2. Заместителю директора по УВР Немтиной О.В. обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Немтину О.В.
Директор МБОУ Конзаводской СОШ                             О.П. Демьяненко
Лист ознакомления

с приказом МБОУ Конзаводская СОШ  от 25 августа 2025  г.  № 274-1
«Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Конзаводской СОШ в 2026 году»
	 № п/п
	Должность
	       Подпись
	Дата
	Фамилия, имя, отчество

	1.
	Зам. директора по УВР
	
	25.08.2025
	Немтина О.В.


  Приложение 

к приказу №274-1 от 25.08.2025 г. 

 «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МБОУ Конзаводской СОШ в 2025-2026 учебном году

	№

п/п
	Направления деятельности
	Сроки
	Ответственные лица
	Отметка о выполнении

	1. Анализ проведения ГИА в 2025 году

	1.1
	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году.
	июль-август

2025
	Демьяненко О.П.
	

	1.2.
	Анализ результатов ГИА-11 выпускников 2025 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении I и II степени »
	сентябрь 2025
	Демьяненко О.П.
	

	1.3.
	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на:

· августовском педагогическом совете;

· заседаниях школьных методических объединений.
	август-октябрь

2025
	Немтина О.В.

Руководители ШМО
	

	1.4.
	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году.
	август-сентябрь

2025
	Немтина О.В.
	

	1.5.
	Проведение анализа результатов ЕГЭ в зависимости от профиля обучения.
	август 2025
	Немтина О.В.
	

	1.6.
	Мониторинг занятости выпускников 9, 11 классов 2025 года.
	сентябрь 2025 
	Немтина О.В.
	

	1.7.
	Проведение методического анализа результатов диагностических работ и всероссийских проверочных работ.
	по отдельному плану
	Немтина О.В.
	

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1.
	Участие в  диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования.
	по плану 

МОН и МП КК
	Немтина О.В.
	

	2.2.
	Участие в областных  и муниципальных обучающих семинарах для руководителей методических объединений, учителей- предметников, специалистов по вопросам подготовки к ГИА; повышение квалификации учителей.
	по отдельному плану ИРО
	Немтина О.В.
	

	2.3.
	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ, открытого банка заданий.
	октябрь 2025 - май 2026
	Немтина О.В.

Руководители ШМО
	

	2.4.
	Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по подготовке обучающихся к ГИА.
	октябрь 2025 - май 2026
	Немтина О.В.

Руководители ШМО
	

	2.5.
	Организация работы кафедр для обучающихся 11 классов,  по подготовке к ГИА-11.


	октябрь 2025 - май 2026
	Немтина О.В.

Руководители ШМО
	

	2.6.
	Организация работы системы групповых и индивидуальных консультаций для обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
	октябрь 2025 - май 2026
	Немтина О.В.

Руководители ШМО
	

	2.7.
	Выявление детей «группы риска», организация работы со слабоуспевающими учащимися, в целях успешного прохождения ГИА.
	октябрь 2025 - май 2026
	Немтина О.В.

Руководители ШМО
	

	2.8.
	Методическое сопровождение учителей, испытывающих трудности при подготовке обучающихся  к ГИА, впервые участвующих в подготовке к ГИА. 
	октябрь 2025 - май 2026
	Немтина О.В.

Руководители ШМО
	

	2.9.
	Проведение школьных пробных экзаменов по предметам на основе демонстрационных КИМов ФИПИ, открытого банка заданий, анализ выполнения работ, корректировка работы по подготовке к ГИА.
	декабрь 2025-март 2026
	Немтина О.В.

Руководители ШМО
	

	2.10.
	Участие в пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов.
	по отдельному плану
	Немтина О.В.

Руководители ШМО
	

	3. Нормативно-правовое и инструктивное обеспечение ГИА

	3.1.
	Подготовка локальных распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА в соответствии с федеральными и региональными распорядительными документами в 2025-2026 году:

1) 1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

2) 2) о работе телефонов «горячей линии»;

3) 3) о местах регистрации участников ГИА;

4) 4) о проведении ГИА;

5) 5) об организации формирования и ведения информационных систем обеспечения проведения ГИА;

6) 6) об обеспечении защиты информации при проведении ГИА;

7) 7) об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных в информационной системе во время подготовки и проведения ГИА;

8) 8) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11;

9) 9)об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА;

10)об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9;

11)об организации специальных особых условий для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов для сдачи ГИА.
	сентябрь 2025
октябрь 2025
октябрь 2025
октябрь 2025
ноябрь 2025
ноябрь 2025
ноябрь 2025
май 2026 (основной период) 

август 2026 (дополнительный период)

декабрь 2025
март 2026
март-май 2026
	Немтина О.В.
	

	3.2.
	Подготовка локальных распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с региональными распорядительными документами в 2025-2026 учебном году:

1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);

2) о проведении итогового сочинения (изложения);

3)об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения).
	октябрь 2025
октябрь 2025
ноябрь 2025
	Немтина О.В.
	

	3.3.
	Подготовка локальных распорядительных документов по подготовке и проведению итогового  собеседования по русскому языку в соответствии с региональными распорядительными документами в 2025-2026 учебном году:

1) о проведении итогового собеседовании я по русскому языку.
	февраль 2026
	Немтина О.В.
	

	3.4.
	 Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2025 году.
	по мере опубликования федеральных и региональных документов
	Немтина О.В.
	

	3.5.
	Обновление методических рекомендаций по информационно-разъяснительной работе с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:

1) рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;

2) рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем);

3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;

4) рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;

5) рекомендации по психологическому сопровождению выпускников, родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников.


	по мере опубликования федеральных и региональных документов
	Немтина О.В.
	

	4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, ГИА-9

	4.1.
	Участие в вебинарах (в том числе дистанционных) работников ППЭ (руководителей, технических специалистов, организаторов, уполномоченных членов ГЭК, муниципальных координаторов), онлайн-наблюдателей, общественных наблюдателей, членов муниципальных предметных комиссий.
	февраль-март 2026
	Немтина О.В.
	

	4.2.
	Участие  в обучающих семинарах (в том числе дистанционных) работников ППЭ (руководителей, технических специалистов, организаторов, уполномоченных членов ГЭК, муниципальных координаторов), онлайн-наблюдателей, общественных наблюдателей, членов муниципальных предметных комиссий.
	февраль-апрель 2026

	Немтина О.В.
	

	4.3.
	Участие в инструктивно-методической подготовке на муниципальном уровне с последующим тестированием:

 технических специалистов, организаторов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, ассистентов, оказывающих необходимую помощь обучающимся с ОВЗ, общественных наблюдателей.
	март - май 2026
	Немтина О.В.
	

	4.4.
	Участие в муниципальных семинарах-совещаниях с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками.
	январь-март 2026
	Немтина О.В.
	

	4.5.
	Участие в инструктивно-методических совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА для заместителей директоров по УВР. 
	октябрь 2025-май 2026
	Немтина О.В.
	

	5. Организационное сопровождение ГИА

	5.1.
	Направление для согласования управлением образования:

- состава руководителей ППЭ;

- состава организаторов, технических специалистов, ассистентов;

- кандидатов в состав предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний.
	В соответствии с  планом управления образования

	Немтина О.В.
	

	5.2.
	Планирование ГИА в школе: аудиторный фонд, состав работников, техническое оснащение.
	октябрь-декабрь 2025
	Немтина О.В.
	

	5.3.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки.
	03.12.2025
04.02.2026
08.04.2026
	Немтина О.В.
	

	5.4.
	Организация и проведение ГИА-2026 в основной и дополнительный сроки.
	По единому федеральному расписанию
	Немтина О.В.
	

	5.5.
	Участие в видеоконференциях по вопросам внесения сведений в РИС и подготовки к ГИА в 2026 году.
	ежемесячно 


	Немтина О.В.
	

	5.6.
	Участие в вебинаре для общественных наблюдателей.
	май 2025
	Немтина О.В.
	

	5.7.
	Сбор предварительной информации об участниках ГИА, формах прохождения, о лицах с ОВЗ и инвалидностью.
	до 1 декабря 2025 года 
	Немтина О.В.
	

	5.8.
	Внесение и выверка сведений в РИС (персональные данные, выбор предметов).
	по графику РЦОИ
	Немтина О.В.
	

	5.9.
	Направление необходимой запрашиваемой информации в управление образования Зерноградского района (сведения об ОУ, выпускниках, ответственных лицах, работниках ППЭ, выборе предметов).  
	по запросам

УО
	Немтина О.В.
	

	5.10.
	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ.
	ноябрь 2025 -январь 2026
	Немтина О.В.
	

	5.11.
	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.
	февраль 2025 -сентябрь 2026
	Немтина О.В.
	

	5.12.
	Организация мониторинга движения выпускников в школе.  Направление в УО списков выпускников, выбывших из школы или поступивших в нее.
	Ежемесячно ноябрь 2025-

май 2026
	Немтина О.В.
	

	5.13.
	Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов.
	по графику ФЦТ февраль-март 2026
	Немтина О.В.
	

	5.14.
	Участие в апробации технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети Интернет.
	по графику ФЦТ февраль-март 2026
	Немтина О.В.
	

	5.15.
	Участие в апробации оценочных процедур по русскому языку для формирования открытого банка.
	сентябрь-октябрь 2025
	Немтина О.В.
	

	5.16.
	Организация и проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах.
	11 февраля 2026
11 марта 2026
20 апреля 2026
	Немтина О.В.
	

	5.17.
	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
	март-май 2026
	Немтина О.В.
	

	5.18.
	 Организация  психолого-педагогического сопровождения ГИА.
	октябрь  2025- май 2026
	Немтина О.В.
	

	6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	6.1.
	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2026
	По графику Рособрнадзора и медиа-плану
	Немтина О.В.
	

	6.2.
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы, в том числе:

ГИА-11:

1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения);

2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения);

3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);

4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной периоды);

5) о сроках проведения ГИА-11;

6) о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций (досрочный период);

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);

8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);

10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период);

11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)

ГИА-9:

1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;

3) о сроках проведения ГИА-9;

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);

8) о сроках, местах и порядке подачи  и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);

10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период).


	до 2 октября 2025
до 23 октября 2025
до 6 ноября 2025
до 30 ноября 2025
до 30 декабря 2025
до 21 февраля 2026
до 21 февраля 2026
до 28 апреля 2026
до 28 апреля 2026
до 4 августа 2026
до 4 августа 2026
до 30 декабря 2025
до 31 декабря 2025
до 31 декабря

2025
до 10 января 2026
до 20 марта 2026
до 20 марта 2026
до 24 апреля 2026
до 24 апреля 2026
до 4 августа 2026
до 4 августа 2026
	Немтина О.В.
	

	6.3.
	Участие в родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2026 году
	В течение года

	Немтина О.В.
	

	6.4.
	Проведение общешкольных и классных родительских собраний, классных часов с обучающимися об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025-2026 учебном году.


	согласно плана информационно-разъяснительной работы школы
	Немтина О.В.
	

	6.5.
	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в КИМах ГИА 2026 года по сравнению с ГИА 2025 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2026 года на сайте ГБОУ ДО ИПК и ПРО.
	ноябрь-декабрь 2025
	Немтина О.В.
	

	6.6.
	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2026 году:

1) о выборе предметов для сдачи ГИА;

2) о психологической готовности к ГИА;

3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;

4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА;

5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.
	март-апрель 2025
	Немтина О.В.
	

	6.7.
	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в школе.
	ноябрь 2025-сентябрь 2026
	Немтина О.В.
	

	6.8.
	Участие в пробном ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов предметных комиссий.
	По графику УО АЗР
	Немтина О.В.
	

	6.9
	Участие участников ГИА и их родителей (законных представителей) в тематических  акциях «Мы готовимся к ГИА», «ГИА глазами родителей», «Все решают только знания», «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями »
	По графику Рособрнадзора
	Немтина О.В., классные руководители 9-х,11-го классов
	

	6.10
	Организация, участие и проведение цикла онлайн-консультаций  «ЕГЭ – ключ к успеху»
	В течение года
	Немтина О.В., классные руководитель   11-го класса
	

	6.11
	Участие в областном конкурсе «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей»
	Ноябрь-декабрь 2025
	Немтина О.В., классные руководитель   11-го класса
	

	7. Контроль за организацией и проведением ГИА

	7.1.
	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в том числе за оформлением информационных стендов в школе.
	октябрь 2025 – апрель 2026
	Немтина О.В.
	

	7.2.
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:
- реализация в школе плана подготовки к проведению ГИА;
- соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ.
	сентябрь 2025-июль 2026
	Немтина О.В.
	

	7.3.
	Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА.
	февраль-май 2026
	Немтина О.В.
	

	7.4.
	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения).
	03.12.2025
04.02.2026
08.04.2026
	Немтина О.В.
	

	7.5.
	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9, 11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки.
	декабрь 2025,
 май 2026
	Немтина О.В.
	

	7.6.
	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9, 11 классов, претендующих на получение аттестата с отличием.
	декабрь 2025,
 май 2026
	Немтина О.В.
	

	7.7.
	Контроль за проведением предметных консультаций для обучающихся группы «риска»
	сентябрь 2025 – май 2026
	Немтина О.В.
	

	7.8.
	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА в досрочный, период.
	март 2026
	Немтина О.В.
	

	7.9.
	Контроль правомерности организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11 классы).
	февраль-май 2026, 

сентябрь 2026
	Немтина О.В.
	

	7.10.
	Участие в собеседовании с директорами школ по вопросам организации подготовки к ГИА в 2026 году.
	декабрь 2025
февраль 2026
	Немтина О.В.
	

	7.11.
	Участие в совещаниях при начальнике отдела общего и дополнительного образования  по вопросам организации подготовки к ГИА-2026. 
	февраль, май 2026
	Немтина О.В.
	


                           Заместитель директора по УВР                                                                               О.В. Немтина

