УТВЕРЖДЕНО
директор МБОУ Конзаводской СОШ

_________Демьяненко О.П.

«__» ____________2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МБОУ Конзаводской СОШ Зерноградского района

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Немтина О.В. | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Демьяненко О.П. | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России | 29.06.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Мартынова О.П. | Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Мартынова О.П. | Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации) |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Демьяненко О.П. | Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Демьяненко О.П. | Информация направлена в Минцифры России | 08.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Демьяненко О.П. | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Немтина О.В. | Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Немтина О.В. | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Немтина О.В. | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 25.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Мартынова О.П. | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям | 01.09.2026 |
|  | Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях | Демьяненко О.П. | Данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 08.09.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Немтина О.В. | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Немтина О.В. | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Немтина О.В. | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |