МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОНЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗОЗУЛИ А.С.

Приказ
29.06.2026 г.

                                                         

№ 193
х. Чернышевка
О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Ростовской области от 11.03.2026 № ОК-П13-20951, руководствуясь Распоряжением Правительства Ростовской области от 22.06.2026 №379 «О внедрении типового решения в сфере образования в Ростовской области», на основании приказа управления образования Администрации Зерноградского района от 25.06.2026 № 437, руководствуясь Уставом МБОУ Конзаводской СОШ Зерноградского района.
Приказываю:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») 
с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.
2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:
2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе 
с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – Немтину Оксану Валентиновну, заместителя директора по УВР.

2.2.  За организацию регистрации педагогических и иных работников 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» – Немтину Оксану Валентиновну, заместителя директора по ВР.
2.3.  За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Лютову Екатерину Рафаиловну, лаборанта.
2.4.  За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Немтину Оксану Валентиновну, заместителя директора по УВР.

2.5.  За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» 
для доступа к электронному дневнику – Мартынову Ольгу Петровну, заместителя директора по ВР.
3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению 
ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Думенко Милада Николаевна, учитель информатики.

5. Рабочей группе обеспечить:

5.1.  Cвоевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту 
и достоверность;

5.2.  Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

5.3.  Формирование документов о проведении сквозного тестирования 
и их передачу в управление образования  Администрации Зерноградского района.
5.4.  Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными 
приказом от 25.06.2026 № 437 управления образования Администрации Зерноградского района.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Конзаводской СОШ 

О.П. Демьяненко 
Лист ознакомления

с приказом МБОУ Конзаводская СОШ  от «29» июня  2026 г.  № 193
«О внедрении типового решения в сфере образования»
	№ п/п
	Должность
	Подпись
	Дата
	Фамилия, имя, отчество

	1.
	Зам. директора по УВР
	
	29.06.2026
	Немтина О.В.

	2.
	Зам. директора по ВР
	
	29.06.2026
	Мартынова О.П.

	3.
	Лаборант
	
	29.06.2026
	Лютова Е.Р.


УТВЕРЖДЕНО
директор МБОУ Конзаводской СОШ
_________Демьяненко О.П.

«29» июня 2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МБОУ Конзаводская СОШ Зерноградского района
	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат исполнения
	Сроки исполнения

	1. 
	Организационные мероприятия

	1.1. 
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Немтина О.В.
	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026

	1.2. 
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Демьяненко О.П.
	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России
	29.06.2026

	1.3. 
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Мартынова О.П.
	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА
	15.09.2026

	1.4. 
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) 
	Мартынова О.П.


	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)

	2.1. 
	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны
	Демьяненко О.П.
	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России
	01.07.2026

	2.2. 
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Демьяненко О.П.
	Информация направлена в Минцифры России
	08.07.2026

	2.3. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Демьяненко О.П.
	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 20.08.2026

	2.4. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)
	Немтина О.В.
	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»
	с 20.08.2026

	2.5. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Немтина О.В.
	Сквозное тестирование проведено
	с 20.08.2026

	2.6. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Немтина О.В.
	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России
	25.08.2026

	2.7. 
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Мартынова О.П.
	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям
	01.09.2026

	2.8. 
	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях
	Демьяненко О.П.
	Данные внесены 
в ТОР «Моя школа»
	с 08.09.2026 

	3. 
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	3.1. 
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Немтина О.В.
	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 19.08.2026

	3.2. 
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Немтина О.В.
	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	01.08.2026 – 01.09.2026

	3.3. 
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Немтина О.В.
	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно


