Утверждена

приказом МБОУ Конзаводской СОШ

от «30» декабря 2020 г. № 383/1

План работы (дорожная карта)

по комплексу мер поддержки МБОУ Конзаводской СОШ, работающей в сложных социальных условиях, демонстрирующей низкие образовательные результаты  на 2021-2022

Цели:

- обеспечить реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях в Зерноградском районе;

- обеспечить развитие кадрового потенциала школ, демонстрирующих устойчиво низкий образовательный результат и работающих в сложных социальных условиях;

- повысить качество общего образования в школах, демонстрирующих результат и работающих в сложных социальных условиях;

- сформировать сети профессиональных сообществ из специалистов разного уровня (школьного, муниципального) для реализации муниципальной программы ОО Зерноградского района, работающих в сложных социальных условиях.

Задачи:

-  преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных социально-экономическими характеристиками их семей, территориальной отдаленностью общеобразовательной организации и сложностью социума;

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школ, демонстрирующий устойчиво низкий образовательный результат и работающих в сложных социальных условиях;

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

Ожидаемые результаты:

- положительная динамика образовательных результатов обучающихся школ, демонстрирующих устойчиво низкий образовательный результат и работающих в сложных социальных условиях;

- положительная динамика роста профессиональной компетентности педагогов демонстрирующих устойчиво низкий образовательный результат и работающих в сложных социальных условиях;

- сформированность образовательной социокультурной среды школы, обеспечивающей формирование интеллектуальной, духовно- нравственной личности, её социальную активность.

| № п/п | Мероприятия (содержание деятельности) | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационно-управленческая деятельность по реализации комплекса мер поддержки школ, демонстрирующих устойчиво низкий образовательный результат, и школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и нормативное закрепление школьных показателей механизмов объективного мониторинга качества подготовки обучающихся МБОУ Конзаводской СОШ, включая внутришкольные механизмы на основании статистического и содержательного анализа государственных оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) | 2021 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 1.2. | Изучение профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников МБОУ Конзаводской СОШ | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 1.3. | Формирование базы данных (отслеживание образовательных результатов обучающихся, уровня предметных компетенций педагогических работников и др.) | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 1.4. | Участие в проведении вебинара для руководителей школ ШНОР по вопросам перехода ШНОР в эффективный режим функционирования и развития | ежегодно | Директор - Демьяненко О.П. зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 1.5. | Мониторинг потребности в повышении квалификации руководящих педагогических кадров ОО ШНОР по проблемам повышения качества образования | ежегодно | зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 1.6. | Организационно – методическая поддержка ШНОР, по разработке и реализации мероприятий по повышению качества образования | ежегодно | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 1.7. | Информационно- методическая, консультационная, аналитическая поддержка по вопросам оптимизации работы школ ШНОР | 2019-2023 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 1.8. | Вовлечение руководителей, педагогов и обучающихся ШНОР в конкурсы, проекты, гранты различных уровней | 2019-2023 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 1.9. | Участие в проведении установочного семинара для руководителей ОО по вопросам перехода в эффективный режим функционирования и развития | ежегодно | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| Раздел 2. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ШНОР, вовлечения в национальную систему учительского роста в условиях реализации единой федеральной и региональной систем поддержки педагогических работников и управленческих кадров |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров образовательных организаций по проблемам повышения качества образования | ежегодно | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 2.2. | Проведение инструктивно – методических совещаний с руководителями школ ШНОР по вопросам достижения качества образования | постоянно | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 2.3. | Проведение РМО с рассмотрением вопросов по преодолению предметных и методических дефицитов педагогических работников ШНОР | постоянно | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 2.4. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов повышения профессионального мастерства педагогов | ежегодно | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 2.5. | Дальнейшая реализация программы работы с молодыми педагогами и программы наставничества | 2021-2023 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 2.6. | Разработка наставниками адресных программ (планов) для молодых педагогов по введению в должность | ежегодно | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| Раздел 3. Методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях |  |  |  |
| 3.1. | Реализация плана работы управления образования в рамках формирования системы поддержки методической помощи педагогов: практико-ориентированные семинары, вебинары, круглые столы, мастер-классы, продуктивные практики по следующей тематике: - распространение и внедрение муниципальной модели методической поддержки ШНОР; - оценка личностных и метапредметных результатов учащихся начального общего, основного общего и среднего общего образования; - управлении ОО на основе результатов ГИА, ВПР в рамках планирования контрольно-оценочной деятельности, обновления ООП, оценки достижения планируемых результатов, обучающихся с ОВЗ; - методик и программы диагностики детско-родительских отношений, психологической безопасности и сопровождения субъектов образования, проектирование условий конструктивного разрешения конфликтов в образовательной среде. | Ежегодно по графику | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.2. | Включение в программы проведения августовских педагогических конференций, семинаров учителей вопросов осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических и руководящих ШНОР | ежегодно | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.3. | Оказание методической помощи школ ШНОР по формированию локального плана мероприятий по оптимизации работы школ на основе разработанных моделей; внутришкольных моделей профессионального развития педагогов | постоянно | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.4. | Реализации системы наставничества лучших ОО, инновационных площадок над ШНОР в целях обеспечения продуктивной адресной профессиональной поддержки | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.5. | Налаживание сетевого взаимодействия школ «роста» и школ, показывающих УНОР, со школами со стабильно высокими образовательными результатами, работающими в сопоставимых социальных условиях (на муниципальном уровне) | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.6. | Взаимодействие школ ШНОР со стажировочными, инновационными площадками и ресурсными центрами: «Школа молодого учителя» - «Школа молодого учителя в пространстве НСУР» (МБОУ лицей г.Зернограда); Ресурсный центр с направлением «Модельные формы перехода школы и педагогических работников к работе в условиях действия профессионального стандарта «педагог» (МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда); Ресурсный центр с направлением «Развитие системы профессионального роста педагогических кадров в условиях формирования национальной системы учительского роста» (МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда | в течение периода | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.7. | Организация сетевого педагогического сообщества для обмена опытом между школами и учителями по проблемам повышения качества образования ШНОР | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.8. | Участие в областном смотре-конкурсе «Наша история успеха» (участники ШНОР, демонстрирующие положительные результаты) | 2021 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.9. | Трансляция передовых практик педагогов и школ «роста» по работе со сложным контингентом и в сложных ситуациях (эффективность систем оценки качества образования, моделей внутренней оценки качества образования на диагностической основе школ с устойчивыми результатами и др.) | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.10. | Инициировать представителей педагогических коллективов ШНОР для участия в муниципальных, областных профессиональных конкурсах «Учитель года», и др | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.10. | Изучение и использование опыта работы муниципальных образований Ростовской области в реализации мер поддержки ШНОР | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.12. | Организация консультативной психолого-педагогической помощи родителям детей, испытывающих трудности в обучении | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 3.13. | Организационно –методическое сопровождение деятельности районных методических объединений педагогов | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| Раздел 4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» по комплексу мер поддержки ШНОР и ШССУ |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа (мониторинга) результатов участия обучающихся Зерноградского района в федеральных, региональных процедурах исследований качества общего образования: - для выявления динамики образовательных результатов ШНОР и ШССУ; - для оценки предметных и методических компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами и др., | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 4.2. | Проведение ежегодного мониторинга для выявления динамики образовательных результатов в ШНОР и ШССУ | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 4.3. | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников с целью создания индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников и руководящих кадров | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 4.4. | Мониторинг реализации муниципальной модели оптимизации системы деятельности ШНОР и ШССУ | 2021-2022 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| Раздел 5. Информационное сопровождение реализации «дорожной карты» по комплексу |  |  |  |
| 5.1. | Ведение страницы на сайте МБОУ Конзаводской СОШ, отражающей ход реализации «дорожной карты» по работе со ШНОР | 2021-2023 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |
| 5.2. | Размещение на сайте МБОУ Конзаводской СОШ нормативных, инструктивных, методических м аналитических материалов по вопросам деятельности ШНОР и ШССУ | 2021-2023 | Методический совет, зам.директора по УВР Немтина О.В. |