**Календарный план мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный от РИП/ соисполнитель от ГБУ ДПО «ЧИРО» | Планируемый результат |
| 4. | **Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках проведения семинаров/вебинаров/прочих образовательных и научных мероприятий для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области *(для второго и третьего года реализации проекта)*** |
| 4.1 | Разработка программы семинара / вебинара по тематике проекта региональной площадки | Март | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова  | Программы семинара/вебинара |
| 4.2 | Организация семинара-практикума на базе ДОУ для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области |  Апрель | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова  | Программа семинара-практикумаЗапись мероприятия |
| 4.3 | Организация семинара-практикума на базе ДОУ для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области | Сентябрь | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Программа семинара-практикумаЗапись мероприятия |
| 5. | Распространение инновационной практики региональной площадки в рамках дополнительных профессиональных программ повышения квалификации  |
| 5.1 | Разработка программы стажировки «Управление качеством воспитательной работы в ДОУ» (трудоемкость - 8 часов) в рамках реализуемой кафедрой развития дошкольного образования ГБУ ДПО ЧИРО дополнительной профессиональной программы повышенияквалификации | Август  | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Программа стажировки  |
| 5.2 | Подготовка ДПП к прохождению экспертизы Ученым советом ГБУ ДПО ЧИППКРО | Сентябрь  | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Решение ученого совета ГБУ ДПО «ЧИРО» Приказ ГБУ ДПО «ЧИРО», утверждающий разработанную региональной инновационной площадкойпрограмму стажировки |
| 5.3 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организацийЧелябинской области по программе стажировки «Управление качеством воспитательной работы в ДОУ» (трудоемкость - 8 часов) в рамках реализуемой кафедрой развития дошкольного образования ГБУ ДПО ЧИРО дополнительной профессиональной программы повышенияквалификации | Октябрь  | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Приказ ГБУ ДПО «ЧИРО» об организации обучения |
| 6. | Информирование общественности о ходе и результатах реализации проекта с использованием сетевых ресурсов ***(для первого, второго и третьего года реализации проекта)*** |
| 6.1 | Размещение видеоконсультации на платформе «Отличная школа 74.ru» | МартСентябрь | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Видеоконсультация на платформе ГБУ ДПО ЧИРО «Отличная школа 74.ru» |
| 6.2 | Подготовка и размещение на официальном сайте МАДОУ «ДС №308 г. Челябинска» нормативно-­правовых, научно-методических материалов, отражающих результаты инновационного проекта | Октябрь-декабрь  | О.А. Семеняк / Ю.Н. Булаева/С.Н. Обухова  | Пакет методических материаловна официальном сайте МАДОУ «ДС №308 г. Челябинска» |
| 7. | Представление практико-ориентированных материалов (в виде модельных методических продуктов) по результатам реализации региональной площадкой проекта в региональных изданиях, отражающих инновационные практики в общем образовании ***(для второго и третьего года реализации проекта)*** |
| 7.1 | Подготовка к публикации методических рекомендаций «Модель инновационнойметодической работы, обеспечивающей внутрифирменную подготовку педагогов к созданию воспитывающей среды ДОУ» | Сентябрь  | О.А. Семеняк / О.В. Меньщикова/С.Н. Обухова  | Методические рекомендации |
| 8. | Закрепление исключительных прав на инновационный продукт, полученный в ходе выполнения проекта  |
| 8.1 | Подготовка заявки в Центр сертификации методических продуктов на получение авторских прав:«Модель взаимодействия участников образовательных отношений по созданию воспитывающей среды ДОУ» | Август-сентябрь | О.А. Семеняк / С.В. Мухамедьянова/ С.Н. Обухова  | Свидетельство о регистрации электронного образовательногоресурса Наличие сертификата о присвоении авторских прав |
| 8.2 | Подготовка к размещению и размещение методических продуктов в системе РИНЦ | Октябрь | О.А. Семеняк / С.В. Мухамедьянова/ С.Н. Обухова | Информация в системе РИНЦ |
| 9. | Участие в научных и методических мероприятиях организации-оператора проекта с целью представления реализации проекта  |
| 9.1 | Участие в цикле семинаров (вебинаров) для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области в рамках научно-методической работы по реализации совместных с РИП научно-прикладных проектов, обеспечивающих отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | График мероприятий | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Приказ ГБУ ДПО «ЧИРО» с утвержденной программоймероприятия, презентация выступления |
| 9.2 | Участие в региональных конкурсах | График мероприятий | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Приказ ГБУ ДПО «ЧИРО» с утвержденной программоймероприятия |
| 9.3 | Участие в работе Межрегиональной научно-практической конференции «Научно-методическое сопровождение реализации единого содержания образования и единой системы воспитания» | Май  | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Программа конференции, презентация выступления |
| 10. | Проведение иных мероприятий в рамках реализации проекта на базе региональной инновационной площадки/ муниципального образования ***(по согласованию)*** |
| 10.1 | «День открытых дверей»семинар – практикум для педагогов и руководителей дошкольных организация области. | Сентябрь  | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Программа мероприятия |
| 10.2 | Апробация пакета инструментального обеспечения оценивания качества воспитывающей среды ДОУ | Май -июнь  | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Скорректированный пакет диагностических материалов |
| 10.3 | Апробация модели взаимодействия педагогов, родителей (законных представителей), социальных партнеров по формированию воспитывающей среды ДОУ | Май, июнь  | О.А. Семеняк /С.Н. Обухова | Корректировка модели взаимодействия  |