## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Учайкина Светлана Николаевна
Министр культуры Свердловской области
подпись
Приказ Министерства культуры Свердловской области
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 08.12.2023г. № 568
ОТЧЕТ
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области "Ирбитская детская музыкальная школа"
(наименование образовательной организации)
на 2024 год
Городской округ "город Ирбит"
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611005719
Общий балл: | [5 empty] | 94.46
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 154
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 0
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2024-05-15 | Папулова Лариса Владимировна директор | На официальном сайте ГБУДОСО "Ирбитская ДМШ" размещена ссылка на анкету для опроса граждан | 2024-05-15
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено.
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу пандусом (подъемной платформой) | 2024-12-25 | Папулова Лариса Владимировна директор | Входная группа оборудована перекатным пандусом. | 2024-12-01
4 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Папулова Лариса Владимировна директор | Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. | 2024-12-03
5 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Папулова Лариса Владимировна директор | Заключен договор с Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» на оказание услуг сурдоперевода. | 2024-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
6 | Недостатков по данному критерию не выявлено.
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Недостатков по данному критерию не выявлено.
Note on E25: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор
Note on E29: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор
Note on E30: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор
Note on E31: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор