Приложение 1

к приказу МБДОУ «Детский сад Сказка»

от 18.04.2023 № 111/1

**План-график**

**МБДОУ «Детский сад «Сказка» по переходу на ФОП ДО.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. | Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО. | Апрель 2023г. | Заведующий,  рабочая группа. | Приказ по ДОУ о создании рабочей группы.  Положение о создании рабочей группы. |
| 2. | Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО. | Апрель 2023г. | Заведующий,  рабочая группа. | Приказ. |
| 3. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО. | Апрель 2023г. | Заведующий,  рабочая группа. | Справка по результатам анализа. |
| 4. | Провести экспертизу ОП на соответствие требованиям ФОП ДО. | Апрель 2023г. | Рабочая группа. | Справка по результатам экспертизы. |
| 5. | Провести мониторинг образовательных потребностей, запросов. | Апрель 2023г. | Заведующий ДОУ,  рабочая группа. | Справка по результатам мониторинга. |
| 6. | Внести изменения в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОУ. | Апрель - август 2023г. | Заведующий ДОУ,  рабочая группа. | Выписки из протоколов.  Локальные акты. |
| 7. | Составить проект ОП ДО в соответствии с ФОП. | Июнь - август 2023г. | Рабочая группа. | Проект ОП ДО. |
| 8. | Организовать и провести педагогический совет, посвященный вопросам реализации ФОП ДО. | Август 2023г. | Заведующий ДОУ,  рабочая группа. | Протокол педагогического  Совета. |