| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Срок исполнения | Результат | Формы отчетных документов | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Изучение нормативно-правовой документации по регулированию введения ФГОС ДО. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  | Постоянно, по мере поступления нормативно-правовых документов | Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель |
| 1.2. |  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в ДОУ |  | май 2015 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План – график, приказ Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС ДО» | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель |
| 1.3. |  | Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования |  | май 2015 | Положение о рабочей группе | Положение о рабочей группе | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель |
| 1.4. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Разработка программы «Развития» с учётом требований ФГОС ДО |  | май 2015 | Программа «Развития» | Программа «Развития» | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель |
| 1.4.2. |  | Разработка локальных актов направленных на повышение качества дошкольного образования и регламентирующих установление заработной платы педагогических работников ДОУ, стимулирующих надбавок, доплат, порядка и размеров поощрения. |  | Постоянно, по мере поступления нормативно – правовых документов | Положение о выплатах стимулирующего характера, положение об эффективности деятельности педагогов | Разработанные положения, приказ | Заведующий МБДОУ |
| 1.4.3. |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |  | В случае изменения условий трудового договора | Дополнительные соглашения к трудовому договору | Дополнительные соглашения к трудовому договору | Заведующий МБДОУ |
| 1.4.4. |  | Разработка локальных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность |  | Постоянно, по мере поступления нормативно – правовых документов | Создание нормативного банка локальных актов - Положения об основной образовательной программе; - Положение об организации образовательной деятельности; - Положение о системе внутреннего мониторинга ДОУ, как средства обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования. | Разработанные положения, приказ | Заведующий МБДОУ, старший воспитатель |
| 2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Координация педагогического коллектива по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | май 2015 г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о назначении координатора по подготовке и введения ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ |
| 2.2. |  | Организация деятельности рабочей группы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования |  | постоянно | Отчёт о работе группы | План работы, протоколы заседаний рабочей группы | Старший воспитатель |
| 2.3. |  | Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования |  | май 2015 г. | План работы | Приказ об утверждении плана работы рабочей группы | Старший воспитатель |
| 2.4. |  | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. Процедура сом обследования: оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО (психолого-педагогических, кадровых) |  | май, июнь 2015 г. | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО |  | Старший воспитатель |
| 2.5. |  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Формирование потребности на обеспечение программно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками, средствами ИКТ в соответствии с ФГОС ДО |  | В течении года | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО | План ресурсного обеспечения образовательного процесса ДОУ | Старший воспитатель |
| 2.6. |  | Проведение инструктивно – методических совещаний по ознакомлению с нормативно - правовыми документами и методическими материалами федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введении. ФГОС ДО. |  | По мере поступления нормативно - правовых документов и методических материалов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введении. ФГОС ДО. | Доведение нормативных документов до сведения работников ДОУ. | Протоколы педагогических совещаний. | Старший воспитатель |
| 2.7. |  | Изучение методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО |  | Май 2015 г. | Использование методических рекомендаций в практической деятельности | Протоколы педагогических совещаний. | Старший воспитатель |
| 2.8. |  | Разработка проекта ООП ДО в контексте требований ФГОС ДО |  | По мере публикации реестра примерных ООП ДО | Проект ООП ДО в соответствии с ФГОС | Протоколы заседаний рабочей группы Приказ об утверждении проекта ООП ДО | Заведующий МБДОУ старший воспитатель |
| 2.9. |  | Презентация ООП ДО. Обсуждение и утверждение основной образовательной программы |  | Сентябрь 2016 г. | Наличие ООП ДО | Приказ | Заведующий МБДОУ старший воспитатель |
| 2.10. |  | Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | В течение 2015 – 2016 учебного года | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Утверждение плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки | Заведующий МБДОУ |
| 2.11. |  | Мониторинг введения ФГОС ДО |  | Согласно годового плана | Диагностические материалы | План контроля | Заведующий МБДОУ ст. воспитатель |
| 2.12. |  | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО |  | В течение 2015 – 2016 учебного года | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров | Заведующий МБДОУ ст. воспитатель |
| 2.13. |  | Организация работы постоянно действующего практико – ориентированного семинара для педагогов ДОУ по теме: «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» |  | В течении года | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Материалы семинара | Заведующий МБДОУ Старший воспитатель |
| 2.14. |  | Проведение различных форм методической работы в ДОУ по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |  | 2015 г. – 2018 г. | Формирование знаний и практических умений педагогических работников в области грамотного построения образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО. | Пакет документов | Старший воспитатель |
| 2.15. |  | Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО |  | июнь 2015 г. | Методические рекомендации | Методические материалы | Заведующий МБДОУ Старший воспитатель |
| 2.16. |  | Создание предметно – развивающей среды в групповых помещениях с учётом требований ФГОС ДО. |  | В течение периода | Аналитическая справка | Приказ | Заведующий МБДОУ Старший воспитатель |
| 2.17. |  | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДО в связи с введением ФГОС ДО |  | Сентябрь 2015 г., октябрь 2016 г., 2017 г., 2018 г. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки. | Разработка инструментария, аналитическая справка | Старший воспитатель |
| 2.18. |  | Подведение итогов работы по введению ФГОС ДО за отчётный период на педагогических советах ДОУ |  | 2015 г. – 2018 г. | Аналитический материал |  | Заведующий. |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп | В течение 2015 – 2016 учебного года | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |  | Заведующий МБДОУ Старший воспитатель |
| 3.2. |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ | В течение 2015 – 2018 учебного года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО |  | - Учредитель - Заведующий МБДОУ |
| 3.3. |  |  | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | В течение 2015 – 2018 учебного года | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой |  | - Учредитель - Заведующий МБДОУ |
| 3.4. |  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение 2015 г.– 2018 г. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО» | Старший воспитатель |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в самообследование раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | 2015 г. 2018 г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного доклада на официальном сайте ДОУ | Заведующий МБДОУ |
| 4.2. |  |  | Информирование общественности посредствам официального сайта ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | В течение 2015 – 2016 учебного года | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Размещение на информации на официальном сайте ДОУ | Старший воспитатель |
| 4.3. |  |  | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет | постоянно | Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов по ФГОС ДО через информационные порталы. | Создание банка полезных ссылок | Старший воспитатель |
| 4.4. |  |  | Создание тематической страницы «ФГОС дошкольного образования» на официальном сайте ДОУ. | август 2015 г. | Тематическая страница на сайте ДОУ | Размещение информации на официальном сайте ДОУ | Заведующий |
| 4.5. |  |  | Оформление информационного стенда о внедрении и реализации ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ | 2015 г.- 2018 г | Постоянное обновление информации | Стенд с информацией о ФГОС ДО | Члены рабочей группы |
| 5. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Разработка в соответствии с требованиями ФГОС ДО и тарифно – квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ | 2015 г. | Должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС ДО и тарифно – квалификационными характеристиками работников ДОУ | Приказ об утверждении должностных инструкций | Заведующий |
| 5.2. |  |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителя и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО. Разработка плана – графика повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работников ДОУ | Июнь 2015 г. – декабрь 2018 г. | План – график повышения квалификации | Удостоверения о повышении квалификации. Дипломы о переподготовке. | Старший воспитатель |
| 5.3. |  |  | Направление на обучающие вебинары, семинары, курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ | 2015 г.- 2018 г | Пакет документов |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 5.4. |  |  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода ДОУ на ФГОС ДО | Весь период | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 5.5. |  |  | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО. | Весь период | Формирование знаний и практических умений педагогических работников в области грамотного построения образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО |  | Старший воспитатель |
| 5.6. |  |  | Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО на уровне ДОУ района. Работа в методических объединениях района. | Весь период | Получение, обобщение и распространение опыта работы | Накопление материалов в методической копилке ДОУ | Педагогические работники |
| 5.7. |  |  | Изучение нормативно – правовых документов, методических рекомендаций по введению ФГОС ДО в образовательную деятельность в процессе самообразования (с последующим обсуждением изученного материала на методических мероприятиях) | Весь период | Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах внедрения ФГОС ДО |  | Педагогические работники |
| 6. Программно – методические обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Разработка и утверждение календарно – тематических планов педагогических работников на 2015 – 2016 гг; 2016 -2017 гг.; 2017 – 2018 гг. | 2015 г. – 2018 г. | Наличие календарно – тематических планов. |  | Старший воспитатель, педагогические работники. |
| 6.2. |  |  | Корректировка рабочих учебных программ по образовательным областям | 2015 г. – 2018 г. | Рабочие программы |  | Старший воспитатель, |
| 6.3. |  |  | Разработка механизма внесения изменений и дополнений в образовательную программу ДОУ | 2015 г. – 2018 г. | Положение |  | Старший воспитатель, |
| 6.4. |  |  | Разработка методических рекомендаций по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | 2015 г. – 2018 г. | Пакет документов |  | Старший воспитатель |
| 7. Контроль за введением ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  | Мониторинг условий реализации к введению ФГОС ДО | 2015 г. – 2018 г. | Формирование данных о готовности ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 7.2. |  |  | Контроль: - выполнение плана – графика мероприятий по введению ФГОС ДОУ 2015 г. – 2018 годах. - выполнение плана – графика повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работников ДОУ; - заказа и приобретения методической литературы; - выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | 2015 г. – 2018 г. | Информационные справки |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 8. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  | Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально – технических, учебно – материальных, медико -социальных, информационно – методических, психолого – педагогических, финансовых, кадровых условий | Весь период | Привлечение дополнительных средств |  | Заведующий, главный бухгалтер |
| 8.2. |  |  | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. | 2015 г. – 2018 г. | Внесение изменений (при необходимости) в план финансово – хозяйственной деятельности |  | Заведующий, главный бухгалтер |
| 8.3. |  |  | Определение финансовых затрат (объём, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДОУ. Разработка и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности. | 2015 г. – 2018 г. | Проект бюджета на 2015 г. (2016 – 2018 гг.) с учётом финансовых затрат на внедрение ФГОС ДО |  | Директор РЦО |
| 8.4. |  |  | Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Приведение в соответствии материально – технической базы для реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка | Заведующий, старший воспитатель, главный бухгалтер |
| 8.5. |  |  | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами | Весь период | Оснащённость библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка | Заведующий, старший воспитатель, главный бухгалтер |
| 8.6. |  |  | Формирование и исполнение муниципального задания в части расходов образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ежегодно в период формирования бюджета |  |  | Заведующий, главный бухгалтер |

Приложение 1

к приказу № 39 от 26.05.2015 года

ПЛАН ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)

По введению Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО)

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

детском саду «Алые паруса» г. Цимлянска.

г. Цимлянск 2015 г.

Цель: Создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду «Алые паруса» г. Цимлянска (далее -МБДОУ).

Задачи:

- Создать условия для внедрения и реализации ФГОС ДО (кадровые, материально – технические, психолого – педагогические)

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно – правовую базу МБДОУ.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ.

- Организовать информационное сопровождение реализации ФГОС.

Целевая группа участников внедрения ФГОС ДО: заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ, родители.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего введению ФГОС ДО в МБДОУ.

- Разработка организационно – управленческого решения, регулирующего реализацию ФГОС ДО.

- Наполнение нормативно – правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- Организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО.