Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №363 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ПРОЕКТ
Районной проектной педагогической мастерской по реализации Программы развития в системе образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга

по теме

«Инновационные подходы к организации обучения в инклюзивных классах»

- Основная идея проекта РППМ

Современное образование стремится к созданию инклюзивной среды, где дети с разными образовательными потребностями учатся вместе. Совместное обучение способствует социальной интеграции, развитию толерантности и равных возможностей для всех учеников. Однако традиционные методы зачастую не учитывают индивидуальные особенности детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), что снижает эффективность обучения. Внедрение инновационных подходов позволяет повысить качество образования, адаптировать учебный процесс под потребности каждого ребёнка и создать комфортную образовательную среду.

Таким образом, проект направлен на разработку и внедрение современных, эффективных и адаптивных методов обучения, обеспечивающих равные возможности для всех учащихся, включая детей с особыми образовательными потребностями, в условиях инклюзивного класса. Основная идея заключается в создании комплексной системы педагогической поддержки, которая учитывает индивидуальные особенности каждого ученика, способствует развитию его потенциала и социальной интеграции, а также формирует толерантное и поддерживающее образовательное пространство. Проект поддерживает реализацию национальных проектов и программ, направленных на модернизацию образования и создание условий для инклюзивного обучения, что актуально для Фрунзенского района и Санкт-Петербурга.

- Цель проекта РППМ

Разработать и внедрить инновационные педагогические методы и инструменты, обеспечивающие эффективную организацию обучения в инклюзивных классах, способствующие развитию индивидуального потенциала каждого ученика и формированию толерантной образовательной среды.

- Задачи проекта РППМ

1. Проанализировать современные теоретические и практические подходы к совместному обучению в инклюзивных классах.

2. Выявить основные проблемы и барьеры при организации совместного обучения в гимназии.

3. Разработать и апробировать инновационные методики и дифференцированные подходы к обучению, учитывающие индивидуальные особенности учащихся с особыми образовательными потребностями.

4. Оценить эффективность экспериментально апробированных инноваций на основе анализа результатов обучения и социальной адаптации учащихся.

5. Разработать рекомендации для педагогов и администрации по внедрению инновационных методик совместного обучения.

- Программа реализации проекта РППМ

| Этап работы (по годам) | Основное содержание работы и методы деятельности | Прогнозируемый результат | Средства контроля и обеспечения достоверности результатов | Материалы, подтверждающие выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный/организационный | Анализ текущего состояния инклюзивного образования в гимназии | Отчет по анализу состояния инклюзивного образования |  | Аналитические справки (размещённые на сайте), приказы | Август – Декабрь 2025 |
|  | Выявление потребностей педагогов и учащихся |  |  |  |  |
|  | Исследование и подбор инновационных методик обучения | Сформирован перечень инновационных методик и инструментов | Использование проверенных, валидированных анкет, тестов, опросников и методик наблюдения. Единые критерии оценки и инструкции для исследователей и участников. | Банк инновационных методик и инструментов |  |
|  | Проведение семинаров и консультаций с педагогами. | Повышение осведомленности педагогов о современных подходах | Регистрация и учет участников | Опубликованные материалы конференций по теме проекта |  |
| 2. Основной этап/практический | Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов | Повышение квалификации педагогов в данном вопросе | Мониторинг посещаемости и активности участников (участие в обсуждениях, выполнение заданий). | Сертификаты или удостоверения о повышении квалификации | Март-май 2026; сентябрь-октябрь 2026 |
|  | Разработка и апробация методических материалов и цифровых ресурсов; создание адаптированных учебных материалов. | Внедрение технологий дифференцированного и индивидуального обучения. | Мониторинг и сопровождение учебного процесса | Презентации и публикации — материалы, представленные на педагогических советах, конференциях, семинарах | Сентябрь 2026 – декабрь 2027 |
|  | Внедрение инновационных методик в учебный процесс; использование интерактивных и мультимедийных средств. | Организация совместных уроков с использованием инновационных подходов | Посещение уроков, внеурочных занятий | Аналитические отчёты — результаты анализа использования материалов, выявленные проблемы и рекомендации по доработке. |  |
|  | Формирование системы взаимодействия педагогов, специалистов и родителей. | Установлены каналы коммуникации для эффективного обмена информацией | Анкетирование и опросы | Модель организации инклюзивного класса. | 2025-2026 уч.год |
|  | Проведение тренингов и мастер-классов по новым методикам. | Обеспечение методической поддержки и консультаций. | Программы и планы проведения мероприятий. Листы регистрации участников мероприятий | Презентации и публикации — материалы, представленные на педагогических советах, конференциях, семинарах | Сентябрь 2026 – сентябрь 2027 |
|  | Обобщение инновационного опыта педагогов (проведение открытых уроков) и обобщение их на заседаниях методических объединений | Формирование банка инновационных педагогических практик — систематизированный сбор и описание успешных методик и технологий, применяемых педагогами. | План-конспекты уроков с указанием инновационных методов и технологий. Отзывы и рецензии коллег, администрации, экспертов. | Аналитические отчёты — результаты анализа использования материалов, выявленные проблемы и рекомендации по доработке. |  |
|  | Информационная поддержка инклюзивного образования | Своевременное содержательное наполнение раздела «Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сайте школы |  | Раздел на сайте школы | На протяжении работы над проектом (на разных этапах) |
| 3. Заключительный/ диагностико-аналитический | Сбор и анализ данных об успеваемости, социальной адаптации и мотивации учеников, занимающихся по адаптированным программам | Создание базы данных (систематизация собранной информации в удобном для анализа формате, что позволит в дальнейшем отслеживать динамику и проводить сравнительные исследования). | Анализ учебных достижений и прогресса учащихся Отслеживание динамики развития ключевых компетенций и навыков у детей с особыми образовательными потребностями | Сравнительный анализ результатов тестов и контрольных работ до и после внедрения инноваций. | 2027-2028 уч.год |
|  | Проведение мониторинговых исследований по определению эффективности применения инновационных педагогических методов и инструментов, обеспечивающих эффективную организацию обучения в инклюзивных классах | Получены эмпирические данные, которые подтверждают или опровергают гипотезы об эффективности внедряемых в инклюзивных классах инновационных педагогических методов и инструментов | Анкетирование Учителей: оценка удобства, эффективности и применимости инновационных методов. Учеников: восприятие и уровень удовлетворенности обучением. Родителей: мнение о прогрессе ребенка и качестве обучения. | Аналитическая справка по анкетированию | На протяжении работы над проектом (на разных этапах) |
|  | Диссеминация педагогического опыта по данной теме | Публикация методических рекомендаций, статей, презентаций, видеоматериалов, отражающих полученный опыт, на образовательных платформах, сайтах, порталах. | Количество проведенных мероприятий: Подсчет общего числа конференций, семинаров, мастер-классов, вебинаров. Количество публикаций, статей, новостей, где упоминается представленный опыт или его авторы. | Проведение мероприятий, направленных на распространение опыта и обмен идеями с другими образовательными учреждениями. | На протяжении работы над проектом |
|  | Подготовка методических рекомендаций по использованию инновационного педагогического опыта в образовательной практике. | Разработка методических материалов, включающих описания инновационных педагогических методов и инструментов, адаптированных для инклюзивных классов. | Оценка экспертов подготовленных для сборника материалов | Сборник методических рекомендаций по организации обучения в инклюзивных классах: (документ, обобщающий лучшие практики, эффективные стратегии и подходы к обучению, воспитанию и социализации учащихся в инклюзивной среде). | Январь-май 2028 |

- Предложения по распространению и внедрению результатов проекта РППМ в образовательную практику. (обращайте внимание на согласованность результатов (инновационных продуктов) с заявкой.

- Районный практико-ориентированный семинар «Психолого-педагогическое сопровождение слабоуспевающих детей»

- Межрегиональный практико-ориентированный семинар «Санкт-Петербург – город культуры и знаний: традиции и инновации»/ секция «Традиции и инновации в инклюзивном образовании»

- Районный практико-ориентированный семинар «Инновационные подходы в инклюзивном обучении: от теории к практике»

- Круглый стол "Создание инклюзивного пространства: опыт моей школы»

Руководитель организации ______________________          /И.Б.Акатова_/

подпись                     ФИО

м.п.