# Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №363

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

| ПРИНЯТА Педагогическим советом ГБОУ гимназия №363 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Протокол 1 от 26.08.2025 |  | «УТВЕРЖДАЮ» Приказ №251 от 26.08.2025 Директор ГБОУ гимназия №363 ________________ Акатова И.Б. |
| --- | --- | --- |

Программа мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности качества образования учащихся с ОВЗ, с инвалидностью на 2025-2026 учебный год

Цель: Реализация государственной политики по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Задачи:

- Реализация Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –

ОВЗ).

- Создание необходимых условий для развития в школе инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материально-

технических, программно-методических.

- Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования, просвещение, консультирование, информирование родительской общественности, населения по всем вопросам инклюзивного образования.

- Повышение доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

- Формирование положительного имиджа и инклюзивной культуры участников образовательных отношений.

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное и нормативно - правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих доступность образовательных услуг для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Август- сентябрь 2025 г. | Директор, заместитель директора по УВР | База правовых нормативных актов, своевременное обновление локальных актов в соответствии с действующим законодательством |
|  | 2. | Разработка и утверждение плана консультативно-разъяснительных мероприятий по вопросам обеспечения доступности образовательных услуг для детей с ОВЗ | Август- сентябрь 2025 г. | заместитель директора по УВР | Ведение разъяснительной работы с родителями(официальными представителями) детей с ОВЗ |
|  | 3. | Обновление банка данных детей с ОВЗ и детей- инвалидов | Август 2025 г., в течение года по мере необходимости | заместитель директора по УВР; социальный педагог | Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей |
|  | 4. | Обсуждение, утверждение рабочих программ по учебным предметам с изменениями и дополнениями, рабочих программ курсов в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и коррекционных программ специалистов психолого-педагогического сопровождения | Май – август 2025 г. | Заместитель директора по УВР, учителя, психолог | Рабочие программы |
|  | 5. | Обсуждение, утверждение рабочих программ внеурочной деятельности. | Май – август 2025 г. | Заместитель директора по УВР, учителя | Рабочие программы |
|  | 6. | Представление информации по инклюзивному образованию на сайте лицея | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, ответственный за ведение сайта | Информация на сайте по инклюзивному образованию |
|  | 7. | Организация деятельности школьного ППк | 2025-2026 учебный год | педагог-психолог, члены ППк | Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ |
|  | II. Кадровое обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
|  | 1. | Участие педагогов в открытых уроках, семинарах, конференциях | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Повышение квалификации педагогов |
|  | 2. | Участие в РМО (изучение опыта других образовательных учреждений, представление собственного опыта) | В течение учебного года | Руководители школьных МО, учителя начальных классов и учителя-предметники, педагог-психолог | Повышение квалификации педагогов |

|  | 3. | Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки по вопросам инклюзивного образования | В течение учебного года | заместитель директора по УВР, руководители ШМО | План-график прохождения курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III. Методическое обеспечение инклюзивного образования |  |  |  |  |
|  | 1. | Формирование заказа учебной литературы для детей с ОВЗ | В течение учебного года | Заведующий библиотекой | Перечень учебников и методических пособий |
|  | 2. | Координация деятельности Службы сопровождения | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, руководители школьных МО, | План работы Службы сопровождения |
|  |  | Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений открытых уроков по направлению: мониторинг и диагностика УУД, преемственность ООП НОО и ООП ООО; организация внеурочной деятельности; критериальное и формирующее оценивание; оценивание образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности; особенности организации учебного занятия с обучающимися с ОВЗ. | В течение учебного года | Руководители школьных МО, учителя начальных классов; учителя-предметники, педагог-психолог | Апробация новых идей, моделей, программ и технологий по реализации инклюзивного образования |
|  | 3. | Тематические педагогические советы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | По плану | Директор; заместитель директора по УВР | Формирование инклюзивной культуры |
|  | 4. | Создание школьного банка коррекционно- развивающих программ и диагностических методик для учителей | В течение учебного года | Руководители школьных МО, учителя начальных классов и учителя-предметники, педагог-психолог | Банк диагностических методик |
|  | IV. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
|  | 1. | Совершенствование материально- технической базы. Инвентаризация материально-технического обеспечения. Приобретение необходимых мультимедийных,учебно-методических материалов и оборудования | В течение учебного года | Директор, заместитель директора по АХЧ | Оформление заявки, По мере поступления денежных средств |
|  | 2. | Создание условий для развития инклюзивного образования, обеспечение роста качества и доступности образовательных услуг детям с ОВЗ средствами комплексных мероприятий | В течение всего периода | Директор, заместитель директора по УВР | Реализация плана мероприятий |

|  | V. Взаимодействие с общественными организациями |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Всероссийская неделя инклюзивного образования | Ежегодно, 3 неделя марта | Заместитель директора по УВР; педагог-психолог, социальный педагог | Формирование инклюзивной культуры в части просвещения об организации жизни детей и взрослых с ОВЗ |
|  | 2. | Международный день толерантности | Ежегодно, ноябрь | Руководители школьных МО, учителя начальных классов и учителя-предметники, педагог-психолог | Формирование инклюзивной культуры |
|  | VI. Информационная поддержка инклюзивного образования, в том числе в средствах массовой информации |  |  |  |  |
|  | 1. | Своевременное содержательное наполнение раздела «Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сайте школы | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, ответственный за ведение сайта | Наличие доступной информации для педагогов и родителей по вопросам инклюзивного образования |
|  | VII. Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ и детей – инвалидов |  |  |  |  |
|  | 1. | Организация консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ | В течение учебного года | Специалисты ППк | Предоставление родителям детей с ОВЗ консультационных услуг. Охват родителей консультационными услугами по инклюзивному образованию на 100% |
|  | 2. | Распространение среди родительского сообщества информационных буклетов, публикаций по проблемам развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей с инвалидностью | В течение учебного года | Специалисты ППк | Психолого-педагогическая поддержка родителей, имеющих детей с ОВЗ, инвалидностью, включенных в общее образование |
|  | 3. | Мониторинг учета рекомендаций МПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ в школе | В течение учебного года | Заместитель директора УВР | Справка по результатам мониторинга |