План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению бережливых технологий в МАДОУ детском саду «Ромашка»

| № п/п |  |  | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ожидаемый результат |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение и формирование системы управления внедрением бережливых технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Создание рабочей группы для управления процессами внедрения бережливых технологий |  | октябрь 2022 | Приказ по ДОО |  | Заведующий Спиричева Е.Н. |
| 1.2 |  | Разработка плана по внедрению бережливых технологий в ДОО |  | октябрь 2022 | Разработан план мероприятий по внедрению бережливых технологий в ДОО |  | Рабочая группа |
| 2. Методическое обеспечение внедрения бережливых технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Консультации для работников детского сада по внедрению бережливых технологий |  | ноябрь 2022 | Получение необходимых практических и теоретических знаний для внедрения бережливых технологий |  | Рабочая группа |
| 2.2 |  | Разработка и введение в основную образовательную программу формы организации образовательной деятельности |  | декабрь 2022 - 2025 | Разработаны и внедрены в основную образовательную программу формы организации образовательной деятельности |  | Рабочая группа |
| 2.3 |  | Разработка методов обучения бережливым технологиям обучающихся при реализации основной образовательной программы ДОО |  | январь – декабрь 2022 | Разработаны методы обучения бережливым технологиям |  | Рабочая группа |
| 2.4 |  | Создание раздела на официальном сайте ДОО «Бережливые технологии» |  | ноябрь 2022 | Создан раздел на официальном сайте ДОО «Бережливые технологии» |  | Зам. заведующего по УВР/ст.воспитатель Терещенко Н.Н. |
| 3. Внедрение бережливых технологий, формирование бережливой среды и бережливого мышления в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Оценка состояния дел и выработка предложений по внедрению бережливых технологий |  | ноябрь – декабрь 2022 | Проведена диагностика |  | Сотрудники ДОО |
| 3.2 |  | Отделение нужных предметов от ненужных и удаление ненужных предметов из рабочей зоны. |  |  | Удалены ненужные предметы из рабочей зоны. |  | Сотрудники ДОО |
| 3.3 |  | Оптимизация внутренних процессов в ДОО |  | декабрь – январь 2023 | Оптимизация не менее одного внутреннего процесса ДОО в полугодие |  | Рабочая группа |
| 3.4 |  | Осуществление мониторинга реализации проекта по внедрению бережливых технологий в ДОО |  | декабрь (2022 – 2025) | Аналитическая справка о ходе реализации мероприятий по внедрению бережливых технологий |  | Рабочая группа |
|  | 33.5 | Представление отчета по оптимизации внутренних процессов за год на сайте ДОО |  | Отчет за полугодие | Раз в год (декабрь) |  | Зам. заведующего по УВР/ст. воспитатель Терещенко Н.Н. |
|  | 4. Продвижение и популяризация проекта «Бережливое Образование» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Участие в мероприятиях («вебинары», конференции, и др.) по вопросам внедрения бережливых технологий |  | 2022 - 2025 | Обмен опытом, популяризация лучших практик внедрения бережливых технологий |  | Рабочая группа, педагоги ДОО |
| 4.2 |  | Участие в конкурсе лучших практик внедрения бережливых технологий в ДОО |  | май (2022 – 2025) | Принято участие в конкурсе лучших практик внедрения бережливых технологий |  | Педагоги ДОО |
| 4.3 |  | Участие в научно – практических конференциях, форумах и иных мероприятиях по популяризации проекта «Бережливое образование» |  | в соответствии со сроками проводимых мероприятий | Принято участие в научно – практических конференциях, форумах и иных мероприятиях по популяризации проекта «Бережливое образование» |  | Рабочая группа, педагоги ДОО |
|  | 5. Мониторинг исполнения мероприятий и результатов внедрения бережливых технологий в системе образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Осуществление мониторинга реализации проекта по внедрению бережливых технологий в ДОО |  | декабрь (2022 – 2025) | Аналитическая справка о ходе реализации мероприятий по внедрению бережливых технологий |  | Рабочая группа |
| 5.2 |  | Представление отчета по оптимизации внутренних процессов за год на сайте ДОО |  | Отчет за полугодие | Раз в год (декабрь) |  | Зам.заведующего по УВР/ст.воспитатель Терещенко Н.Н. |

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Ромашка»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВНЕДРЕНИЮ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МАДОУ ДЕТСКОГО САДА «РОМАШКА»

с. Вад 2022 г.