Приложение № 2 к

распоряжению главы

Кузнецовского

сельского поселения

от 16 декабря 2022 года № 61

ПЛАН

мероприятий в рамках конкурса

«Здоровое село – территория трезвости» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,

имеющих статус сельских поселений»

1.Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Создание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках конкурса «Здоровое село – территория трезвости» среди муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус сельских поселений» - (далее – Конкурс) | декабрь 2022 год | Администрация Кузнецовского сельского поселения |
| 1.2. | Проведение совещания с членами оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках Конкурса «Здоровое село – территория трезвости» | ежеквартально | Администрация Кузнецовского сельского поселения |
| 1.3. | Проведение схода граждан, оповещение жителей об участии Кузнецовского сельского поселения в Конкурсе «Здоровое село – территория трезвости» | в течение года | Администрация Кузнецовского сельского поселения |
| 1.4 | Определить ответственное лицо за реализацию проекта в рамках Конкурса «Здоровое село – территория трезвости» | декабрь | Администрация Кузнецовского сельского поселения |
| 1.5. | Проведение встреч с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю алкогольной и табачной продукцией для беседы о сокращении реализации алкоголя и табака | ежеквартально | Администрация Кузнецовского сельского поселения |
| 1.6. | Разработка нормативных правовых актов по осуществлению контроля соблюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной зависимости, определению границ территории, прилегающей к объектам, на и вблизи которых запрещена торговля алкогольными напитками | в течение года | Администрация Кузнецовского сельского поселения |
| 1.7. | Провести анкетирование взрослого населения, учащихся школы, по которому можно судить об актуальности проблемы | ноябрь-декабрь | Администрация Кузнецовского сельского поселения |
| 1.8. | Повышение квалификации работников администрации, культуры, образовательных учреждений по первичной профилактике и формированию культуры трезвого, здорового образа жизни | В течении года | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО», Общеобразовательные учреждения. |
| 1.9. | Изготовление баннеров, плакатов и иных рекламных средств, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, пропаганду здорового образа жизни | В течении года | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 1.10. | Размещение информации, направленной на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, пропаганду здорового образа жизни на информационных стендах. | В течении года | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 1.11. | Размещение выставок книг, журналов, газет по теме профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения, пропаганды здорового образа жизни. | В течении года | МБУК «КЦК и БО» |

2.Проведение семинаров, лекции, акций, бесед

по трезвости и здорового образа жизни.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Акция «Трезвое село» раздача информационных листовок 12+ | Январь 2023 | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.2. | Беседа «Похититель рассудка - алкоголь» 12+ | январь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.3. | Лекция «Что такое алкоголь» 14+ В.В.Ошев-иерей,настоятель Свято-Андреевского храма с.Таборы | январь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» настоятель Свято-Андреевского храма с.Таборы |
| 2.4. | Лекция «Двигайся больше – проживешь дольше!». 7+/55+ | февраль 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.5. | Беседа «Нездоровая энергия, или чем опасны энергетические коктели? | февраль 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.6. | Акция «Не пью и не буду!»14+ Раздача информационных буклетов | март 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.7. | Акция-вопрос «Я за трезвость – а ты? 18+ Видео-опрос (по согласованию) | март 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.8. | Беседа «Глоток беды» 7+ | март 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.9. | Беседа «Мое здоровье – в моих руках….»18+ | март 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.10. | Акция «Не пью и не буду» раздача информационных листовок 12+ | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.11. | Лекция на тему «Три врага человечества - табакокурение, алкоголизм, наркомания. В.В.Ошев-иерей,настоятель Свято-Андреевского храма с.Таборы | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» настоятель Свято-Андреевского храма с.Таборы |
| 2.12. | Беседа «Трезвость – это здоровье!»55+ | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.13. | Акция «Трезвость - стильно, модно, молодежно!» Раздача информационных буклетов | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.14. | Беседа «Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно» | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.15. | Акция «Трезвость – мой выбор!» | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.16. | Акция «Будущее – за нами!»12+ | май 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.17. | Беседа «Пить или не пить?16+ Раздача информационных буклетов | май 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.18. | Акция «Будущее – за молодёжью!»14+ Флэшмоб | июнь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.19. | Беседа «Мое здоровье - в моих руках»10+ | июнь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.20. | Беседа «В трезвости – сила!»18+ | сентябрь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.21. | Акция «Мы за трезвую Россию»14+ В.В.Ошев-иерей,настоятель Свято-Андреевского храма с.Таборы | октябрь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» настоятель Свято-Андреевского храма с.Таборы |
| 2.22. | Лекция «Трезвость.Реальность.События»18+ Статистика по Кузнецовскому сельскому поселению | ноябрь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 2.23. | Беседа «Опасные напитки» 10+ | декабрь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |

3.Проведение массовых спортивных мероприятий

| 3.1 | Турнир по волейболу среди администраций сельских поселений посвященный Дню образования Свердловской области Привлечение муниципальных служащих к занятию различными видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни | январь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Клуб «Здоровье» для женщин 55+ Лыжные прогулки Привлечение населения к занятию различными видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни | 2 и 4 воскресенье ежемесячно декабрь-март | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.3. | Турнир Кузнецовского сельского поселения по теннису среди школьников 14-16 лет Привлечение подростков и молодежи к активным формам организации досуга; создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; поддержка новых популярных культурно-спортивных направлений проведения молодежного досуга. Пропаганда здорового образа жизни. | февраль 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.4. | Всероссийская акция «Лыжня России» Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение наибольшего количества жителей к занятиям физической культурой | февраль 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.5. | Турнир Кузнецовского сельского поселения по теннису среди мужчин 18+ Посвященный Дню защитника Отечества Привлечение населения к занятию различными видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни | февраль 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.6. | Турнир Кузнецовского сельского поселения по шахматам и шашкам 14+ Привлечение подростков и молодежи к активным формам организации досуга; создание условий для реализации творческого потенциала молодежи; поддержка новых популярных культурно-спортивных направлений проведения молодежного досуга. Пропаганда здорового образа жизни. | март 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.7. | Турнир Кузнецовского сельского поселения по бильярду 18+ Привлечение населения к занятию различными видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни | март 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.8. | Спортивная акция «День здоровья» Бор Камешное Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение наибольшего количества жителей к занятиям физической культурой | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.9. | «Спортивный калейдоскоп» - соревнования на свежем воздухе Приучать детей дошкольного возраста здоровому образу жизни. К спортивным играм | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.10. | Весенний кросс-2023 Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение наибольшего количества жителей к занятиям физической культурой | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.11. | Клуб «Здоровье» для женщин 55+ Занятия спортом Привлечение населения к занятию различными видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни | апрель – октябрь 2023 2 и 4 четверг ежемесячно | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.12. | Массовые спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы. Привлечение населения к занятию различными видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни | май 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.13. | Велопробег «Мы за трезвое село, за здоровое будущее!» Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение наибольшего количества жителей к занятиям физической культурой | май 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.14. | День здоровья Привлечение населения к занятию различными видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни | май 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.15. | Массовые спортивные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей Популяризация активного отдыха, приучать детей к здоровому образу жизни | июнь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.16. | Спортивная программа, посвященная празднованию «День села – 2023» д.Кузнецово Привлечение населения к занятию различными видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни | июль 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.17. | Соревнования, посвященные Дню физкультурника Привлечение населения к занятию различными видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни | август 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.18. | 10000 шагов к здоровому образу жизни Привлечение населения к занятию различными видами спорта. Пропаганда здорового образа жизни | август 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.19. | Всероссийский «Кросс наций – 2023» Развивать интерес к физкультуре, понимание значения спорта в жизни человека. | сентябрь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 3.20. | Спортивная программа Мама, папа, я – спортивная семья Пропаганда здорового и активного образа жизни в семье, укрепление семейных спортивных традиций Воспитывать у родителей и детей интерес к совместному проведению досуга | ноябрь 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |

4.Проведение конкурсов на тему здорового образа жизни.

| 4.1. | Конкурс детского рисунка «Здоровая семья» (для дошкольников и младших школьников) 5-7 лет/8-10 лет - привлечение внимания общественности к трезвому образу жизни; - поддержка талантливых детей и поощрение детского творчества | январь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Конкурс сочинений на тему здорового образа жизни среди старшеклассников 12-16 лет | февраль 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 4.3. | Конкурс плакатов «Живи-трезво!» - привлечение внимания общественности к трезвому образу жизни; - поддержка талантливых детей и поощрение детского творчества | февраль 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 4.4. | Конкурс фотографий «Трезвое фото» (фотографии, пропагандирующие ЗОЖ) | март 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 4.5. | Конкурс агитбригад (организации КСП) «Мы за трезвую Россию» Пропаганда здорового образа жизни является одним из важных направлений борьбы с пьянством и алкоголизмом. | март 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 4.6. | Конкурс чтецов «Жить здорово!» (спорт, здоровье, вредные привычки) | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 4.7. | Конкурс сочинений на тему «Здоровое село-территория трезвости» среди старшеклассников | апрель 2023г. | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 4.8. | Конкурс детского рисунка на асфальте «Наша семья-самая спортивная» Дети дошкольного возраста 5-7 лет - привлечение внимания общественности к трезвому образу жизни; - поддержка талантливых детей и поощрение детского творчества | июнь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 4.9 | Конкурс рисунков «Трезвый ум-яркая жизнь»14+ - привлечение внимания общественности к трезвому образу жизни; - поддержка талантливых детей и поощрение детского творчества. | Июнь 2023 | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 4.10 | Онлайн-Конкурс фотографий «Спортивная семья»7+ (фотографии, пропагандирующие ЗОЖ) | Июнь 2023 | МБУК «КЦК и БО» |

5.Проведение массовых культурных мероприятий.

| 5.1. | Театрализованное представление для детей и подростков «Новогодний переполох» Благотворительная ёлка для детей малоимущих, мобилизованных СВО | январь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Театрализованное представление для взрослых «Два сапога – пара»». | январь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.3. | Игровая программа для дошкольников «Сильные! Смелые! Ловкие!»7+ | январь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.4. | Интеллектуальная игра «Вредные привычки» (школьники 12-15 лет) | февраль 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.5. | Фестиваль военно-патриотической песни «Песни победной весны»7+ | февраль 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.6. | Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. | февраль 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.7. | Концертная программа «Мама-главное слово на свете….» | март 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.8. | Масленица. Народное гуляние | март 2023г. | МБУК «КЦК и БО»» |
| 5.9. | Проводы русской зимы. Народное гулянье. | март 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.10. | Игровая программа "Апрельский юмор" 7+ | апрель 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.11. | Всероссийский субботник «Зеленая Россия» (очистка берега реки Тавда от мусора)18+ | апрель 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.12. | Праздник Весны и Труда. Демонстрация организаций, учреждений, предприятий. 7+ | май 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.13. | Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | май 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.14. | Концертная программа «Великой победе посвящается….!» | май 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.15. | «Читаем всей семьей» 7+ посвященное Дню семьи. | май 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.16. | Весенняя неделя добра 18+ Оказание помощи (организациями КСП) детям войны, труженикам тыла, одиноким пенсионерам | май 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.17. | Антиалкогольный флешмоб | май 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.18. | Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»7+ | июнь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.19. | Митинг в День памяти и скорби. | июнь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.20. | День молодежи (спортивные, развлекательные мероприятия) 14+ | июнь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.21. | Массовые мероприятия в День села д.Кузнецово 0+ (спортивные, развлекательные) | июль 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.22. | Карнавальное шествие «Кузнецовская сказка» 0+ (Организации Кузнецовского СП) | июль 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.23. | Спортивная программа «Здоровая молодежь-Здоровая Россия» 14+ | август 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.24. | День трезвости – 2023 18+ | сентябрь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.25. | IV - Туристический слет «Возраст спорту не помеха» Посвященный месячнику пенсионеров 55+ | сентябрь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.26. | Массовое мероприятие «День ходьбы»7+ Бор Камешное | сентябрь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.27. | Концертная программа «В золоте листвы» (посвященная к Дню пожилого человека)55+ | октябрь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.28. | Концертная программа «Учитель мой любимый» 0+ | октябрь 2023 | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.29. | Праздничная программа к Дню матери «Тебе одной….!» 0+ | ноябрь 2023г. | МБУК «КЦК и БО» |
| 5.30 | Концертная программа в ГАУ КЦСОН «Прикоснись ко мне добротой» | декабрь 2023г | МБУК «КЦК и БО» |

6.Проведение дополнительных мероприятий в рамках конкурса

| 6.1. | Создание видеороликов, фото презентаций отдельных граждан, семей Кузнецовского СП ведущих здоровый образ жизни под названием «Гордость села» (демонстрация в социальных сетях, сайте, на мероприятиях) | В течении года | МБУК «КЦК и БО» |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Работа с гражданами, производящими и злоупотребляющими алкоголь: -рейды с участковым уполномоченным -индивидуальные беседы -содействие в кодировании желающих (по согласованию) | В течении года | МБУК «КЦК и БО» |
| 6.3. | Проведение лекций, бесед, демонстрация видеофильмов, видеороликов в образовательных учреждениях Кузнецовского СП (родительские собрания, классных часах) | В течении года | МБУК «КЦК и БО» |
| 6.4. | Проведение лекций, бесед, демонстрация видеофильмов, видеороликов на Филармонических собраниях, которые проходят в д.Кузнецово | ежемесячно | МБУК «КЦК и БО» |
| 6.5 | Работа по сохранению семей и семейных ценностей, посещение семей оказавших в трудной ситуации (Глава СП, классные руководители, сотрудники правоохранительных органов) | ежемесячно | Администрация Кузнецовского сельского поселения, МБУК «КЦК и БО» |
| 6.6 | Организовать участие граждан в мероприятиях по благоустройству (улиц, детских площадок, населенных пунктов, мест захоронений | В течении года | Администрация Кузнецовского сельского поселения, Депутаты Думы Кузнецовского СП, МБУК «КЦК и БО» |

E-mail: muk.ksp@ yandex.ru

Сайт: https://kultura-kuz.kulturu.ru/

Контакт:https://vk.com/kuz.kulturu

Одноклассники: https://ok.ru/profile/578556616166/photos