Утверждаю

Директор МБУДО РДШИ

________З.В.Сулейманова

Приказ от 21.11.2023г.№165 -ОД

План по устранению недостатков, выявленных в холе независимой оценки качества условий оказания услуг образовательной деятельности  МБУДО РДШИ

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытости и доступности информации об образовательной организации: |  |  |  |  |
| На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация в раздел «Часто задаваемые вопросы» | Добавить на официальном сайте информацию в разделе «Часто задаваемые вопросы» | до 20.12.2023 | Техник-программист Абрамцев Ф.В. Зам.директора по УВР Богославская Н.А |  |  |
| На официальном сайте образовательной организации отсутствует электронный сервис (получение консультации по оказываемым услугам и пр.) | Добавить на официальном сайте электронный сервис (получение консультации по оказываемым услугам и пр.) | до 20.12.2023 | Техник-программист Абрамцев Ф.В. |  |  |
| По обеспечению в образовательной организации комфортных условий: |  |  |  |  |
| Отсутствие зоны отдыха (ожидания) | Оборудовать зону отдыха (ожидания) | при проведении кап.ремонта | Сулейманова З.В. директор |  |  |
| По доступности образовательной деятельности для инвалидов: |  |  |  |
| Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов. | Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов. | при проведении кап.ремонта | Сулейманова З.В. директор |  |  |
| Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы. | Оборудование школы адаптированными лифтами не требуется, т.к. здание одноэтажное. Оборудовать здание поручнями, расширенными дверными проемами. | при проведении кап.ремонта | Сулейманова З.В. директор |  |  |
| Отсутствуют сменные кресла-коляски. | Приобрести сменные кресла-коляски. | до 2025 года | Сулейманова З.В. директор |  |  |
| Отсутствует специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение в организации. | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в организации специальным оборудованнием | при проведении кап.ремонта | Сулейманова З.В. директор |  |  |
| Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | до 2025 года | Сулейманова З.В. директор |  |  |
| Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | при проведении кап.ремонта | Сулейманова З.В. директор |  |  |
| Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) возможность получения услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | до 2025 года | Сулейманова З.В. директор |  |  |