ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ

80-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1941 - 1945 ГОДОВ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

| N п/п | Мероприятие |  | Срок проведения |  | Ответственный |  | Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Проведение оценки технического состояния мемориалов, обелисков, памятников, посвященных участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  | # февраль – апрель 2025 года |  | Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (далее - администрации поселений) (по согласованию) |  | # бюджет Октябрьского района, бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 2 | # Восстановление (ремонт и реставрация) мемориалов, обелисков, памятников, посвященных участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов |  | # февраль – апрель 2025 года |  | Администрации поселений (по согласованию), советы ветеранов (пенсионеров) войны и труда городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию), Волонтёры Победы (по согласованию) |  | # бюджет Октябрьского района, бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 3 | # Благоустройство воинских захоронений (индивидуальных могил участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов) и узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны |  | # постоянно |  | # Администрации поселений (по согласованию) |  | # бюджет Октябрьского района, бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 4 | Изготовление и размещение в населенных пунктах поселения праздничных баннеров и растяжек с символикой юбилея Победы |  | февраль – май 2025 года |  | Администрации поселений (по согласованию) |  | бюджет Октябрьского района, бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 5 | Благоустройство населенных пунктов ко дню проведения торжественных митингов и шествий: - заблаговременная расчистка территории памятников от снега, - организация субботников, - праздничное украшение улиц и фасадов зданий, - организация праздничного оформления дворовых территорий и территорий организаций |  | апрель – май 2025 года |  | Администрации поселений (по согласованию), организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию) |  | бюджет Октябрьского района, бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 6 | Предоставление в органы внутренних дел перечней объектов и мест на которых планируется проведение праздничных мероприятий с массовым участием граждан |  | апрель 2025 года |  | # Администрации поселений (по согласованию), учреждения культуры Октябрьского района |  | # - |  |  |
| 7 | Заключение договоров с частными охранными организациями для обеспечения внутриобъектовых и контрольно-пропускных режимов на объектах и в местах проведения праздничных мероприятий |  | # апрель 2025 года |  | # Администрации поселений (по согласованию), учреждения культуры Октябрьского района |  | - |  |  |
| 8 | Предоставление в органы внутренних дел сведения о запланированных праздничных мероприятиях с массовым участием граждан, с указанием даты, сроков и мест их проведения, а также сведений об ответственных должностных лицах от организаторов с контактными данными |  | апрель 2025 года |  | # Администрации поселений (по согласованию), учреждения культуры Октябрьского района |  | # - |  |  |
| 9 | За 14 дней до начала празднования Дня Победы исключить изменение программы мероприятий (место, время, формат проведения мероприятий) |  | апрель 2025 года |  | # Администрации поселений (по согласованию), учреждения культуры Октябрьского района |  | # - |  |  |
| 10 | Исключить проведение праздничных мероприятий на объектах не отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, и не прошедших комиссионные обследования |  | май 2025 года |  | # Администрации поселений (по согласованию), учреждения культуры Октябрьского района |  | # - |  |  |
| 11 | Обеспечить в период с 1 по 12 мая 2025 года круглосуточную охрану монументов воинской славы, памятников и мест захоронения воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  | май 2025 года |  | # Администрации поселений (по согласованию), учреждения культуры Октябрьского района |  | # - |  |  |
| 12 | Организовать проведение комиссионных обследований объектов, территорий проведения праздничных мероприятий на предмет их антитеррористической защищенности, обеспечения организаторами мероприятий надлежащей инфраструктуры в соответствии с установленными требованиями. По результатам обследований составить комиссионные акты |  | до 01 апреля 2025 года |  | # Администрации поселений (по согласованию), учреждения культуры Октябрьского района |  | # - |  |  |
| 13 | Обеспечить установку на площадных объектах, задействованных в проведении мероприятий стационарных или ручных металлодекторов, а также мобильных ограждений барьерного типа, временных противотаранных заграждений |  | май 2025 года |  | # Администрации поселений (по согласованию), учреждения культуры Октябрьского района |  | # - |  |  |
| Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Осуществление проверок условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны |  |  | # февраль 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) | - |  |  |
| 2 | Закупка ветеранам ВОВ, детям войны памятных подарков |  |  | апрель 2025 года | Администрация Октябрьского района, администрации поселений (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию), Волонтёры Победы (по согласованию) | # бюджет Октябрьского района, бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 3 | Адресные поздравления ветеранов ВОВ, детей войны. Участие в акции «Как живешь, ветеран?» |  |  | март-май 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию), добровольческие (волонтерские) объединения Октябрьского района (по согласованию) | # - |  |  |
| 4 | Активизация деятельности добровольческих и молодежных общественных организаций по взаимодействию с общественными объединениями ветеранов с целью использования опыта, нравственного и духовного потенциала ветеранов для укрепления и развития преемственности поколений |  |  | 2025 год | Отдел молодежной политики и гражданских инициатив администрации Октябрьского района, Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию), добровольческие (волонтерские) объединения Октябрьского района (по согласованию) | - |  |  |
| Раздел III. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация вручения юбилейных медалей и удостоверений к ним |  |  | февраль - май 2025 года | Администрация Октябрьского района, администрации поселений (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) | - |  |  |
| 2 | Конкурс творческих работ «День Победы в память потомкам» |  |  | март - апрель 2025 года | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», библиотеки городских и сельских поселений Октябрьского района (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 3 | # Организация праздничных концертов и иных праздничных мероприятий в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Дня Победы) в населенных пунктах Октябрьского района |  |  | # апрель – май 2025 года | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, МБУК «КИЦ», муниципальные учреждения культуры городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию) | # муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 4 | Патриотическая акция «Вахта памяти» |  |  | май 2025 года | Отдел молодежной политики и гражданских инициатив администрации Октябрьского района, образовательные организации Октябрьского района, добровольческие (волонтерские) объединения Октябрьского района (по согласованию) | - |  |  |
| 5 | Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов |  |  | # май 2025 года | Дума Октябрьского района, администрация Октябрьского района, администрации поселений (по согласованию), организации, осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию) | # бюджет Октябрьского района, бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 6 | # Всероссийская акция «Бессмертный полк» |  |  | # 9 мая 2025 года | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, администрации поселений (по согласованию), организации, осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию) | # бюджет Октябрьского района, бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| # Раздел IV. ТЕМАТИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Районный конкурс военного плаката, фотографий и видеороликов «Армия России – 2025» |  | январь – февраль 2025 года | Отдел молодежной политики и гражданских инициатив администрации Октябрьского района, отдел дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования администрации Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 2 |  | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященной Дню защитника Отечества и Дню Победы |  | январь - февраль 2025 года | Отдел молодежной политики и гражданских инициатив администрации Октябрьского района, отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района, Управление образования администрации Октябрьского района, администрации поселений (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 3 |  | Межмузейный проект «Отыры Великой Победы» |  | февраль – май 2025 года | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, филиал Шеркальский этнографический музей МБУК «КИЦ», администрация сельского поселения Шеркалы (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 4 |  | # Семинар-практикум по теме «Воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся. Публичная презентация исследовательских работ по теме «Эхо войны в сердце каждой семьи» |  | # февраль-март 2025 года | # Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Октябрьского района» |  |  | - |  |  |
| 5 |  | # Единая межмуниципальная декада родных языков коренных малочисленных народов Севера «Сохраняя традиции – сохраняем себя», посвященная Дню Победы |  | # февраль-март 2025 года | # Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Октябрьского района» |  |  | - |  |  |
| 6 |  | # Муниципальный этап Всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Октябрьского района – 2025», посвященный Дню Победы |  | # февраль 2025 года | # Управление образования администрации Октябрьского района, образовательные организации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 7 |  | Выставка фотографий «Герои нашего времени» |  | # февраль 2025 года | # Образовательные организации Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 8 |  | Школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», посвященного Дню Победы |  | # февраль-март 2025 года | # Управление образования администрации Октябрьского района, образовательные организации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 9 |  | Районный Кадетский бал «Виват, кадет!», посвященный Дню Победы |  | # февраль 2025 года | # Управление образования администрации Октябрьского района, образовательные организации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 10 |  | Межмуниципальная XXII зимняя Спартакиада по национальным видам спорта среди школьников «Северное многоборье», посвященная Дню Победы |  | 14 февраля 2025 года | Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района, МБОУ «Нижненарыкарская СОШ» |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 11 |  | Районный конкурс военно-патриотической песни «Честь имею», посвященный Дню Победы |  | 15 февраля 2025 года | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, МБУК «КИЦ» |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 12 |  | Открытый районный театральный фестиваль «Поклонимся великим тем годам» |  | 22 февраля 2025 года | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, МБУ «КИЦ «КреДо» (по согласованию), Местная религиозная организация Православный приход храма праведного Симеона Верхотурского г.п. Приобье (по согласованию) |  |  | бюджет Октябрьского района, бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 13 |  | V Спартакиада «Школьная спортивная лига» среди обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района (группа А), посвящённая Дню Победы |  | с 1 февраля по 17 мая 2025 года | Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 14 |  | V Спартакиада «Школьная спортивная лига» среди обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района (группа Б), посвящённая Дню Победы |  | февраль-май 2025 года | Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 15 |  | Цикл мероприятий: Интернет- мост с Центральной городской библиотекой им. В.Г. Белинского, г. Керчь «Историко-патриотическая мозаика «Война прошлась по детским судьбам грозно» |  | февраль-октябрь 2025 года | # Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», библиотеки городских и сельских поселений Октябрьского района (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 16 |  | Районный фестиваль самодеятельного творчества работников образования Октябрьского района «Вдохновение», посвященный Дню Победы |  | # март 2025 года | # Управление образования администрации Октябрьского района, образовательные организации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 17 |  | Спектакль «На Оби не гремели бои» |  | апрель – май 2025 года | Центр досуга МБУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка» (по согласованию), администрация городского поселения Талинка (по согласованию), отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 18 |  | Читающий автобус «Нам дороги эти позабыть нельзя» |  | апрель 2025 года | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», библиотеки городских и сельских поселений Октябрьского района (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 19 |  | Открытый турнир «Потомки, достойные предков» по рукопашному бою, посвященный памяти участника в контртеррористической операции на территории северокавказского региона Магадеева А.Т. и приуроченный ко Дню Победы |  | 26 апреля 2025 год | Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 20 |  | Серия выставок, посвященных празднованию Дня Победы |  | 28 апреля – 16 мая 2025 года | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, музеи Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 21 |  | Участие во Всероссийской историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы» |  | май 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), учреждения образования, культуры Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 22 |  | Участие в акции «Поём песни Победы» |  | май 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), учреждения культуры Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 23 |  | Участие во Всероссийской акции онлайн-акции «Свеча памяти» на сайте «Деньпамяти.рф» |  | 9 мая – 22 июня 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), организации, осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 24 |  | Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» |  | 9 мая – 22 июня 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), организации, осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) |  |  | бюджет Октябрьского района, бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 25 |  | Участие во Всероссийском проекте #ОКНА_ПОБЕДЫ /#МИРНЫЕ_ОКНА |  | апрель – май 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), организации, осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 26 |  | Участие во Всероссийской / международной акции «Георгиевская ленточка» |  | апрель – май 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), организации, осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 27 |  | Участие во Всероссийской акции «Флаги Победы» |  | апрель – май 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), организации, осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 28 |  | Участие во Всероссийской акции «Минута молчания» |  | май - июнь 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), организации, осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 29 |  | Участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика» |  | Май-июнь 2025 года | Администрации (по согласованию), организации, осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 30 |  | Участие во Всероссийской акции «Вальс Победы» |  | май 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), организации осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 31 |  | Участие во Всероссийской патриотической акции «Письмо солдату» |  | апрель – май 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), учреждения образования, культуры Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 32 |  | Посещение ветеранов ВОВ, детей войны фронтовыми бригадами |  | май 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), советы ветеранов (пенсионеров) войны и труда городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию), учреждения культуры городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 33 |  | Районный смотр-конкурс песни и строя «Мы – юные защитники» среди детей дошкольного возраста, посвященный Дню Победы |  | # май, июнь 2025 года | # Управление образования администрации Октябрьского района, образовательные организации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 34 |  | Районный конкурс «Безопасное колесо», посвященный Дню Победы |  | # май-июнь 2025 года | # Управление образования администрации Октябрьского района, образовательные организации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 35 |  | Фронтовой привал, раздача каши и горячего чая |  | 9 мая 2025 года | Администрации поселений (по согласованию), советы ветеранов (пенсионеров) войны и труда городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района |  |  | бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 36 |  | Показательные выступления спасателей (аварийно-спасательного формирования «Днепр» и Пожарной части, филиала КУ по ХМАО-Югре Центроспас-Югория по Октябрьскому району), посвященная Дню Победы |  | 9 мая 2025 года | Администрация городского поселения Приобье (по согласованию), КУ по ХМАО-Югре Центроспас-Югория по Октябрьскому району Аварийно-спасательное формирование «Днепр» (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 37 |  | Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»/«Свеча Победы» |  | июнь 2025 года | Администрации поселений Октябрьского района (по согласованию), организации осуществляющие свою деятельность на территории Октябрьского района (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 38 |  | Районный конкурс детского творчества «Здесь Родины моей начало!», посвященный Дню Победы |  | # ноябрь 2024 – декабрь 2025 года | # Управление образования администрации Октябрьского района, образовательные организации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 39 |  | Школьный и муниципальный этап Международного конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций |  | # ноябрь 2025 – февраль 2026 года | # Управление образования администрации Октябрьского района, образовательные организации Октябрьского района |  |  | муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» |  |  |
| 40 |  | Цикл памятных мероприятий «День неизвестного солдата» |  | 3 декабря 2025 года | Учреждения культуры Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 41 |  | Внутришкольные выставки, лекции, концерты, классные часы для учащихся, родителей и социальных партнеров, посвященные Дню Победы |  | в течении 2025 года | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 42 |  | Цикл мероприятий, посвященных дням воинской славы России |  | # в течение 2025 года | # Образовательные организации Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 43 |  | Уроки Победы, уроки мужества. Интегрированные уроки, посвященные памятным датам |  | в течении 2025 года | Образовательные организации Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 44 |  | Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» |  | в течении 2025 года | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», библиотеки городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию), Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 45 |  | Организация кинопоказов фильмов военной тематики с последующим обсуждением в учреждениях культуры Октябрьского района |  | в течении 2025 года | Учреждения культуры Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 46 |  | Участие в Автопробеге, посвященном Дню Победы в городских и сельских поселениях, входящих в состав Октябрьского района |  | в течении 2025 года | Администрации поселений (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| 47 |  | Оформление информационных стендов об участниках ВОВ, тружениках тыла, жителях блокадного Ленинграда, вдов ветеранов ВОВ, проживающих на территории городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района |  | в течение 2025 года | Администрации поселений (по согласованию) |  |  | бюджеты городских и сельских поселений Октябрьского района, внебюджетные средства |  |  |
| 48 |  | Онлайн-проект «Наши Земляки. Герои войны 1941-1945 гг.» |  | в течение 2025 года | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», библиотеки городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию) |  |  | - |  |  |
| Раздел V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ, ВЫСТАВОЧНАЯ, РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Освещение проектов в средствах массовой информации и в официальных сообществах в социальных сетях Октябрьского района |  | в течение 2025 года | Помощник главы Октябрьского района, администрации поселений (по согласованию), организаторы мероприятий |  |  | - |  |  |
| 2 |  | Бессмертный полк (онлайн) |  | май 2025 года | Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, муниципальные учреждения культуры, городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию), помощник главы Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 3 |  | Выявление и размещение на интернет-портале «Победа одна на всех!» архивных документов и фотографий по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |  | в течение 2025 года | Архивный отдел администрации Октябрьского района, музеи Октябрьского района |  |  | - |  |  |
| 4 |  | Участие в челлендже «Я помню, я горжусь» (онлайн) (пользователи делятся семейными историями, воспоминаниями о участниках ВОВ) |  | январь – май 2025 год | Отдел молодежной политики и гражданских инициатив администрации Октябрьского района, помощник главы Октябрьского района |  |  | - |  |  |