    Грантовый конкурс по поддержке социальных инициатив

«Серебряное созвездие 2025»

Конкурсная заявка 
	№
	Раздел конкурсной заявки
	Комментарий по заполнению раздела

	1.1 
	Наименование проекта
	«Время выбрало нас. Связь поколений»

	1.2 
	Общая сумма проекта, руб.
	138450,00 руб.

	1.3 
	Собственный вклад организации, руб. (если имеется)
	28350,00 руб.

	1.4 
	Запрашиваемая сумма, руб.
	110100,00 руб.

	1.5 
	Наименование организации (инициативной группы)
	Муниципальное казенное учреждение культуры «Подосиновский краеведческий музей»

	1.6 
	ФИО и контактная информация   (телефон, электронная почта) руководителя организации/инициативной группы
	Тестов Эдуард Леонидович, директор муниципального казенного учреждения культуры «Подосиновский краеведческий музей» тел.( 83351) 2-11-37, сот 8-922-935-51-88, E-mail: testof@mail.ru

	1.7 
	ФИО и контактная информация   (телефон, электронная почта) руководителя проекта 
	Тестов Эдуард Леонидович, директор муниципального казенного учреждения культуры «Подосиновский краеведческий музей» тел.( 83351) 2-11-37, сот 8-922-935-51-88, E-mail: testof@mail.ru

	1.8 
	Члены команды проекта
	-Мохина Марина Валерьевна –учредитель Подосиновской районной общественной организации "Центр развития добровольчества Подосиновского района Кировской области «Доброцентр»", имеет большой опыт участия в грантовых конкурсах и реализации проектов областного и федерального уровня в сфере молодежной политики, в социальной сфере;

-Суетина Мария Анфиногеновна, заведующая отделом  «Мемориальный дом-музей И.С.Конева» муниципального казенного учреждения культуры «Подосиновский краеведческий музей» имеет большой опыт участия в грантовых конкурсах и реализации проектов областного и федерального уровня; 
 - Момотова Татьяна Александровна, методист муниципального казенного учреждения культуры «Подосиновский краеведческий музей», имеет большой опыт в исследовательской деятельности краеведческой направленности;

- Рябков Александр Иванович – председатель Подосиновской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Автор и разработчик социальных проектов в работе старшим поколением

- Мохрова Наталья Александровна, главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации Подосиновского района Кировской области», имеет большой опыт по ведению (исполнению) бюджетной части грантовых конкурсов.

	1.9 
	Целевая группа проекта
	Население Подосиновского района трех целевых групп:

1. Дети Великой Отечественной войны;

2. Участники СВО;

3. Подростки и молодежь от 12 лет до 17 лет.

	1.10 
	Территория реализации проекта
	Подосиновский район Кировской области 

	1.11 
	Продолжительность и сроки реализации проекта
	8 месяцев. Дата начала 01 мая 2025 г. – дата окончания проекта 15 декабря 2025 г.

	1.12 
	Краткая аннотация проекта
	Проект «Время выбрало нас. Связь поколений» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на сохранение памяти о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил мир, свободу и независимость новым поколениям. Сегодня это «новое поколение» повторяет подвиг своих дедов и прадедов. Участники специальной военной операции, наши современные герои, заслуживают особого почитания и благодарности за их мужество, стойкость и верность Отчизне. 

Основная идея проекта - объединить поколения людей: ветеранов Великой Отечественной войны, в основном это будут дети войны, участников, героев специальной военной операции и детей и подростков в возрасте 12-17 лет с целью патриотического воспитания детей и сохранения исторической памяти. 

Проект позволит не только вспомнить важные исторические события, но и создаст платформу для диалога между поколениями, укрепляя патриотические чувства. 

В ходе реализации проекта предусматривается проведение целого ряда мероприятий:

- организация встреч «Дети войны на карте страны» в поселениях района. Их цель – наладить диалог обучающихся с участниками событий военных лет, возможность собрать уникальный материал о прошедших событиях. Брать интервью будут волонтеры Победы. Результат – организация выставки рисунков и эссе, которые войдут в сборник «Война глазами детей»;

- проведение тематических встреч с участниками специальной военной операции на Украине «Поколение патриотов».

- организация фотовыставки «Два поколения –одна судьба». В центральной библиотеке им. А.Филева будет организована и оформлена выставка фотографий участников специальной военной операции и их предков - участников Великой Отечественной войны. Выставка продемонстрирует единство поколений, общий дух прадедов и внуков, сражавшихся и сражающихся против общего врага.

- проведение патриотической акции «Поколения героев» на малой родине Ивана Степановича Конева, Маршала Советского Союза, Дважды Героя Советского Союза, в деревне Лодейно. Цель акции – формирование чувства сопричастности к подвигу народа-освободителя и ответственности за будущее России.
Проект объединит не менее 300 человек разных поколений, из них: 200 детей 12 - 17 лет, 50 детей  Великой Отечественной войны, 20 участников СВО, 30 волонтеров.

	1.13 
	Описание актуальности проблемы, решаемой проектом
	С каждым годом всё дальше и дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны, а память вновь возвращает нас к грозным событиям 1941 года. У многих представителей современного поколения прадедушки и прабабушки родились в 30-40 годах, то есть их детство проходило в годы войны. Но не все знают, что перенесли дети в военное лихолетье, с какими трудностями и невзгодами им пришлось столкнуться. 

Как показывает практика, наши дети имеют фрагментарные знания о нашей истории, о том, кто такие ветераны, герои России, не могут пояснить, что значит для России праздник "День Победы".

Сегодня вновь наши мужчины встали на защиту Родины, повторяя подвиг своих дедов и прадедов. В мире идет информационная война против России, когда в интернете распространяется масса фейковой информации, поэтому именно сейчас важно доносить до детей историческую правду. Как отметил Президент России Владимир Путин: "Нужно передавать ребятам нравственный культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории". 

Проект позволит молодежи встретиться с непосредственными носителями памяти - участниками исторических событий (детьми Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции на Украине), проникнуться уважением и испытать гордость
за людей, которые живут рядом, ходят по тем же улицам, что и они;
Увековечить память наших защитников, отдавших жизнь за наше будущее, за идентичность народов России, за культуру и самобытность.

	1.14 
	Цель проекта
	Создание условий для патриотического воспитания детей и подростков посредством включения в социально – значимые мероприятия с детьми Великой Отечественной войны,  участниками и героями спецоперации на Украине, проживающих на территории Подосиновского района.

	1.15 
	Задачи проекта
	Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

1. Сбор информации об участниках проекта– детях Великой Отечественной войны, участников, героях СВО;

2. Разработка и проведение тематических встреч, интервьюирование с целевыми группами проекта;

3. Организация и проведение фотовыставки «Два поколения –одна судьба» и выставки рисунков и эссе «Война глазами детей»;
4. Проведение патриотической акции «Поколения героев» на малой родине Ивана Степановича Конева, Маршала Советского Союза, Дважды Героя Советского Союза, в д. Лодейно;
5. Создание печатного сборника «Война глазами детей»;

6. Создание Банка данных об участниках СВО – жителях Подосиновского района (электронная версия).

	1.16 
	Календарный план мероприятий проекта
	1. Подготовительный (апрель 2025 г.)

1.1 Налаживание связей с социальными партнёрами проекта; 

1.2 Составление плана-графика мероприятий проекта.

2. Основной (май–декабрь 2025 г.)

2.1 Закупка оборудования и материалов согласно разработанной смете.

2.2 Реализация мероприятий по плану-графику: 

- встречи в поселениях района «Дети войны на карте страны» (май-сентябрь);
- Сбор информации участниками проекта о жителях Подосиновского района – участниках СВО для создания Банка данных (электронная версия)  (май-октябрь);
3. Проведение патриотической акции «Поколения героев» на малой родине Ивана Степановича Конева, Маршала Советского Союза, Дважды Героя Советского Союза, в д. Лодейно (май, июнь);
4.
Организация и проведение фотовыставки «Два поколения –одна судьба» (сентябрь);
5.  Организация и проведение выставки рисунков и эссе «Война глазами детей» (сентябрь)
6.
Подготовка и издание  сборника «Война глазами детей» (октябрь-декабрь);
7. Проведение итогового мероприятия по проекту «Время выбрало нас. Связь поколений».
С целью продвижения проекта в газете «Знамя газета Подосиновского района» будет создана специальная рубрика, в которой будет публиковаться информация о проекте. 

Ход проведенных мероприятий будет освещаться на официальном сайте Подосиновского муниципального образования, МКУК «Подосиновский краеведческий музей», МКУК «Подосиновская МБС», в группах ВКонтакте «Подосиновский краеведческий музей», «Подосиновская центральная библиотека»

	1.17 
	Партнеры проекта и их роль
	Муниципальное казенное учреждение культуры «Подосиновская межмуниципальная библиотечная система» – информационная, помощь в подготовке и проведении мероприятий проекта;

Подосиновская районная общественная организация "Центр развития добровольчества Подосиновского района Кировской области "Доброцентр" – привлечение волонтеров к проведению мероприятий проекта.

	1.18 
	Качественные результаты проекта

	1. В результате выполнения всех мероприятий проекта у подростков и молодежи, а также у людей пожилого возраста   появится интерес и понимание роли жителей Подосиновского района в победе над фашисткой Германией и  чувство сопричастности к подвигу народа-освободителя и ответственности за будущее России, чувство гордости за наших Героев – участников специальной военной операции;
2. Реализация мероприятий проекта позволит создать условия для формирования социально-активной личности, проявления интереса у детей и молодёжи к исследовательской и творческой деятельности патриотической направленности по изучению истории Великой Отечественной войны, умения устанавливать связи между прошлым и современностью;
3. Участие трех поколений  в совместных мероприятиях  позволит наладить диалог пожилым людям почувствовать себя нужными и интересными современному обществу, а молодежи - научиться гражданской ответственности, уважению к пожилым людям.
4. Проведение конкурсов рисунков и эссе, а также интервьюирование,  которые войдут  в последствии в сборник «Война глазами детей», позволит повысить у подрастающего поколения Подосиновского района уровень знаний о земляках – детях Великой Отечественной войны и тружениках тыла. 

	1.19 
	Количественные результаты проекта

	1. Увеличилась гражданская активность подростков, молодежи в процессе участия в реализации проекта. К мероприятиям привлечено более 200 человек;

2. Привлечено к проведению мероприятий не менее 50 человек – людей старшего поколения- детей Великой Отечественной войны;
3. Привлечено к проведению мероприятий не менее 20 человек - участников СВО;
4.Увеличение количества подростков, желающих помочь пожилым людям, нуждающимся в помощи, приняты в ряды волонтеров до 30 человек;

5.Проведены встречи «Дети войны на карте страны» - 5 встреч;
6. Проведена патриотическая  акция «Поколения героев»;
7. Проведена фотовыставка «Два поколения –одна судьба» - 1 выставка;
8. Организация и проведение выставки рисунков и эссе «Война глазами детей» - 1 выставка
9.Создан электронный сборник «Жители Подосиновского района -участники СВО» - 1 ед.;

10.Издан сборник «Война глазами детей»» - не менее 50 шт.

	1.20 
	Дальнейшее развитие и финансирование проекта
	Позволит представить итоги проекта «Время выбрало нас. Связь поколений» на муниципальном уровне  с целью

создания туристического маршрута по памятным местам Подосиновского района времен Великой Отечественной войны.
Собранный материал станет методической базой для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию.

Источники финансовой поддержки в последующие годы продолжится в рамках бюджета района  (муниципальных программ «Развитие спорта и молодежной политики» , «Развитие гражданского общества», «Развитие культуры)


Директор муниципального

казенного учреждения культуры

«Подосиновский краеведческий музей»                                                                    Э.Л. Тестов                                                             

1

