Приложение № 1

к приказу Управления образования

города Ростова-на-Дону

«___» ________ 20____ г. № ______

План мероприятий

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновленный ФГОС) в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону в 2022/2023 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно – правовое и организационно – управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону | в течение 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, Районные отделы образования (далее-РОО) | приказы |
| 1.2. | Обеспечение функционирования организационной схемы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | май 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, РОО | функционирует вертикаль управления |
| 1.3. | Подготовка информационных писем по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, РОО | письма |
| 1.4. | Подготовка инструктивных писем, справок, рекомендаций по обновлению содержания общего образования, включая апробацию примерных рабочих программ учебных предметов | в течение 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО | письма, справки, рекомендации |
| 1.5. | Участие педагогического сообщества города Ростова-на-Дону во всероссийских мероприятиях по внедрению обновленных ФГОС | в течение 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд |
| 1.6. | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | в течение 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, РОО | обеспечен промежуточный контроль |
| 1.7. | Обеспечение функционирования системы контроля использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ | сентябрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, РОО | системы контроля |
| II.Организационно-информационная работа |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, РОО | перечень дефицитов, определение способов их ликвидации |
| 2.2. | Участие в цикле вебинаров для руководителей общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во всероссийских и международных исследованиях | по графику | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | циклограммы вебинаров |
| III.Учебно-методическая работа |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с использованием возможностей учреждений дополнительного образования, IT-куба | в течение всего периода | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | повышение квалификации педагогов и управленческих кадров по вопросам синхронизации способов использования содержания учебного предмета и содержания программ дополнительного образования детей как средство достижения метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся |
| 3.2. | Участие в повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с привлечением учителей-методистов, прошедших процедуру оценки предметных и методических компетенций ФГБУ ФИОКО | в течение всего периода | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | совершенствование предметных и методических компетенций слушателей курсов повышения квалификации |
| 3.3. | Участие в совещаниях, круглых столах для педагогических работников и руководящих кадров по вопросам содержания образования, реализации примерных рабочих программ в общеобразовательных организациях | в течение всего периода (по отдельному плану) | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | план, циклограмма проведения мероприятий |
| 3.4. | Участие в открытых уроках, учебных занятиях, мастер-классах, по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в рамках курсов повышения квалификации | в течение всего периода | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, ОУ | экспертная оценка и диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях в контексте реализации обновленных ФГОС |
| 3.5. | Участие в учебно-методических практикумах по вопросам планирования предметных, метапредметных и личностных результатов обучения на основании примерной рабочей программы в условиях апробации | апрель-май 2022 года | МАУ ИМЦО, ОУ | профессиональное развитие педагогов общеобразовательных организаций в соответствии с государственными стратегиями российского образования, требованиями обновленных ФГОС с учетом актуальных образовательных потребностей педагогов |
| 3.6. | Участие в методической онлайн-трибуне «Лучшие школьные практики повышения качества образовательных результатов» | апрель 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | создание банка эффективных управленческих и педагогических решений |
| 3.7. | Участие в вебинаре «Формирование функциональной грамотности учащихся в контексте PIRLS, TIMSS, PISA» | май 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, РОО, МАУ ИМЦО | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| 3.8. | Участие в семинаре «Эффективные приемы мотивации учащихся на уроках литературы в условиях введения обновлённого ФГОС ООО» | май 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, УО | совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы по вопросам внедрения обновлённого ФГОС ООО |
| 3.9. | Участие в семинаре «Использование накопительной системы оценивания (портфолио) по орфографии в условиях введения обновлённого ФГОС» | апрель-май 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | совершенствование методической компетенции учителей-словесников по вопросам внедрения обновленного ФГОС ООО в аспекте функциональной грамотности |
| 3.10. | Участие в учебно-методическом семинаре «Анализ результатов ГИА-2021, изменения КИМ ГИА в 2022 году и пути достижения успешности различных групп обучающихся при сдаче ГИА-2022 с использованием ресурсов «Кванториум» | апрель-май 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | совершенствование профессиональных компетенций учителей |
| 3.11. | Участие в учебно-методическом семинаре «Особенности проведения оценочных процедур по физике и пути достижения успешности различных групп обучающихся в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ с использованием ресурсов Центра «Точка роста» | апрель-май 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, УО | совершенствование профессиональных компетенций учителей |
| 3.12. | Участие в учебно-методическом семинаре «Развитие естественнонаучной грамотности при обучении с использованием электронных образовательных ресурсов» | апрель 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, УО | повышение профессиональной компетенции учителей естественнонаучного цикла |
| 3.13. | Участие в круглом столе «Эффективный опыт областных инновационных площадок» | апрель 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | диссеминация эффективного педагогического опыта областных инновационных площадок |
| IV. Научно-методическое сопровождение образовательных организаций |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования |  |  |  |
| 4.1.1. | Участие в вебинаре для специалистов муниципальных методических служб по проекту «Общероссийская оценка по модели PISA», «Результаты ВПР, НИКО, ГИА в контексте формирования функциональной грамотности учащихся», «Особенности международного исследования PISA» | апрель-май 2022 года | МАУ ИМЦО | повышение предметной и методической компетенций учителей |
| 4.1.2. | Участие в V региональном педагогическом интернет-конкурсе учебно-методических материалов учителей общественных дисциплин «Лучшие уроки педагогов Дона» | апрель-май 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, УО | популяризация новейших эффективных педагогических практик, методик и технологий обучения учителей общественных дисциплин |
| 4.1.3. | Участие в ежегодной региональной научно - практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации учебно-исследовательской деятельности в условиях обновленных ФГОС)» | апрель 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | вовлечение педагогов и школьников в учебно–исследовательскую деятельность по восстановлению и сохранению исторической памяти о павших воинах в Великой Отечественной войне |
| 4.1.4. | Участие в стратегической сессии «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и внедрение рабочих программ внеурочной деятельности и программ воспитания» | в течение учебного года | МАУ ИМЦО | формирование у педагогических работников и руководящих кадров стратегического видения развития и форм реализации поставленных целей воспитания подрастающего поколения. Выбор направлений педагогической деятельности классного руководителя |
| 4.1.5. | Участие в реализации проекта «500+» (60 ШНОР) | в течение всего периода | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ ШНОР | переход ШНОР и ШССУ в эффективный режим функционирования |
| 4.1.6. | Участие в стратегических сессиях для ШНОР и ШССУ по обсуждению: - программ поддержки школ, программ развития и перевода их в эффективный режим работы; - вопросов разработки новых стратегий управления школой для выведения ее из кризиса; - разработки и трансляции новых педагогических технологий для работы с обучающимися, испытывающими учебные и поведенческие проблемы | в течение всего периода | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ ШНОР, ШССУ | обсуждение актуальных научно-методических подходов, отражающих влияние идей методической поддержки на проблемы повышения качества образования, в том числе в ШНОР и ШССУ. Изучение и выявление современных научно-методических подходов к исследованию образовательных феноменов, влияющих на качество образования. Обсуждение и обобщение эффективных практик по организации методической поддержки |
| 4.1.7. | Реализация муниципальной системы наставничества лучших общеобразовательных организаций, базовых школ, инновационных площадок в целях обеспечения продуктивной адресной профессиональной поддержки ШНОР и ШССУ | в течение всего периода | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ ШССУ | обобщение опыта организации наставничества (ШНОР и ШССУ). Перевод ШНОР и ШССУ в эффективный режим функционирования |
| 4.1.8. | Участие в областном смотре – конкурсе «Наша история успеха» (участники ШНОР, демонстрирующие положительные результаты, конкурс результатных школ) | в 2022 году | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ ШНОР | выявление и распространение лучших практик реализации программ, проектов, моделей перевода ШНОР и ШССУ в эффективный режим работы |
| 4.1.9. | Участие в методологическом семинаре «Методология тьюторского сопровождения педагога» | апрель 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | диссеминация эффективных моделей сопровождения и поддержки каждого учителя в рамках взаимодействия с региональными тьюторами |
| 4.1.10. | Участие в конкурсе «Лучшая модель муниципального тьюторского сопровождения педагога» | октябрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО | трансляции эффективных практик в формате постоянно действующего семинара (воркшоп) |
| 4.1.11. | Участие в областном семинаре-совещании работников дошкольных учреждений «Итоги и перспективы совместной работы факультета дошкольного образования с муниципальными органами и методическими ресурсными центрами по совершенствованию качества дошкольного образования» | декабрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО | диссеминация передового педагогического опыта ДОУ |
| 4.1.12. | Участие в вебинаре «Современные методические системы и технологии, инструментарий обучения иностранным языкам в условиях реализации обновлённого ФГОС по достижению качественного образовательного результата» | в течение учебного года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | повышение методической компетенции учителей иностранного языка |
| 4.1.13. | Участие методического актива для изучения проблем и запросов на оказание помощи в реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | апрель-май 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, УО | план деятельности методического актива |
| 4.1.14. | Участие команд тьюторов для оказания адресной помощи образовательным организациям в решении вопросов обновления содержания образования | апрель-июнь 2022 года | Городской методический совет | план деятельности команды тьюторов |
| 4.1.15. | Участие в вебинаре для педагогических работников и руководящих кадров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | апрель-июнь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | циклограмма вебинаров |
| 4.1.16. | Участие в сетевом сообществе учителей начальных классов «Начальная школа.ру» | апрель- июнь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | положение о сетевом сообществе, дорожная карта, создание рубрики на сайте института |
| 4.1.17. | Участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший урок с использованием высокотехнологического оборудования центров образования «За успехи в воспитании» | апрель, октябрь-ноябрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | выявление и диссеминация лучших педагогических практик по реализации обновленных ФГОС ООО |
| 4.1.18. | Размещение на сайте регионального методического сетевого сообщества преподавателей-организаторов и учителей технологии, ОБЖ и ассоциации учителей физической культуры передовых практик по реализации обновленных ФГОС ООО | в течение учебного года | МАУ ИМЦО | размещение методических разработок и эффективных педагогических практик по реализации обновленных ФГОС ООО |
| 4.2. | Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы |  |  |  |
| 4.2.1. | Участие в региональной научно-практической конференции «Региональная практика профессионального самоопределения молодежи: проблемы, эффекты и перспективы» | декабрь 2022 года | МАУ ИМЦО | сформировать эффективную систему механизмов и инструментов в модели реализации проекта «Билет в будущее» в Ростовской области через создание единого пространства для открытого диалога представителей регионального сообщества |
| 4.2.2. | Участие в научно-практической конференции «Региональная система формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся: опыт, проблемы, перспективы» | декабрь 2022 года | МАУ ИМЦО | диссеминация эффективных моделей формирования и оценки функциональной грамотности. Резолюция конференции. Повышение качества общего образования Ростовской области |
| 4.2.3. | Участие в научно-практической конференции «Региональная система мониторинга качества дошкольного образования: проблемы и решения» | апрель 2022 года | МАУ ИМЦО | диссеминация эффективных моделей организации системы мониторинга качества дошкольного образования. Резолюция конференции |
| 4.2.4. | Участие в научно-практической конференции «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | сентябрь 2022 года | МАУ ИМЦО | выявление и трансляция эффективных практик повышения качества образования. Резолюция конференции |
| 4.2.5. | Участие в научно-практической конференции «Обновленный ФГОС НОО: апробация, внедрение, перспективы» | июнь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО | обобщение практик апробации ПРП в регионе |
| 4.2.6. | Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение учебного года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО | создание банка региональных эффективных педагогических практик |
| 4.2.7. | Участие в региональном фестивале-конкурсе «Учитель профильной школы» | октябрь-декабрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | распространение лучших педагогических практик |
| 4.3. | Мероприятия по применению научно-методического обеспечения по вопросам внедрения обновленных ФГОС |  |  |  |
| 4.3.1. | Ознакомление и использование методических рекомендаций по вопросам реализации примерных рабочих программ по истории, обществознанию и географии в общеобразовательных организациях | июнь 2022 года | МАУ ИМЦО | рекомендации |
| 4.3.2. | Ознакомление и использование рекомендаций реализации рабочей программы воспитания в образовательных организациях города Ростова-на-Дону | май 2022 года | МАУ ИМЦО | рекомендации |
| 4.3.3. | Ознакомление и использование методических рекомендаций для учителей информатики по разработке ООП по обновленным ФГОС | июнь 2022 года | МАУ ИМЦО | рекомендации |
| 4.3.4. | Ознакомление и использование методических рекомендаций по реализации содержания предметной области «Технология» в условиях внедрения обновленных ФГОС ООО | август 2022 год | МАУ ИМЦО | рекомендации |
| 4.3.5 | Ознакомление и использование методических рекомендаций для учителей естественнонаучного цикла по введению обновленного ФГОС ООО | декабрь 2022 год | МАУ ИМЦО | рекомендации |
| 4.3.6 | Ознакомление и использование персонифицированной модели профессионального и личностного роста педагогов в контексте НСУР в условиях введения обновленных ФГОС | в течение учебного года | МАУ ИМЦО | персонифицированная модель профессионального и личностного роста учителей естественнонаучного цикла |
| 4.3.7 | Ознакомление и использование рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов для системы образования Ростовской области на основе анализа результатов единого государственного экзамена 2022 года | август 2022 год | МАУ ИМЦО | рекомендации |
| V. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия обучающихся детских технопарков «Кванториум» в областном конкурсе «Энергия города» для школьников в области альтернативных источников энергии | октябрь-декабрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических работников, обучающихся |
| 5.2. | Организация участия обучающихся детских технопарков «Кванториум» в областном конкурсе «IT-прорыв» | октябрь-декабрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО | выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта, выявление перспективных инициатив, инновационной практики дополнительного образования обучающихся |
| 5.3. | Участие в региональном творческом конкурсе видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» для обучающихся 6-11 классов | октябрь-ноябрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | формирование компетенций, обеспечивающих готовность учащихся к социальному взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности |
| 5.4. | Участие в ежегодной многопрофильной научно-практической конференции обучающихся города Ростова-на-Дону «СТУПЕНИ УСПЕХА» | ноябрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной, научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности, пропаганды научных знаний и достижений |
| 5.5. | Участие в Ярмарке образовательных проектов обучающихся средней школы | октябрь-декабрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной деятельности, а также способностей управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
|  | VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 6.1. | Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону | ежеквартально | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО | функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещение материалов на сайте института |
| 6.2. | Участие в мониторинге перехода на обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону | май, сентябрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | функционирование системы мониторинга, анализ результатов |
| 6.3. | Участие в мониторинговых исследованиях по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров | в течение учебного года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещение информации на сайте института в разделе РСОКО |
| 6.4. | Участие в самодиагностике общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | апрель 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций |
| 6.5. | Участие в диагностике обучающихся 5-9 классов по формированию функциональной грамотности в условиях внутренней системы оценки качества образования школ города Ростова-на-Дону. Самоаудит школы планов контрольно-оценочной деятельности | апрель-сентябрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | анализ результатов диагностики |
| 6.6. | Участие в мониторинге результатов реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022/2023 учебный год | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | анализ результатов мониторинга |
| 6.7. | Участие в оценочных процедурах по выявлению образовательных достижений обучающихся | в течение всего периода | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | оценка и анализ результатов |
| 6.8. | Участие в мониторинге апробации программы внеурочной деятельности «Занимательная информатика» | апрель 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | разработка программы внеурочной деятельности и проведение мониторинга апробации |
|  | VII. Экспертно-методическая работа |  |  |  |
| 7.1. | Участие в содержательной экспертизе результатов ВПР в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону | июнь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО | выявление образовательных дефицитов обучающихся и педагогов |
| 7.2. | Участие в областном конкурсе «За успехи в воспитании» (номинации «Лучший классный руководитель», «Лучший директор или заместитель директора по воспитательной работе (учебно-воспитательной работе) общеобразовательной организации») | октябрь 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО, РОО, ОУ | выявление лучших педагогических практик |
| 7.3. | «Аналитико-диагностическая деятельность школы и учителя в системе ВПР, НИКО, PISA ГИА» | май 2022 года | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО | оценка и анализ результатов |
|  | VIII. Консультационно-методическая работа |  |  |  |
| 8.1. | Методическое консультирование педагогов по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам | в течение всего периода | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО | проектирование индивидуальных образовательных траекторий педагогических работников |
| 8.2. | Методическое консультирование педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО / ФГОС ООО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | Управление образования города Ростова-на-Дону, МАУ ИМЦО | организация методическими службами работы с педагогами по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО/ ФГОС ООО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |