Дорожная карта

реализации целевой модели наставничества в  МБОУ «Школа №79»на 2024 - 2025 учебный год

Приложение 2

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели | сентябрь 2024 года | Игнатьев И.А., директор школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества»». - Разработка и утверждение Положения о наставничестве. - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества. - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества. 5.Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества (издание приказа). | август 2024 года | Игнатьев И.А., директор школы |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. |  | Заместители директора Юрченко И.Е., Зайцева Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | сентябрь 2024 года | директор школы |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Ученик - ученик», «Учитель - учитель», «Учитель-ученик» |  | куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. - Информирование внешней среды. | сентябрь 2024 года | директор школы, классные руководители зам директора Юрченко И.Е., Зайцева Е.В. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | сентябрь 2024 года | Заместители директора |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцпедагог, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | сентябрь 2024 года | куратор целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь 2024 года | куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | сентябрь 2024 года | директор школы |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | сентябрь 2024 года | куратор целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | сентябрь 2024 года | Заместители директора Юрченко И.Е., Зайцева Е.В. |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. |  | Заместители директора |
|  |  |  | Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. |  | директор школы |
|  |  |  | Организовать «Школу наставников» и провести | август - | Зам. директора, |

|  |  |  | обучение. | сентябрь 2024 года | куратор целевой модели наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | сентябрь 2024 года | Зам. директора, куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | сентябрь 2024 года | директор школы |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | сентябрь 2024 года | Наставники |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | сентябрь 2024 года | Дерябкина О.Н., педагог - психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2024 - 2025 учебный год. | Наставники |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Январь 2021 |  |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  | куратор целевой модели наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Январь 2025 года | куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Январь 2025 года | директор школы |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ". | Январь 2025 года | Зам. директора, куратор целевой модели наставничества |